## RESTRIÇÕES MP02 (hidden)
LISTA DE RESTRIÇÕES |  |  |  |  | OBRA: COMO |  | SEMANAS | [12 empty] | Período | 2
Nº | PMP | Etapa | Descrição da Restrição (Projeto, Materiais, Equipamentos, MO, Espaço, Segurança, Qualidade) | Tipo | Responsável | Data limite p/ remoção da restrição | 2019-07-24 | 2019-07-31 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 2019-10-09 | Envolvido | Status | Nova data | Observações
[7 empty] | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a
[7 empty] | 2019-07-30 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 2019-10-15
1 | 1 | Baldrames | Verificar unificaçao de Bocos dos Pliares P 31,32, 39 e 40 | Espaço | Marcos G | 2019-07-10 | [13 empty] | OK |  | Nao será possivel executar
2 | 1 | Baldrames | Contençao/ Proteçao contra chuvas do poço do elevador | Espaço | Nilton | 2019-08-24 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-27
3 | 1 | Estrutura | Equalização MO estrutura de Concreto | MO | Marcos G | 2019-07-10 | [13 empty] | OK
4 | 1 | Estrutura | Equalização Cimbramento e Escoramento | Equipamento | Marcos G | 2019-07-20 | [13 empty] | OK
5 | 1 | Estrutura | Contratação MO estrutura de Concreto | MO | Gobbi | 2019-07-30 | [13 empty] | OK | bar: 2019-07-30
6 | 1 | Estrutura | Contratação Cimbramento e Escoramento | Equipamento | Gobbi | 2019-07-30 | [13 empty] | OK | bar: 2019-07-30
7 | 1 | Instalaçoes de Canteiro | Escritório Provisório - Zona E3 | Espaço | Marcos G | 2019-08-23 | [13 empty] | NÃO |  | alteraçao de planos | bar: 2019-08-27
8 | 1 | Estrutura | Equalização Material de Formas (Madeira) para estrutura de Concreto | Material | Marcos G | 2019-07-20 | [13 empty] | OK
9 | 1 | Estrutura | Compra Material de Formas (Madeira) para estrutura de Concreto | Material | Gobbi | 2019-07-30 | [13 empty] | OK | bar: 2019-07-30
10 | 1 | Planejamento | Ajustar Linha de Balanço | Planejamento | LD | 2019-07-05 | [13 empty] | OK
11 | 1 | Planejamento | Ajustar Linha do Plano do PMP 01 | Planejamento | LD | 2019-07-05 | [13 empty] | Ok
12 | 1 | Orçamento | Curva de Exposicão de Caixa | Custo | LD | 2019-07-23 | [13 empty] | OK
13 | 1 | Baldrames | Compra Material de impermeabilização Baldrames | Material | Marcos G | 2019-07-22 | [13 empty] | OK
14 | 1 | Instalaçoes de Canteiro | Adequaçao da Serra Circular - Segurança do Trabalho | Segurança | Jaime | 2019-08-19 | bar: 2019-08-20
15 | 1 | Estrutura | Paginação de Compensados - Formas Pav tipo | Qualidade | Marcos G | 2019-08-26 | [13 empty] | OK |  | Confirmar com SH | bar: 2019-08-27
16 | 1 | Estrutura | Analisar possibilidades de espaçadores para armaduras em lajes | Qualidade | Marcos G | 2019-08-26 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-27
17 | 1 | Baldrames | Compra de material de aterramento - Hastes e cabos | Material | Marcos G | 2019-08-12 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-13
18 | 1 | Planejamento | Quantitativos de HID | Material | Marcos G | 2019-07-22 | [13 empty] | OK
19 | 1 | Instalaçoes de Canteiro | Telheiro para Carpintaria | Espaço | Nilton | 2019-07-15 | [13 empty] | OK
20 | 1 | Instalaçoes de Canteiro | Telheiro para Armação - Ferreiros | Espaço | Nilton | 2019-07-15 | [13 empty] | OK
21 | 1 | Baldrames | Contrataçao carpinteiros - Baldrames | MO | Gobbi | 2019-07-10 | [13 empty] | OK
22 | 1 | Planejamento | Reunião Médio Prazo 02 - PMP 02 | Planejamento | LD | 2019-07-23 | [13 empty] | OK
23 | 1 | Planejamento | Atualizar documentaçao de Planejamento e Orçamento no Sistema | Planejamento | LD | 2019-07-10 | [13 empty] | OK
24 | 2 | Estrutura | Compra de Compensados, Sarrafos e Caibros para formas | Material | Marcos G | 2019-07-29 | [13 empty] | OK |  | Previsao de entrega 20 dias | bar: 2019-07-30
25 | 2 | Estrutura | Reunião empreiteiro J Trojan | MO | LD | 2019-07-23 | [13 empty] | OK |  | Jaime está retirando pranchas C03 e C05 em 23/7
26 | 2 | Elétrica | Compra material ELE mangueiras corrugadas e caixas para lajes | Material | Marcos G | 2019-08-20 | [13 empty] | OK |  | Verificar cores | bar: 2019-08-20
27 | 2 | Elétrica | Verificar passagens ELE em vigas | Espaço | Marcos G | 2019-08-05 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-06
28 | 2 | Elétrica | Compra de papel pardo para caixas ELE | Material | Marcos G | 2019-08-20 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-20
29 | 2 | Elétrica | Compra de fita hellerman para ELE | Material | Marcos G | 2019-08-20 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-20
30 | 2 | Estrutura | Programação de entrega de Aço Pilares SS | Material | Marcos G | 2019-08-13 | [13 empty] | OK |  | Excluir elementos externos | bar: 2019-08-13
31 | 2 | Estrutura | Programação de entrega de Aço Vigas SS | Material | Marcos G | 2019-08-26 | [13 empty] | OK |  | Excluir elementos externos | bar: 2019-08-27
32 | 2 | Estrutura | Programação de entrega de Aço Lajes SS-Térreo | Material | Marcos G | 2019-09-02 | [13 empty] | OK |  | Excluir elementos externos | bar: 2019-09-03
33 | 2 | Instalaçoes de Canteiro | Bancada de Carpintaria - Instalacoes provisórias | Espaço | Nilton | 2019-08-15 | [13 empty] | OK |  | Preparação de Piso e adequaçoes | bar: 2019-08-20
34 | 2 | Instalaçoes de Canteiro | Bancada de Armadores - Instalacoes provisórias | Espaço | Nilton | 2019-08-15 | [13 empty] | OK |  | Preparação de Piso e adequaçoes | bar: 2019-08-20
35 | 2 | Estrutura | Mobilização Equipe - Empreiteira | MO | Jaime | 2019-08-12 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-13
36 | 2 | Estrutura | Vincular Elementos de Estrutura do BIM com o Planejamento de Longo Prazo de Estrutura | Planejamento | LD | 2019-08-12 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-13
37 | 2 | ELétrica | Contrataçao MO Eletrica | MO | Gobbi | 2019-08-12 | [13 empty] | OK |  | Contrato em elaboraçao | bar: 2019-08-13
38 | 2 | Hidraulica | Contrataçao MO Hidraulica | MO | Gobbi | 2019-08-12 | [13 empty] | OK |  | Contrato em elaboraçao | bar: 2019-08-13
39 | 2 | Impermeabilização | Verificar sistema de Impermeabilizaçao de Banheiros em uso para banheiros | MO | LD | 2019-08-12 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-13
40 | 2 | Planejamento | Elaborar Graficos de desvios de ritmos para as primeiras atividades criticas | Planejamento | LD | 2019-08-12 | [13 empty] | Ok | bar: 2019-08-13
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
[7 empty] | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RESTRIÇÕES MP03 (hidden)
LISTA DE RESTRIÇÕES |  |  |  |  | OBRA: COMO |  | SEMANAS | [12 empty] | Período | 3
Nº | PMP | Etapa | Descrição da Restrição (Projeto, Materiais, Equipamentos, MO, Espaço, Segurança, Qualidade) | Tipo | Responsável | Data limite p/ remoção da restrição | 2019-08-13 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | Envolvido | Status | Nova data | Observações
[7 empty] | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a
[7 empty] | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04
14 | 1 | Instalaçoes de Canteiro | Adequaçao da Serra Circular - Segurança do Trabalho | Segurança | Jaime | 2019-08-19 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-19
41 | 3 | Planejamento | Inicio Planejamento semanal | Planejamento | LD | 2019-08-26 | [13 empty] | OK | bar: 2019-08-26
42 | 3 | Planejamento | Preparaçao de planilha para Planejmento Semanal | Planejamento | LD | 2019-09-10 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-16
43 | 3 | Instalaçoes de Canteiro | Quadro de Gestão Visual - Escritório Obra | Planejamento | LD | 2019-09-30 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-30
44 | 3 | Planejamento | Monitoramento Desvio de Ritmo - Estrutura de Concreto | Planejamento | LD | 2019-09-10 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-16
45 | 3 | Instalaçoes Eletricas | Entrada MO instalacoes Eletricas embutidas em Laje | MO | Wilson | 2019-09-02 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-02
46 | 3 | Instalaçoes ELE e HID | Mediçoes quinzenais de Instalaçoes ELE e HID | MO | Marcos G | 2019-09-15 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-16
47 | 3 | Instalaçoes ELE e HID | Modelo de Medicao de Atividades ELE e HID | Planejamento | LD | 2019-09-10 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-16
48 | 3 | Instalaçoes ELE e HID | Verificar custo de Quadro Elétrico para as unidades Habitacionais - Quadro + barramento | Material | Marcos G | 2019-09-02 | [13 empty] | OK | 2019-09-30 | R$ 70/ montado com 6 disjuntores e 01 DR. | bar: 2019-09-02
49 | 3 | Instalaçoes ELE e HID | Compra de reservatórios Inferiores | Material | Marcos G | 2019-09-02 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-02
50 | 3 | Instalaçoes ELE e HID | Verificar cores de Tubulaçoes de ELE e Comunicaçao | Material | Marcos G | 2019-09-02 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-02
51 | 3 | Planejamento | Revisar Layout ( escritorio de Obras e plantao de vendas ao lado do decorado) | Planejamento | LD | 2019-08-27 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-02
52 | 3 | Impermeabilização | Calcular consumos de impermeabilizantes e encaminhar para cotaçao via Priscila | Material | LD | 2019-08-27 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-02
53 | 3 | Esquadrias | Cotaçao Esquadrias de Vidro (PVC) | Material | Marcos G | 2019-09-25 | [13 empty] | OK |  | Em andamento | bar: 2019-09-30
54 | 3 | Estrutura | Verificar Maos francesas para bandejas primárias | Segurança | Marcos G | 2019-09-10 | [13 empty] | OK |  | Verificar manutencao em Obra | bar: 2019-09-16
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
[7 empty] | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RESTRIÇÕES MP04 (hidden)
LISTA DE RESTRIÇÕES |  |  |  |  | OBRA: COMO |  | SEMANAS | [12 empty] | Período | 4
Nº | PMP | Etapa | Descrição da Restrição (Projeto, Materiais, Equipamentos, MO, Espaço, Segurança, Qualidade) | Tipo | Responsável | Data limite p/ remoção da restrição | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | Envolvido | Status | Nova data | Observações
[7 empty] | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a
[7 empty] | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02
55 | 4 | Esquadrias | Verificar possibilidade de alteraçao/ eliminaçao bandeja vidro inferior dormitórios fachadas laterais e fundos | Projeto | Gobbi | 2019-09-15 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-16
56 | 4 | Esquadrias | Verificar reduçao de custo da eliminaçao da Bandeja de Vidro | Projeto | LD | 2019-09-30 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-30
57 | 4 | Estrutura | Aplicaçao de Check List de Qualidade - Estrutura de Concreto - Concretagem 1o ciclo | Qualidade | Marcos G | 2019-09-23 | [13 empty] | NÃO | 2019-09-25 | bar: 2019-09-23
58 | 4 | Estrutura | Aplicaçao de Check List de Qualidade - Estrutura de Concreto - Concretagem 2o ciclo | Qualidade | Marcos G | 2019-10-10 | [14 empty] | 2019-10-14 | bar: 2019-10-14
59 | 4 | Estrutura | Aplicaçao de Check List de Qualidade - Estrutura de Concreto - Concretagem 3o ciclo | Qualidade | Marcos G | 2019-10-24 | [14 empty] | 2019-10-26 | bar: 2019-10-28
60 | 4 | Estrutura | Revisar Check List de Estrutura de concreto | Qualidade | LD | 2019-09-15 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-16
61 | 4 | Instalaçoes ELE e HID | Verificar cota de saída da reserva de água nos reservatorios superiores | Projeto | Marcos G | 2019-09-30 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-30
62 | 4 | Planejamento | Revisar datas do Médio prazo - Incluir no PMP recesso de final de ano (20/12 a 6/01/20) | Planejamento | LD | 2019-09-30 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-30
63 | 4 | Estrutura | Programaçao de concretagem 1a Laje | Materiais | Marcos G | 2019-09-23 | [13 empty] | OK | 2019-09-27 | Mudança de data da concretagem | bar: 2019-09-23
64 | 4 | Estrutura | Programaçao de concretagem 2a Laje | Materiais | Marcos G | 2019-10-10 | [14 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-10-14
65 | 4 | Estrutura | Programaçao de concretagem 3a Laje | Materiais | Marcos G | 2019-10-24 | [14 empty] | 2019-10-26 | bar: 2019-10-28
66 | 4 | Infraestrutura | Solicitar relatórios de escavação Helice continua | Qualidade | Marcos G | 2019-09-30 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-30
67 | 4 | Estrutura | Iniciar Rastreabilidade do Concreto - 1a Laje | Qualidade | Marcos G | 2019-09-23 | [13 empty] | NÃO | 2019-09-27 | bar: 2019-09-23
68 | 4 | Esquadrias | Enviar para Priscila Fornecedores de Esquadrias de Vidro | Materiais | LD | 2019-09-15 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-16
69 | 4 | Instalaçoes ELE e HID | Verificar custo de Quadro Elétrico para as unidades do COMO (Quadro + barramento) | Material | Marcos G | 2019-09-30 | [13 empty] | OK | bar: 2019-09-30
70 | 4 | Estrutura | Entrada do Guincho de Coluna | Equipamento | Marcos G | 2019-09-25 | [14 empty] | 2019-10-15 | bar: 2019-09-30
71 | 4 | Estrutura | Entrada da Mini Grua | Equipamento | Marcos G | 2019-10-21 | bar: 2019-10-21
72 | 4 | Alvenaria | Entrada do Elevador Cremalheira | Equipamento | Marcos G | 2019-11-04 | [14 empty] | 2019-11-11 | bar: 2019-11-04
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
[7 empty] | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## RESTRIÇÕES MP01
LISTA DE RESTRIÇÕES |  |  |  |  | OBRA: xxxx |  | SEMANAS | [12 empty] | Período | 1
Nº | PMP | Etapa / Atividade | Descrição da Restrição (Projeto, Materiais, Equipamentos, M.O., Espaço, Segurança, Qualidade) | Tipo de Restrição | Responsável | Data limite p/ remoção da restrição | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | Envolvido | Status | Nova data | Observações
[7 empty] | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a
[7 empty] | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06
1 | 1 | Estrutura
2 | 1 | Estrutura
3 | 1 | Estrutura
4 | 1 | Alvenaria | Conversar com projetista sobre projeto de paginação | Projeto | Julia | 2021-11-15 | [12 empty] | JK PROJETOS | NÃO | 2021-11-30 | PROJETISTA ESTA
5 | 1 | Alvenaria | Reposicionamento do Estoque - Cubas | Logística
6 | 2
7 | 2
8 | 2
9 | 2
10 | 2

## IRR
| Período | Nº restrições identificadas | Nº restrições do Período | Nº restrições removidas | IRR | META | INDICADORES DE MÉDIO PRAZO | 2021-12-13
MP1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP2 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP3 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP4 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP5 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP6 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP7 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP8 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP9 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP10 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP11 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP12 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP13 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP14 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP15 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP16 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP17 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP18 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP19 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP20 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP21 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP22 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP23 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP24 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP25 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%
MP26 |  |  |  |  | #DIV/0! | 80%