## Plano_Ações_MR_05_2020
Plano de Ações Maratona da Riqueza Maio de 2020
Oferta do Curso normal: |  | 998
📅 Agenda do Lançamento |  |  | 🏆 Metas
18/05 - Aula Inaugural às 20h30 |  | 28/05 - Abre Carrinho | Meta Boa | 4000000 | 4008.016 | Cursos do Primeiro Lote
25/05 - Aula 1 |  | 29/05 às 20 horas - Aula 4B + Live de troca de lote | Meta Muito Boa | 4500000 | 4509.018 | Cursos do Primeiro Lote
26/05 - Aula 2 |  | 30/05 às 17 horas - Live Perguntas e Respostas | Meta Excelente | 5000000 | 5010.02 | Cursos do Primeiro Lote
27/05 - Aula 3 |  | 02/06 - Fecha Carrinho | Meta Jedi | 5500000 | 5511.022 | Cursos do Primeiro Lote
28/05 - Aula 4A |  | 04/06 às 20 horas - Live Novo Mundo | Meta Mestre Yoda | 6000000 | 6012.024 | Cursos do Primeiro Lote
📌 Data referência: |  |  | 2021-05-26
Performance das ações: |  | Ações abertas: | 261 | Ações Encerradas: |  | 95
Porcentagem de Conclusão do Plano de Ação: |  |  |  | 38.8%
Estratégia
Nº | Ação | Responsável | Prazo Inicial | Prazo Final | % Concluído | OBSERVAÇÕES
1 | Desenvolver a concepção do Lançamento | Gestores/ Cris D./ Alessandro |  | 2020-04-19 | 100% |  | 100 | 100
2 | Datas Chave |  |  |  | 0% | ver concepção lançamento
3 | Objetivo |  |  |  | 0% | Vender Curso Aura Money + Prosperosfera
4 | Meta de Faturamento |  |  |  | 0% | Meta 1: R$ 4.000.000
5 | Meta de Leads | Time de Tráfego / Dani |  |  | 0% | 150k leads Whats
6 | Valor de Investimento | Time de Tráfego / Dani |  |  | 0% | Tráfego: R$ 500.000,00 Remarketing/Aquecimento: R$ 100.000 *Podendo aumentar
7 | Público do Lançamento |  |  |  | 0%
8 | Qual produto a ser vendido | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% | Aura Money
9 | O que é esse produto? | Cris D./ Alessandro |  |  | 0%
10 | Preço do Produto | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% | Lote 1 da abertura do carrinho até 14 horas Normal: R$ 998,00 Lote 2 das 18h do sábado até Segunda às 16h59min Normal: R$ 1.297,00 Iniciados: R$ 1.167,00 Lote 3 das 17h da Segunda-feira até Terça-feira às 18h Normal: R$ 1.497,00 Iniciados: R$ 1.347,00
11 | Order Bump | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% | Durma Rico - 97,00
12 | Upsell | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% | Tratado da Prosperidade R$1.250,00
13 | UpUpSell | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% | Kit de 3 Livros: O Criador, Conexão e Como Ser um Imã De: R$140,30 - Por: R$89,90 (A DEFINIR -> Clube?)
14 | Downsell | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% | Kit Prosperidade = 4 Livros: Conexão + O Criador + Tratado + Como Ser um Imã De: R$190,20 - Por: R$ 114,00
| Bônus de Ao Vivo | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% | Audio Curso Viva a Sua Missão (Válido até o final da Live)
15 | Bônus | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% | Aulas Gravadas Maratona da Riqueza R$2.000,00 + Curso Mestre das Metas R$2.000,00 + 30 Maneiras de fazer Dinheiro extra imediato sem sair de casa R$497,00 + Como investir em tempos de crise (Tiago Cespe) R$297,00; Total: R$4.794,00
16 | Estratégia do Lançamento | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% | Lançamento Possuído - Lotes
17 | Avatares | Hugo |  |  | 0%
18 | Big Idea | Hugo |  |  | 0%
17 | Definir data e horário semanal da reunião de follow up, com o time | Cris D./ Alessandro |  |  | 0% |  | 100 | 0
18 | Analisar a Necessidade de Call Center | Carla |  |  | 100% |  | 100 | 100
19 | Planejar suporte para a aula 1 | Carla |  |  | 100% |  | 100 | 100
20 | Planejar suporte para a aula 2 | Carla |  |  | 100% |  | 100 | 100
21 | Planejar suporte para a aula 3 | Carla |  |  | 100% |  | 100 | 100
22 | Planejar suporte para a aula 4 | Carla |  |  | 100% |  | 100 | 100
23 | Confiigurar UpViral | Geovani Schneider | n/a | n/a | 100% | Não vai ter
24 | Criar Curso no Hotmart | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 90% | conferir | 100 | 90
25 | Criar Integrações no Loja | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 100% |  | 100 | 100
26 | Criar Curso no EAD | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 90% | ID 381 | 100 | 90
27 | Criar Ofertas no Hotmart | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 0% |  | 100 | 0
28 | Criar Oferta de Upsell | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 0% |  | 100 | 0
29 | Criar Oferta Especial Iniciados | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 0% |  | 100 | 0
30 | Criar Oferta Especial Alunos | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 100% | Não terá valor diferenciado para alunos. | 100 | 100
31 | Ajustar Variáveis no Hotmart (preços, comissões, página de boas vindas e integração) | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 0% | Comissão - 5% - 180 dias | 100 | 0
32 | Verificar se vai haver opção de Recorrência | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 0% | Quantas vezes? | 100 | 0
33 | Criar Página de Vendas do Upsell | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 50% | revisar | 100 | 50
34 | Definir se haverá Afiliados e % | Dani |  |  | 0% |  | 100 | 0
35 | Criar Funil no Hotmart de Upsell e Downsell | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 50% | revisar | 100 | 50
36 | Subir arte de Imagem destacada para o curso no EAD | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 90% | revisar | 100 | 90
37 | Subir Arte de Imagem de Cabeçalho para o Curso no EAD | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 90% | revisar | 100 | 90
38 | Subir Imagem de Boas Vindas para o EAD | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 80% |  | 100 | 80
39 | Fazer/Revisar Copy de Boas Vindas para Grupos do Whats | Copy |  |  | 100% |  | 100 | 100
40 | Verificar se haverá Vídeo de Vendas para Página de Vendas após a última aula | Copy |  |  | 100% | Não foi utilizado vídeo de vendas na última MR, mas tem vídeo gravado e editado | 100 | 100
41 | Fazer/Revisar Copy do Vídeo de Vendas | Copy |  |  | 0% |  | 100 | 0
42 | Gravar Vídeo de Vendas | Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
43 | Editar Vídeo de Vendas | Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
44 | Pesquisar Termos relacionados ao Lançamento no Google e fazer redirecionamentos | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
45 | Criar páginas de Entrega dos Prêmios do Upviral | Geovani Schneider |  | n/a | 100% | Não vai ter | 100 | 100
46 | Fazer/Revisar Copy do Vídeo Explicando o Upviral | Copy |  | - | 100% | Não terá | 100 | 100
47 | Fazer/Revisar Copy do Vídeo de Boas Vindas do Upviral | Copy |  | - | 100% | Não terá | 100 | 100
48 | Gravar Vídeo Explicando o Upviral | Cris L. |  |  | 100% | Não terá | 100 | 100
49 | Gravar Vídeo De Boas Vindas do Upviral | Cris L. |  |  | 100% | Não terá | 100 | 100
50 | Definir Prêmios do Upviral | Copy/Schneider |  | - | 100% | Não vai haver upviral | 100 | 100
52 | Realizar Recuperação de Boletos Via Whatsapp | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 70% | revisar | 100 | 70
53 | Fazer , Revisar e enviar Tabela de Links para o Suporte | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 50% |  | 100 | 50
54 | Fazer Página de Vendas | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 50% | revisar | 100 | 50
55 | Inserir contador de poucas horas na página de vendas | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 0% | Nas últimas 72 horas | 100 | 0
56 | Fazer Página Institucional | Geovani Schneider |  | n/a | 100% | revisar | 100 | 100
57 | Revisar se os Cartões de Crédito das ferramentas essenciais estão em dia e debitando | Felipe |  | 2020-05-28 | 0% |  | 100 | 0
58 | Passar valor das 12 parcelas para o Bruno | Geovani Schneider |  | 2020-05-27 | 0% |  | 100 | 0
59 | Testar caminho do Cliente com o Coração do Avatar (não no automático) | Carla |  | 2020-05-26 | 0% |  | 100 | 0
59 | 3 navegadores |  |  |  | FALSE
60 | Celular |  |  |  | FALSE
61 | Tablet |  |  |  | FALSE
61 | Computador |  |  |  | FALSE
62 | Revisar os Módulos do Curso no Ead | Luiz |  |  | 100% |  | 100 | 100
63 | Inserir os Termos de Uso na página Inicial do EAD | Carla |  |  | 100% |  | 100 | 100
63 | Ajustar a Mensagem de Boas Vindas no EAD | Carla |  |  | 100% |  | 100 | 100
64 | Criar linha Gráfica do lançamento | Tiago |  |  | 0% | Conforme última Maratona | 100 | 0
63 | Logo | Tiago |  |  | TRUE
64 | Variações do Logo | Tiago |  |  | TRUE
64 | Tipografia | Tiago |  |  | TRUE
65 | Cores | Tiago |  |  | TRUE
64 | Grafismos | Tiago |  |  | TRUE
65 | Imagens | Tiago |  |  | TRUE
65 | Realizar testes de compra de todas as ofertas | Geovani Schneider |  | 2020-05-27 | 0% |  | 100 | 0
66 | Criar Squeezes de Captura | Geovani Schneider |  |  | 100% |  | 100 | 100
65 | Criar página de Confirme | Geovani Schneider |  |  | 100% |  | 100 | 100
66 | Definir Presente de Inscrição Confirmada | Tempass/Hugo |  |  | 0% |  | 100 | 0
67 | Colocar Tag do Google na página de Squeeze | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
68 | Colocar Tag do Google na página de Confirme | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
69 | Colocar Tag do Google na página de Obrigado | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
70 | Colocar Pixel do Facebook na página da Squeeze | Alessandro |  |  | 100% | Pixel de Pageview | 100 | 100
71 | Colocar Pixel do Facebook na página de Confirme | Alessandro |  |  | 100% | Pixel de Pageviw + Lead | 100 | 100
72 | Colocar Pixel do Facebook na página de Obrigado | Alessandro |  |  | 100% | Pixel de Pageview + Complete Registration | 100 | 100
73 | Criar Conversão Personalizada de Lead no Facebook | Tempass |  | 2020-04-23 | 100% |  | 100 | 100
74 | Criar Público de quem Visitou Squeeze | Tempass |  | 2020-04-23 | 100% |  | 100 | 100
75 | Criar Público de quem virou Lead Simples | Tempass |  | 2020-04-23 | 100% |  | 100 | 100
76 | Criar Público de quem virou Lead Dupla | Tempass |  | 2020-04-23 | 100% |  | 100 | 100
77 | Criar Público de quem viu 50% de algum vídeo convite | Tempass |  | 2020-04-23 | 100% |  | 100 | 100
78 | Fazer/Revisar Copy da página da Squeeze | Copy |  |  | 100% |  | 100 | 100
79 | Fazer/Revisar Copy da página de Confirme | Copy |  |  | 100% |  | 100 | 100
80 | Fazer/Revisar Copy da página de Obrigado | Copy |  |  | 100% |  | 100 | 100
81 | Fazer/Revisar Copy do vídeo de Confirme | Copy |  |  | 100% |  | 100 | 100
82 | Fazer/Revisar Copy do Vídeo de Obrigado | Copy |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Criar página de Obrigado | Geovani Schneider |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Fazer Squeeze para entrega dos presentes 1, 2 e 3 | Geovani Schneider |  | 2020-05-25 | 0% | faltam presentes para gerar os links dos mesmos | 100 | 0
#REF! | Subir presente 1 no Servidor | Geovani Schneider |  | 2020-05-26 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Subir presente 2 no Servidor | Geovani Schneider |  | 2020-05-27 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Definir se haverá Desafio de Compartilhamento (Upviral) | Tempass/Hugo |  | 2020-04-23 | 100% | Não teremos upviral. Custo benefício não está valendo a pena. | 100 | 100
#REF! | Fazer/Revisar Copy do Vídeo de Upsell | Copy |  | 2020-05-19 | 0% | É preciso definir qual vai ser o Upsell. Vai ser o mesmo do lançamento passado? | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar Copy do Order Bump | Copy |  | 2020-05-19 | 0% | É preciso definir qual vai ser o Order Bump. Vai ser o mesmo do lançamento passado? | 100 | 0
#REF! | Gravar/Revisar Vídeo de Confirme | Cris L. |  | 2020-02-17 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Gravar/Revisar Vídeo de Obrigado | Cris L. |  | 2020-02-17 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Gravar/Revisar Vídeo de Upsell | Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Editar Vídeo de Confirme | Cris L. |  | 2020-02-17 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Editar Vídeo de Obrigado | Cris L. |  | 2020-02-17 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Editar Vídeo de Upsell | Cris L. |  |  | 0% | ? | 100 | 0
#REF! | Configurar Many Chat | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Subir presente 3 no servidor | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Agendar a aula 1 | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Agendar a aula 2 | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Agendar a aula 3 | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Agendar a aula 4 | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Passar o link da aula 1 | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Passar o link da aula 2 | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Passar o link da aula 3 | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Passar o link da aula 4 | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Incluir Many Chat na Página de Obrigado | Geovani Schneider |  | n/a | 100% | Não vai ter esse link na página | 100 | 100
#REF! | Fazer/Revisar o presente de Inscrição Confirmada | Geovani Schneider |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Subir o presente de Inscrição no Servidor | Geovani Schneider |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Passar o Link de download do Presente de Inscrição | Geovani Schneider |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Criar Grupos de Whatsapp | Geovani Schneider |  | 2020-05-18 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de Confirme | Copy |  | 2020-04-29 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de Obrigado | Copy |  | 2020-04-29 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Passar Link dos Grupos de Whatsapp | Geovani Schneider |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Fazer os link de acesso ao E-mail de confirme | Geovani Schneider |  |  | 0% | Não vai ter esse link (estratégia foco whats) | 100 | 0
#REF! | Tag de Inscritos |  |  |  | TRUE
#REF! | Tag de Confirmados |  |  |  | TRUE
#REF! | Tag por mídia |  |  |  | TRUE
#REF! | Validação de Tags por mídia |  |  |  | TRUE
#REF! | Criar as Tags do Lançamento no Active Campaign | Geovani Schneider |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Conferir se o Cartão de Crédito das contas de anúncio estão em dia e com crédito | Alessandro |  | 2020-06-07 | 50% |  | 100 | 50
#REF! | Definir quantidade e cronograma de envio dos E-mails de Convite | Copy |  | 2020-05-15 | 50% |  | 100 | 50
#REF! | Fazer/Revisar E-mail convite Upviral | Copy |  | - | 100% | Não vai haver upviral. | 100 | 100
#REF! | Fazer/Revisar E-mail dos prêmios do Upviral | Copy |  | - | 100% | Não vai haver upviral. | 100 | 100
#REF! | Prêmio 1 |  |  |  | TRUE | Não vai haver upviral. | 100 | 100
#REF! | Prêmio 2 |  |  |  | TRUE | Não vai haver upviral. | 100 | 100
#REF! | Prêmio 3 |  |  |  | TRUE | Não vai haver upviral. | 100 | 100
#REF! | Prêmio 4 |  |  |  | TRUE | Não vai haver upviral. | 100 | 100
#REF! | Prêmio 5 |  |  |  | TRUE | Não vai haver upviral. | 100 | 100
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de Convite Base | Copy |  | 2020-05-24 | 0% | Pelo tempo de tráfego são mais de 5 emails. | 100 | 0
#REF! | E-mail 1 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 2 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 3 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 4 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 5 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de Convite Alunos Geral | Copy |  | 2020-05-24 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 1 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 2 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 3 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 4 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 5 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de Convite Alunos Aura Money | Copy |  | 2020-05-24 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 1 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 2 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 3 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 4 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | E-mail 5 |  |  |  | FALSE |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mails de Convite para Base | Copy |  | 2020-05-22 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de Convite Base 1 |  |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Base 2 |  |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Base 3 |  |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Base 4 |  |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Base 5 |  |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mails de Convite Alunos Geral | Copy |  | 2020-05-22 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Geral 1 | Copy |  |  | TRUE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Geral 2 | Copy |  |  | TRUE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Geral 3 | Copy |  |  | TRUE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Geral 4 | Copy |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Geral 5 | Copy |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Aura Money | Copy |  | 2020-05-22 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Aura Money 1 | Copy |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Aura Money 2 | Copy |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Aura Money 3 | Copy |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Aura Money 4 | Copy |  |  | FALSE
#REF! | Enviar E-mail de Convite Alunos Aura Money 5 | Copy |  |  | FALSE
#REF! | Revisar a Copy das Aulas do último Lançamento | Copy |  | 2020-05-22 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar Copy de Whats de Aviso das Aulas | Copy |  | 2020-05-22 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Aula 1 |  |  |  | FALSE
#REF! | Aula 2 |  |  |  | FALSE
#REF! | Aula 3 |  |  |  | FALSE
#REF! | Aula 4 |  |  |  | FALSE
#REF! | Criar segmentação dos E-mails de convite enviados | Copy |  | 2020-05-06 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "Faltam X dias" | Copy |  | 2020-05-20 | 0%
#REF! | Enviar E-mail de "Faltam X dias" | Copy |  | 2020-05-20 | 0%
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "É Amanhã" | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "É Amanhã" | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "É Hoje" Aula 1 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "É Hoje" Aula 1 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "Vai Começar" Aula 1 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "Vai Começar" Aula 1 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "Você Está Atrasado" Aula 1 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "Você Está Atrasado" Aula 1 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "É Hoje" Aula 2 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "É Hoje" Aula 2 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "Vai Começar" Aula 2 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "Vai Começar" Aula 2 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "Você Está Atrasado" Aula 2 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "Você Está Atrasado" Aula 2 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de Antecipação da Aula 3 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de Antecipação da Aula 3 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "É Hoje" Aula 3 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "É Hoje" Aula 3 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "Vai Começar" Aula 3 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "Vai Começar" Aula 3 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "Você Está Atrasado" Aula 3 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "Você Está Atrasado" Aula 3 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de Antecipação da Aula 4 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de Antecipação da Aula 4 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "É Hoje" Aula 4 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "É Hoje" Aula 4 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "Vai Começar" Aula 4 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "Vai Começar" Aula 4 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de "Você Está Atrasado" Aula 4 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Enviar E-mail de "Você Está Atrasado" Aula 4 | Copy |  | 2020-05-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Definir se Haverá Oferta de Livros Após Carrinho fechar | Dani |  |  | 50% |  | 100 | 50
#REF! | Definir Oferta de Livro (Valor e produto) | Dani |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Definir Cronograma de E-mails de Venda | Copy |  | 2020-05-25 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar E-mails de Venda | Copy |  | 2020-05-28 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Abertura de Vendas + Empilhamento de pressão |  |  | 2020-05-28 | FALSE
#REF! | Pressão e Último dia |  |  | 2020-05-28 | FALSE
#REF! | Encerra Hoje |  |  | 2020-05-28 | FALSE
#REF! | Última chance + Encerra Hoje |  |  | 2020-05-28 | FALSE
#REF! | Imprima seu Boleto e Garanta sua vaga |  |  | 2020-05-28 | FALSE
#REF! | Fazer/Revisar E-mail de Set reminder e antecipação do evento da live da gratidão | Copy |  | 2020-06-01 | 0% | não será live da gratidão, será live de venda do baú | 100 | 0
#REF! | Fazer/Revisar e-mails de convite para Live da Gratidão (Venda no PS) | Copy |  | 2020-06-02 | 0% | não será live da gratidão, será live de venda do baú
#REF! | Fazer/Revisar e-mail de Antecipação de venda do produto secundário (Downsell) | Copy |  | - | 0% | Aqui será o Meteórico do Baú do DInheiro Rápido
#REF! | Fazer/Revisar Sequência de e-mails de venda Downsell (7 a 10 e-mails) | Copy |  | - | 0% | Aqui será o Meteórico do Baú do DInheiro Rápido
#REF! | Fazer/Revisar E-mail final de Downsell | Copy |  | - | 0% | Aqui será o Meteórico do Baú do DInheiro Rápido
#REF! | Enviar E-mail de Set reminder e antecipação do evento | Copy |  | - | 0% | Aqui será o Meteórico do Baú do DInheiro Rápido | 100 | 0
#REF! | Definir estratégia de Downsell pós-Lançamento | Copy |  | - | 0% | Aqui será o Meteórico do Baú do DInheiro Rápido
#REF! | Fazer/Revisar e-mails e Copys do R2x, thumbs e Headlines | Copy |  | 2020-05-21 | 0%
#REF! | Selecionar Vídeos de R2x para final das aulas | Luiz |  |  | 100% | Mesclar vídeos usados para os "tripões" de novembro com os de março | 100 | 100
#REF! | Tirar "Barriga" dos Depoimentos de R2x | Copy |  | - | 100% | Não houve novas coletas de depoimentos para esta turma.
#REF! | Editar Vídeos de R2x | Cris L. |  |  | 0% | não vai ter | 100 | 0
#REF! | Criação de Thumbs p/ R2X | Cris L. |  |  | 0% | não vai ter | 100 | 0
#REF! | Upload do vídeos editados R2X p/ playlist YT BG | Cris L. |  |  | 0% | não vai ter
#REF! | Montar Vídeo com todos R2x | Cris L. |  |  | 0% | não vai ter | 100 | 0
#REF! | Vinheta de antecipação + vinheta abertura aula1 | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Gcs + materiais para rodar aula 1 | Cris L. |  |  | 0% | link do presente + QRcode
#REF! | Vinheta de antecipação + vinheta abertura aula2 | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Gcs + materiais para rodar aula 2 | Cris L. |  |  | 0% | link do presente + QRcode
#REF! | Vinheta de antecipação + vinheta abertura aula3 | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Gcs + materiais para rodar aula 3 | Cris L. |  |  | 0% | link do presente + QRcode
#REF! | Vinheta de antecipação + vinheta abertura aula4 | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Gcs + materiais para rodar aula 4 | Cris L. |  |  | 0% | link de venda + QRcode
#REF! | vinheta abertura live da gratidão | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Gcs + materiais para rodar live da gratidão | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Editar Vídeo da Aula 1 para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Extrair áudio da Aula 1 para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Upload Aula 1 vimeo para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Upload áudio Aula 1 soundclound para colcoar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Editar Vídeo da Aula 2 para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Extrair áudio da Aula 2 para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Upload Aula 2 vimeo para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Upload áudio Aula 2 soundclound para colcoar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Editar Vídeo da Aula 3 para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Extrair áudio da Aula 3 para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Upload Aula 3 vimeo para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Upload áudio Aula 3 soundclound para colcoar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Editar Vídeo da Aula 4 para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Extrair áudio da Aula 4 para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Upload Aula 4 vimeo para colocar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Upload áudio Aula 4 soundclound para colcoar no EAD | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Costelão | Cris L. |  |  | 0%
#REF! | Criar Lista do Lançamento para o Curso no Active Campaign |  |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar tag para o lançamento no Active Campaign | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar integração do ListBoss para compras aprovadas | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar Integração do ListBoss para comprar canceladas | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar Integração do ListBoss para comprar Reembolsadas | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Incluir lista do Curso da automação de alunos no Active Campaign | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Incluir formulário de inscrição no meio dos artigos | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer push dos artigos com formulário de inscrição | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Analisar o alcance dos pushs | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer push para página de vendas (somente para os engajados do último push) | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer push para página de vendas (somente para não engajados) | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Inclusão de Slider no Portal | Felipe |  |  | 0% | às 11h02min | 100 | 0
#REF! | Inclusão de Banner no Portal | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar Canal do Telegram | Felipe |  |  | 0%
#REF! | Enviar um post de aquecimento no Telegram | Felipe |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer Popup no EAD para alunos Aura (menos Aura Money) | Felipe |  |  | 0%
#REF! | Instalação de Pixel no produto no Hotmart para acompanhamento de usuários online no Google Analytics | Felipe |  |  | 0%
#REF! | Revisar os vídeos Convite | Tempass |  | 2020-04-19 | 100% | L:\Publica\PRODUTORA\AURA_MONEY\MARATONA_DA_RIQUEZA_POSSUIDO_2020_05 | 100 | 100
#REF! | Editar Vìdeos Convites Antigos | Cris L. |  |  | 0% | editados os de novembro / datas alteradas entregue dia 17/02 | 100 | 0
#REF! | Criar novos videos convites | Tempass |  | 2020-04-19 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Fazer Copy de Novos Vídeos Convites - Anúncios | Copy |  | 2020-04-28 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Gravar Novos Vídeos Convites | Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Editar Novos Vídeos Convite | Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer/revisar copy escrita de anúncios de Convite | Copy |  | 2020-04-29 | 100%
#REF! | Incluir link (captura) Instagram/Linktree | Cris D. |  | 2020-05-12 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Criar autorresponder no Facebook para a lista gerada (remarketing durante a contrução de lista) | Tempass |  | 2020-05-13 | 50% |  | 100 | 50
#REF! | Criar Estratégia de divulgação pelo Guru | Tempass |  | 2020-05-13 | 50% |  | 100 | 50
#REF! | Fazer/Revisar Copy para convite no Guru, Telegram, Many Chat e outras... | Copy |  | - | 0% | Devido às novas diretrizes, a maioria dessas copies não são mais feitas no setor de copy
#REF! | Fazer/Revisar e-mail para pesquisa do Avatar | Copy |  | 2020-05-19 | 0%
#REF! | Desenhar estratégia de Segmentação da Lista | Copy |  | 2020-05-29 | 80% | Geralmente tem estudo segmentação 2 x por semana durante todo o lançamento devido às outras ações
#REF! | Criar broadcast, no Manychat, de contagem regressiva (vai começar o evento). | Alessandro |  | 2020-05-19 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer transmissão inicial nas outras Redes Sociais | Tempass |  | 2020-05-22 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Incluir link (venda) Instagram/Linktree | Cris D. |  | 2020-05-29 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Fazer Postagens Orgânicas Instagram | Cris D. | 2020-05-10 | 2020-06-02 | 10% |  | 100 | 10
#REF! | Fazer Postagens Orgânicas Facebook | Cris D. | 2020-05-10 | 2020-06-02 | 10% |  | 100 | 10
#REF! | Monitorar diariamente os investimentos em Leads e suas métricas | Tempass |  | 2020-05-25 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Definir os Públicos a serem utilizados nas Campanhas | Tempass |  | 2020-04-23 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Definir Estratégia e Cronograma das campanhas de Convite | Tempass |  | 2020-04-23 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Definir Estratégia e Cronograma das Campanhas de Aquecimento | Tempass |  | 2020-04-23 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Definir Cronograma de E-mails de Aquecimento | Copy |  | 2020-05-06 | 100% | Foi feita automação com os e-mails de aquecimento
#REF! | Fazer/Revisar E-mails de aquecimento de Lista | Copy |  | 2020-05-06 | 100% | Foi feita automação com os e-mails de aquecimento
#REF! | Definir Estratégia e Cronograma das Campanhas de Remarketing | Tempass |  | 2020-04-23 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Ajustar conversação depois da lead, dentro do Manychat | Alessandro |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Criar Campanha Convite de display no Google Ads | Alessandro |  | 2020-04-20 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Criar Campanha Convite de palavra chaves no Google Ads | Alessandro |  | 2020-04-20 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar Campanha Convite no Youtube | Alessandro |  | 2020-04-20 | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Criar Campanha Convite no Facebook | Tempass |  | 2020-04-23 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar Campanha Convite no Instagram | Tempass |  | 2020-04-23 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar Campanha Convite nos Stories | Tempass |  | 2020-04-23 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Criar Campanha de Aquecimento no Facebook/Instagram | Tempass |  | 2020-05-13 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Faltam 7 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 6 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 5 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 4 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 3 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 2 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | É Amanhã |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 1 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 2 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 3 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 4 |  |  |  | FALSE
#REF! | Criar Campanha de Aquecimento no Stories | Tempass |  | 2020-05-13 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Faltam 7 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 6 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 5 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 4 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 3 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 2 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | É Amanhã |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 1 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 2 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 3 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 4 |  |  |  | FALSE
#REF! | Criar Campanha de Aquecimento no Youtube | Alessandro |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Faltam 7 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 6 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 5 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 4 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 3 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 2 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | É Amanhã |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 1 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 2 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 3 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 4 |  |  |  | FALSE
#REF! | Criar Campanha de Aquecimento no Google Ads | Alessandro |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Faltam 7 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 6 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 5 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 4 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 3 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | Faltam 2 dias |  |  |  | FALSE
#REF! | É Amanhã |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 1 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 2 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 3 |  |  |  | FALSE
#REF! | É Hoje Aula 4 |  |  |  | FALSE
#REF! | Criar Campanha de Remarketing no Facebook/Instagram | Tempass |  | 2020-05-23 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Inscrições Abertas |  |  |  | FALSE
#REF! | Inscrições Encerrando |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Vagas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas 4 horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Chegou no Checkout |  |  |  | FALSE
#REF! | Emitiu Boleto |  |  |  | FALSE
#REF! | Criar Campanha de Remarketing no Stories | Tempass |  | 2020-05-23 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Inscrições Abertas |  |  |  | FALSE
#REF! | Inscrições Encerrando |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Vagas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas 4 horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Chegou no Checkout |  |  |  | FALSE
#REF! | Emitiu Boleto |  |  |  | FALSE
#REF! | Criar Campanha de Remarketing no Youtube | Alessandro |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Inscrições Abertas |  |  |  | FALSE
#REF! | Inscrições Encerrando |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Vagas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas 4 horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Chegou no Checkout |  |  |  | FALSE
#REF! | Emitiu Boleto |  |  |  | FALSE
#REF! | Criar Campanha de Remarketing no Google Ads | Alessandro |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Inscrições Abertas |  |  |  | FALSE
#REF! | Inscrições Encerrando |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Vagas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas 4 horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Chegou no Checkout |  |  |  | FALSE
#REF! | Emitiu Boleto |  |  |  | FALSE
#REF! | Fazer Copy de Vídeos de Remarketing | Tempass |  | 2020-05-23 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Inscrições Abertas |  |  |  | FALSE
#REF! | Inscrições Encerrando |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Vagas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas 4 horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Chegou no Checkout |  |  |  | FALSE
#REF! | Emitiu Boleto |  |  |  | FALSE
#REF! | Gravar Vídeos de Remarketing | Tempass |  | 2020-05-23 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Inscrições Abertas |  |  |  | FALSE
#REF! | Inscrições Encerrando |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Vagas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas Horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Últimas 4 horas |  |  |  | FALSE
#REF! | Chegou no Checkout |  |  |  | FALSE
#REF! | Emitiu Boleto |  |  |  | FALSE
#REF! | Verificar a liberação dos áudios Prosperosfera e Guru | Luiz |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Vídeo para comunidade (avisar novos alunos) | Luiz / Cris L. |  |  | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Incluir imagem Disqus aula ao vivo | Luiz |  |  | 100% | N/A. Aura Money tem comunidade, e DISQUS inativo. | 100 | 100
#REF! | Passar informações do lançamento para tutoras e monitorar entrada dos alunos na comunidade | Carla |  | 2020-05-27 | 0% | Faltam valores das ofertas | 100 | 0
#REF! | Revisar ofertas | Carla |  | 2020-05-26 | 0% | Faltam valores das ofertas | 100 | 0
#REF! | Criar Funil de E-mails para Inscritos | Geovani Schneider |  |  | 100% |  | 100 | 100
#REF! | Avisar Erik dos Dias de aula para Cuidar da Banda de Internet | Geovani Schneider |  | 2020-05-23 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Avisar Hotmart do Lançamento | Geovani Schneider |  | 2020-05-23 | 0% |  | 100 | 0
#REF! | Verificar estoque Kit Prosperidade = 4 Livros: Conexão + O Criador + Tratado + Como ser um imã para o Dinheiro | Cris D. |  | 2020-05-13 | 0% | Verificar junto a Rackel
#REF! | Criar diário de bordo de pontos positivos e negativos do lançamento | Cris D./ Alessandro/ Tempass |  | 2020-06-05 | 0%
#REF! | Verificar vídeo Aula Inaugural | Tempass |  | 2020-05-07 | 100%
#REF! | Verificar data para Aula Inaugural | Tempass |  | 2020-05-07 | 100% | 18 de maio
| Enviar SMS para listas antigas, convidando para participar do lançamento | Cris D./Schneider | n/a | n/a | 100% | Não será enviado
| Verificar vídeo Costelão 12h | Tempass |  |  | 0%
| Postar Aviso de oferta iniciados na comunidade | Jamily |  |  | 0%
| Postar aviso de antecipação nas Comunidades Aura | Luiz |  |  | 0% | Upgrade
| Fazer email de convite para o Desafio Guardião da Prosperidade | Copy's |  | - | 0% | Não vai haver upviral
| Criar e-mails das premiações do Desafio Guardião da Prosperidade | Copy's |  | - | 0% | Não vai haver upviral
| Criar copy SMS (convite participar do lançamento) | Copy's |  | 2020-05-22 | 0% | Conferir quantidade com a Cris
| Avisar Ivan do Lançamento para acompanhar plataformas | Geovani Schneider |  | 2020-05-23 | 0% |  | 100 | 0
| 1 Entrevista do Bruno com 1 alunosTop Aura Money - ProsperoTalk | Luiz |  |  | 0% | Aguardando disponibilidade do Bruno. Aluna escolhida: Tânia Piubel (R2X 03/2020) - não houve nova gravação
| Gravação Prosperotalk 01 | Cris L. |  |  | 0% | não houve nova gravação
| Edição ProsperoTALK 01 | Cris L. |  |  | 0% | não houve nova gravação
| R2X para final da Aula 3 | Cris L./Luiz |  |  | 0%
| R2X para final da Aula 4 | Cris L./Luiz |  |  | 0%
| Fazer automação de formulário que vai nos posts, negando tags de outras mídias | Felipe |  |  | 0%
| Aquecer público via Telegram | Felipe |  |  | 0%
| Envio de Newsletter com conteúdo relacionado a Maratona da Riqueza | Felipe |  |  | 0%
| Fazer automação do ListBoss do Hotmart com o Active Campaign para novos alunos | Felipe |  |  | 0%
| Otimização de artigos relacionados à Maratona da Riqueza no site luzdaserra.com.br | Felipe |  |  | 0%
| Criação de Quiz com perguntas relacionadas ao evento | Felipe |  |  | 0%
| Fechar venda de Iniciados | Felipe |  |  | 0%
| Fazer página com lista de espera para Iniciados | Felipe |  |  | 0%
| Incluir link (captura) nos Destaques - perfis Bruno e Patrícia no Instagram | Cris D. |  | 2020-05-13 | 50%
| Incluir link (venda) nos Destaques - perfis Bruno e Patrícia no Instagram | Cris D. |  | 2020-05-29 | 0%
| Selecionar fotos Maratona em Família/ busca nas redes sociais pela # | Cris D. | n/a | n/a | 100% | não será realizada a ção #Riqueza em Fanília
| Separar provas/depoimentos (prints) Maratona da Riqueza | Cris D. | 2020-05-18 | 2020-05-30 | 0%
| Divulgar provas socias/ vídeos R2x nas redes sociais (Perfis Bruno, Patrícia e Luz da Serra) | Cris D. | 2020-05-19 | 2020-05-02 | 0%
| Monitorar comentários no Instagram após abertura de carrinho(verificar pessoas com dúvidas, interesse no produto) | Cris D. | 2020-05-29 | 2020-05-02 | 0%
| Separar dúvidas nas redes sociais para lista de objeções | Cris D. | 2020-05-23 | 2020-05-30 | 0%
| Realizar o R2X | Luiz |  |  | 0% | Para este lançamento não foi feito R2X, devido à proximidade do último lançamento. Não deu tempo de ter resultados concretos, e já temos bastante material para usar.
| Definir Premiação | Luiz |  |  | 0% | N/A
| Aprovar Premiação | Luiz |  |  | 0% | N/A
| Finalizar captação de vídeos | Luiz |  |  | 0% | N/A
| Finalizar resumo dos vídeos e selecionar os 30 melhores para página de votações | Copy's |  | - | 100% | Não houve novas coletas de depoimentos para esta turma.
| Finalizar headlines | Copy's |  | - | 100% | Não houve novas coletas de depoimentos para esta turma.
| Finalizar thumbs | Cris L. |  |  | 0%
| Criar página de votação | Ivan/Luiz |  |  | 0% | N/A
| Criar lista de objeções do avatar e como resolver | Carla |  |  | 100%
| Revisar planilha de links | Carla |  | 2020-05-26 | 0% | Falta receber planilha de links
| Criar macro de venda para Zendesk | Carla |  | 2020-05-26 | 0% | Falta receber planilha de links
| Lista de perguntas e respostas para possível aula com esta finalidade | Carla |  |  | 100%
| Criar lista de frases e interações para o chat das aulas | Carla |  |  | 100%
| Tiro de Alerta/Teaser | Cris L. |  |  | 0% | verificar copy
| Criar e editar teaser das aulas, após o fim, para divulgar como chamada para a próxima aula | Cris L. |  |  | 0%
| Aula 1 - Teaser | Cris L. |  |  | 0%
| Aula 2 - Teaser | Cris L. |  |  | 0%
| Aula 3 - Teaser | Cris L. |  |  | 0%
| Enviar teaser da aula via Whats App | Geovani Schneider |  | 2020-05-26 | 0%
| Publicar teaser nas redes sociais | Cris D. |  | 2020-05-26 | 0%
| Fazer contato com ganhadores da #Maratona em Família | Cris D. | n/a | n/a | 100% | Não será realizada a ação da #Riquezaemfamilia
| Repassar informações de contato (endereço,...) dos ganhadores da #Matartonaemfamilia para equipe da Editora | Cris D. | n/a | n/a | 100% | Não será realizada a ação da #Riquezaemfamilia
| Configurar recuperação de boletos via whatsapp | Geovani Schneider |  |  | 100% | atividade duplicada
| Configurar envio de acesso via whatsapp | Geovani Schneider |  | 2020-05-28 | 50% | revisar
| Criar página para recuperação de boletos via whatsapp | Geovani Schneider |  |  | 100% | atividade duplicada
| Criar página de depoimentos e Provas Sociais | Geovani Schneider |  |  | 100%
| Arte 1 |  |  |  | FALSE
| Arte 2 |  |  |  | FALSE
| Arte3 |  |  |  | FALSE
| Arte 4 |  |  |  | FALSE
| Criar GCs para as lives | Cris L. |  |  | 0%
1 | GC #brilhaprosperidade | Cris L. |  |  | FALSE
2 | GC Instagram Bruno | Cris L. |  |  | FALSE
3 | GC Instagram Pat | Cris L. |  |  | FALSE
4 | GC Link maratonadariqueza.com.br | Cris L. |  |  | FALSE
5 | GC Link maratonadariqueza.com.br + QR Code | Cris L. |  |  | FALSE
6 | GC maratonadariqueza.com.br/presente | Cris L. |  |  | FALSE
7 | GC maratonadariqueza.com.br/show | Cris L. |  |  | FALSE
8 | GC www.luzdaserra.com.br/mr-votacao | Cris L. |  |  | FALSE
9 | GC Logo do LS Live | Cris L. |  |  | FALSE
10 | GC #MaratonaEmFamilia | Cris L. |  |  | FALSE
11 | GC preço do Aura Money | Cris L. |  |  | FALSE
12 | GC número da Radio Pro | Cris L. |  |  | FALSE
13 | GC #souhortela | Cris L. |  |  | FALSE
14 | GC luzdaserra.net/suporte | Cris L. |  |  | FALSE
| Artes para Thumbs Youtube | Tiago/Iasmin |  |  | 0%
| Thumb YT - Aula Inaugural | Tiago/Iasmin |  | 2020-05-14 | TRUE
| Thumb YT - Aula 1 | Tiago/Iasmin |  | 2020-05-21 | FALSE
| Thumb YT - Aula 2 | Tiago/Iasmin |  | 2020-05-22 | FALSE
| Thumb YT - Aula 3 | Tiago/Iasmin |  | 2020-05-25 | FALSE
| Thumb YT - Aula 4 (Resumão) | Tiago/Iasmin |  | 2020-05-26 | FALSE
| Thumb YT - Aula 5 (Aula Surpresa) | Tiago/Iasmin |  | 2020-05-27 | FALSE
| Thumb YT - Live Verdades Indigestas | Tiago/Iasmin |  | 2020-05-28 | FALSE
| Artes para Capas do Youtube | Tiago |  |  | 0%
| Capa YT - Arte geral (aulas 1, 2, 3 e 4) | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Capa YT - Arte Aula 5 (Surpresa) | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Capa YT - Arte Live Verdades Indigestas | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Presentes |  |  |  | 0%
| Revisar presente por cadastro na squeeze (Cronograma + Lista de Materiais) | Tiago/Schneider |  | 2020-04-22 | FALSE
| Criar presente por cadastro na squeeze (Cronograma + Lista de Materiais) | Tiago/Schneider |  | 2020-04-22 | FALSE
| Revisar Presente da Aula 1 | Tiago/Copys |  | 2020-05-20 | FALSE
| Revisar Presente da Aula 2 | Tiago/Copys |  | 2020-05-20 | FALSE
| Revisar Presente da Aula 3 | Tiago/Copys |  | 2020-05-20 | FALSE
| Atualizar Presente da Aula 1 | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Atualizar Presente da Aula 2 | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Atualizar Presente da Aula 3 | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Criar Artes para a Aula Inaugural | Tiago |  |  | 0%
| Aula Inaugural - Faltam 7 Dias - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-07 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 7 Dias - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-07 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 7 Dias - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-07 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 6 Dias - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-08 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 6 Dias - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-08 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 6 Dias - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-08 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 5 Dias - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-11 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 5 Dias - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-11 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 5 Dias - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-11 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 4 Dias - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-12 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 4 Dias - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-12 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 4 Dias - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-12 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 3 Dias - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-13 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 3 Dias - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-13 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 3 Dias - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-13 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 2 Dias - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 2 Dias - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 2 Dias - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - É Amanhã - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - É Amanhã - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - É Amanhã - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - É Hoje - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - É Hoje - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - É Hoje - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Aula no Ar (versão 1) - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - Reprise da Aula no Ar (versão 1) - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - Reprise da Aula no Ar (versão 1) - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - Reprise da Aula no Ar (versão 2) - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Reprise da Aula no Ar (versão 2) - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Reprise da Aula no Ar (versão 2) - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 7 Dias - Feed | Tiago |  | 2020-05-07 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 6 Dias - Feed | Tiago |  | 2020-05-08 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 5 Dias - Feed | Tiago |  | 2020-05-11 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 4 Dias - Feed | Tiago |  | 2020-05-12 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 3 Dias - Feed | Tiago |  | 2020-05-13 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 2 Dias - Feed | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - É Amanhã - Feed | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - É Hoje - Feed | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Reprise da Aula no Ar (versão 1) - Feed | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - Reprise da Aula no Ar (versão 2) - Feed | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Estamos no Ar - Feed | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 7 Dias - Story | Tiago |  | 2020-05-07 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 6 Dias - Story | Tiago |  | 2020-05-08 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 5 Dias - Story | Tiago |  | 2020-05-11 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 4 Dias - Story | Tiago |  | 2020-05-12 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 3 Dias - Story | Tiago |  | 2020-05-13 | TRUE
| Aula Inaugural - Faltam 2 Dias - Story | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - É Amanhã - Story | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - É Hoje - Story | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Reprise da Aula no Ar (versão 1) - Story | Tiago |  | 2020-05-14 | TRUE
| Aula Inaugural - Reprise da Aula no Ar (versão 2) - Story | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Estamos no Ar - Story | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Guru - Faltam 4 Dias | Tiago |  | 2020-05-12 | TRUE
| Aula Inaugural - Guru - É Amanhã | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Guru - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Guru - Vai Começar | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Aula Inaugural - Guru - Você está atrasado | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Criar Artes de Convite Geral (Versão 1) | Tiago |  | 2020-04-16 | 0%
| Convite Geral V1 - Feed | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Convite Geral V1 - Story | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Convite Geral V1 - Guru | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Convite Geral V1 - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Convite Geral V1 - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Convite Geral V1 - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Convite Geral V1 - Banner para o portal | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Convite Geral V1 - Push para o Portal | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Criar Artes de Convite Geral (Versão 2) | Tiago |  | 2020-04-17 | 0%
| Convite Geral V2 - Feed | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Convite Geral V2 - Story | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Convite Geral V2 - Guru | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Convite Geral V2 - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Convite Geral V2 - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Convite Geral V2 - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Convite Geral V2 - Banner para o portal | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Convite Geral V2 - Push para o Portal | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Criar Artes de Convite Geral (Versão 3) | Tiago |  | 2020-04-20 | 0%
| Convite Geral V3 - Feed | Tiago |  | 2020-04-20 | TRUE
| Convite Geral V3 - Story | Tiago |  | 2020-04-20 | TRUE
| Convite Geral V3 - Guru | Tiago |  | 2020-04-20 | TRUE
| Convite Geral V3 - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-04-20 | TRUE
| Convite Geral V3 - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-04-20 | TRUE
| Convite Geral V3 - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-04-20 | TRUE
| Convite Geral V3 - Banner para o portal | Tiago |  | 2020-04-20 | TRUE
| Convite Geral V3 - Push para o Portal | Tiago |  | 2020-04-20 | TRUE
| Criar Artes de Contagem Regressiva para a Maratona | Tiago |  |  | 0%
| Faltam 6 dias para a Maratona - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Faltam 6 dias para a Maratona - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Faltam 6 dias para a Maratona - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Faltam 6 dias para a Maratona - Feed | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Faltam 6 dias para a Maratona - Story | Tiago |  | 2020-05-15 | TRUE
| Faltam 5 dias para a Maratona - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-18 | TRUE
| Faltam 5 dias para a Maratona - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-18 | TRUE
| Faltam 5 dias para a Maratona - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-18 | TRUE
| Faltam 5 dias para a Maratona - Feed | Tiago |  | 2020-05-18 | TRUE
| Faltam 5 dias para a Maratona - Story | Tiago |  | 2020-05-18 | TRUE
| Faltam 4 dias para a Maratona - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-19 | TRUE
| Faltam 4 dias para a Maratona - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-19 | TRUE
| Faltam 4 dias para a Maratona - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-19 | TRUE
| Faltam 4 dias para a Maratona - Feed | Tiago |  | 2020-05-19 | TRUE
| Faltam 4 dias para a Maratona - Story | Tiago |  | 2020-05-19 | TRUE
| Faltam 3 dias para a Maratona - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-20 | TRUE
| Faltam 3 dias para a Maratona - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-20 | TRUE
| Faltam 3 dias para a Maratona - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-20 | TRUE
| Faltam 3 dias para a Maratona - Feed | Tiago |  | 2020-05-20 | TRUE
| Faltam 3 dias para a Maratona - Story | Tiago |  | 2020-05-20 | TRUE
| Faltam 2 dias para a Maratona - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-21 | TRUE
| Faltam 2 dias para a Maratona - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-21 | TRUE
| Faltam 2 dias para a Maratona - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-21 | TRUE
| Faltam 2 dias para a Maratona - Feed | Tiago |  | 2020-05-21 | TRUE
| Faltam 2 dias para a Maratona - Story | Tiago |  | 2020-05-21 | TRUE
| É Amanha a Aula 1 - Ads 1200x628 | Tiago |  | 2020-05-22 | TRUE
| É Amanha a Aula 1 - Ads 1080x1080 | Tiago |  | 2020-05-22 | TRUE
| É Amanha a Aula 1 - Ads 380x380 | Tiago |  | 2020-05-22 | TRUE
| É Amanha a Aula 1 - Feed | Tiago |  | 2020-05-22 | TRUE
| É Amanha a Aula 1 - Story | Tiago |  | 2020-05-22 | TRUE
| Criar Artes da Aula 1 | Tiago |  |  | 0%
| Feed - Aula 1 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Story - Aula 1 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Feed - Aula 1 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Story - Aula 1 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Ads 1200x628 - Aula 1 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Aula 1 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Ads 380x380 - Aula 1 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Guru - Aula 1 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Guru - Aula 1 - Vai Começar | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Guru - Aula 1 - Você está atrasado | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Guru - Aula 1 - Presente da Aula 1 já está disponível | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Feed - Aula 1 - Sorteio #3xmelhor | Tiago |  | 2020-05-21 | FALSE
| Criar Artes da Aula 2 | Tiago |  | 2020-05-22 | 0%
| Feed - Aula 2 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Story - Aula 2 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Feed - Aula 2 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Story - Aula 2 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Ads 1200x628 - Aula 2 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Aula 2 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Ads 380x380 - Aula 2 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Guru - Aula 2 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Guru - Aula 2 - Vai Começar | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Guru - Aula 2 - Você está atrasado | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Guru - Aula 2 - Presente da Aula 2 já está disponível | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Feed - Aula 2 - Sorteio #3xmelhor | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Criar Artes da Aula 3 | Tiago |  | 2020-05-25 | 0%
| Feed - Aula 3 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Story - Aula 3 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Feed - Aula 3 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Story - Aula 3 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Ads 1200x628 - Aula 3 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Aula 3 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Ads 380x380 - Aula 3 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Guru - Aula 3 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Guru - Aula 3 - Vai Começar | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Guru - Aula 3 - Você está atrasado | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Guru - Aula 3 - Presente da Aula 3 já está disponível | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Feed - Aula 3 - Sorteio #3xmelhor | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Criar Artes da Aula 4 | Tiago |  | 2020-05-26 | 0%
| Feed - Aula 4 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Story - Aula 4 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Feed - Aula 4 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Story - Aula 4 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Ads 1200x628 - Aula 4 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Aula 4 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Ads 380x380 - Aula 4 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Guru - Aula 4 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Guru - Aula 4 - Vai Começar | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Guru - Aula 4 - Você está atrasado | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Criar Artes da Aula 5 | Tiago |  | 2020-05-27 | 0%
| Feed - Aula 5 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Story - Aula 5 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Feed - Aula 5 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Story - Aula 5 - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Ads 1200x628 - Aula 5 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Aula 5 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Ads 380x380 - Aula 5 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Guru - Aula 5 - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Guru - Aula 5 - Vai Começar | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Guru - Aula 5 - Você está atrasado | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Criar Artes da Aula Verdades Indigestas | Tiago |  | 2020-05-28 | 0%
| Feed - Verdades Indigestas - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Story - Verdades Indigestas - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Feed - Verdades Indigestas - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Story - Verdades Indigestas - Estamos no ar | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Ads 1200x628 - Verdades Indigestas - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Verdades Indigestas - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Ads 380x380 - Verdades Indigestas - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Guru - Verdades Indigestas - É Hoje | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Guru - Verdades Indigestas - Vai Começar | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Guru - Verdades Indigestas - Você está atrasado | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Criar Artes Remarketing para Grupos VIP Whats | Tiago |  | 2020-04-16 | 0%
| Feed - Remkt Whats - Geral | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Story - Remkt Whats - Geral | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Feed - Remkt Whats - Chamada Pesquisa | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Story - Remkt Whats - Chamada Pesquisa | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Feed - Remkt Whats - Lista de Materiais | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Story - Remkt Whats - Lista de Materiais | Tiago |  | 2020-04-16 | TRUE
| Criar Artes Chamada p/ a Pesquisa | Tiago |  | 2020-04-17 | 0%
| Feed - Chamada p/ a Pesquisa | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Story - Chamada p/ a Pesquisa | Tiago |  | 2020-04-17 | TRUE
| Criar Slides | Tiago |  |  | 0%
| Slides da Aula 1 | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Slides da Aula 2 | Tiago |  | 2020-05-22 | FALSE
| Slides da Aula 3 | Tiago |  | 2020-05-25 | FALSE
| Slides da Aula 4 (Resumão) | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Slides da Aula 5 (Aula Surpresa) | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Criar Artes Lote 1 - "Últimas horas desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-26 | 0%
| Feed - Lote 1 - "Últimas horas desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Story - Lote 1 - "Últimas horas desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Guru - Lote 1 - "Últimas horas desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Portal - Banner - Lote 1 - "Últimas horas desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Portal - Push - Lote 1 - "Últimas horas desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Ads 1200x628 - Lote 1 - "Últimas horas desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Lote 1 - "Últimas horas desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Ads 380x380 - Lote 1 - "Últimas horas desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-26 | FALSE
| Criar Artes - Lote 2 - "Garanta o desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-27 | 0%
| Feed - Lote 2 - "Garanta o desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Story - Lote 2 - "Garanta o desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Guru - Lote 2 - "Garanta o desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Portal - Banner - Lote 2 - "Garanta o desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Portal - Push - Lote 2 - "Garanta o desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Ads 1200x628 - Lote 2 - "Garanta o desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Lote 2 - "Garanta o desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Ads 380x380 - Lote 2 - "Garanta o desconto especial" | Tiago |  | 2020-05-27 | FALSE
| Criar Artes - Lote 2 - "Últimas horas com o desconto do lote 2"" | Tiago |  | 2020-05-28 | 0%
| Feed - Lote 2 - "Últimas horas com o desconto do lote 2" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Story - Lote 2 - "Últimas horas com o desconto do lote 2" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Guru - Lote 2 - "Últimas horas com o desconto do lote 2" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Portal - Banner - Lote 2 - "Últimas horas com o desconto do lote 2" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Portal - Push - Lote 2 - "Últimas horas com o desconto do lote 2" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Ads 1200x628 - Lote 2 - "Últimas horas com o desconto do lote 2" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Lote 2 - "Últimas horas com o desconto do lote 2" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Ads 380x380 - Lote 2 - "Últimas horas com o desconto do lote 2" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Criar Artes - Lote 3 - "Últimas Horas" | Tiago |  | 2020-05-28 | 0%
| Feed - Lote 3 - "Últimas Horas" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Story - Lote 3 - "Últimas Horas" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Guru - Lote 3 - "Últimas Horas" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Portal - Banner - Lote 3 - "Últimas Horas" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Portal - Push - Lote 3 - "Últimas Horas" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Ads 1200x628 - Lote 3 - "Últimas Horas" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Ads 1080x1080 - Lote 3 - "Últimas Horas" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Ads 380x380 - Lote 3 - "Últimas Horas" | Tiago |  | 2020-05-28 | FALSE
| Criar Artes para o EAD | Tiago |  | 2020-05-26 | 0% | Como na última Maratona
| Imagem Destacada para o EAD | Tiago |  | 2020-05-26 | TRUE | Como na última Maratona
| Imagem de Cabeçalho para o EAD | Tiago |  | 2020-05-26 | TRUE | Como na última Maratona
| Imagem de Boas Vindas para o EAD | Tiago |  | 2020-05-26 | TRUE | Como na última Maratona
| Criar Capa para Comunidade Aura Money no Facebook (Logo + Fotos prof + Datas) | Tiago |  | 2020-05-27

## Diário de Bordo
Diário de Bordo do Lançamento Maratona da Riqueza - Maio de 2020
Pontos Positivos
| Ação feita | Descrição da Ação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pontos de Melhoria
| Ação feita | Descrição da Ação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Pontos_Positivos_Negativos_Virt (hidden)
Pontos Positivos e Negativos Iniciados e Virtual / 2018
Pontos Positivos
Nº | Pontos Positivos | Descrição
1 | Equipe unida | 1) Apesar de algumas dificuldades técnicas, a equipe sempre está empenhada em executar suas atividades com foco nos resultados definidos pela direção.
2 | Ajustado o funil para o Pro Express | 1) Ajustado o funil para vender o Pró Express sem tráfego direto e no seu final.
3 | A Sua Missão na entrada do funil | 1) No dia 16/01/2018 foi inserido o curso A Sua Missão na entrada do funil. Na sequência oferecido os Iniciados, Legado, etc.
Pontos Negativos
Nº | Pontos Negativos | Descrição
1 | Parada do Funil | 1) No dia 02/01/2018, paramos o funil para focar nos resultados de leads e faturamento de um produto (A Sua Missão). O objetivo seria criarmos um modelo de estratégia para ser aplicada aos seguintes produtos: Legado, Elevate30 e Iniciados. Durante 15 dias ocorreram poucas vendas e somente 22% delas foram de tráfego pago, sendo os 78% restantes de tráfego orgânico. 2) No dia 15/01/2018, em proposta à Direção, aprovamos a estratégia de voltar todo o processo anterior, ou seja, reativar o funil e focar nos seguintes produtos: A Sua Missão, Iniciados, Meditar Transforma e Fitoenergética.
2 | Paradas de campanhas que estavam trazendo leads abaixo de R$ 3,00 | 1) Em consequência do descrito no item, no dia 02/01/2018, paramos todas as campanhas do Facebook, Adwords e Youtube, as quais estavam trazendo leadas a um investimento abaixo de R$ 3,00. 2) No dia 15/01/2018, em proposta à Direção, aprovamos a estratégia de reativar o funil para melhor as vendas e focar nos seguintes produtos: A Sua Missão, Iniciados, Meditar Transforma e Fitoenergética.
3 | Falta de foco | 1) Em virtude da necessidade de melhorar o faturamento das empresas Iniciados e Virtual, aplicamos algumas estratégias. Contudo não houve tempo hábil ao amadurecimento das estratégias definidas, no que tange a melhora de faturamento. Em consequência, tivemos que parar e/ou ajustar todas as estratégias. Isso acarretou na perda de foco, desorganização das atividades, falhas técnicas, demora para sairmos da inércia.