## DASHBOARDS_custo
ANÁLISE DE CUSTO PRESENTE |  |  |  | ANÁLISE DE CUSTO FUTURA
| 56% | #REF! | #REF! |  | -1.486%
| #REF! | #REF! | #REF! |  | -38974.5588
1923341.559
738900
PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

## CONTROLE GERAL
| VGV (ENTRADA) | 3200000 | VENDAS | 5
| Nº DE APARTAMENTOS | 16 |  | 31%
| PREÇO DE VENDA (R$) | 200000 | [9 empty] | Físico | 56%
[12 empty] | Financeiro | #REF!
[12 empty] | Agregado | #REF!
|  |  | PRAZO 11 MESES |  | DESEMBOLSO ATUAL |  | VALOR AGREGADO | DESVIO PRESENTE | ORÇAMENTO NO TÉRMINO |  | DESVIO NO TÉRMINO
SAÍDA |  |  | 2623267 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2662241.559 |  | -38974.5588 | Total | 100% | 2623267
1 | EDIFICAÇÃO |  | 1534647 | 58.5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1573426.559 | 59.1% | -38779.5588 | Desembolso | #REF! | #REF!
2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  | 37200 | 1.418% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39300 | 1.476% | -2100
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS |  | 70520 | 2.688% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68615 | 2.577% | 1905
4 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 242000 | 9.225% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 242000 | 9.09% | 0
5 | PROJETOS E APROVAÇÕES |  | 16400 | 0.6252% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16400 | 0.616% | 0
6 | SEDE |  | 93300 | 3.557% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 93300 | 3.505% | 0
7 | COMERCIALIZAÇÃO |  | 529200 | 20.17% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 529200 | 19.88% | 0
8 | TERRENO |  | 100000 | 3.812% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100000 | 3.756% | 0
#REF!
LUCRO |  |  | 576733 | 18.02% |  |  |  |  | 537758.4412 | 16.8%
576733
[8 empty] | #REF! |  |  | -1.486%

## Orçamento Edificação
|  | Regra de Desembolso | Code | Description | Quantidade | Unidades | R$ unitário | R$ Total | Alocação na LOB | Item | qtde LOB | unidade | % físico | % financeiro | R$ Realizado | R$ Agregado Físico | R$ Agregado Financeiro | R$ Comprometido | Orçamento no Término | Desvio Presente | Desvio no Término | A GASTAR
|  |  | 0 | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 1534646.716 |  |  |  |  | 57.48% | 62.43% | 998309.5187 | 882102.6565 | 958109.6002 | 1112237.035 | 1573426.559 | -40199.9185 | -38779.8433 | 575117.0401
01.FUNDAÇÃO | 1 |  | 01. | FUNDAÇÃO | 1 | torre | 116554.2863 | 116554.2863 |  |  |  |  | 100% | 100% | 133827.3697 | 116554.2863 | 116554.2863 | 133827.3697 | 133827.3697 | -17273.0833 | -17273.0833 | 0
01.FUNDAÇÃO | 2 |  | 01.01. | Locação e Gabarito | 1 | m | 2720.547 | 2720.547 |  |  |  |  | 100% | 100% | 2496.9611 | 2720.547 | 2720.547 | 2496.9611 | 2496.9611 | 223.5859 | 223.5859 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 01.01.01. | Locação e Gabarito - Material | 74.74 | m | 15.8293 | 1183.0792 | Locação e Gabarito | x | 74.74 | m | 100% | 100% | 1005.6173 | 1183.0792 | 1183.0792 | 1005.6173 | 1005.6173 | 177.4619 | 177.4619 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 01.01.02. | Locação e Gabarito - Mão de Obra (1P + 1A) - 5 dias | 74.74 | hr | 20.5709 | 1537.4678 | Locação e Gabarito |  |  |  | 100% | 100% | 1491.3438 | 1537.4678 | 1537.4678 | 1491.3438 | 1491.3438 | 46.124 | 46.124 | 0
01.FUNDAÇÃO | 2 |  | 01.02. | Estacas Hélice Contínua | 14.8218 | m³ | 2317.9513 | 34356.1884 |  |  |  |  | 100% | 100% | 48215.7348 | 34356.1884 | 34356.1884 | 48215.7348 | 48215.7348 | -13859.5464 | -13859.5464 | 0
01.FUNDAÇÃO | 3 |  | 01.02.01. | Estacas Hélice Contínua - Material | 14.8218 | m³ | 1204.7255 | 17856.1884 |  |  |  |  | 100% | 100% | 21065.7348 | 17856.1884 | 17856.1884 | 21065.7348 | 21065.7348 | -3209.5464 | -3209.5464 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 01.02.01.01 | Estaca Hélice Contínua - Concreto fck 30 Mpa | 14.8218 | m³ | 716.672 | 10622.3622 | Estacas | x | 14.8218 | m³ | 100% | 100% | 12746.8347 | 10622.3622 | 10622.3622 | 12746.8347 | 12746.8347 | -2124.4724 | -2124.4724 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 01.02.01.02 | Estaca Hélice Contínua - Aço CA-50 | 518.7627 | kg | 13.9444 | 7233.8262 | Estacas |  |  |  | 100% | 100% | 8318.9001 | 7233.8262 | 7233.8262 | 8318.9001 | 8318.9001 | -1085.0739 | -1085.0739 | 0
01.FUNDAÇÃO | 3 |  | 01.02.02. | Estacas Hélice Contínua - Mão de Obra | 1 | torre | 16500 | 16500 |  |  |  |  | 100% | 100% | 27150 | 16500 | 16500 | 27150 | 27150 | -10650 | -10650 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 01.02.02.01. | Empresa Especialista Estaca Helice - Mobilização | 1 | evento | 1500 | 1500 | Estacas |  |  |  | 100% | 100% | 1650 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | -150 | -150 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 01.02.02.02. | Empresa Especialista Estaca Helice - Execução das estacas | 1 | torre | 15000 | 15000 | Estacas |  |  |  | 100% | 100% | 25500 | 15000 | 15000 | 25500 | 25500 | -10500 | -10500 | 0
01.FUNDAÇÃO | 2 |  | 01.03. | Vigas Baldrames | 18.114 | m³ | 2460.27 | 44565.345 |  |  |  |  | 100% | 100% | 48229.0534 | 44565.345 | 44565.345 | 48229.0534 | 48229.0534 | -3663.7085 | -3663.7085 | 0
01.FUNDAÇÃO | 3 |  | 01.03.01. | Vigas Baldrames - Material | 18.114 | M3 | 2060.27 | 37319.7427 |  |  |  |  | 100% | 100% | 40983.4512 | 37319.7427 | 37319.7427 | 40983.4512 | 40983.4512 | -3663.7085 | -3663.7085 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 01.03.01.01. | Vigas Baldrames - Aço CA-50 | 1449.1204 | kg | 14.0955 | 20426.1131 | Vigas Baldrames |  |  |  | 100% | 100% | 23898.5523 | 20426.1131 | 20426.1131 | 23898.5523 | 23898.5523 | -3472.4392 | -3472.4392 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 01.03.01.02. | Vigas Baldrames - Concreto fck 30Mpa | 18.114 | m³ | 492.712 | 8924.9879 | Vigas Baldrames | x | 18.114 | m³ | 100% | 100% | 10709.9855 | 8924.9879 | 8924.9879 | 10709.9855 | 10709.9855 | -1784.9976 | -1784.9976 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 01.03.01.03. | Vigas Baldrames - Formas Compensado | 185.2001 | m² | 43.0272 | 7968.6417 | Vigas Baldrames |  |  |  | 100% | 100% | 6374.9134 | 7968.6417 | 7968.6417 | 6374.9134 | 6374.9134 | 1593.7283 | 1593.7283 | 0
01.FUNDAÇÃO | 3 |  | 01.03.02. | Vigas Baldrames - Mão de Obra | 18.114 | M3 | 400 | 7245.6022 |  |  |  |  | 100% | 100% | 7245.6022 | 7245.6022 | 7245.6022 | 7245.6022 | 7245.6022 | 0 | 0 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 01.03.02.01. | Vigas Baldrames - Empreiteiro | 18.114 | m³ | 400 | 7245.6022 | Vigas Baldrames |  |  |  | 100% | 100% | 7245.6022 | 7245.6022 | 7245.6022 | 7245.6022 | 7245.6022 | 0 | 0 | 0
01.FUNDAÇÃO | 2 |  | 01.04. | Contrapiso | 224.4121 | m² | 155.5718 | 34912.206 |  |  |  |  | 100% | 100% | 34885.6204 | 34912.206 | 34912.206 | 34885.6204 | 34885.6204 | 26.5856 | 26.5856 | 0
01.FUNDAÇÃO | 3 |  | 01.04.01. | Contrapiso - Material | 224.4121 | m² | 120.5718 | 27057.7809 |  |  |  |  | 100% | 100% | 26795.5626 | 27057.7809 | 27057.7809 | 26795.5626 | 26795.5626 | 262.2183 | 262.2183 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 01.04.01.01. | Contrapiso - Brita e Lona | 224.4121 | m² | 5.638 | 1265.2357 | Contrapiso |  |  |  | 100% | 100% | 1239.931 | 1265.2357 | 1265.2357 | 1239.931 | 1239.931 | 25.3047 | 25.3047 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 01.04.01.02. | Contrapiso - Tela Q159 | 565.5186 | kg | 25.4879 | 14413.9042 | Contrapiso |  |  |  | 100% | 100% | 14053.5566 | 14413.9042 | 14413.9042 | 14053.5566 | 14053.5566 | 360.3476 | 360.3476 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 01.04.01.03. | Contrapiso - Concreto fck 30Mpa | 22.4412 | m³ | 492.712 | 11057.0556 | Contrapiso |  |  |  | 100% | 100% | 11167.6262 | 11057.0556 | 11057.0556 | 11167.6262 | 11167.6262 | -110.5706 | -110.5706 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 01.04.01.04. | Contrapiso - Formas Compensado | 7.474 | m² | 43.0272 | 321.5855 | Contrapiso |  |  |  | 100% | 100% | 334.4489 | 321.5855 | 321.5855 | 334.4489 | 334.4489 | -12.8634 | -12.8634 | 0
01.FUNDAÇÃO | 3 |  | 01.04.02. | Contrapiso - Mão de Obra | 224.4121 | m² | 35 | 7854.425 |  |  |  |  | 100% | 100% | 8090.0578 | 7854.425 | 7854.425 | 8090.0578 | 8090.0578 | -235.6328 | -235.6328 | 0
01.FUNDAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 01.04.02.01. | Contrapiso- Empreiteiro | 224.4121 | m² | 35 | 7854.425 | Contrapiso | x | 224.4121 | m² | 100% | 100% | 8090.0578 | 7854.425 | 7854.425 | 8090.0578 | 8090.0578 | -235.6328 | -235.6328 | 0
02.ESTRUTURA | 1 |  | 02. | ESTRUTURA | 1 | torre | 659054.0261 | 659054.0261 |  |  |  |  | 100% | 100% | 686733.582 | 659054.0261 | 659054.0261 | 686733.582 | 686733.582 | -27679.5559 | -27679.5559 | 0
02.ESTRUTURA | 2 |  | 02.01. | Laje Moldada in Loco | 858.763 | m² | 285.2164 | 244933.2704 |  |  |  |  | 100% | 100% | 245410.9861 | 244933.2704 | 244933.2704 | 245410.9861 | 245410.9861 | -477.7157 | -477.7157 | 0
02.ESTRUTURA | 3 |  | 02.01.01. | Laje Moldada in Loco - Material | 1 | - | 203712.6471 | 203712.6471 |  |  |  |  | 100% | 100% | 202129.3317 | 203712.6471 | 203712.6471 | 202129.3317 | 202129.3317 | 1583.3155 | 1583.3155 | 0
02.ESTRUTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 02.01.01.01. | Laje Moldada In loco - Aço CA-50 | 8244.1247 | kg | 14.0955 | 116205.2627 | Estrutura Moldado in Loco |  |  |  | 100% | 100% | 115043.2101 | 116205.2627 | 116205.2627 | 115043.2101 | 115043.2101 | 1162.0526 | 1162.0526 | 0
02.ESTRUTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 02.01.01.02. | Laje Moldada In loco - Concreto fck 30Mpa | 103.0516 | m³ | 492.712 | 50774.7393 | Estrutura Moldado in Loco |  |  |  | 100% | 100% | 49251.4972 | 50774.7393 | 50774.7393 | 49251.4972 | 49251.4972 | 1523.2422 | 1523.2422 | 0
02.ESTRUTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 02.01.01.03. | Laje Moldada In loco - Formas Compensado (2x) | 895.651 | m² | 41.0122 | 36732.6451 | Estrutura Moldado in Loco |  |  |  | 100% | 100% | 37834.6244 | 36732.6451 | 36732.6451 | 37834.6244 | 37834.6244 | -1101.9794 | -1101.9794 | 0
02.ESTRUTURA | 3 |  | 02.01.02. | Laje Moldada in Loco - Mão de Obra | 103.0516 | m³ | 400 | 41220.6233 |  |  |  |  | 100% | 100% | 43281.6544 | 41220.6233 | 41220.6233 | 43281.6544 | 43281.6544 | -2061.0312 | -2061.0312 | 0
02.ESTRUTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 02.01.02.01 | Laje Moldada in Loco - Empreiteiro | 103.0516 | m³ | 400 | 41220.6233 | Estrutura Moldado in Loco | x | 103.0516 | m³ | 100% | 100% | 43281.6544 | 41220.6233 | 41220.6233 | 43281.6544 | 43281.6544 | -2061.0312 | -2061.0312 | 0
02.ESTRUTURA | 2 |  | 02.02. | Escada Moldada in Loco | 3 | und | 5976.9512 | 17930.8537 |  |  |  |  | 100% | 100% | 19300.7083 | 17930.8537 | 17930.8537 | 19300.7083 | 19300.7083 | -1369.8546 | -1369.8546 | 0
02.ESTRUTURA | 3 |  | 02.02.01. | Escada Moldada in Loco - Material | 1 | und | 12401.9673 | 12401.9673 |  |  |  |  | 100% | 100% | 13771.8219 | 12401.9673 | 12401.9673 | 13771.8219 | 13771.8219 | -1369.8546 | -1369.8546 | 0
02.ESTRUTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 02.02.01.01. | Escada Moldada in Loco - Aço CA-50 | 414.6665 | kg | 14.0955 | 5844.9416 | Estrutura Moldado in Loco |  |  |  | 100% | 100% | 5903.391 | 5844.9416 | 5844.9416 | 5903.391 | 5903.391 | -58.4494 | -58.4494 | 0
02.ESTRUTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 02.02.01.02. | Escada Moldada in Loco - Concreto fck 30Mpa | 6.9111 | m³ | 492.712 | 3405.1859 | Estrutura Moldado in Loco |  |  |  | 100% | 100% | 4086.223 | 3405.1859 | 3405.1859 | 4086.223 | 4086.223 | -681.0372 | -681.0372 | 0
02.ESTRUTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 02.02.01.03. | Escada Moldada in Loco - Formas Compensado (2x) | 48.4205 | m² | 65.0931 | 3151.8398 | Estrutura Moldado in Loco |  |  |  | 100% | 100% | 3782.2078 | 3151.8398 | 3151.8398 | 3782.2078 | 3782.2078 | -630.368 | -630.368 | 0
02.ESTRUTURA | 3 |  | 02.02.02. | Escada Moldada in Loco - Mão de Obra | 1 | und | 5528.8864 | 5528.8864 |  |  |  |  | 100% | 100% | 5528.8864 | 5528.8864 | 5528.8864 | 5528.8864 | 5528.8864 | 0 | 0 | 0
02.ESTRUTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 02.03.02.01. | Escada Moldada in Loco - Empreiteiro | 6.9111 | m³ | 800 | 5528.8864 | Estrutura Moldado in Loco |  |  |  | 100% | 100% | 5528.8864 | 5528.8864 | 5528.8864 | 5528.8864 | 5528.8864 | 0 | 0 | 0
02.ESTRUTURA | 2 |  | 02.03. | Alvenaria Estrutural | 1643.3707 | m² | 241.0837 | 396189.902 |  |  |  |  | 100% | 100% | 422021.8876 | 396189.902 | 396189.902 | 422021.8876 | 422021.8876 | -25831.9856 | -25831.9856 | 0
02.ESTRUTURA | 3 |  | 02.03.01. | Alvenaria Estrutural - Material | 1643.3707 | m² | 212.0837 | 348532.1505 |  |  |  |  | 100% | 100% | 375793.8686 | 348532.1505 | 348532.1505 | 375793.8686 | 375793.8686 | -27261.7181 | -27261.7181 | 0
02.ESTRUTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 02.03.01.01. | Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmico familia 14 fbk 6MPa | 27444.2914 | un | 9.7451 | 267446.1017 | Alvenaria Estrutural |  |  |  | 100% | 100% | 294190.7119 | 267446.1017 | 267446.1017 | 294190.7119 | 294190.7119 | -26744.6102 | -26744.6102 | 0
02.ESTRUTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 02.03.01.02. | Alvenaria Estrutural - Argamassa de Assentamento | 41084.2686 | kg | 0.605 | 24855.9825 | Alvenaria Estrutural |  |  |  | 100% | 100% | 24358.8628 | 24855.9825 | 24855.9825 | 24358.8628 | 24358.8628 | 497.1196 | 497.1196 | 0
02.ESTRUTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 02.03.01.03. | Alvenaria Estrutural - Aço CA-50 | 2793.7303 | kg | 12.039 | 33633.7186 | Alvenaria Estrutural |  |  |  | 100% | 100% | 33970.0558 | 33633.7186 | 33633.7186 | 33970.0558 | 33970.0558 | -336.3372 | -336.3372 | 0
02.ESTRUTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 02.03.01.04. | Alvenaria Estrutural - Grout Usinado | 41.0843 | m³ | 550 | 22596.3477 | Alvenaria Estrutural |  |  |  | 100% | 100% | 23274.2381 | 22596.3477 | 22596.3477 | 23274.2381 | 23274.2381 | -677.8904 | -677.8904 | 0
02.ESTRUTURA | 3 |  | 02.03.02. | Alvenaria Estrutural - Mão de Obra | 1643.3707 | m² | 29 | 47657.7515 |  |  |  |  | 100% | 100% | 46228.019 | 47657.7515 | 47657.7515 | 46228.019 | 46228.019 | 1429.7325 | 1429.7325 | 0
02.ESTRUTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 02.03.02.01. | Alvenaria Estrutural - Empreiteiro | 1643.3707 | m³ | 29 | 47657.7515 | Alvenaria Estrutural | x | 1643.3707 | m³ | 100% | 100% | 46228.019 | 47657.7515 | 47657.7515 | 46228.019 | 46228.019 | 1429.7325 | 1429.7325 | 0
03.ESQUADRIAS | 1 |  | 03. | ESQUADRIAS | 1 | torre | 172616.0682 | 172616.0682 |  |  |  |  | 4.76% | 26.8% | 47657.0682 | 8216.0682 | 46266.0682 | 123766 | 175282.0682 | -1391 | -2666 | 127625
03.ESQUADRIAS | 2 |  | 03.01. | Esquadrias de Alumínio | 1 | torre | 122800 | 122800 |  |  |  |  | 0% | 30.99% | 39441 | 0 | 38050 | 123766 | 125466 | -1391 | -2666 | 86025
03.ESQUADRIAS |  |  | 03.01.01. | Esquadrias de Alumínio - Contramarcos | 84 | un | 200 | 16800 |  |  |  |  | 0% | 100% | 17766 | 0 | 16800 | 17766 | 17766 | -966 | -966 | 0
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.01.01.01. | Fornecimento de Contramarcos | 84 | un | 150 | 12600 | Reboco Externo |  |  |  | 0% | 100% | 13482 | 0 | 12600 | 13482 | 13482 | -882 | -882 | 0
03.ESQUADRIAS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 03.01.01.02. | Instalação de Contramarcos | 84 | un | 50 | 4200 | Reboco Externo |  |  |  | 0% | 100% | 4284 | 0 | 4200 | 4284 | 4284 | -84 | -84 | 0
03.ESQUADRIAS |  |  | 03.01.02. | Esquadrias de Alumínio - Fornecimento/Instalação | 84 | un | 1261.9048 | 106000 |  |  |  |  | 0% | 20.05% | 21675 | 0 | 21250 | 106000 | 107700 | -425 | -1700 | 86025
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.01.02.01. | Esquadria de Alumínio 150x120 - 2 folhas de correr com veneziana | 16 | un | 1500 | 24000 | Esquadria |  |  |  | 0% | 25% | 6120 | 0 | 6000 | 24000 | 24480 | -120 | -480 | 18360
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.01.02.02. | Esquadria de Alumínio - 60x80 - Maxim-Air | 16 | un | 350 | 5600 | Esquadria |  |  |  | 0% | 25% | 1428 | 0 | 1400 | 5600 | 5712 | -28 | -112 | 4284
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.01.02.03. | Esquadria de Alumínio - 180 x 120 - 2 folhas de correr sem veneziana | 16 | un | 1200 | 19200 | Esquadria |  |  |  | 0% | 25% | 4896 | 0 | 4800 | 19200 | 19584 | -96 | -384 | 14688
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.01.02.04. | Esquadria de Alumínio - 105 x 120 - 2 folhas de correr sem veneziana | 19 | un | 800 | 15200 | Esquadria |  |  |  | 0% | 25% | 3876 | 0 | 3800 | 15200 | 15504 | -76 | -304 | 11628
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.01.02.05. | Esquadria de Alumínio - 120 x 120 - 2 folhas de correr com veneziana | 16 | un | 1200 | 19200 | Esquadria |  |  |  | 0% | 25% | 4896 | 0 | 4800 | 19200 | 19584 | -96 | -384 | 14688
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.01.02.06. | Porta de Entrada | 1 | un | 1800 | 1800 | Esquadria |  |  |  | 0% | 25% | 459 | 0 | 450 | 1800 | 1836 | -9 | -36 | 1377
03.ESQUADRIAS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 03.01.02.07. | MO Instalação de Esquadrias de Alumínio | 84 | un | 250 | 21000 | Esquadria | x | 84 | un | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 21000
03.ESQUADRIAS | 2 |  | 03.02. | Esquadrias de Madeira | 80 | un | 520 | 41600 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 41600
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.02.01. | Porta interna de madeira 90 x 210 | 16 | un | 500 | 8000 | Portas de Madeira |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.02.02. | Porta interna de madeira 70 x 210 | 48 | un | 450 | 21600 | Portas de Madeira |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 21600
03.ESQUADRIAS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 03.02.03. | Porta interna de madeira 60 x 210 | 16 | un | 350 | 5600 | Portas de Madeira |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 5600
03.ESQUADRIAS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 03.02.05. | MO Instalação de portas internas de madeira | 80 | un | 80 | 6400 | Portas de Madeira | x | 80 | un | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 6400
03.ESQUADRIAS | 2 |  | 03.03. | Esquadrias de Ferro | 16.6993 | m | 492 | 8216.0682 |  |  |  |  | 100% | 100% | 8216.0682 | 8216.0682 | 8216.0682 | 0 | 8216.0682 | 0 | 0 | 0
03.ESQUADRIAS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 03.03.01. | Guarda Corpo - Material + Instalação | 16.6993 | m | 492 | 8216.0682 | Esquadria de Ferro | x | 16.6993 | m | 100% | 100% | 8216.0682 | 8216.0682 | 8216.0682 | 0 | 8216.0682 | 0 | 0 | 0
03.ESQUADRIAS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 03.03.02. | Corrimão - Material + Instalação | 0 | m | 78.12 | 0 | Esquadria de Ferro |  |  |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 |  | 04. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | torre | 26437.6237 | 26437.6237 |  |  |  |  | 96.38% | 97.36% | 21879.4142 | 25481.3424 | 25740.4873 | 22539.691 | 22537.6789 | 3861.0731 | 3899.9448 | 658.2646
04.IMPERMEABILIZAÇÃO | 2 |  | 04.01. | Impermeabilização das vigas de fundação | 185.2001 | m² | 137.5882 | 25481.3424 |  |  |  |  | 100% | 100% | 21659.141 | 25481.3424 | 25481.3424 | 21659.141 | 21659.141 | 3822.2014 | 3822.2014 | 0
04.IMPERMEABILIZAÇÃO |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 04.01.01. | Impermeabilização das vigas de fundação - Material | 185.2001 | m² | 127.5882 | 23629.3418 | Vigas Baldrames |  |  |  | 100% | 100% | 20084.9405 | 23629.3418 | 23629.3418 | 20084.9405 | 20084.9405 | 3544.4013 | 3544.4013 | 0
04.IMPERMEABILIZAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 04.01.02. | Impermeabilização das vigas de fundação - Mão de Obra | 185.2001 | m² | 10 | 1852.0006 | Vigas Baldrames |  |  |  | 100% | 100% | 1574.2005 | 1852.0006 | 1852.0006 | 1574.2005 | 1574.2005 | 277.8001 | 277.8001 | 0
04.IMPERMEABILIZAÇÃO | 2 |  | 04.02. | Impermeabilização do box do banheiro | 24.3329 | m² | 39.3 | 956.2813 |  |  |  |  | 0% | 27.1% | 220.2732 | 0 | 259.1449 | 880.55 | 878.5378 | 38.8717 | 77.7435 | 658.2646
04.IMPERMEABILIZAÇÃO |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 04.02.01. | Impermeabilização do box do banheiro - Material | 24.3329 | m² | 21.3 | 518.2899 | Impermeabilização |  |  |  | 0% | 50% | 220.2732 | 0 | 259.1449 | 440.55 | 440.5464 | 38.8717 | 77.7435 | 220.2732
04.IMPERMEABILIZAÇÃO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 04.02.02. | Impermeabilização do box do banheiro - Mão de Obra | 24.3329 | m² | 18 | 437.9914 | Impermeabilização | x | 24.3329 | m² | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 440 | 437.9914 | 0 | 0 | 437.9914
05.COBERTURA | 1 |  | 05. | COBERTURA | 1 | torre | 51093.0292 | 61185.2935 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10092.2642 | 61185.2935 | 0 | 0 | 61185.2935
05.COBERTURA | 2 |  | 05.01. | Estrutura de Madeira da Cobertura | 211.909 | m² | 154.4362 | 32726.4089 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32726.4089 | 0 | 0 | 32726.4089
05.COBERTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 05.01.01. | Estrutura de Madeira - Material | 19.9999 | un | 636.3285 | 12726.5074 | Telhado |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12726.5074 | 0 | 0 | 12726.5074
05.COBERTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 05.01.02. | Estrutura de Madeira - Mão de Obra | 19.9999 | un | 1000 | 19999.9016 | Telhado |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999.9016 | 0 | 0 | 19999.9016
05.COBERTURA | 2 |  | 05.02. | Telhamento com telha ondulada | 211.909 | m² | 86.6722 | 18366.6203 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18366.6203 | 0 | 0 | 18366.6203
05.COBERTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 05.02.01. | Telhamento com telha ondulada - Material | 243.6953 | m² | 55.3671 | 13492.7143 | Telhado |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.7143 | 0 | 0 | 13492.7143
05.COBERTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 05.02.02. | Telhamento com telha ondulada - Mão de Obra | 243.6953 | m² | 20 | 4873.906 | Telhado | x | 243.6953 | m² | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873.906 | 0 | 0 | 4873.906
05.COBERTURA | 2 |  | 05.03. | Rufo + Calha | 75.18 | m | 134.2414 | 10092.2642 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 10092.2642 | 10092.2642 | 0 | 0 | 10092.2642
05.COBERTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 05.03.01. | Rufo - Material | 75.18 | m/m | 54.5195 | 4098.7779 | Algerosas + Rufos | x | 75.18 | m/m | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4098.7779 | 4098.7779 | 0 | 0 | 4098.7779
05.COBERTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 05.03.02. | Calha - Material | 37.59 | m/m | 92.9366 | 3493.4863 | Algerosas + Rufos |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3493.4863 | 3493.4863 | 0 | 0 | 3493.4863
05.COBERTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 05.03.03. | Rufo + Calha - Mão de Obra | 1 | torre | 2500 | 2500 | Algerosas + Rufos |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 |  | 06. | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | torre | 234865.5881 | 224773.3239 |  |  |  |  | 3.306% | 14.61% | 30887.1692 | 7431.6074 | 32832.5312 | 29115.7128 | 222631.1334 | 1945.362 | 2142.1905 | 191743.9642
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 |  | 06.08. | Piso Vinilico | 1 | m² | 52685.0222 | 52685.0222 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52685.0222 | 0 | 0 | 52685.0222
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 06.08.02. | Piso Vinilico - Mão de Obra | 323.5031 | m² | 25 | 8087.5776 | Piso Vinilico |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 8087.5776 | 0 | 0 | 8087.5776
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.08.01. | Piso Vinilico Material | 323.5031 | m² | 137.8579 | 44597.4445 | Piso Vinilico | x | 323.5031 | m² | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 44597.4445 | 0 | 0 | 44597.4445
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 |  | 06.07. | Gesso Liso | 1 | m² | 27245.1172 | 27245.1172 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27245.1172 | 0 | 0 | 27245.1172
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 06.07.02. | Gesso Liso - Mão de Obra | 1789.8043 | m² | 7 | 12528.6302 | Gesso Liso | x | 1789.8043 | m² | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 12528.6302 | 0 | 0 | 12528.6302
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.07.01. | Gesso Liso - Material | 30659.3479 | kg | 0.48 | 14716.487 | Gesso Liso |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 14716.487 | 0 | 0 | 14716.487
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 |  | 06.06. | Forro | 117.1513 | m² | 78.4453 | 9189.9765 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9189.9765 | 0 | 0 | 9189.9765
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 06.06.02. | Forro dos Apartamentos - Mão de Obra | 117.1513 | m² | 25 | 2928.7836 | Forro | x | 117.1513 | m² | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 2928.7836 | 0 | 0 | 2928.7836
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.06.01. | Forro dos Apartamentos - Material | 117.1513 | m² | 53.4453 | 6261.1929 | Forro |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 6261.1929 | 0 | 0 | 6261.1929
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 |  | 06.05. | Peitoril | 1 | m | 22867.2941 | 22867.2941 |  |  |  |  | 0% | 84.38% | 18717.1542 | 0 | 19296.0352 | 18717.1542 | 22288.413 | 578.8811 | 578.8811 | 3571.2588
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 06.05.02. | Revestimento de Basalto - Peitoril - Mão de Obra | 238.0839 | M | 15 | 3571.2588 | Reboco Externo |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 3571.2588 | 0 | 0 | 3571.2588
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.05.01. | Revestimento de Basalto - Peitoril - Material | 238.0839 | m | 81.0472 | 19296.0352 | Reboco Externo |  |  |  | 0% | 100% | 18717.1542 | 0 | 19296.0352 | 18717.1542 | 18717.1542 | 578.8811 | 578.8811 | 0
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 |  | 06.04. | Revestimento Cerâmico da Circulação | 1 | m² | 14469.2034 | 14469.2034 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14469.2034 | 0 | 0 | 14469.2034
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  | 06.04.02 | Piso porcelanato da circulação - Mão de Obra | 1 | m² | 4159.0118 | 4159.0118 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159.0118 | 0 | 0 | 4159.0118
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 06.04.02.01. | Mao de Obra - Instalação do piso da escada | 13.9786 | m² | 40 | 559.143 | Rev. da Circulação |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 559.143 | 0 | 0 | 559.143
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 06.04.02.02. | Mão de Obra - Instalação do porcelanato da circulação | 89.9967 | m² | 40 | 3599.8688 | Rev. da Circulação | x | 89.9967 | m² | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 3599.8688 | 0 | 0 | 3599.8688
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  | 06.04.01 | Piso porcelanato da circulação - Material | 1 | - | 10310.1916 | 10310.1916 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310.1916 | 0 | 0 | 10310.1916
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.04.01.01. | Porcelanato 30 x 30 da circulação | 89.9967 | m² | 60 | 5399.8032 | Rev. da Circulação |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 5399.8032 | 0 | 0 | 5399.8032
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.04.01.02. | Cimento Cola, Espaçador e Rejunte para porcelanato da circulação | 103.9753 | m² | 4.0957 | 425.8516 | Rev. da Circulação |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 425.8516 | 0 | 0 | 425.8516
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.04.01.03. | Basalto - Escada | 13.9786 | m² | 320.815 | 4484.5368 | Rev. da Circulação |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 4484.5368 | 0 | 0 | 4484.5368
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 |  | 06.01. | Reboco Interno de Argamassa | 1 | m² | 14863.2148 | 14863.2148 |  |  |  |  | 50% | 86.76% | 11605.4368 | 7431.6074 | 12894.9298 | 9833.9804 | 13376.8933 | 1289.493 | 1486.3215 | 1771.4565
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.01.01. | Reboco Interno - Argamassa | 16555.5225 | kg | 0.66 | 10926.6448 | Reboco Interno |  |  |  | 50% | 100% | 9833.9804 | 5463.3224 | 10926.6448 | 9833.9804 | 9833.9804 | 1092.6645 | 1092.6645 | 0
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 06.01.02. | Reboco Interno - Mão de Obra | 562.3671 | m² | 7 | 3936.5699 | Reboco Interno | x | 562.3671 | m² | 50% | 50% | 1771.4565 | 1968.285 | 1968.285 | 0 | 3542.9129 | 196.8285 | 393.657 | 1771.4565
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 |  | 06.02. | Fechamento dos Shaft | 1 | m² | 1710.8431 | 1710.8431 |  |  |  |  | 0% | 37.5% | 564.5782 | 0 | 641.5662 | 564.5782 | 1633.8552 | 76.9879 | 76.9879 | 1069.277
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.02.01. | Fechamento do Shaft - Material | 42.7711 | m² | 15 | 641.5662 | Shaft |  |  |  | 0% | 100% | 564.5782 | 0 | 641.5662 | 564.5782 | 564.5782 | 76.9879 | 76.9879 | 0
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 06.02.02. | Fechamento do Shaft - Mão de Obra | 42.7711 | m² | 25 | 1069.277 | Shaft | x | 42.7711 | m² | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.277 | 0 | 0 | 1069.277
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 |  | 06.03. | Revestimento Cerâmico dos Apartamentos | 1 | m² | 81742.6527 | 81742.6527 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81742.6527 | 0 | 0 | 81742.6527
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  | 06.03.01. | Revestimentos Cerâmicos - Material | 1 | m² | 34527.3887 | 34527.3887 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34527.3887 | 0 | 0 | 34527.3887
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.03.01.04. | Régua de Basalto Box | 1.568 | m² | 291.65 | 457.3072 | Cerâmica |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.3072 | 0 | 0 | 457.3072
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.03.01.03. | Soleiras | 9.6769 | m² | 291.65 | 2822.2618 | Cerâmica |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.2618 | 0 | 0 | 2822.2618
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.03.01.01. | Azulejo dos apartamentos | 523.8277 | m² | 27.5 | 14405.2629 | Cerâmica |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14405.2629 | 0 | 0 | 14405.2629
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.03.01.02. | Piso cerâmico dos aparatamentos | 345.0375 | m² | 38.5 | 13283.9452 | Cerâmica | x | 345.0375 | m² | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13283.9452 | 0 | 0 | 13283.9452
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 06.03.01.05. | Cimento Cola, Espaçador e Rejunte para rev cerâmicos dos aptos | 868.8653 | m² | 4.0957 | 3558.6115 | Cerâmica |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558.6115 | 0 | 0 | 3558.6115
06.REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  | 06.03.02. | Revestimentos Cerâmicos - Mão de Obra | 1 | m² | 47215.264 | 47215.264 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47215.264 | 0 | 0 | 47215.264
06.REVESTIMENTOS INTERNOS | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 06.03.02.01. | Empreiteiro - Revestimentos Cerâmicos | 944.3053 | m² | 50 | 47215.264 | Cerâmica |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47215.264 | 0 | 0 | 47215.264
07.REVESTIMENTO EXTERNO | 1 |  | 07. | REVESTIMENTO EXTERNO | 1 | torre | 43225.3786 | 43225.3786 |  |  |  |  | 0% | 28.45% | 9837.5 | 0 | 12296.8749 | 38674.9999 | 38306.6286 | 2459.375 | 4918.75 | 28469.1287
07.REVESTIMENTO EXTERNO | 2 |  | 07.01. | Reboco Externo | 745.2651 | m² | 58 | 43225.3786 |  |  |  |  | 0% | 28.45% | 9837.5 | 0 | 12296.8749 | 38674.9999 | 38306.6286 | 2459.375 | 4918.75 | 28469.1287
07.REVESTIMENTO EXTERNO |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 07.01.01 | Reboco Externo - Argamassa | 37263.2574 | kg | 0.66 | 24593.7499 | Reboco Externo |  |  |  | 0% | 50% | 9837.5 |  | 12296.8749 | 19674.9999 | 19674.9999 | 2459.375 | 4918.75 | 9837.5
07.REVESTIMENTO EXTERNO | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 07.01.02 | Reboco Externo - Mão de Obra | 745.2651 | m² | 25 | 18631.6287 | Reboco Externo | x | 745.2651 | m² | 0% | 0% |  |  | 0 | 19000 | 18631.6287 | 0 | 0 | 18631.6287
08.PINTURA | 1 |  | 08. | PINTURA | 1 | torre | 110993.0585 | 110993.0585 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 110993.0585 | 0 | 0 | 110993.0585
08.PINTURA | 2 |  | 08.01. | Pintura Interna | 2458.2519 | m² | 30.0816 | 73948.1041 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 73948.1041 | 0 | 0 | 73948.1041
08.PINTURA |  |  | 08.01.01. | Pintura Interna - Material | 2458.2519 | m² | 11.4088 | 28045.6816 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28045.6816 | 0 | 0 | 28045.6816
08.PINTURA |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 08.01.01.01. | Pintura Interna - Selador | 393.3203 | l | 6.09 | 2395.3206 | Pintura Interna - 1ªdmão |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 2395.3206 | 0 | 0 | 2395.3206
08.PINTURA |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 08.01.01.02. | Pintura Interna - Textura | 628.4777 | kg | 7.86 | 4939.8347 | Pintura Interna - 1ªdmão |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 4939.8347 | 0 | 0 | 4939.8347
08.PINTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 08.01.01.03. | Pintura Interna - Tinta Acrílica Branco - 2 demão | 811.2231 | l | 25.53 | 20710.5263 | Pintura Interna - 1ªdmão |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 20710.5263 | 0 | 0 | 20710.5263
08.PINTURA |  |  | 08.01.02. | Pintura Interna - Mão de Obra | 2458.2519 | m² | 18.6728 | 45902.4225 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45902.4225 | 0 | 0 | 45902.4225
08.PINTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 08.01.02.03 | Mão de Obra - Pintura Final | 2458.2519 | m² | 6 | 14749.5113 | Pintura Final | x | 2458.2519 | m² | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 14749.5113 | 0 | 0 | 14749.5113
08.PINTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 08.01.02.01. | Mão de Obra - Pintura Selador + Textura + Acrilica (1ª demão) | 551.2962 | m² | 15 | 8269.4434 | Pintura Interna - 1ªdmão |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 8269.4434 | 0 | 0 | 8269.4434
08.PINTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 08.01.02.02. | Mão de Obra - Pintura Selador + Acrilica (1ª demão) | 1906.9557 | m² | 12 | 22883.4679 | Pintura Interna - 1ªdmão | x | 1906.9557 | m² | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 22883.4679 | 0 | 0 | 22883.4679
08.PINTURA | 2 |  | 08.02. | Pintura Externa | 745.2651 | m² | 49.7071 | 37044.9544 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37044.9544 | 0 | 0 | 37044.9544
08.PINTURA |  |  | 08.02.02 | Pintura Externa - Mão de Obra | 745.2651 | - | 20 | 14905.303 |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 14905.303 | 0 | 0 | 14905.303
08.PINTURA | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 08.02.02.01. | Mão de Obra - Pintura Externa (Selador+Textura+2demão) | 745.2651 | m² | 20 | 14905.303 | Pintura Externa | x | 745.2651 | m² | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 14905.303 | 0 | 0 | 14905.303
08.PINTURA |  |  | 08.02.01 | Pintura Externa - Material | 745.2651 | - | 29.7071 | 22139.6514 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22139.6514 | 0 | 0 | 22139.6514
08.PINTURA |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 08.02.01.01. | Pintura Externa - Selador | 119.2424 | l | 6.09 | 726.1864 | Pintura Externa |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 726.1864 | 0 | 0 | 726.1864
08.PINTURA |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 08.02.01.02. | Pintura Externa - Textura | 1444.3239 | kg | 7.86 | 11352.3855 | Pintura Externa |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 11352.3855 | 0 | 0 | 11352.3855
08.PINTURA | S | - 15 DIAS DO INÍCIO | 08.02.01.03. | Pintura Externa - Tinta Acrílica Verde - 2 demão | 372.6326 | l | 27 | 10061.0795 | Pintura Externa |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 10061.0795 | 0 | 0 | 10061.0795
09.INSTALAÇÕES | 1 |  | 09. | INSTALAÇÕES | 1 | torre | 117807.6567 | 117807.6567 |  |  |  |  | 55.48% | 55.48% | 67487.4154 | 65365.326 | 65365.326 | 67487.4154 | 119929.746 | -2122.0894 | -2122.0894 | 52442.3306
09.INSTALAÇÕES | 2 |  | 09.04. | Metais | 1 | torre | 5360.16 | 5360.16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360.16 | 0 | 0 | 5360.16
09.INSTALAÇÕES |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 09.04.01. | Torneiras - Aquisição | 48 | torre | 61.67 | 2960.16 | Metais |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 2960.16 | 0 | 0 | 2960.16
09.INSTALAÇÕES |  | +15 DIAS DO TÉRMINO | 09.04.02. | Torneiras - Instalação | 48 | und | 50 | 2400 | Metais | x | 48 | und | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 0 | 2400
09.INSTALAÇÕES | 2 |  | 09.03. | Louças | 64 | torre | 327.2515 | 20944.0939 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20944.0939 | 0 | 0 | 20944.0939
09.INSTALAÇÕES |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 09.03.01 | Louças - Material | 64 | torre | 277.2515 | 17744.0939 | Louças |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 17744.0939 | 0 | 0 | 17744.0939
09.INSTALAÇÕES | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 09.03.02 | Louças - Mão de Obra | 64 | und | 50 | 3200 | Louças | x | 64 | und | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 0 | 3200
09.INSTALAÇÕES | 2 |  | 09.01. | Instalações Hidrossanitárias | 1 | torre | 53923.5568 | 53923.5568 | [6 empty] | 56617.7347 | 53923.5568 | 53923.5568 | 56617.7347 | 56617.7347 | -2694.1778 | -2694.1778 | 0
09.INSTALAÇÕES |  |  | 09.01.01 | Instalações Hidrossanitárias - Enterradas | 1 | NR | 100 | 100 | [6 empty] | 103 | 100 | 100 | 103 | 103 | -3 | -3 | 0
09.INSTALAÇÕES | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 09.01.01.01. | Instalações Hidrossanitárias - Enterradas - Mão de Obra | 1 | torre | 100 | 100 | Instalações Enterradas |  |  |  | 100% | 100% | 103 | 100 | 100 | 103 | 103 | -3 | -3 | 0
09.INSTALAÇÕES |  |  | 09.01.02 | Instalações Hidrossanitárias - Ramal e Coluna | 1 | - | 53823.5568 | 53823.5568 | [6 empty] | 56514.7347 | 53823.5568 | 53823.5568 | 56514.7347 | 56514.7347 | -2691.1778 | -2691.1778 | 0
09.INSTALAÇÕES |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 09.01.02.01. | Tubulações e Conexões - Esgoto (Ramal e Coluna) | 1 | torre | 28121.4659 | 28121.4659 | Instalações |  |  |  | 100% | 100% | 29527.5392 | 28121.4659 | 28121.4659 | 29527.5392 | 29527.5392 | -1406.0733 | -1406.0733 | 0
09.INSTALAÇÕES |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 09.01.02.02. | Tubulações e Conexões - Água fria (Ramal e Coluna) | 1 | torre | 6502.0909 | 6502.0909 | Instalações |  |  |  | 100% | 100% | 6827.1954 | 6502.0909 | 6502.0909 | 6827.1954 | 6827.1954 | -325.1045 | -325.1045 | 0
09.INSTALAÇÕES | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 09.01.02.03. | Instalações Hidrossanitárias - Ramal e Coluna - Mão de obra | 4 | pavimento | 4800 | 19200 | Instalações | x | 4 | pavimento | 100% | 100% | 20160 | 19200 | 19200 | 20160 | 20160 | -960 | -960 | 0
09.INSTALAÇÕES | 2 |  | 09.02. | Instalações Elétricas | 1 | torre | 37579.8459 | 37579.8459 | [6 empty] | 10869.6807 | 11441.7692 | 11441.7692 | 10869.6807 | 37007.7575 | 572.0885 | 572.0885 | 26138.0768
09.INSTALAÇÕES |  | +15 DIAS DO TÉRMINO | 09.02.04. | Instalações Elétricas -Disjuntores e CDS | 16 | apto | 350 | 5600 | Disjuntores e CD | x | 16 | apto | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 5600
09.INSTALAÇÕES |  |  | 09.02.01. | Instalações Elétricas - Enterradas | 1 | - | 250 | 250 | [6 empty] | 237.5 | 250 | 250 | 237.5 | 237.5 | 12.5 | 12.5 | 0
09.INSTALAÇÕES | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 09.02.01.01. | Instalações Elétricas - Enterradas - Mão de Obra | 1 | torre | 250 | 250 | Instalações Enterradas | x | 1 | torre | 100% | 100% | 237.5 | 250 | 250 | 237.5 | 237.5 | 12.5 | 12.5 | 0
09.INSTALAÇÕES |  |  | 09.02.02. | Instalações Elétricas - Eletrodutos | 1 |  | 11191.7692 | 11191.7692 | [6 empty] | 10632.1807 | 11191.7692 | 11191.7692 | 10632.1807 | 10632.1807 | 559.5885 | 559.5885 | 0
09.INSTALAÇÕES |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 09.02.02.01. | Instalações Elétricas - Eletrodutos - Material | 1328.7607 | m | 1.8 | 2391.7692 | Alvenaria Estrutural |  |  |  | 100% | 100% | 2272.1807 | 2391.7692 | 2391.7692 | 2272.1807 | 2272.1807 | 119.5885 | 119.5885 | 0
09.INSTALAÇÕES | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 09.02.02.02. | Instalações Elétricas - Eletrodutos - Mão de Obra | 16 | apto | 550 | 8800 | Alvenaria Estrutural |  |  |  | 100% | 100% | 8360 | 8800 | 8800 | 8360 | 8360 | 440 | 440 | 0
09.INSTALAÇÕES |  |  | 09.02.03. | Instalações Elétricas - Fiação | 1 | torre | 20538.0767 | 20538.0767 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20538.0768 | 0 | 0 | 20538.0768
09.INSTALAÇÕES |  | - 15 DIAS DO INÍCIO | 09.02.03.01. | Instalações Elétricas - Fiação - Material | 3908.1196 | torre | 1.98 | 7738.0767 | Fiação |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 7738.0767 | 0 | 0 | 7738.0767
09.INSTALAÇÕES | S | +15 DIAS DO TÉRMINO | 09.02.03.02. | Instalações Elétricas - Fiação - Mão de Obra | 16 | apto | 800 | 12800 | Fiação | x | 16 | apto | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  | 12800 | 0 | 0 | 12800
10.COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA | 1 | +15 DIAS DO TÉRMINO | 10. | COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA | 1 | torre | 2000 | 2000 | Complementação e Limpeza | x | 1 | torre | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000

## Avanço Físico
DATA STATUS | 2022-03-18
COPIAR E COLAR - banco de dados
| PLANEJADO | EXECUTADO
Acabamentos Elétricos | 0% | 0%
Algerosas + Rufos | 0% | 0%
Alvenaria Estrutural | 100% | 100%
Cerâmica | 0% | 0%
Complementação e Limpeza | 0% | 0%
Contrapiso | 100% | 100%
Disjuntores e CD | 0% | 0%
Esquadria | 0% | 0%
Estacas | 100% | 100%
Estrutura Moldado in Loco | 100% | 100%
Fiação | 0% | 0%
Forro | 0% | 0%
Gesso Liso | 0% | 0%
Impermeabilização | 0% | 0%
Instalações Enterradas | 100% | 100%
Instalações | 100% | 100%
Locação e Gabarito | 100% | 100%
Louças | 0% | 0%
Metais | 0% | 0%
Pintura Externa | 0% | 0%
Pintura Final | 0% | 0%
Pintura Interna - 1ªdmão | 0% | 0%
Piso Vinilico | 0% | 0%
Portas de Madeira | 0% | 0%
Reboco Externo | 26.5% | 0%
Reboco Interno | 75% | 50%
Rev. da Circulação | 0% | 0%
Shaft | 0% | 0%
Telhado | 0% | 0%
Vigas Baldrames | 100% | 100%

## A GASTAR TAREFALOCAL
COLAR PONDERAÇÃO
Rótulos de Linha | Soma de peso da tarefa | menos 15 | mais 15 | total | menos 15 | mais 15
Acabamentos Elétricos | 1.209% | 0 | 0
Acabamentos ElétricosPAV1 | 25%
Acabamentos ElétricosPAV2 | 25%
Acabamentos ElétricosPAV3 | 25%
Acabamentos ElétricosPAV4 | 25%
Algerosas + Rufos | 1.485% | 7592.2642 | 2500 | 10092.2642
Algerosas + RufosCOB | 100% |  |  |  | 7592.2642 | 2500
Cerâmica | 12.03% | 34527.3887 | 47215.264
CerâmicaPAV1 | 25% |  |  |  | 8631.8472 | 11803.816
CerâmicaPAV2 | 25% |  |  |  | 8631.8472 | 11803.816
CerâmicaPAV3 | 25% |  |  | 0 | 8631.8472 | 11803.816
CerâmicaPAV4 | 25% |  |  |  | 8631.8472 | 11803.816
Complementação e Limpeza | 0.2943% |  | 2000
Complementação e LimpezaPAV1 | 25% |  |  |  | 0 | 500
Complementação e LimpezaPAV2 | 25% |  |  |  | 0 | 500
Complementação e LimpezaPAV3 | 25% |  |  | 0 | 0 | 500
Complementação e LimpezaPAV4 | 25% |  |  |  | 0 | 500
Disjuntores e CD | 0.8239% |  | 5600
Disjuntores e CDPAV1 | 25% |  |  |  | 0 | 1400
Disjuntores e CDPAV2 | 25% |  |  |  | 0 | 1400
Disjuntores e CDPAV3 | 25% |  |  | 0 | 0 | 1400
Disjuntores e CDPAV4 | 25% |  |  |  | 0 | 1400
Esquadria | 15.6% | 65025 | 21000
Esquadria PAV1 | 25% |  |  |  | 16256.25 | 5250
Esquadria PAV2 | 25% |  |  |  | 16256.25 | 5250
Esquadria PAV3 | 25% |  |  | 0 | 16256.25 | 5250
Esquadria PAV4 | 25% |  |  |  | 16256.25 | 5250
Fiação | 3.022% | 7738.0767 | 12800
FiaçãoPAV1 | 25% |  |  |  | 1934.5192 | 3200
FiaçãoPAV2 | 25% |  |  |  | 1934.5192 | 3200
FiaçãoPAV3 | 25% |  |  | 0 | 1934.5192 | 3200
FiaçãoPAV4 | 25% |  |  |  | 1934.5192 | 3200
Forro | 1.352% | 6261.1929 | 2928.7836
ForroPAV1 | 25% |  |  |  | 1565.2982 | 732.1959
ForroPAV2 | 25% |  |  |  | 1565.2982 | 732.1959
ForroPAV3 | 25% |  |  | 0 | 1565.2982 | 732.1959
ForroPAV4 | 25% |  |  |  | 1565.2982 | 732.1959
Gesso Liso | 4.009% | 14716.487 | 12528.6302
Gesso LisoPAV1 | 25% |  |  |  | 3679.1217 | 3132.1575
Gesso LisoPAV2 | 25% |  |  |  | 3679.1217 | 3132.1575
Gesso LisoPAV3 | 25% |  |  | 0 | 3679.1217 | 3132.1575
Gesso LisoPAV4 | 25% |  |  |  | 3679.1217 | 3132.1575
Impermeabilização | 0.1406% | 220.2732 | 437.9914
ImpermeabilizaçãoPAV1 | 25% |  |  |  | 55.0683 | 109.4979
ImpermeabilizaçãoPAV2 | 25% |  |  |  | 55.0683 | 109.4979
ImpermeabilizaçãoPAV3 | 25% |  |  | 0 | 55.0683 | 109.4979
ImpermeabilizaçãoPAV4 | 25% |  |  |  | 55.0683 | 109.4979
Instalações Hidrossanitárias | 1.98% |  |  |  | 0 | 0
Instalações HidrossanitáriasCOB | 0% |  |  |  | 0 | 0
Instalações HidrossanitáriasPAV4 | 100% |  |  |  | 0 | 0
Louças | 3.081% | 17744.0939 | 3200 | 20944.0939
LouçasPAV1 | 25% |  |  |  | 4436.0235 | 800
LouçasPAV2 | 25% |  |  | 0 | 4436.0235 | 800
LouçasPAV3 | 25% |  |  |  | 4436.0235 | 800
LouçasPAV4 | 25% |  |  |  | 4436.0235 | 800
Metais | 0.7886% | 2960.16 | 2400
MetaisPAV1 | 25% |  |  |  | 740.04 | 600
MetaisPAV2 | 25% |  |  | 0 | 740.04 | 600
MetaisPAV3 | 25% |  |  |  | 740.04 | 600
MetaisPAV4 | 25% |  |  |  | 740.04 | 600
Pintura Externa | 5.45% | 22139.6514 | 14905.303
Pintura Externa PANO1 | 16.94% |  |  |  | 3749.6032 | 2524.3836
Pintura Externa PANO2 | 19.12% |  |  | 0 | 4233.5284 | 2850.1814
Pintura Externa PANO3 | 15.22% |  |  |  | 3369.058 | 2268.1852
Pintura Externa PANO4 | 16.75% |  |  |  | 3708.6077 | 2496.7837
Pintura Externa PANO5 | 18.58% |  |  |  | 4112.6214 | 2768.782
Pintura Externa PANO6 | 13.4% |  |  |  | 2966.2326 | 1996.987
Pintura Final | 2.17% |  | 0
Pintura FinalPAV1 | 25% |  |  |  | 0 | 0
Pintura FinalPAV2 | 25% |  |  | 0 | 0 | 0
Pintura FinalPAV3 | 25% |  |  |  | 0 | 0
Pintura FinalPAV4 | 25% |  |  |  | 0 | 0
Pintura Interna - 1ªdmão | 8.71% | 28045.6816 | 0
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV1 | 25% |  |  |  | 7011.4204 | 0
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV2 | 25% |  |  | 0 | 7011.4204 | 0
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV3 | 25% |  |  |  | 7011.4204 | 0
Pintura Interna - 1ªdmãoPAV4 | 25% |  |  |  | 7011.4204 | 0
Piso Laminado + Rodapé | 7.752% | 44597.4445 | 8087.5776
Piso Laminado + RodapéPAV1 | 25% |  |  |  | 11149.3611 | 2021.8944
Piso Laminado + RodapéPAV2 | 25% |  |  | 0 | 11149.3611 | 2021.8944
Piso Laminado + RodapéPAV3 | 25% |  |  |  | 11149.3611 | 2021.8944
Piso Laminado + RodapéPAV4 | 25% |  |  |  | 11149.3611 | 2021.8944
Portas de Madeira | 6.121% | 35200 | 0
Portas de MadeiraPAV1 | 25% |  |  |  | 8800 | 0
Portas de MadeiraPAV2 | 25% |  |  | 0 | 8800 | 0
Portas de MadeiraPAV3 | 25% |  |  |  | 8800 | 0
Portas de MadeiraPAV4 | 25% |  |  |  | 8800 | 0
Reboco Externo | 12.2% | 9837.5 | 0
Reboco ExternoPANO1 | 16.94% |  |  |  | 1666.0932 | 0
Reboco ExternoPANO2 | 19.12% |  |  | 0 | 1881.1198 | 0
Reboco ExternoPANO3 | 15.22% |  |  |  | 1497.0023 | 0
Reboco ExternoPANO4 | 16.75% |  |  |  | 1647.8773 | 0
Reboco ExternoPANO5 | 18.58% |  |  |  | 1827.3961 | 0
Reboco ExternoPANO6 | 13.4% |  |  |  | 1318.0114 | 0
Reboco Interno | 0.2896% | 0 | 0
Reboco InternoPAV3 | 50% |  |  |  | 0 | 0
Reboco InternoPAV4 | 50% |  |  | 0 | 0 | 0
Rev. da Circulação | 2.129% | 10310.1916 | 4159.0118
Rev. da CirculaçãoPAV1 | 25% |  |  |  | 2577.5479 | 1039.753
Rev. da CirculaçãoPAV2 | 25% |  |  |  | 2577.5479 | 1039.753
Rev. da CirculaçãoPAV3 | 25% |  |  |  | 2577.5479 | 1039.753
Rev. da CirculaçãoPAV4 | 25% |  |  | 0 | 2577.5479 | 1039.753
Shaft | 1.859% | 0 | 1069.277
Shaft PAV1 | 25% |  |  |  | 0 | 267.3192
Shaft PAV2 | 25% |  |  | 31036.3581 | 0 | 267.3192
Shaft PAV3 | 25% |  |  | -544080.682 | 0 | 267.3192
Shaft PAV4 | 25% |  |  |  | 0 | 267.3192
Telhado | 7.517% | 26219.2216 | 24873.8076
TelhadoCOB | 100% |  |  |  | 26219.2216 | 24873.8076
Total Geral | 100% | 333134.6273 | 165705.6462 |  | 333134.6273 | 165705.6462

## INDCUSTO
#REF!
#REF!

## FLUXO DE CAIXA MAR22
FLUXO DE CAIXA - EMPREENDIMENTO NATBIM
| Data de Referência: | 2022-03-01
|  | EXECUTADO | [5 empty] | PROJETADO
|  | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | TOTAL
| ENTRADA (+) | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 600000 | 600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000
| SAÍDA (-) | 125800 | 93687.7414 | 231244.1239 | 362667.75 | 473091.9005 | 200084.4 | 257089.4793 | 270051.5385 | 246004.0406 | 237568.9299 | 73916.7755 | 50447.7049 | 40585.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662239.956
| SALDO OPERACIONAL | -125800 | 106312.2586 | -31244.1239 | -162667.75 | -273091.9005 | -84.4 | 342910.5207 | 329948.4615 | 353995.9594 | 162431.0701 | -73916.7755 | -50447.7049 | -40585.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537760.0441
| SALDO FINAL | -125800 | -19487.7414 | -50731.8654 | -213399.6154 | -486491.5158 | -486575.9158 | -143665.3952 | 186283.0664 | 540279.0258 | 702710.0959 | 628793.3204 | 578345.6155 | 537760.0441 | 537760.0441 | 537760.0441 | 537760.0441 | 537760.0441 | 537760.0441
|  | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | TOTAL
| ENTRADA | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 600000 | 600000 | 600000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000
| Nº APTOS | 2021-11-01: 1; 2021-12-01: 1; 2022-01-01: 1; 2022-02-01: 1; 2022-03-01: 1; 2022-04-01: 3; 2022-05-01: 3; 2022-06-01: 3; 2022-07-01: 2 | 16
| PREÇO MÉDIO DE VENDA | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | TOTAL
| SAÍDA | 125800 | 93687.7414 | 231244.1239 | 362667.75 | 473091.9005 | 200084.4 | 257089.4793 | 270051.5385 | 246004.0406 | 237568.9299 | 73916.7755 | 50447.7049 | 40585.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662239.956
DESPESAS | FIXO (INÍCIO) | 2021-10-01: 125800; 2021-11-01: 5000 | 130800
| FIXO (TÉRMINO) | 2022-09-01: 3600; 2022-10-01: 7400 | 11000
| TEMPO - PRAZO TOTAL |  | 7832 | 7832 | 7832 | 7832 | 7832 | 8391.4286 | 8391.4286 | 8391.4286 | 8391.4286 | 8391.4286 | 8391.4286 | 8391.4286 | [5 empty] | 97900
| VENDAS |  | 30950.4 | 30950 | 30950 | 30950 | 30950 | 93940.3636 | 93940.3636 | 93940.3636 | 62626.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499198.4 | 31313.4545
CUSTO | QUANTIDADES (BIM) |  | 3114.1414 | 159870.9239 | 294694.55 | 407118.7005 | 133511.2 | 124963.5443 | 139925.6034 | 115678.1056 | 141156.4494 | 39731.204 | 13662.1335 | [6 empty] | 1573426.556
| FIXO (INÍCIO) | 2021-11-01: 18000; 2021-12-01: 1300; 2022-04-01: 250; 2022-06-01: 1200 | 20750
| FIXO (TÉRMINO) | 2021-12-01: 1000; 2022-05-01: 1000; 2022-07-01: 100; 2022-08-01: 1000 | 3100
| TEMPO - PRAZO TOTAL |  | 23141.2 | 23141.2 | 23141.2 | 23141.2 | 23141.2 | 24794.1429 | 24794.1429 | 24794.1429 | 24794.1429 | 24794.1429 | 24794.1429 | 24794.1429 | [5 empty] | 289265
| TEMPO - PRODUÇÃO | 2021-11-01: 5650; 2021-12-01: 7150; 2022-01-01: 6050; 2022-02-01: 4050; 2022-03-01: 4650; 2022-04-01: 4750; 2022-05-01: 2000; 2022-06-01: 2000; 2022-07-01: 500 | 36800

## FC - QTEDS
mês | valor | 0
2022-02-28 | 0
2022-03-06 | 0
2022-03-10 | 1666.0932
2022-03-13 | 26219.2216
2022-03-17 | 1881.1198
2022-03-20 | 0
2022-03-22 | 55.0683
2022-03-24 | 1497.0023
2022-03-27 | 0
2022-03-29 | 55.0683
2022-03-31 | 1647.8773
2022-04-05 | 8686.9155
2022-04-07 | 9419.6603
2022-04-12 | 8686.9155
2022-04-14 | 1318.0114
2022-04-19 | 12310.9689
2022-04-26 | 12310.9689
2022-05-03 | 3679.1217
2022-05-10 | 19935.3717
2022-05-17 | 18190.7692
2022-05-19 | 3749.6032
2022-05-24 | 18190.7692
2022-05-26 | 4233.5284
2022-05-31 | 19756.0674
2022-06-02 | 3369.058
2022-06-07 | 6077.3653
2022-06-09 | 3708.6077
2022-06-14 | 11154.2665
2022-06-16 | 4112.6214
2022-06-21 | 11154.2665
2022-06-23 | 2966.2326
2022-06-27 | 4436.0235
2022-06-28 | 9588.9683
2022-06-29 | 13236.0235
2022-07-04 | 19949.3611
2022-07-05 | 11447.4439
2022-07-10 | 8800
2022-07-11 | 11149.3611
2022-07-12 | 4436.0235
2022-07-17 | 8800
2022-07-18 | 11149.3611
2022-07-20 | 740.04
2022-07-25 | 11889.4011
2022-07-27 | 740.04
2022-08-01 | 740.04
2022-08-08 | 0
2022-08-10 | 0
2022-08-15 | 0
2022-08-17 | 0
2022-08-22 | 0
2022-04-05 | 0
2022-04-09 | 885.7282
2022-04-16 | 29519.8488
2022-04-21 | 267.3192
2022-04-23 | 4512.9396
2022-04-28 | 376.8171
2022-04-30 | 3646.0001
2022-05-05 | 109.4979
2022-05-07 | 3719.2004
2022-05-12 | 11913.3139
2022-05-14 | 6624.368
2022-05-19 | 11913.3139
2022-05-21 | 2974.7049
2022-05-26 | 14935.9736
2022-06-02 | 14935.9736
2022-06-09 | 3132.1575
2022-06-16 | 8382.1575
2022-06-23 | 8450
2022-06-24 | 2524.3836
2022-06-30 | 8450
2022-07-01 | 2850.1814
2022-07-07 | 9182.1959
2022-07-08 | 2268.1852
2022-07-09 | 1400
2022-07-14 | 4971.9489
2022-07-15 | 2496.7837
2022-07-16 | 1400
2022-07-21 | 9560.1767
2022-07-22 | 2768.782
2022-07-23 | 1400
2022-07-28 | 9560.1767
2022-07-29 | 2796.987
2022-07-30 | 1400
2022-08-02 | 2400
2022-08-04 | 8827.9808
2022-08-05 | 1600
2022-08-06 | 800
2022-08-09 | 2021.8944
2022-08-11 | 9388.2278
2022-08-13 | 800
2022-08-16 | 2021.8944
2022-08-18 | 1600
2022-08-23 | 2621.8944
2022-08-26 | 600
2022-08-30 | 6309.2722
2022-09-02 | 600
2022-09-06 | 3687.3778
2022-09-13 | 4187.3778
2022-09-16 | 500
2022-09-20 | 4187.3778
2022-09-24 | 500

## DASHBOARD (hidden)
ANALISE DE LONGO PRAZO
Inicio da Obra |  | 2021-08-16 |  | Prazo Total | 291
Termino da Obra |  | 2022-06-03 |  |  | 1441
Data de Status |  | 2025-07-27 |  | Dias Faltantes | -1150
DURACAO DECORRIDA |  |  | 495.2%
AVANCO FISICO
Planejado
Executado
Desvio
IDP | #DIV/0!
DESVIO
ZSREW
TERMINALIDADE
ADERENCIA AO LOTE