## ORÇAMENTO GERAL
definição | TIPO | ITEM | grupo | DESCRIÇÃO | Und | Quant. | Valor Unit | Total | CLASSIFICAÇÃO 1 | CLASSIFICAÇÃO 2 | CLASSIFICAÇÃO 3 | EVENTO/PROCESSO LOB | Data
GRUPO | CUSTO | 1 | Edificação (Vico ou Orçafascio) | Edificação (Vico ou Orçafascio) |  | 1 |  | 1534647 |  | Quantidade |  |  | desembolso curva s
GRUPO | CUSTO | 2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |  | 37200
|  | 2.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ESCAVAÇÃO |  |  |  | 11000
| CUSTO | 2.1.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Retroescavadeira | mês | 1 | 11000 | 11000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Locação até Contrapiso | verifical manual
| CUSTO | 2.1.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Bobcat | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
|  | 2.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 14000
| CUSTO | 2.2.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime Fachadeiro - Montagem + Frete | evento | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Processo | Alvenaria Estrutural - Início | 2021-09-27
| CUSTO | 2.2.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime Fachadeiro - Locação | mês | 4 | 3000 | 12000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Alvenaria Estrutural até Reboco Externo | verifical manual
| CUSTO | 2.2.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime Fachadeiro - Desmontagem + Frete | evento | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Término | Processo | Reboco Externo - Término | 2022-01-14
|  | 2.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  | 9000
| CUSTO | 2.3.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Caminhão Munck | mês | 6 | 1500 | 9000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Alvenaria até Gesso Liso | verifical manual
| CUSTO | 2.3.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Skytrack | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
|  | 2.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ELEVADOR CREMALHEIRA
| CUSTO | 2.4.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Elevador Cremalheira - Mobilização | evento |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.4.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Elevador Cremalheira - Locação | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.4.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Elevador Cremalheira - Desmobilização | evento |  |  |  | Fixo | Término | Processo
|  | 2.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BALANCIM |  |  |  | 2300
| CUSTO | 2.5.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Locação | mês | 2 | 500 | 1000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Pintura Externa | verifical manual
| CUSTO | 2.5.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Troca de Fachada | evento | 11 | 100 | 1100 | Fixo | Início | Processo | Pintura Externa - Início | 2022-03-10
| CUSTO | 2.5.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Montagem | evento | 1 | 100 | 100 | Fixo | Início | Processo | Pintura Externa - Início | 2022-03-10
| CUSTO | 2.5.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Desmontagem | evento | 1 | 100 | 100 | Fixo | Término | Processo | Pintura Externa - Término | 2022-04-21
|  | 2.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS |  |  |  | 900
| CUSTO | 2.6.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Escoras Metálicas | mês | 2 | 150 | 300 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Estrutura Moldado in Loco | verifical manual
| CUSTO | 2.6.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Lava Jato | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.6.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Betoneira | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.6.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Serra circular | mês | 3 | 200 | 600 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Fundação - Estrutura Moldado in Loco | verifical manual
| CUSTO | 2.6.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Bomba de recalque e submersa | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.6.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Martelo Rompedor | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
|  | 2.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS
| CUSTO | 2.7.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Lava Jato | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Betoneira | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Serra circular | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Bomba de recalque e submersa | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Martelo Rompedor | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
|  | 2.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
| CUSTO | 2.8.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Carrinho de Mão | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.8.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Nível à Laser | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
GRUPO | CUSTO | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS |  |  |  | 70520
|  | 3.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 18500
| CUSTO | 3.1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Limpeza do terreno (em frente do empreendimento) | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Tapume da obra | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Construção das instalações provisórias (escritório/refeitório/almoxarifado) - material | vb | 1 | 5000 | 5000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Construção das instalações provisórias (escritório/refeitório/almoxarifado) - mão de obra | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Instalações elétricas provisórias canteiro - material | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Instalações elétricas provisórias canteiro - mão de obra | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Aquisição de mobiliário para escritório e refeitório | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.8 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Aquisição de equipamentos de informatica e telefonia | vb | 1 | 5000 | 5000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.9 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Frete para importação de materiais de outras obras | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.10 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Bases de concreto armado (silo, elevador cremalheira, carpintaria) | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.11 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Desmobilização do canteiro de obras | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | tÉRMINO | Evento | Desmobilização do Canteiro | 2022-07-01
| CUSTO | 3.1.12 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Rachão - Acesso | vb | 1 | 250 | 250 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.13 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Placa de Obra | vb | 1 | 250 | 250 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
|  | 3.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 3550
| CUSTO | 3.2.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Locação de entulho | mês | 11 | 300 | 3300 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.2.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Dutos para retirada de entulhos | vb | 1 | 250 | 250 | Fixo | Início | Processo | Gesso Liso - Início | 2022-01-19
|  | 3.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | DESPESAS MENSAIS |  |  |  | 7370
| CUSTO | 3.3.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Aluguel de container sanitário | mês | 11 | 150 | 1650 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Material de escritorio de obra (expediente) | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Despesas com Farmácia | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Conta de Água | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Conta de Luz | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Contas de Telefone e Internet | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.8 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Locação gerador | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Prazo Total | Total
| CUSTO | 3.3.9 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Plotagem de projetos | mês | 11 | 100 | 1100 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.10 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Motoboy | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 3.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  |  |  | 12000
| CUSTO | 3.4.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Custo mensal da Vigilância Terceirizada | mês | 11 | 1000 | 11000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.4.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Gastos com câmeras de segurança, alarme de segurança, sensores de presença etc | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
|  | 3.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | EPI's |  |  |  | 11000
| CUSTO | 3.5.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Capacetes, botas, calças, camisetas, jaquetas e capas de chuvas | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.5.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Protetor auricular, facial, protetor solar, máscara e óculos | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.5.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Luvas aventais e abafador | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.5.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Cintos de segurança, talabarte e travaquedas | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 3.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  |  | 1600
| CUSTO | 3.6.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Controle tecnológico das estacas | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Término | Processo | Estacas Helice Continua - Término | 2021-09-06
| CUSTO | 3.6.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Controle tecnológico de qualidade de concreto e grout | mês | 2 | 150 | 300 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Estrutura Moldado in Loco | verifical manual
| CUSTO | 3.6.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Controle tecnológico de qualidade de alvenaria estrutural | mês | 2 | 150 | 300 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Alvenaria Estrutural | verifical manual
|  | 3.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | CONSULTORIAS |  |  |  | 16500
| CUSTO | 3.7.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Consultoria de Segurança | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.7.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Consultoria de Qualidade | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.7.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Consultoria de Planejamento | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
GRUPO | CUSTO | 4 | Administração Central | Administração Central |  |  |  | 242000
|  | 4.1 | Administração Central | Engenheiro Residente |  |  |  | 66000
| CUSTO | 4.1.1 | Administração Central | Engenheiro Residente - Mês | mês | 11 | 6000 | 66000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 4.1.2 | Administração Central | Engenheiro Residente - Hora Extra | mês
| CUSTO | 4.1.3 | Administração Central | Engenheiro Residente - Vale Transporte | mês
| CUSTO | 4.1.4 | Administração Central | Engenheiro Residente - Vale Refeição | mês
| CUSTO | 4.1.5 | Administração Central | Engenheiro Residente - INSS ¦ FGTS ¦ Receita Federal | mês
| CUSTO | 4.1.6 | Administração Central | Engenheiro Residente - Sindicatos ¦ Assessorias ¦ Seguros | mês
| CUSTO | 4.1.7 | Administração Central | Engenheiro Residente - Exames admissionais, periódicos, demissionais | mês
| CUSTO | 4.1.8 | Administração Central | Engenheiro Residente - 13º salário | mês
| CUSTO | 4.1.9 | Administração Central | Engenheiro Residente - Férias (1/3) | mês
| CUSTO | 4.1.10 | Administração Central | Engenheiro Residente - Venda de férias | mês
| CUSTO | 4.1.11 | Administração Central | Engenheiro Residente - Rescisão | mês
|  | 4.2 | Administração Central | Mestre de Obras |  |  |  | 110000
| CUSTO | 4.2.1 | Administração Central | Mestre de Obras - Mês | mês | 11 | 10000 | 110000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 4.2.2 | Administração Central | Mestre de Obras - Hora Extra | mês
| CUSTO | 4.2.3 | Administração Central | Mestre de Obras - Vale Transporte | mês
| CUSTO | 4.2.4 | Administração Central | Mestre de Obras - Vale Refeição | mês
| CUSTO | 4.2.5 | Administração Central | Mestre de Obras - INSS ¦ FGTS ¦ Receita Federal | mês
| CUSTO | 4.2.6 | Administração Central | Mestre de Obras - Sindicatos ¦ Assessorias ¦ Seguros | mês
| CUSTO | 4.2.7 | Administração Central | Mestre de Obras - Exames admissionais, periódicos, demissionais | mês
| CUSTO | 4.2.8 | Administração Central | Mestre de Obras - 13º salário | mês
| CUSTO | 4.2.9 | Administração Central | Mestre de Obras - Férias (1/3) | mês
| CUSTO | 4.2.10 | Administração Central | Mestre de Obras - Venda de férias | vb
| CUSTO | 4.2.11 | Administração Central | Mestre de Obras - Rescisão | vb
|  | 4.3 | Administração Central | Encarregado |  |  |  | 66000
| CUSTO | 4.3.1 | Administração Central | Encarregado 01 - Mês | mês | 11 | 6000 | 66000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 4.3.2 | Administração Central | Encarregado 01 - Hora Extra | mês
| CUSTO | 4.3.3 | Administração Central | Encarregado 01 - Vale Transporte | mês
| CUSTO | 4.3.4 | Administração Central | Encarregado 01 - Vale Refeição | mês
| CUSTO | 4.3.5 | Administração Central | Encarregado 01 - INSS ¦ FGTS ¦ Receita Federal | mês
| CUSTO | 4.3.6 | Administração Central | Encarregado 01 - Sindicatos ¦ Assessorias ¦ Seguros | mês
| CUSTO | 4.3.7 | Administração Central | Encarregado 01 - Exames admissionais, periódicos, demissionais | mês
| CUSTO | 4.3.8 | Administração Central | Encarregado 01 - 13º salário | mês
| CUSTO | 4.3.9 | Administração Central | Encarregado 01 - Férias (1/3) | mês
| CUSTO | 4.3.10 | Administração Central | Encarregado 01 - Venda de férias | mês
| CUSTO | 4.3.11 | Administração Central | Encarregado 01 - Rescisão | vb
GRUPO | DESPESA | 5 | Projetos e Aprovações | Projetos e Aprovações |  |  |  | 16400
|  | 5.1 | Projetos e Aprovações | Elaboração de Projetos |  |  |  | 15000
| DESPESA | 5.1.1 | Projetos e Aprovações | Projeto Arquitetônico | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.2 | Projetos e Aprovações | Projeto Estrutural | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.3 | Projetos e Aprovações | Projeto Instalações Hidrossanitário Predial | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.4 | Projetos e Aprovações | Projeto Instalações Elétrico Predial | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.5 | Projetos e Aprovações | Projeto de Ar Condicionado | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.6 | Projetos e Aprovações | Projeto de Gás | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.7 | Projetos e Aprovações | Projeto de PPCI | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.8 | Projetos e Aprovações | Projeto Paisagístico | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.9 | Projetos e Aprovações | Planialtimetrico | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.10 | Projetos e Aprovações | Sondagem | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
|  | 5.2 | Projetos e Aprovações | Licenciamento |  |  |  | 600
| DESPESA | 5.2.1 | Projetos e Aprovações | Licenciamento Ambiental | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.2.2 | Projetos e Aprovações | Compensação Ambiental | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.2.3 | Projetos e Aprovações | Transplante de árvores | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
|  | 5.3 | Projetos e Aprovações | Taxas |  |  |  | 800
| DESPESA | 5.3.1 | Projetos e Aprovações | Taxa de aprovação de projeto legal | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.3.2 | Projetos e Aprovações | Taxa de ligação de água | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
| DESPESA | 5.3.3 | Projetos e Aprovações | Taxa de vistoria de bombeirs | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
| DESPESA | 5.3.4 | Projetos e Aprovações | Taxa de habite-se | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
GRUPO | DESPESA | 6 | Sede | Sede |  |  |  | 93300
|  | 6.1 | Sede | Assessorias |  |  |  | 15400
| DESPESA | 6.1.1 | Sede | Assessoria Contábil | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.1.2 | Sede | Assessoria de Site | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.1.3 | Sede | Assessoria de RH | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.1.4 | Sede | Assessoria Jurídica | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 6.2 | Sede | Despesas Bancárias |  |  |  | 2100
| DESPESA | 6.2.1 | Sede | Tarifa de manutenção de conta corrente | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.2.2 | Sede | Taxa de acompanhamento de operação | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.2.3 | Sede | Taxa da construtora | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
|  | 6.3 | Sede | Seguros |  |  |  | 4500
| DESPESA | 6.3.1 | Sede | Seguro risco de engenharia | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.3.2 | Sede | Seguro multirisco | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.3.3 | Sede | Seguro infra | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
|  | 6.4 | Sede | Incorporação |  |  |  | 7500
| DESPESA | 6.4.1 | Sede | Honorários para incorporação | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.4.2 | Sede | Certidões e narratórias para incorporação | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.4.3 | Sede | Autenticações e Reconhecimentos | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.4.4 | Sede | Registro de incorporação | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
| DESPESA | 6.4.5 | Sede | Averbação da construção | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
|  | 6.5 | Sede | Despesas do escritório central |  |  |  | 63800
| DESPESA | 6.5.1 | Sede | Rateio de custos do escritório central | mês | 11 | 5000 | 55000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.5.2 | Sede | Reembolsos visitas obra | mês | 11 | 300 | 3300 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.5.3 | Sede | Softwares | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
GRUPO | DESPESA | 7 | Comercialização | Comercialização |  |  |  | 529200
|  | 7.1 | Comercialização | Impostos |  |  |  | 288000
| DESPESA | 7.1.1 | Comercialização | Impostos sobre o Faturamento | apto | 16 | 18000 | 288000 | Variável | Vendas |  |  | vendas
|  | 7.2 | Comercialização | Comissões de vendas |  |  |  | 192000
| DESPESA | 7.2.1 | Comercialização | Imobiliárias - Comissão de vendas | apto | 16 | 12000 | 192000 | Variável | Vendas |  |  | vendas
|  | 7.3 | Comercialização | Plantão de Vendas e Decorado |  |  |  | 16000
| DESPESA | 7.3.1 | Comercialização | Construção do Plantão de Vendas | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| DESPESA | 7.3.2 | Comercialização | Construção do Decorado | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| DESPESA | 7.3.3 | Comercialização | Limpeza e manutenção do Plantão de Vendas e Decorado | mês | 11 | 1000 | 11000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 7.4 | Comercialização | Marketing |  |  |  | 6600
| DESPESA | 7.4.1 | Comercialização | Agencia de Comunicação | mês | 11 | 200 | 2200 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 7.4.2 | Comercialização | Mídia Convencional | mês | 11 | 200 | 2200 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 7.4.3 | Comercialização | Mídia Digital | mês | 11 | 200 | 2200 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 7.5 | Comercialização | Entrega dos Apartamentos |  |  |  | 7400
| DESPESA | 7.5.1 | Comercialização | Evento de Vistorias | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
| DESPESA | 7.5.2 | Comercialização | Evento de entrega das chaves | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
| DESPESA | 7.5.3 | Comercialização | Chaves e Acionadores de Portão | apto | 16 | 50 | 800 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
| DESPESA | 7.5.4 | Comercialização | Manuais | apto | 16 | 50 | 800 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
| DESPESA | 7.5.5 | Comercialização | Brindes | apto | 16 | 50 | 800 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
|  | 7.6 | Comercialização | Custo dos Clientes |  |  |  | 19200
| DESPESA | 7.6.1 | Comercialização | ITBI Clientes | apto | 16 | 600 | 9600 | Variável | Vendas |  |  | vendas
| DESPESA | 7.6.2 | Comercialização | Registro de Imóveis Clientes | apto | 16 | 600 | 9600 | Variável | Vendas |  |  | vendas
GRUPO | DESPESA | 8 | Terreno | Terreno |  |  |  | 100000
|  | 8.1 | Terreno | Aquisição do Terreno
| DESPESA | 8.1.2 | Terreno | Aquisição do terreno | vb | 1 | 100000 | 100000 | Fixo | Início | Evento | Terreno | 2021-07-31
| DESPESA | 8.1.3 | Terreno | Remuneração do proprietário do terreno | vb
| DESPESA | 8.1.4 | Terreno | Reembolso aos investidores do terreno | vb
| DESPESA | 8.1.5 | Terreno | Comissão de venda terreno | vb
| DESPESA | 8.1.6 | Terreno | Correção valor do terreno (INCC) | mês
| DESPESA | 8.1.7 | Terreno | ITBI | vb
|  | 8.2 | Terreno | Regularização do Terreno
| DESPESA | 8.2.1 | Terreno | Horas Técnicas de Advogado | horas
| DESPESA | 8.2.2 | Terreno | Regularização (custo de desocupação) do terreno | vb
| DESPESA | 8.2.3 | Terreno | Pagamento de IPTU atrasado | vb
|  | 8.3 | Terreno | Despesas Iniciais do Terreno
| DESPESA | 8.3.1 | Terreno | Limpeza Inicial do Terreno | vb
| DESPESA | 8.3.2 | Terreno | Demolição | vb
| DESPESA | 8.3.3 | Terreno | Fechamento/Cercamento | vb
|  | 8.4 | Terreno | Cmpra de Inície Construtivo
| DESPESA | 8.4.1 | Terreno | Compra de Índice Construtivo | vb
|  | 8.5 | Terreno | Despesas Mensais do Terreno
| DESPESA | 8.5.1 | Terreno | Manutenção do terreno pré-obra (limpeza) | mês
| DESPESA | 8.5.2 | Terreno | IPTU do Terreno (após a compra) | mês
| DESPESA | 8.5.3 | Terreno | Conta de Água do Terreno | mês
| DESPESA | 8.5.4 | Terreno | Conta de Luz do Terreno | mês
| DESPESA | 8.5.5 | Terreno | Vigia do Terreno | mês
[8 empty] | 1884367 | 71.83%
[8 empty] | 738900 | 28.17%
2623267
Formulas:
Data = VLOOKUP([EVENTO/PROCESSO LOB],'Aux2'!$B2:C21,2,0)

## Aux2
EVENTOS |  | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
Terreno | 2021-07-31 | bar: 2021-07-31
Projeto | 2021-07-31 | bar: 2021-07-31
Mobilização do Canteiro | 2021-08-01 | bar: 2021-08-01
Alvenaria Estrutural - Início | 2021-09-27
Reboco Externo - Término | 2022-01-14
Pintura Externa - Início | 2022-03-10
Pintura Externa - Término | 2022-04-21
Gesso Liso - Início | 2022-01-19
Estacas Helice Continua - Término | 2021-09-06
Locação até Contrapiso |  | 2021-08-01: 5500; 2021-09-01: 5500
Alvenaria Estrutural até Reboco Externo |  | 2021-10-01: 3000; 2021-11-01: 3000; 2021-12-01: 3000; 2022-01-01: 3000
Alvenaria até Gesso Liso |  | 2021-09-01: 1500; 2021-10-01: 1500; 2021-11-01: 1500; 2021-12-01: 1500; 2022-01-01: 1500; 2022-02-01: 1500
Pintura Externa |  | 2022-03-01: 500; 2022-04-01: 500
Estrutura Moldado in Loco |  | 2021-10-01: 300; 2021-11-01: 300
Fundação - Estrutura Moldado in Loco |  | 2021-08-01: 150; 2021-09-01: 150; 2021-10-01: 150; 2021-11-01: 150
Alvenaria Estrutural |  | 2021-10-01: 100; 2021-11-01: 100; 2021-12-01: 100
Total - Custo Tempo - Processos |  |  | 5650 | 7150 | 5050 | 5050 | 4600 | 4500 | 1500 | 500 | 500 | 0 | 0
Vistoria | 2022-06-01 | bar: 2022-06-01
Desmobilização do Canteiro | 2022-07-01 | bar: 2022-07-01
Entrega | 2022-07-01 | bar: 2022-07-01

## FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA - EMPREENDIMENTO NATBIM
| Data de Referência: | 2021-07-01
|  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL
| ENTRADA (+) | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 600000 | 600000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000
| SAÍDA (-) | 125800 | 175707.0154 | 351398.531 | 429908.3603 | 338946.3863 | 262395.3773 | 243727.4744 | 189219.9341 | 219517.5704 | 142374.2652 | 87524.1855 | 48347.9 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623267
| SALDO OPERACIONAL | -125800 | 24292.9846 | -151398.531 | -29908.3603 | 261053.6137 | 337604.6227 | 156272.5256 | 10780.0659 | -19517.5704 | 57625.7348 | 112475.8145 | -48347.9 | -8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576733
| SALDO FINAL | -125800 | -101507.0154 | -252905.5464 | -282813.9067 | -21760.293 | 315844.3297 | 472116.8553 | 482896.9211 | 463379.3507 | 521005.0855 | 633480.9 | 585133 | 576733 | 576733 | 576733 | 576733 | 576733 | 576733
| ENTRADA | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 600000 | 600000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000
| Nº APTOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 16
| PREÇO MÉDIO DE VENDA | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL
| SAÍDA | 125800 | 175707.0154 | 351398.531 | 429908.3603 | 338946.3863 | 262395.3773 | 243727.4744 | 189219.9341 | 219517.5704 | 142374.2652 | 87524.1855 | 48347.9 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623267
DESPESAS | FIXO (INÍCIO) | 2021-07-01: 125800; 2021-08-01: 5000 | 130800
| FIXO (TÉRMINO) | 2022-06-01: 3600; 2022-07-01: 7400 | 11000
| TEMPO - PRAZO TOTAL |  | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | [6 empty] | 97900
| VENDAS | 0 | 31200 | 31200 | 62400 | 93600 | 93600 | 62400 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499200 | 31200
CUSTO | QUANTIDADES (BIM) |  | 79987.0154 | 275678.531 | 327088.3603 | 204926.3863 | 128825.3773 | 140207.4744 | 121149.9341 | 151247.5704 | 75204.2652 | 20954.1855 | 9377.9 | [6 empty] | 1534647
| FIXO (INÍCIO) | 2021-08-01: 18500; 2021-09-01: 1000; 2022-01-01: 250; 2022-03-01: 1200 | 20950
| FIXO (TÉRMINO) | 2021-09-01: 1000; 2022-01-01: 1000; 2022-04-01: 100; 2022-07-01: 1000 | 3100
| TEMPO - PRAZO TOTAL |  | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | [6 empty] | 291170
| TEMPO - PRODUÇÃO |  | 5650 | 7150 | 5050 | 5050 | 4600 | 4500 | 1500 | 500 | 500 | 0 | 0 | [6 empty] | 34500

## Aux 1
Quant. | (Vários itens)
Soma de Total | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | prazo total | vendas | verifical manual | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2022-03-10 | 2022-04-21 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | desembolso curva s | Total Geral
CUSTO | 291170 |  | 34500 |  | 18500 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 1200 | 100 |  | 1000 | 1534647 | 1884367
Início |  |  |  | 2021-08-01: 18500; 2021-09-27: 1000; 2022-01-19: 250; 2022-03-10: 1200 |  | 20950
Quantidade | [13 empty] | 1534647 | 1534647
Tempo - Prazo Total | 291170 | [13 empty] | 291170
Tempo - Processo |  |  | 34500 | [11 empty] | 34500
Término |  |  |  | 2021-09-06: 1000; 2022-01-14: 1000; 2022-04-21: 100; 2022-07-01: 1000 |  | 3100
DESPESA | 97900 | 499200 |  | 2021-07-31: 125800; 2021-08-01: 5000; 2022-06-01: 3600; 2022-07-01: 7400 |  | 738900
Início |  |  |  | 2021-07-31: 125800; 2021-08-01: 5000 |  | 130800
Tempo - Prazo Total | 97900 | [13 empty] | 97900
Término |  |  |  | 2022-06-01: 3600; 2022-07-01: 7400 |  | 11000
Vendas |  | 499200 | [12 empty] | 499200
Total Geral | 389070 | 499200 | 34500 | 125800 | 23500 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 1200 | 100 | 3600 | 8400 | 1534647 | 2623267
CLASSIFICAÇÃO 2 | Tempo - Processo
CLASSIFICAÇÃO 3 | (Tudo)
Rótulos de Linha | Soma de Total
Alvenaria até Gesso Liso | 9000
Alvenaria Estrutural | 300
Alvenaria Estrutural até Reboco Externo | 12000
Estrutura Moldado in Loco | 600
Fundação - Estrutura Moldado in Loco | 600
Locação até Contrapiso | 11000
Pintura Externa | 1000
Total Geral | 34500

## DASHBOARD (hidden)
ANALISE DE LONGO PRAZO
Inicio da Obra |  | 2021-08-16 |  | Prazo Total | 291
Termino da Obra |  | 2022-06-03 |  |  | 112
Data de Status |  | 2021-12-06 |  | Dias Faltantes | 179
DURACAO DECORRIDA |  |  | 38.49%
AVANCO FISICO
Planejado
Executado
Desvio
IDP | #DIV/0!
DESVIO
ZSREW
TERMINALIDADE
ADERENCIA AO LOTE