## Plan1
| A | B | C | D
E | 10 | 10 | 20 | 20 | 10
N | 10 | 20 | 20 | 10 | 10

## Plan2
Cód. | Atividade | Predecessoras | Duração
A | Locação da Fundação | - | 1
B | Escavação da Fundação | A | 1
C | Montagem das formas | B | 1
D | Obtenção do aço | - | 3
E | Preparo da armação | D | 2
F | Montagem da armadura | C,E | 1
G | Mobilização da Betoneira | - | 3
H | Concretagem | F,G | 1