## 2.Localizações
|  | LONGO PRAZO | MÉDIO PRAZO / CURTO PRAZO
1 | 2 | 3 | 4
TORRE | ESTRUTURA/ ACABAMENTO | FUNDAÇÃO | LADO A
LADO B
|  | PAV 01 | APTO 11
APTO 12
APTO 13
APTO 14
CIRCULAÇÃO 1
|  | PAV 02 | APTO 21
APTO 22
APTO 23
APTO 24
CIRCULAÇÃO 2
|  | PAV 03 | APTO 31
APTO 32
APTO 33
APTO 34
CIRCULAÇÃO 3
|  | PAV 04 | APTO 41
APTO 42
APTO 43
APTO 44
CIRCULAÇÃO 4
|  | COBERTURA | LADO A
LADO B
| FACHADA | FRENTE | PANO 1
PANO 2
|  | DIREITA | PANO 3
|  | FUNDOS | PANO 4
PANO 5
|  | ESQUERDA | PANO 6
PAV 4
PAV 3
PAV 2
PAV 1
FUNDAÇÃO
COBERTURA
COBRTURA

## 3.Processos Chaves
1. Locação e Gabarito | 2. Estacas Helice Continua | 3. Vigas Baldrames | 4. Instalações Enterradas | 5. Contrapiso
Locação | Montagem do Aco | Montagem da Armação | Instalação Esgoto Cloacal | Reaterro/Compactação
Montagem do Gabarito | Cravação de Estacas | Colocação da Armação | Instalação Agua Fria | Lona/Brita
| Conferência excentrecidade | Montagem dos painéis das formas | Instalação Esgoto Pluvial | Colocacao da Armacao - Tela
| Reforço (quando houver) | Colocação das Formas | Instalacao PPCI | Monatgem das Formas
|  | Concreto | Eletrodutos - Instalação Eletrica | Posicionamento das Formas
|  | Desforma | Caixas - Instalação Eletrica | Concretagem
|  | Impermeabilização |  | Polimento
6.Alvenaria Estrutural | 7.Estrutura Moldado in Loco | 8.Instalações Hidro + Caixinhas | 9.Reboco Interno | 10.Shaft
Marcação da Alvenaria | Montagem dos painéis das formas | Montagem de KIT | Taliscamento | Montagem da estrutura metálica
Elevação da alvenaria | Colocação de forma/escoramento | Colunas Apartamentos | Reboco Banheiro | Fixação da instalação hidrossanitária
Posicionamento aço CA/50 + Trelica | Montagem de aço | Colunas Circulação | Reboco da Cozinha | Reforço (quando houver, ex tanque)
Fiadas Shafts (vedação) | Colocação do aço | Ramais Apartamentos (horizontal) | Montagem da forma - Mureta | Plaqueamento
Junta de trabalho | Instalações elétricas | Ramais Circulação | Concretagem - Mureta | Acabamento (fita e massa)
SPDA | Marcações de instalações (hidro e gás) | Fixação da tubulação | Contrapiso
Dreno | Concretagem/Polimento | Furação | Desforma - Mureta
Passagem da Tubulação Elétrica | Desforma/Rescoramento | Instalação das caixinha
Escoramento das Janelas | Desmontagem do Rescoramento | Instalação do CD
Cintas e Pilaretes - Grout Industrializado
11.Impermeabilização do WC | 12.Cerâmica | 13.Gesso Liso | 14.Esquadria de Aluminio | 15.Fiação
Regularização da superfície | Azulejo nas paredes | Zarcão | Instalação das esquadrias | Passsagem dos fios de 4mm
Aplicação da 1ª demão | Cerâmica de piso | Revestimento de gesso |  | Passagem dos fios de 6mm
Reforço dos ralos | Soleiras de portas | Limpeza
Aplicação da 2ª demão | Rejuntamento piso
Teste com água | Limpeza e Proteção do piso
Proteção mecânica
16.Forro | 17.Disjuntores e CD | 18.Rev. da Circulação (porcelanato + degraus da escada) | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | 20.Louças
Montagem da estrutura metálica | Instalação dos disjuntores | Instalação do porcelanato | Textura nos tetos | Instalação do tanque
Plaqueamento | Instalação da tampa dos CDS | Instalação dos degraus das escadas | 1ª demão de látex em paredes e tetos | Instalação do vaso sanitário
Acabamento (fita e massa) |  | Instalação dos rodapés cerâmicos | Pintura das esquadrias de ferro | Instalação da pia
21.Portas de Madeira | 22.Piso Laminado + Rodapé | 23.Metais | 24.Acabamentos Elétricos | 25.Pintura Final
Instalação dos KIT porta pronta | Instalação do piso laminado | Instalação da torneira do banheiro | Instalação de tomadas e interruptores | Pintura Final
Instalação do marco | Instalação do rodapé | Instalação da torneira da cozinha | Instalação das lumnárias da circulação | Calafetação das portas e janelas
Instalação das fechaduras | Proteção do Piso | Isntalação da torneira do tanque | Instalação de marcos (janelas e portas)
Instalação mão francesa da bancada
Instalação das bancadas de alumínio
26.Telhado | 27.Algerosa + Rufos | 28.Complementação e Limpeza | 29.Reboco Externo | 30.Pintura Externa
Montagem da estrutura de madeira | Instalação das algerosas | Verificação do check list | Instalação dos contramarcos | Textura das paredes
Montagem das telhas |  | Limpeza final | Lavagem da fachada | Selador
Instalação de claraboias |  |  | Chapisco | Pitura 3dmão
Instalação das telas
Talisca
Reboco
Requadro das janelas
Instalação do Peitoril

## 4.Processos Chaves x Loc.
Processos Chaves x Localizações |  | FUNDAÇÃO | PAV 01 | PAV 02 | PAV 03 | PAV 04 | COBERTURA | PANO 1 | PANO 2 | PANO 3 | PANO 4 | PANO 5 | PANO 6
1 | Locação e Gabarito
2 | Estacas
3 | Vigas Baldrames
4 | Instalações Enterradas
5 | Contrapiso
6 | Alvenaria Estrutural
7 | Estrutura Moldado in Loco (Laje + Escada)
8 | Instalações Hidrossanitárias
9 | Reboco Interno
10 | Shaft
11 | Impermeabilização
12 | Cerâmica
13 | Gesso Liso
14 | Esquadria
15 | Fiação
16 | Forro
17 | Disjuntores e CD
18 | Ver. da Circulação
19 | Pintura Interna - 1ªdmão
20 | Louças
21 | Portas de Madeira
22 | Piso Laminado + Rodapé
23 | Metais
24 | Acabamentos Elétricos
25 | Pintura Final
26 | Complementação e Limpeza
27 | Telhado
28 | Algerosa + Rufos
29 | Reboco Externo
30 | Pintura Externa

## 4. Qtde Processos Chave
Processos Chaves |  | Qtdes (QS)
1 | Locação e Gabarito | 74.74
2 | Estacas | 42
3 | Vigas Baldrames | 18.11
4 | Instalações Enterradas | 8
5 | Contrapiso | 224
6 | Alvenaria Estrutural | 391
7 | Estrutura Moldado in Loco | 25.44
8 | Instalações Hidrossanitárias | 8
9 | Contrapiso + Reboco Interno | 122
10 | Shaft | 8
11 | Impermeabilização | 3
12 | Cerâmica | 213
13 | Gesso Liso | 448
14 | Esquadria | 21
15 | Fiação | 5
16 | Forro | 29
17 | Disjuntores e CD | 4
18 | Revestimento da Circulação | 17
19 | Pintura Interna - 1ªdmão | 477
20 | Louças | 12
21 | Portas de Madeira | 20
22 | Piso Laminado + Rodapé | 81
23 | Metais | 16
24 | Acabamentos Elétricos | 4
25 | Pintura Final | 477
26 | Complementação e Limpeza | 4
27 | Telhado | 224
28 | Algerosa + Rufos | 76
29 | Reboco Externo | 95
30 | Pintura Externa | 95

## 4. Qtde Processos Chaves x Loc
Processos Chaves x Localizações |  | FUNDAÇÃO | PAV 01 | PAV 02 | PAV 03 | PAV 04 | COBERTURA | PANO 1 | PANO 2 | PANO 3 | PANO 4 | PANO 5 | PANO 6
1 | Locação e Gabarito | 212
2 | Estacas | 42
3 | Vigas Baldrames | 18.11
4 | Instalações Enterradas | 8
5 | Contrapiso | 212
6 | Alvenaria Estrutural |  | 390 | 391 | 391 | 391 | 82
7 | Estrutura Moldado in Loco (Laje + Escada) |  | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 26.73
8 | Instalações Hidrossanitárias |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
9 | Reboco Interno |  | 122 | 122 | 122 | 122
10 | Shaft |  | 8 | 8 | 8 | 8
11 | Impermeabilização |  | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Cerâmica |  | 213 | 213 | 213 | 213
13 | Gesso Liso |  | 448 | 448 | 448 | 448
14 | Esquadria |  | 21 | 21 | 21 | 21
15 | Fiação |  | 5 | 5 | 5 | 5
16 | Forro |  | 29 | 29 | 29 | 29
17 | Disjuntores e CD |  | 4 | 4 | 4 | 4
18 | Ver. da Circulação |  | 27 | 17 | 17 | 17
19 | Pintura Interna - 1ªdmão |  | 477 | 477 | 477 | 477
20 | Louças |  | 12 | 12 | 12 | 12
21 | Portas de Madeira |  | 20 | 20 | 20 | 20
22 | Piso Laminado + Rodapé |  | 81 | 81 | 81 | 81
23 | Metais |  | 16 | 16 | 16 | 16
24 | Acabamentos Elétricos |  | 4 | 4 | 4 | 4
25 | Pintura Final |  | 477 | 477 | 477 | 477
26 | Complementação e Limpeza |  | 4 | 4 | 4 | 4
27 | Telhado | [5 empty] | 224
28 | Algerosa + Rufos | [5 empty] | 76
29 | Reboco Externo | [6 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
30 | Pintura Externa | [6 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95

## Takt
Processos Chaves |  | Qtdes (QS) | unidade | Produtividade (RUP) | Equipe (HH) = RUP X QS | horas/dias | PARA 1 PESSOA | TAKT | nº de pessoas | ORIGEM RUP | HORAS
1 | Locação e Gabarito | 74.74 | m | 1.0256 | 76.6564 | 8 | 9.5821 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
2 | Estacas | 42 | und | 2 | 84 | 8 | 10.5 | 10 | 1 | PRÓPRIA | 80
3 | Vigas Baldrames | 18.11 | m³ | 12 | 217.32 | 8 | 27.165 | 5 | 6 | PRÓPRIA | 240
4 | Instalações Enterradas | 8 | aptos | 40 | 320 | 8 | 40 | 5 | 4 | PRÓPRIA | 160
5 | Contrapiso | 224 | m² | 0.9434 | 211.3208 | 8 | 26.4151 | 5 | 6 | PRÓPRIA | 240 |  | LONGO
6 | Alvenaria Estrutural | 391 | m² | 1.023 | 400 | 8 | 50 | 5 | 10 | PRÓPRIA | 400 | 2.5 | MÉDIO
7 | Estrutura Moldado in Loco | 25.44 | m² | 1.1321 | 28.8 | 8 | 3.6 | 5 | 1 | PRÓPRIA | 40 | 5 | CURTO | SEMANAL - 5 DIAS
8 | Instalações Hidrossanitárias | 8 | aptos | 40 | 320 | 8 | 40 | 5 | 4 | PRÓPRIA | 160 | 10
9 | Contrapiso + Reboco Interno | 122 | m² | 0.65574 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
10 | Shaft | 8 | und | 10 | 80 | 8 | 10 | 2.5 | 4 | PRÓPRIA | 80
11 | Impermeabilização | 3 | m² | 26.6667 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
12 | Cerâmica | 213 | m² | 0.75117 | 160 | 8 | 20 | 5 | 4 | PRÓPRIA | 160
13 | Gesso Liso | 448 | m² | 0.35714 | 160 | 8 | 20 | 5 | 4 | PRÓPRIA | 160
14 | Esquadria | 21 | und | 3.8095 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
15 | Fiação | 5 | aptos | 16 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
16 | Forro | 29 | m² | 2.7586 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
17 | Disjuntores e CD | 4 | aptos | 10 | 40 | 8 | 5 | 2.5 | 2 | PRÓPRIA | 40
18 | Rev, da Circulação | 17 | m² | 4.7059 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
19 | Pintura Interna - 1ªdmão | 477 | m² | 0.33543 | 160 | 8 | 20 | 5 | 4 | PRÓPRIA | 160
20 | Louças | 12 | und | 6.6667 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
21 | Portas de Madeira | 20 | und | 4 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
22 | Piso Laminado + Rodapé | 81 | m² | 1.9753 | 160 | 8 | 20 | 5 | 4 | PRÓPRIA | 160
23 | Metais | 16 | und | 1.25 | 20 | 8 | 2.5 | 2.5 | 1 | PRÓPRIA | 20
24 | Acabamentos Elétricos | 4 | aptos | 10 | 40 | 8 | 5 | 2.5 | 2 | PRÓPRIA | 40
25 | Pintura Final | 477 | m² | 0.33543 | 160 | 8 | 20 | 5 | 4 | PRÓPRIA | 160
26 | Complementação e Limpeza | 4 | aptos | 20 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
27 | Telhado | 224 | m² | 0.75472 | 169.0566 | 8 | 21.1321 | 5 | 4 | PRÓPRIA
28 | Algerosa + Rufos | 76 | m | 1.0526 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2 | PRÓPRIA
29 | Reboco Externo | 95 | m² | 0.8 | 76 | 8 | 9.5 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80
30 | Pintura Externa | 95 | m² | 0.8 | 76 | 8 | 9.5 | 5 | 2 | PRÓPRIA | 80

## DADOS HISTÓRICO
Processos Chaves |  | QTDE | UNIDADE | DURAÇÃO MÉDIA | Nº PESSOAS | HORAS POR DIA | HH | RUP
1 | Locação e Gabarito | 78 | m | 5 | 2 | 8 | 80 | 1.0256 | hh/m
2 | Estacas | 100 | und | 25 | 1 | 8 | 200 | 2 | hh/und
3 | Vigas Baldrames | 20 | m³ | 5 | 6 | 8 | 240 | 12 | hh/m³
4 | Instalações Enterradas | 4 | aptos | 5 | 4 | 8 | 160 | 40 | hh/apto
5 | Contrapiso | 212 | m² | 5 | 5 | 8 | 200 | 0.9434 | hh/apto
6 | Alvenaria Estrutural | 391 | m² | 5 | 10 | 8 | 400 | 1.023 | hh/m²
7 | Estrutura Moldado in Loco | 212 | m2 | 5 | 6 | 8 | 240 | 1.1321 | hh/m²
8 | Instalações Hidrossanitárias | 4 | aptos | 5 | 4 | 8 | 160 | 40 | hh/apto
9 | Reboco Interno | 122 | m² | 5 | 2 | 8 | 80 | 0.65574 | hh/m²
10 | Shaft | 8 | und | 5 | 2 | 8 | 80 | 10 | hh/und
11 | Impermeabilização | 3 | m² | 5 | 2 | 8 | 80 | 26.6667 | hh/m²
12 | Cerâmica | 213 | m² | 5 | 4 | 8 | 160 | 0.75117 | hh/m²
13 | Gesso Liso | 448 | m² | 5 | 4 | 8 | 160 | 0.35714 | hh/m²
14 | Esquadria | 21 | und | 5 | 2 | 8 | 80 | 3.8095 | hh/und
15 | Fiação | 5 | aptos | 5 | 2 | 8 | 80 | 16 | hh/aptos
16 | Forro | 29 | m² | 5 | 2 | 8 | 80 | 2.7586 | hh/m²
17 | Disjuntores e CD | 4 | aptos | 5 | 1 | 8 | 40 | 10 | hh/aptos
18 | Rev, da Circulação | 17 | m² | 5 | 2 | 8 | 80 | 4.7059 | hh/m²
19 | Pintura Interna - 1ªdmão | 477 | m² | 5 | 4 | 8 | 160 | 0.33543 | hh/m²
20 | Louças | 12 | und | 5 | 2 | 8 | 80 | 6.6667 | hh/und
21 | Portas de Madeira | 20 | und | 5 | 2 | 8 | 80 | 4 | hh/und
22 | Piso Laminado + Rodapé | 81 | m² | 5 | 4 | 8 | 160 | 1.9753 | hh/m²
23 | Metais | 16 | und | 2.5 | 1 | 8 | 20 | 1.25 | hh/und
24 | Acabamentos Elétricos | 4 | aptos | 2.5 | 2 | 8 | 40 | 10 | hh/aptos
25 | Pintura Final | 477 | m² | 5 | 4 | 8 | 160 | 0.33543 | hh/m²
26 | Complementação e Limpeza | 4 | aptos | 5 | 2 | 8 | 80 | 20 | hh/aptos
27 | Telhado | 212 | m² | 10 | 2 | 8 | 160 | 0.75472 | hh/m²
28 | Algerosa + Rufos | 76 | m | 5 | 2 | 8 | 80 | 1.0526 | hh/m
29 | Reboco Externo | 100 | m² | 5 | 2 | 8 | 80 | 0.8 | hh/m²
30 | Pintura Externa | 100 | m² | 5 | 2 | 8 | 80 | 0.8 | hh/m²

## 4. Qtde Processos Chaves (hidden)
Processos Chaves |  | Qtdes (QS) | unidade
1 | Locação e Gabarito | 74.74 | m
2 | Estacas | 42 | und
3 | Vigas Baldrames | 18.11 | m³
4 | Instalações Enterradas | 8 | aptos
5 | Contrapiso | 224 | m²
6 | Alvenaria Estrutural | 391 | m²
7 | Estrutura Moldado in Loco | 25.44 | m²
8 | Instalações Hidrossanitárias | 8 | aptos
9 | Contrapiso + Reboco Interno | 122 | m²
10 | Shaft | 8 | und
11 | Impermeabilização | 3 | m²
12 | Cerâmica | 213 | m²
13 | Gesso Liso | 448 | m²
14 | Esquadria | 21 | und
15 | Fiação | 5 | aptos
16 | Forro | 29 | m²
17 | Disjuntores e CD | 4 | aptos
18 | Revestimento da Circulação | 17 | m²
19 | Pintura Interna - 1ªdmão | 477 | m²
20 | Louças | 12 | und
21 | Portas de Madeira | 20 | und
22 | Piso Laminado + Rodapé | 81 | m²
23 | Metais | 16 | und
24 | Acabamentos Elétricos | 4 | aptos
25 | Pintura Final | 477 | m²
26 | Complementação e Limpeza | 4 | aptos
27 | Telhado | 224 | m²
28 | Algerosa + Rufos | 76 | m
29 | Reboco Externo | 140 | m²
30 | Pintura Externa | 140 | m²