## ORÇAMENTO GERAL
definição | TIPO | ITEM | grupo | DESCRIÇÃO | Und | Quant. | Valor Unit | Total | CLASSIFICAÇÃO 1 | CLASSIFICAÇÃO 2 | CLASSIFICAÇÃO 3 | EVENTO/PROCESSO LOB | Data
GRUPO | CUSTO | 1 | Edificação (Vico ou Orçafascio) | Edificação (Vico ou Orçafascio) |  | 1 |  | 1534647 |  | Quantidade
GRUPO | CUSTO | 2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |  | 37200
|  | 2.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ESCAVAÇÃO |  |  |  | 11000
| CUSTO | 2.1.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Retroescavadeira | mês | 1 | 11000 | 11000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Locação até Contrapiso
| CUSTO | 2.1.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Bobcat | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
|  | 2.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 14000
| CUSTO | 2.2.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime Fachadeiro - Montagem + Frete | evento | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Processo | Alvenaria Estrutural - Início
| CUSTO | 2.2.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime Fachadeiro - Locação | mês | 4 | 3000 | 12000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Alvenaria Estrutural até Reboco Externo
| CUSTO | 2.2.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime Fachadeiro - Desmontagem + Frete | evento | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Término | Processo | Reboco Externo - Término
|  | 2.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  | 9000
| CUSTO | 2.3.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Caminhão Munck | mês | 6 | 1500 | 9000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Alvenaria até Gesso Liso
| CUSTO | 2.3.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Skytrack | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
|  | 2.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ELEVADOR CREMALHEIRA
| CUSTO | 2.4.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Elevador Cremalheira - Mobilização | evento |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.4.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Elevador Cremalheira - Locação | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.4.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Elevador Cremalheira - Desmobilização | evento |  |  |  | Fixo | Término | Processo
|  | 2.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BALANCIM |  |  |  | 2300
| CUSTO | 2.5.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Locação | mês | 2 | 500 | 1000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Pintura Externa
| CUSTO | 2.5.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Troca de Fachada | evento | 11 | 100 | 1100 | Fixo | Início | Processo | Pintura Externa - Início
| CUSTO | 2.5.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Montagem | evento | 1 | 100 | 100 | Fixo | Início | Processo | Pintura Externa - Início
| CUSTO | 2.5.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Desmontagem | evento | 1 | 100 | 100 | Fixo | Término | Processo | Pintura Externa - Término
|  | 2.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS |  |  |  | 900
| CUSTO | 2.6.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Escoras Metálicas | mês | 2 | 150 | 300 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Estrutura Moldado in Loco
| CUSTO | 2.6.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Lava Jato | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.6.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Betoneira | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.6.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Serra circular | mês | 3 | 200 | 600 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Fundação - Estrutura Moldado in Loco
| CUSTO | 2.6.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Bomba de recalque e submersa | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.6.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Martelo Rompedor | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
|  | 2.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS
| CUSTO | 2.7.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Lava Jato | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Betoneira | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Serra circular | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Bomba de recalque e submersa | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Martelo Rompedor | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
|  | 2.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
| CUSTO | 2.8.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Carrinho de Mão | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.8.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Nível à Laser | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
GRUPO | CUSTO | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS |  |  |  | 70520
|  | 3.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 18500
| CUSTO | 3.1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Limpeza do terreno (em frente do empreendimento) | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Tapume da obra | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Construção das instalações provisórias (escritório/refeitório/almoxarifado) - material | vb | 1 | 5000 | 5000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Construção das instalações provisórias (escritório/refeitório/almoxarifado) - mão de obra | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Instalações elétricas provisórias canteiro - material | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Instalações elétricas provisórias canteiro - mão de obra | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Aquisição de mobiliário para escritório e refeitório | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.8 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Aquisição de equipamentos de informatica e telefonia | vb | 1 | 5000 | 5000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.9 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Frete para importação de materiais de outras obras | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.10 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Bases de concreto armado (silo, elevador cremalheira, carpintaria) | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.11 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Desmobilização do canteiro de obras | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | tÉRMINO | Evento | Desmobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.12 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Rachão - Acesso | vb | 1 | 250 | 250 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| CUSTO | 3.1.13 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Placa de Obra | vb | 1 | 250 | 250 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
|  | 3.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 3550
| CUSTO | 3.2.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Locação de entulho | mês | 11 | 300 | 3300 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.2.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Dutos para retirada de entulhos | vb | 1 | 250 | 250 | Fixo | Início | Processo | Gesso Liso - Início
|  | 3.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | DESPESAS MENSAIS |  |  |  | 7370
| CUSTO | 3.3.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Aluguel de container sanitário | mês | 11 | 150 | 1650 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.3.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Material de escritorio de obra (expediente) | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.3.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Despesas com Farmácia | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.3.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Conta de Água | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.3.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Conta de Luz | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.3.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Contas de Telefone e Internet | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.3.8 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Locação gerador | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Prazo Total | Total
| CUSTO | 3.3.9 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Plotagem de projetos | mês | 11 | 100 | 1100 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.3.10 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Motoboy | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
|  | 3.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  |  |  | 12000
| CUSTO | 3.4.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Custo mensal da Vigilância Terceirizada | mês | 11 | 1000 | 11000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.4.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Gastos com câmeras de segurança, alarme de segurança, sensores de presença etc | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
|  | 3.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | EPI's |  |  |  | 11000
| CUSTO | 3.5.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Capacetes, botas, calças, camisetas, jaquetas e capas de chuvas | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.5.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Protetor auricular, facial, protetor solar, máscara e óculos | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.5.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Luvas aventais e abafador | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.5.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Cintos de segurança, talabarte e travaquedas | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
|  | 3.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  |  | 1600
| CUSTO | 3.6.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Controle tecnológico das estacas | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Término | Processo | Estacas Helice Continua - Término
| CUSTO | 3.6.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Controle tecnológico de qualidade de concreto e grout | mês | 2 | 150 | 300 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Estrutura Moldado in Loco
| CUSTO | 3.6.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Controle tecnológico de qualidade de alvenaria estrutural | mês | 2 | 150 | 300 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Alvenaria Estrutural
|  | 3.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | CONSULTORIAS |  |  |  | 16500
| CUSTO | 3.7.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Consultoria de Segurança | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.7.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Consultoria de Qualidade | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 3.7.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Consultoria de Planejamento | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
GRUPO | CUSTO | 4 | Administração Central | Administração Central |  |  |  | 242000
|  | 4.1 | Administração Central | Engenheiro Residente |  |  |  | 66000
| CUSTO | 4.1.1 | Administração Central | Engenheiro Residente - Mês | mês | 11 | 6000 | 66000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 4.1.2 | Administração Central | Engenheiro Residente - Hora Extra | mês
| CUSTO | 4.1.3 | Administração Central | Engenheiro Residente - Vale Transporte | mês
| CUSTO | 4.1.4 | Administração Central | Engenheiro Residente - Vale Refeição | mês
| CUSTO | 4.1.5 | Administração Central | Engenheiro Residente - INSS ¦ FGTS ¦ Receita Federal | mês
| CUSTO | 4.1.6 | Administração Central | Engenheiro Residente - Sindicatos ¦ Assessorias ¦ Seguros | mês
| CUSTO | 4.1.7 | Administração Central | Engenheiro Residente - Exames admissionais, periódicos, demissionais | mês
| CUSTO | 4.1.8 | Administração Central | Engenheiro Residente - 13º salário | mês
| CUSTO | 4.1.9 | Administração Central | Engenheiro Residente - Férias (1/3) | mês
| CUSTO | 4.1.10 | Administração Central | Engenheiro Residente - Venda de férias | mês
| CUSTO | 4.1.11 | Administração Central | Engenheiro Residente - Rescisão | mês
|  | 4.2 | Administração Central | Mestre de Obras |  |  |  | 110000
| CUSTO | 4.2.1 | Administração Central | Mestre de Obras - Mês | mês | 11 | 10000 | 110000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 4.2.2 | Administração Central | Mestre de Obras - Hora Extra | mês
| CUSTO | 4.2.3 | Administração Central | Mestre de Obras - Vale Transporte | mês
| CUSTO | 4.2.4 | Administração Central | Mestre de Obras - Vale Refeição | mês
| CUSTO | 4.2.5 | Administração Central | Mestre de Obras - INSS ¦ FGTS ¦ Receita Federal | mês
| CUSTO | 4.2.6 | Administração Central | Mestre de Obras - Sindicatos ¦ Assessorias ¦ Seguros | mês
| CUSTO | 4.2.7 | Administração Central | Mestre de Obras - Exames admissionais, periódicos, demissionais | mês
| CUSTO | 4.2.8 | Administração Central | Mestre de Obras - 13º salário | mês
| CUSTO | 4.2.9 | Administração Central | Mestre de Obras - Férias (1/3) | mês
| CUSTO | 4.2.10 | Administração Central | Mestre de Obras - Venda de férias | vb
| CUSTO | 4.2.11 | Administração Central | Mestre de Obras - Rescisão | vb
|  | 4.3 | Administração Central | Encarregado |  |  |  | 66000
| CUSTO | 4.3.1 | Administração Central | Encarregado 01 - Mês | mês | 11 | 6000 | 66000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| CUSTO | 4.3.2 | Administração Central | Encarregado 01 - Hora Extra | mês
| CUSTO | 4.3.3 | Administração Central | Encarregado 01 - Vale Transporte | mês
| CUSTO | 4.3.4 | Administração Central | Encarregado 01 - Vale Refeição | mês
| CUSTO | 4.3.5 | Administração Central | Encarregado 01 - INSS ¦ FGTS ¦ Receita Federal | mês
| CUSTO | 4.3.6 | Administração Central | Encarregado 01 - Sindicatos ¦ Assessorias ¦ Seguros | mês
| CUSTO | 4.3.7 | Administração Central | Encarregado 01 - Exames admissionais, periódicos, demissionais | mês
| CUSTO | 4.3.8 | Administração Central | Encarregado 01 - 13º salário | mês
| CUSTO | 4.3.9 | Administração Central | Encarregado 01 - Férias (1/3) | mês
| CUSTO | 4.3.10 | Administração Central | Encarregado 01 - Venda de férias | mês
| CUSTO | 4.3.11 | Administração Central | Encarregado 01 - Rescisão | vb
GRUPO | DESPESA | 5 | Projetos e Aprovações | Projetos e Aprovações |  |  |  | 16400
|  | 5.1 | Projetos e Aprovações | Elaboração de Projetos |  |  |  | 15000
| DESPESA | 5.1.1 | Projetos e Aprovações | Projeto Arquitetônico | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.1.2 | Projetos e Aprovações | Projeto Estrutural | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.1.3 | Projetos e Aprovações | Projeto Instalações Hidrossanitário Predial | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.1.4 | Projetos e Aprovações | Projeto Instalações Elétrico Predial | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.1.5 | Projetos e Aprovações | Projeto de Ar Condicionado | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.1.6 | Projetos e Aprovações | Projeto de Gás | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.1.7 | Projetos e Aprovações | Projeto de PPCI | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.1.8 | Projetos e Aprovações | Projeto Paisagístico | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.1.9 | Projetos e Aprovações | Planialtimetrico | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.1.10 | Projetos e Aprovações | Sondagem | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
|  | 5.2 | Projetos e Aprovações | Licenciamento |  |  |  | 600
| DESPESA | 5.2.1 | Projetos e Aprovações | Licenciamento Ambiental | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.2.2 | Projetos e Aprovações | Compensação Ambiental | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.2.3 | Projetos e Aprovações | Transplante de árvores | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto
|  | 5.3 | Projetos e Aprovações | Taxas |  |  |  | 800
| DESPESA | 5.3.1 | Projetos e Aprovações | Taxa de aprovação de projeto legal | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 5.3.2 | Projetos e Aprovações | Taxa de ligação de água | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Término | Evento | Vistoria
| DESPESA | 5.3.3 | Projetos e Aprovações | Taxa de vistoria de bombeirs | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Término | Evento | Vistoria
| DESPESA | 5.3.4 | Projetos e Aprovações | Taxa de habite-se | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Término | Evento | Vistoria
GRUPO | DESPESA | 6 | Sede | Sede |  |  |  | 93300
|  | 6.1 | Sede | Assessorias |  |  |  | 15400
| DESPESA | 6.1.1 | Sede | Assessoria Contábil | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| DESPESA | 6.1.2 | Sede | Assessoria de Site | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| DESPESA | 6.1.3 | Sede | Assessoria de RH | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| DESPESA | 6.1.4 | Sede | Assessoria Jurídica | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
|  | 6.2 | Sede | Despesas Bancárias |  |  |  | 2100
| DESPESA | 6.2.1 | Sede | Tarifa de manutenção de conta corrente | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| DESPESA | 6.2.2 | Sede | Taxa de acompanhamento de operação | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| DESPESA | 6.2.3 | Sede | Taxa da construtora | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Projeto
|  | 6.3 | Sede | Seguros |  |  |  | 4500
| DESPESA | 6.3.1 | Sede | Seguro risco de engenharia | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 6.3.2 | Sede | Seguro multirisco | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 6.3.3 | Sede | Seguro infra | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
|  | 6.4 | Sede | Incorporação |  |  |  | 7500
| DESPESA | 6.4.1 | Sede | Honorários para incorporação | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 6.4.2 | Sede | Certidões e narratórias para incorporação | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 6.4.3 | Sede | Autenticações e Reconhecimentos | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto
| DESPESA | 6.4.4 | Sede | Registro de incorporação | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Término | Evento | Vistoria
| DESPESA | 6.4.5 | Sede | Averbação da construção | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Término | Evento | Vistoria
|  | 6.5 | Sede | Despesas do escritório central |  |  |  | 63800
| DESPESA | 6.5.1 | Sede | Rateio de custos do escritório central | mês | 11 | 5000 | 55000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| DESPESA | 6.5.2 | Sede | Reembolsos visitas obra | mês | 11 | 300 | 3300 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| DESPESA | 6.5.3 | Sede | Softwares | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
GRUPO | DESPESA | 7 | Comercialização | Comercialização |  |  |  | 529200
|  | 7.1 | Comercialização | Impostos |  |  |  | 288000
| DESPESA | 7.1.1 | Comercialização | Impostos sobre o Faturamento | apto | 16 | 18000 | 288000 | Variável | Vendas
|  | 7.2 | Comercialização | Comissões de vendas |  |  |  | 192000
| DESPESA | 7.2.1 | Comercialização | Imobiliárias - Comissão de vendas | apto | 16 | 12000 | 192000 | Variável | Vendas
|  | 7.3 | Comercialização | Plantão de Vendas e Decorado |  |  |  | 16000
| DESPESA | 7.3.1 | Comercialização | Construção do Plantão de Vendas | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| DESPESA | 7.3.2 | Comercialização | Construção do Decorado | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro
| DESPESA | 7.3.3 | Comercialização | Limpeza e manutenção do Plantão de Vendas e Decorado | mês | 11 | 1000 | 11000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
|  | 7.4 | Comercialização | Marketing |  |  |  | 6600
| DESPESA | 7.4.1 | Comercialização | Agencia de Comunicação | mês | 11 | 200 | 2200 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| DESPESA | 7.4.2 | Comercialização | Mídia Convencional | mês | 11 | 200 | 2200 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
| DESPESA | 7.4.3 | Comercialização | Mídia Digital | mês | 11 | 200 | 2200 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total
|  | 7.5 | Comercialização | Entrega dos Apartamentos |  |  |  | 7400
| DESPESA | 7.5.1 | Comercialização | Evento de Vistorias | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Término | Evento | Entrega
| DESPESA | 7.5.2 | Comercialização | Evento de entrega das chaves | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Término | Evento | Entrega
| DESPESA | 7.5.3 | Comercialização | Chaves e Acionadores de Portão | apto | 16 | 50 | 800 | Fixo | Término | Evento | Entrega
| DESPESA | 7.5.4 | Comercialização | Manuais | apto | 16 | 50 | 800 | Fixo | Término | Evento | Entrega
| DESPESA | 7.5.5 | Comercialização | Brindes | apto | 16 | 50 | 800 | Fixo | Término | Evento | Entrega
|  | 7.6 | Comercialização | Custo dos Clientes |  |  |  | 19200
| DESPESA | 7.6.1 | Comercialização | ITBI Clientes | apto | 16 | 600 | 9600 | Variável | Vendas
| DESPESA | 7.6.2 | Comercialização | Registro de Imóveis Clientes | apto | 16 | 600 | 9600 | Variável | Vendas
GRUPO | DESPESA | 8 | Terreno | Terreno |  |  |  | 100000
|  | 8.1 | Terreno | Aquisição do Terreno
| DESPESA | 8.1.2 | Terreno | Aquisição do terreno | vb | 1 | 100000 | 100000 | Fixo | Início | Evento | Terreno
| DESPESA | 8.1.3 | Terreno | Remuneração do proprietário do terreno | vb
| DESPESA | 8.1.4 | Terreno | Reembolso aos investidores do terreno | vb
| DESPESA | 8.1.5 | Terreno | Comissão de venda terreno | vb
| DESPESA | 8.1.6 | Terreno | Correção valor do terreno (INCC) | mês
| DESPESA | 8.1.7 | Terreno | ITBI | vb
|  | 8.2 | Terreno | Regularização do Terreno
| DESPESA | 8.2.1 | Terreno | Horas Técnicas de Advogado | horas
| DESPESA | 8.2.2 | Terreno | Regularização (custo de desocupação) do terreno | vb
| DESPESA | 8.2.3 | Terreno | Pagamento de IPTU atrasado | vb
|  | 8.3 | Terreno | Despesas Iniciais do Terreno
| DESPESA | 8.3.1 | Terreno | Limpeza Inicial do Terreno | vb
| DESPESA | 8.3.2 | Terreno | Demolição | vb
| DESPESA | 8.3.3 | Terreno | Fechamento/Cercamento | vb
|  | 8.4 | Terreno | Cmpra de Inície Construtivo
| DESPESA | 8.4.1 | Terreno | Compra de Índice Construtivo | vb
|  | 8.5 | Terreno | Despesas Mensais do Terreno
| DESPESA | 8.5.1 | Terreno | Manutenção do terreno pré-obra (limpeza) | mês
| DESPESA | 8.5.2 | Terreno | IPTU do Terreno (após a compra) | mês
| DESPESA | 8.5.3 | Terreno | Conta de Água do Terreno | mês
| DESPESA | 8.5.4 | Terreno | Conta de Luz do Terreno | mês
| DESPESA | 8.5.5 | Terreno | Vigia do Terreno | mês
[8 empty] | 1884367 | 71.83%
[8 empty] | 738900 | 28.17%
2623267

## DASHBOARD (hidden)
ANALISE DE LONGO PRAZO
Inicio da Obra |  | 2021-08-16 |  | Prazo Total | 291
Termino da Obra |  | 2022-06-03 |  |  | 107
Data de Status |  | 2021-12-01 |  | Dias Faltantes | 184
DURACAO DECORRIDA |  |  | 36.77%
AVANCO FISICO
Planejado
Executado
Desvio
IDP | #DIV/0!
DESVIO
ZSREW
TERMINALIDADE
ADERENCIA AO LOTE