## SEMANAS
2021-08-16 | 1 | Segunda
2021-08-17 | 1 | Terca
2021-08-18 | 1 | Quarta
2021-08-19 | 1 | Quinta
2021-08-20 | 1 | Sexta
2021-08-21 | 1 | Sabado
2021-08-22 | 1 | Domingo
2021-08-23 | 2 | Segunda
2021-08-24 | 2 | Terca
2021-08-25 | 2 | Quarta
2021-08-26 | 2 | Quinta
2021-08-27 | 2 | Sexta
2021-08-28 | 2 | Sabado
2021-08-29 | 2 | Domingo
2021-08-30 | 3 | Segunda
2021-08-31 | 3 | Terca
2021-09-01 | 3 | Quarta
2021-09-02 | 3 | Quinta
2021-09-03 | 3 | Sexta
2021-09-04 | 3 | Sabado
2021-09-05 | 3 | Domingo
2021-09-06 | 4 | Segunda
2021-09-07 | 4 | Terca
2021-09-08 | 4 | Quarta
2021-09-09 | 4 | Quinta
2021-09-10 | 4 | Sexta
2021-09-11 | 4 | Sabado
2021-09-12 | 4 | Domingo
2021-09-13 | 5 | Segunda
2021-09-14 | 5 | Terca
2021-09-15 | 5 | Quarta
2021-09-16 | 5 | Quinta
2021-09-17 | 5 | Sexta
2021-09-18 | 5 | Sabado
2021-09-19 | 5 | Domingo
2021-09-20 | 6 | Segunda
2021-09-21 | 6 | Terca
2021-09-22 | 6 | Quarta
2021-09-23 | 6 | Quinta
2021-09-24 | 6 | Sexta
2021-09-25 | 6 | Sabado
2021-09-26 | 6 | Domingo
2021-09-27 | 7 | Segunda
2021-09-28 | 7 | Terca
2021-09-29 | 7 | Quarta
2021-09-30 | 7 | Quinta
2021-10-01 | 7 | Sexta
2021-10-02 | 7 | Sabado
2021-10-03 | 7 | Domingo
2021-10-04 | 8 | Segunda
2021-10-05 | 8 | Terca
2021-10-06 | 8 | Quarta
2021-10-07 | 8 | Quinta
2021-10-08 | 8 | Sexta
2021-10-09 | 8 | Sabado
2021-10-10 | 8 | Domingo
2021-10-11 | 9 | Segunda
2021-10-12 | 9 | Terca
2021-10-13 | 9 | Quarta
2021-10-14 | 9 | Quinta
2021-10-15 | 9 | Sexta
2021-10-16 | 9 | Sabado
2021-10-17 | 9 | Domingo
2021-10-18 | 10 | Segunda
2021-10-19 | 10 | Terca
2021-10-20 | 10 | Quarta
2021-10-21 | 10 | Quinta
2021-10-22 | 10 | Sexta
2021-10-23 | 10 | Sabado
2021-10-24 | 10 | Domingo
2021-10-25 | 11 | Segunda
2021-10-26 | 11 | Terca
2021-10-27 | 11 | Quarta
2021-10-28 | 11 | Quinta
2021-10-29 | 11 | Sexta
2021-10-30 | 11 | Sabado
2021-10-31 | 11 | Domingo
2021-11-01 | 12 | Segunda
2021-11-02 | 12 | Terca
2021-11-03 | 12 | Quarta
2021-11-04 | 12 | Quinta
2021-11-05 | 12 | Sexta
2021-11-06 | 12 | Sabado
2021-11-07 | 12 | Domingo
2021-11-08 | 13 | Segunda
2021-11-09 | 13 | Terca
2021-11-10 | 13 | Quarta
2021-11-11 | 13 | Quinta
2021-11-12 | 13 | Sexta
2021-11-13 | 13 | Sabado
2021-11-14 | 13 | Domingo
2021-11-15 | 14 | Segunda
2021-11-16 | 14 | Terca
2021-11-17 | 14 | Quarta
2021-11-18 | 14 | Quinta
2021-11-19 | 14 | Sexta
2021-11-20 | 14 | Sabado
2021-11-21 | 14 | Domingo
2021-11-22 | 15 | Segunda
2021-11-23 | 15 | Terca
2021-11-24 | 15 | Quarta
2021-11-25 | 15 | Quinta
2021-11-26 | 15 | Sexta
2021-11-27 | 15 | Sabado
2021-11-28 | 15 | Domingo
2021-11-29 | 16 | Segunda
2021-11-30 | 16 | Terca
2021-12-01 | 16 | Quarta
2021-12-02 | 16 | Quinta
2021-12-03 | 16 | Sexta
2021-12-04 | 16 | Sabado
2021-12-05 | 16 | Domingo
2021-12-06 | 17 | Segunda
2021-12-07 | 17 | Terca
2021-12-08 | 17 | Quarta
2021-12-09 | 17 | Quinta
2021-12-10 | 17 | Sexta
2021-12-11 | 17 | Sabado
2021-12-12 | 17 | Domingo
2021-12-13 | 18 | Segunda
2021-12-14 | 18 | Terca
2021-12-15 | 18 | Quarta
2021-12-16 | 18 | Quinta
2021-12-17 | 18 | Sexta
2021-12-18 | 18 | Sabado
2021-12-19 | 18 | Domingo
2021-12-20 | 19 | Segunda
2021-12-21 | 19 | Terca
2021-12-22 | 19 | Quarta
2021-12-23 | 19 | Quinta
2021-12-24 | 19 | Sexta
2021-12-25 | 19 | Sabado
2021-12-26 | 19 | Domingo
2021-12-27 | 20 | Segunda
2021-12-28 | 20 | Terca
2021-12-29 | 20 | Quarta
2021-12-30 | 20 | Quinta
2021-12-31 | 20 | Sexta
2022-01-01 | 20 | Sabado
2022-01-02 | 20 | Domingo
2022-01-03 | 21 | Segunda
2022-01-04 | 21 | Terca
2022-01-05 | 21 | Quarta
2022-01-06 | 21 | Quinta
2022-01-07 | 21 | Sexta
2022-01-08 | 21 | Sabado
2022-01-09 | 21 | Domingo
2022-01-10 | 22 | Segunda
2022-01-11 | 22 | Terca
2022-01-12 | 22 | Quarta
2022-01-13 | 22 | Quinta
2022-01-14 | 22 | Sexta
2022-01-15 | 22 | Sabado
2022-01-16 | 22 | Domingo
2022-01-17 | 23 | Segunda
2022-01-18 | 23 | Terca
2022-01-19 | 23 | Quarta
2022-01-20 | 23 | Quinta
2022-01-21 | 23 | Sexta
2022-01-22 | 23 | Sabado
2022-01-23 | 23 | Domingo
2022-01-24 | 24 | Segunda
2022-01-25 | 24 | Terca
2022-01-26 | 24 | Quarta
2022-01-27 | 24 | Quinta
2022-01-28 | 24 | Sexta
2022-01-29 | 24 | Sabado
2022-01-30 | 24 | Domingo
2022-01-31 | 25 | Segunda
2022-02-01 | 25 | Terca
2022-02-02 | 25 | Quarta
2022-02-03 | 25 | Quinta
2022-02-04 | 25 | Sexta
2022-02-05 | 25 | Sabado
2022-02-06 | 25 | Domingo
2022-02-07 | 26 | Segunda
2022-02-08 | 26 | Terca
2022-02-09 | 26 | Quarta
2022-02-10 | 26 | Quinta
2022-02-11 | 26 | Sexta
2022-02-12 | 26 | Sabado
2022-02-13 | 26 | Domingo
2022-02-14 | 27 | Segunda
2022-02-15 | 27 | Terca
2022-02-16 | 27 | Quarta
2022-02-17 | 27 | Quinta
2022-02-18 | 27 | Sexta
2022-02-19 | 27 | Sabado
2022-02-20 | 27 | Domingo
2022-02-21 | 28 | Segunda
2022-02-22 | 28 | Terca
2022-02-23 | 28 | Quarta
2022-02-24 | 28 | Quinta
2022-02-25 | 28 | Sexta
2022-02-26 | 28 | Sabado
2022-02-27 | 28 | Domingo
2022-02-28 | 29 | Segunda
2022-03-01 | 29 | Terca
2022-03-02 | 29 | Quarta
2022-03-03 | 29 | Quinta
2022-03-04 | 29 | Sexta
2022-03-05 | 29 | Sabado
2022-03-06 | 29 | Domingo
2022-03-07 | 30 | Segunda
2022-03-08 | 30 | Terca
2022-03-09 | 30 | Quarta
2022-03-10 | 30 | Quinta
2022-03-11 | 30 | Sexta
2022-03-12 | 30 | Sabado
2022-03-13 | 30 | Domingo
2022-03-14 | 31 | Segunda
2022-03-15 | 31 | Terca
2022-03-16 | 31 | Quarta
2022-03-17 | 31 | Quinta
2022-03-18 | 31 | Sexta
2022-03-19 | 31 | Sabado
2022-03-20 | 31 | Domingo
2022-03-21 | 32 | Segunda
2022-03-22 | 32 | Terca
2022-03-23 | 32 | Quarta
2022-03-24 | 32 | Quinta
2022-03-25 | 32 | Sexta
2022-03-26 | 32 | Sabado
2022-03-27 | 32 | Domingo
2022-03-28 | 33 | Segunda
2022-03-29 | 33 | Terca
2022-03-30 | 33 | Quarta
2022-03-31 | 33 | Quinta
2022-04-01 | 33 | Sexta
2022-04-02 | 33 | Sabado
2022-04-03 | 33 | Domingo
2022-04-04 | 34 | Segunda
2022-04-05 | 34 | Terca
2022-04-06 | 34 | Quarta
2022-04-07 | 34 | Quinta
2022-04-08 | 34 | Sexta
2022-04-09 | 34 | Sabado
2022-04-10 | 34 | Domingo
2022-04-11 | 35 | Segunda
2022-04-12 | 35 | Terca
2022-04-13 | 35 | Quarta
2022-04-14 | 35 | Quinta
2022-04-15 | 35 | Sexta
2022-04-16 | 35 | Sabado
2022-04-17 | 35 | Domingo
2022-04-18 | 36 | Segunda
2022-04-19 | 36 | Terca
2022-04-20 | 36 | Quarta
2022-04-21 | 36 | Quinta
2022-04-22 | 36 | Sexta
2022-04-23 | 36 | Sabado
2022-04-24 | 36 | Domingo
2022-04-25 | 37 | Segunda
2022-04-26 | 37 | Terca
2022-04-27 | 37 | Quarta
2022-04-28 | 37 | Quinta
2022-04-29 | 37 | Sexta
2022-04-30 | 37 | Sabado
2022-05-01 | 37 | Domingo
2022-05-02 | 38 | Segunda
2022-05-03 | 38 | Terca
2022-05-04 | 38 | Quarta
2022-05-05 | 38 | Quinta
2022-05-06 | 38 | Sexta
2022-05-07 | 38 | Sabado
2022-05-08 | 38 | Domingo
2022-05-09 | 39 | Segunda
2022-05-10 | 39 | Terca
2022-05-11 | 39 | Quarta
2022-05-12 | 39 | Quinta
2022-05-13 | 39 | Sexta
2022-05-14 | 39 | Sabado
2022-05-15 | 39 | Domingo
2022-05-16 | 40 | Segunda
2022-05-17 | 40 | Terca
2022-05-18 | 40 | Quarta
2022-05-19 | 40 | Quinta
2022-05-20 | 40 | Sexta
2022-05-21 | 40 | Sabado
2022-05-22 | 40 | Domingo
2022-05-23 | 41 | Segunda
2022-05-24 | 41 | Terca
2022-05-25 | 41 | Quarta
2022-05-26 | 41 | Quinta
2022-05-27 | 41 | Sexta
2022-05-28 | 41 | Sabado
2022-05-29 | 41 | Domingo
2022-05-30 | 42 | Segunda
2022-05-31 | 42 | Terca
2022-06-01 | 42 | Quarta
2022-06-02 | 42 | Quinta
2022-06-03 | 42 | Sexta
2022-06-04 | 42 | Sabado
2022-06-05 | 42 | Domingo
2022-06-06 | 43 | Segunda
2022-06-07 | 43 | Terca
2022-06-08 | 43 | Quarta
2022-06-09 | 43 | Quinta
2022-06-10 | 43 | Sexta
2022-06-11 | 43 | Sabado
2022-06-12 | 43 | Domingo

## Loc x Atv
| FUNDAÇÃO | PAV 01 | PAV 02 | PAV 03 | PAV 04 | COBERTURA | FRENTE | DIRETA | FUNDOS | ESQUERDA
Locação e Gabarito
Estacas Helice Continua
Vigas Baldrames
Instalações Enterradas
Contrapiso
Alvenaria Estrutural
Estrutura Moldado in Loco
Instalações
Reboco Interno
Shaft
Impermeabilização do WC
Cerâmica
Gesso Liso
Esquadria de Aluminio
Fiação
Forro
Disjuntores e CD
Revestimento da Circulação (porcelanato + degraus da escada)
Pintura Interna - 1ªdmão
Louças
Portas de Madeira
Piso Laminado + Rodapé
Metais
Acabamentos Elétricos + Iluminação + Extintores + Sinalização
Pintura Final
Impermeabilização do telhado
Telhado
Algerosa + Rufos
Complementação e Limpeza
Reboco Externo
Pintura Externa

## Processos x Qtdes Totais
Alocação na LOB | Item | qtde LOB | unidade
Locação e Gabarito | x | 74.74 | m
Estacas | x | 14.8218 | m³
Vigas Baldrames | x | 18.114 | m³
Contrapiso | x | 224.4121 | m²
Estrutura Moldado in Loco | x | 103.0516 | m³
Alvenaria Estrutural | x | 1643.3707 | m³
Esquadria de Aluminio | x | 84 | un
Portas de Madeira | x | 80 | un
Esquadria de Ferro | x | 16.6993 | m
Impermeabilização do WC | x | 24.3329 | m²
Telhado | x | 243.6953 | m²
Algerosa + Rufos | x | 75.18 | m/m
Piso Vinilico | x | 323.5031 | m²
Gesso Liso | x | 1789.8043 | m²
Forro | x | 117.1513 | m²
Revestimento da Circulação | x | 89.9967 | m²
Reboco Interno | x | 562.3671 | m²
Shaft | x | 42.7711 | m²
Cerâmica | x | 345.0375 | m²
Reboco Externo | x | 745.2651 | m²
Pintura Final | x | 2458.2519 | m²
Pintura Interna - 1ªdmão | x | 1906.9557 | m²
Pintura Externa | x | 745.2651 | m²
Metais | x | 48 | und
Louças | x | 64 | und
Instalações | x | 4 | pavimento
Disjuntores e CD | x | 16 | apto
Instalações Enterradas | x | 1 | torre
Fiação | x | 16 | apto
Complementação e Limpeza | x | 1 | torre

## Loc x Atv x Qtdes
Atividade | Unidade | FUNDAÇÃO | PAV 01 | PAV 02 | PAV 03 | PAV 04 | COBERTURA | PANO 1 | PANO 2 | PANO 3 | PANO 4 | PANO 5 | PANO 6 | QTDE TOTAL
Locação e Gabarito | m | 74.74 | [11 empty] | 74.74
Estacas | nº | 14.8218 | [11 empty] | 14.8218
Vigas Baldrames | m³ | 18.114 | [11 empty] | 18.114
Instalações Enterradas | torre | 1 | [11 empty] | 1
Contrapiso | m² | 224.4121 | [11 empty] | 224.4121
Alvenaria Estrutural | m² |  | 389.5763 | 390.6983 | 390.6983 | 390.6983 | 81.6996 | [6 empty] | 1643.3707
Estrutura Moldado in Loco | m³ |  | 25.4399 | 25.4399 | 25.4399 | 26.732 | [7 empty] | 103.0516
Instalações | pavimento |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 4
Reboco Interno | m² |  | 140.5918 | 140.5918 | 140.5918 | 140.5918 | [7 empty] | 562.3671
Shaft | m² |  | 10.6928 | 10.6928 | 10.6928 | 10.6928 | [7 empty] | 42.7711
Impermeabilização do WC | m² |  | 6.0832 | 6.0832 | 6.0832 | 6.0832 | [7 empty] | 24.3329
Cerâmica | m² |  | 86.2594 | 86.2594 | 86.2594 | 86.2594 | [7 empty] | 345.0375
Gesso Liso | m² |  | 447.4511 | 447.4511 | 447.4511 | 447.4511 | [7 empty] | 1789.8043
Esquadria de Ferro | m |  | 4.1748 | 4.1748 | 4.1748 | 4.1748 | [7 empty] | 16.6993
Esquadria de Aluminio | und |  | 21 | 21 | 21 | 21 | [7 empty] | 84
Fiação | apto |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 16
Forro | m² |  | 29.2878 | 29.2878 | 29.2878 | 29.2878 | [7 empty] | 117.1513
Disjuntores e CD | apto |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 16
Revestimento da Circulação | m² |  | 22.4992 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | [7 empty] | 89.9967
Pintura Interna - 1ªdmão | m² |  | 476.7389 | 476.7389 | 476.7389 | 476.7389 | [7 empty] | 1906.9557
Louças | m² |  | 16 | 16 | 16 | 16 | [7 empty] | 64
Portas de Madeira | und |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 80
Piso Vinilico | m² |  | 80.8758 | 80.8758 | 80.8758 | 80.8758 | [7 empty] | 323.5031
Metais | und |  | 12 | 12 | 12 | 12 | [7 empty] | 48
Acabamentos | apto |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 16
Pintura Final | m² |  | 614.563 | 614.563 | 614.563 | 614.563 | [7 empty] | 2458.2519
Telhado | m² | [5 empty] | 243.6953 | [6 empty] | 243.6953
Algerosa + Rufos | m | [5 empty] | 75.18 | [6 empty] | 75.18
Complementação e Limpeza | torre |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 1
Reboco Externo | m² | [6 empty] | 126.2175 | 142.5068 | 113.4126 | 124.8411 | 138.4386 | 99.8472 | 745.2651
Pintura Externa | m² | [6 empty] | 126.2175 | 142.5068 | 113.4126 | 124.8411 | 138.4386 | 99.8472 | 745.2651

## R$ Atividades
Dados
Alocação na LOB | Soma de qtde LOB | Soma de R$ Total | Unitário
Algerosas + Rufos | 75.18 | 10092.2642 | 134.2414
Alvenaria Estrutural | 1643.3707 | 407381.6712 | 247.894
Cerâmica | 345.0375 | 81742.6527 | 236.9094
Contrapiso | 224.4121 | 34912.206 | 155.5718
Esquadria de Aluminio | 84 | 106000 | 1261.9048
Estacas | 14.8218 | 34356.1884 | 2317.9513
Estrutura Moldado in Loco | 103.0516 | 262864.1241 | 2550.802
Fiação | 16 | 20538.0767 | 1283.6298
Forro | 117.1513 | 9189.9765 | 78.4453
Gesso Liso | 1789.8043 | 27245.1172 | 15.2224
Impermeabilização do WC | 24.3329 | 956.2813 | 39.3
Instalações | 4 | 53823.5568 | 13455.8892
Instalações Enterradas | 1 | 350 | 350
Locação e Gabarito | 74.74 | 2720.547 | 36.4001
Louças | 64 | 20944.0939 | 327.2515
Metais | 48 | 5360.16 | 111.67
Pintura Externa | 745.2651 | 37044.9544 | 49.7071
Pintura Final | 2458.2519 | 14749.5113 | 6
Pintura Interna - 1ªdmão | 1906.9557 | 59198.5928 | 31.0435
Piso Vinilico | 323.5031 | 52685.0222 | 162.8579
Portas de Madeira | 80 | 41600 | 520
Reboco Externo | 745.2651 | 82892.6727 | 111.2257
Revestimento da Circulação | 89.9967 | 14469.2034 | 160.7748
Shaft | 42.7711 | 12637.488 | 295.4681
Telhado | 243.6953 | 51093.0292 | 209.6595
Vigas Baldrames | 18.114 | 70046.6874 | 3866.9905
Complementação e Limpeza | 1 | 2000 | 2000
Disjuntores e CD | 16 | 5600 | 350
Esquadria de Ferro | 16.6993 | 8216.0682 | 492
Reboco Interno | 562.3671 | 3936.5699 | 7
Acabamentos Elétricos |  |  | 0
Impermeabilização do Telhado |  |  | 0
Total Geral | 11878.7868 | 1534646.7155

## Agilean
LOCALIZAÇÃO 1 | LOCALIZAÇÃO 2 | Código | Nome | Nome2 | Macro Etapa | Rede | Duração | Planej. Inicial | Planej. Final | Início | Fim | Custo | Custo M.O | Equipe | Recursos da Equipe | Progresso do Projeto | Qtde | R$ Unitário | R$ Total | SEMANA INÍCIO | SEMANA TÉRMINO
|  | 1 | ESTRUTURA/ACABAMENTOS |  |  |  | 185.00 dias | 2021-08-16 | 2022-04-29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 37
|  | 1.1 | FUND |  |  |  | 30.00 dias | 2021-08-16 | 2021-09-24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 6
TORRE | FUND | 1.1.1.1 | Locação e Gabarito | 01.Locação e Gabarito | GERAL | FUNDAÇÃO | 5.00 dias | 2021-08-16 | 2021-08-20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 74.74 | 36.4001 | 2720.5459 | 1 | 1 | 0.1773%
TORRE | FUND | 1.1.1.2 | Estacas | 02.Estacas | GERAL | FUNDAÇÃO | 10.00 dias | 2021-08-23 | 2021-09-03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 14.8218 | 2317.9513 | 34356.1884 | 2 | 3 | 2.239%
TORRE | FUND | 1.1.1.3 | Vigas Baldrames | 03.Vigas Baldrames | GERAL | FUNDAÇÃO | 5.00 dias | 2021-09-06 | 2021-09-10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 18.114 | 3866.9905 | 70046.6874 | 4 | 4 | 4.564%
TORRE | FUND | 1.1.1.4 | Instalações Enterradas | 04.Instalações Enterradas | GERAL | FUNDAÇÃO | 5.00 dias | 2021-09-13 | 2021-09-17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 1 | 350 | 350 | 5 | 5 | 0.02281%
TORRE | FUND | 1.1.1.5 | Contrapiso | 05.Contrapiso | GERAL | FUNDAÇÃO | 5.00 dias | 2021-09-20 | 2021-09-24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 224.4121 | 155.5718 | 34912.206 | 6 | 6 | 2.275%
|  | 1.2 | PAV1 |  |  |  | 147.50 dias | 2021-09-27 | 2022-04-20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 7 | 36
TORRE | PAV1 | 1.2.2.3 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-09-27 | 2021-10-01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 389.5763 | 247.894 | 96573.6135 | 7 | 7 | 6.293%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.4 | Estrutura Moldado in Loco | 07.Estrutura Moldado in Loco | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-10-04 | 2021-10-08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 25.4399 | 2550.802 | 64892.0278 | 8 | 8 | 4.228%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.5 | Instalações | 08.Instalações | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 1 | 13455.8892 | 13455.8892 | 12 | 12 | 0.8768%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.6 | Reboco Interno | 09.Reboco Interno | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-15 | 2021-11-19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 140.5918 | 7 | 984.1425 | 14 | 14 | 0.06413%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.7 | Shaft | 10.Shaft | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2021-12-20 | 2021-12-22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 10.6928 | 295.4681 | 3159.372 | 19 | 19 | 0.2059%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.8 | Impermeabilização do WC | 11.Impermeabilização do WC | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-12-22 | 2021-12-29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 6.0832 | 39.3 | 239.0703 | 19 | 20 | 0.01558%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.9 | Cerâmica | 12.Cerâmica | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-12-29 | 2022-01-05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 86.2594 | 236.9094 | 20435.6632 | 20 | 21 | 1.332%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.10 | Gesso Liso | 13.Gesso Liso | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-05 | 2022-01-12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 447.4511 | 15.2224 | 6811.2793 | 21 | 22 | 0.4438%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.11 | Esquadria de Aluminio | 14.Esquadria de Aluminio | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-12 | 2022-01-19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 21 | 1261.9048 | 26500 | 22 | 23 | 1.727%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.12 | Fiação | 15.Fiação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-19 | 2022-01-26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 1283.6298 | 5134.5192 | 23 | 24 | 0.3346%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.13 | Forro | 16.Forro | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 29.2878 | 78.4453 | 2297.4941 | 24 | 25 | 0.1497%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.17 | Revestimento da Circulação | 17.Revestimento da Circulação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-02 | 2022-02-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 22.4992 | 160.7748 | 3617.3009 | 25 | 26 | 0.2357%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.14 | Disjuntores e CD | 18.Disjuntores e CD | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-02-14 | 2022-02-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 350 | 1400 | 27 | 27 | 0.09123%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.16 | Pintura Interna - 1ªdmão | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-16 | 2022-02-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 476.7389 | 31.0435 | 14799.6482 | 27 | 28 | 0.9644%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.18 | Louças | 20.Louças | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-23 | 2022-03-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 16 | 327.2515 | 5236.0235 | 28 | 29 | 0.3412%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.19 | Portas de Madeira | 21.Portas de Madeira | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 20 | 520 | 10400 | 29 | 30 | 0.6777%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.24 | Esquadria de Ferro | 22.Esquadria de Ferro | GERAL | TIPO | 2.00 dias | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4.1748 | 492 | 2054.0171 | 29 | 29 | 0.1338%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.15 | Piso Vinilico | 23.Piso Vinilico | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-09 | 2022-03-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 80.8758 | 162.8579 | 13171.2555 | 30 | 31 | 0.8583%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.20 | Metais | 24.Metais | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-03-28 | 2022-03-30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 12 | 111.67 | 1340.04 | 33 | 33 | 0.08732%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.21 | Acabamentos Elétricos | 25.Acabamentos Elétricos | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-03-28 | 2022-03-30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.22 | Pintura Final | 26.Pintura Final | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-30 | 2022-04-06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 614.563 | 6 | 3687.3778 | 33 | 34 | 0.2403%
TORRE | PAV1 | 1.2.2.23 | Complementação e Limpeza | 27.Complementação e Limpeza | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-04-18 | 2022-04-20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0.25 | 2000 | 500 | 36 | 36 | 0.03258%
|  | 1.3 | PAV2 |  |  |  | 140.00 dias | 2021-10-11 | 2022-04-22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 9 | 36
TORRE | PAV2 | 1.3.2.3 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-10-11 | 2021-10-15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 390.6983 | 247.894 | 96851.7398 | 9 | 9 | 6.311%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.4 | Estrutura Moldado in Loco | 07.Estrutura Moldado in Loco | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-10-18 | 2021-10-22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 25.4399 | 2550.802 | 64892.0278 | 10 | 10 | 4.228%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.5 | Instalações | 08.Instalações | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-08 | 2021-11-12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 1 | 13455.8892 | 13455.8892 | 13 | 13 | 0.8768%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.6 | Reboco Interno | 09.Reboco Interno | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 140.5918 | 7 | 984.1425 | 15 | 15 | 0.06413%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.7 | Shaft | 10.Shaft | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2021-12-22 | 2021-12-24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 10.6928 | 295.4681 | 3159.372 | 19 | 19 | 0.2059%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.8 | Impermeabilização do WC | 11.Impermeabilização do WC | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-12-29 | 2022-01-05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 6.0832 | 39.3 | 239.0703 | 20 | 21 | 0.01558%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.9 | Cerâmica | 12.Cerâmica | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-05 | 2022-01-12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 86.2594 | 236.9094 | 20435.6632 | 21 | 22 | 1.332%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.10 | Gesso Liso | 13.Gesso Liso | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-12 | 2022-01-19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 447.4511 | 15.2224 | 6811.2793 | 22 | 23 | 0.4438%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.11 | Esquadria de Aluminio | 14.Esquadria de Aluminio | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-19 | 2022-01-26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 21 | 1261.9048 | 26500 | 23 | 24 | 1.727%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.12 | Fiação | 15.Fiação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 1283.6298 | 5134.5192 | 24 | 25 | 0.3346%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.13 | Forro | 16.Forro | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-02 | 2022-02-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 29.2878 | 78.4453 | 2297.4941 | 25 | 26 | 0.1497%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.17 | Revestimento da Circulação | 17.Revestimento da Circulação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 22.5 | 160.7748 | 3617.4327 | 26 | 27 | 0.2357%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.14 | Disjuntores e CD | 18.Disjuntores e CD | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 350 | 1400 | 27 | 27 | 0.09123%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.16 | Pintura Interna - 1ªdmão | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-23 | 2022-03-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 476.7389 | 31.0435 | 14799.6482 | 28 | 29 | 0.9644%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.18 | Louças | 20.Louças | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 16 | 327.2515 | 5236.0235 | 29 | 30 | 0.3412%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.24 | Esquadria de Ferro | 22.Esquadria de Ferro | GERAL | TIPO | 2.00 dias | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4.1748 | 492 | 2054.0171 | 29 | 29 | 0.1338%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.19 | Portas de Madeira | 21.Portas de Madeira | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-09 | 2022-03-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 20 | 520 | 10400 | 30 | 31 | 0.6777%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.15 | Piso Vinilico | 23.Piso Vinilico | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-16 | 2022-03-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 80.8758 | 162.8579 | 13171.2555 | 31 | 32 | 0.8583%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.20 | Metais | 24.Metais | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-03-30 | 2022-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 12 | 111.67 | 1340.04 | 33 | 33 | 0.08732%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.21 | Acabamentos Elétricos | 25.Acabamentos Elétricos | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-03-30 | 2022-04-01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.22 | Pintura Final | 26.Pintura Final | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-04-06 | 2022-04-13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 614.563 | 6 | 3687.3778 | 34 | 35 | 0.2403%
TORRE | PAV2 | 1.3.2.23 | Complementação e Limpeza | 27.Complementação e Limpeza | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-04-20 | 2022-04-22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0.25 | 2000 | 500 | 36 | 36 | 0.03258%
|  | 1.4 | PAV3 |  |  |  | 132.50 dias | 2021-10-25 | 2022-04-27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 11 | 37
TORRE | PAV3 | 1.4.2.3 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-10-25 | 2021-10-29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 390.6983 | 247.894 | 96851.7398 | 11 | 11 | 6.311%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.4 | Estrutura Moldado in Loco | 07.Estrutura Moldado in Loco | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 25.4399 | 2550.802 | 64892.0278 | 12 | 12 | 4.228%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.5 | Instalações | 08.Instalações | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-15 | 2021-11-19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 1 | 13455.8892 | 13455.8892 | 14 | 14 | 0.8768%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.6 | Reboco Interno | 09.Reboco Interno | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-29 | 2021-12-03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 140.5918 | 7 | 984.1425 | 16 | 16 | 0.06413%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.7 | Shaft | 10.Shaft | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2021-12-27 | 2021-12-29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 10.6928 | 295.4681 | 3159.372 | 20 | 20 | 0.2059%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.8 | Impermeabilização do WC | 11.Impermeabilização do WC | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-05 | 2022-01-12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 6.0832 | 39.3 | 239.0703 | 21 | 22 | 0.01558%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.9 | Cerâmica | 12.Cerâmica | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-12 | 2022-01-19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 86.2594 | 236.9094 | 20435.6632 | 22 | 23 | 1.332%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.10 | Gesso Liso | 13.Gesso Liso | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-19 | 2022-01-26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 447.4511 | 15.2224 | 6811.2793 | 23 | 24 | 0.4438%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.11 | Esquadria de Aluminio | 14.Esquadria de Aluminio | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 21 | 1261.9048 | 26500 | 24 | 25 | 1.727%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.12 | Fiação | 15.Fiação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-02 | 2022-02-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 1283.6298 | 5134.5192 | 25 | 26 | 0.3346%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.13 | Forro | 16.Forro | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 29.2878 | 78.4453 | 2297.4941 | 26 | 27 | 0.1497%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.17 | Revestimento da Circulação | 17.Revestimento da Circulação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-16 | 2022-02-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 22.5 | 160.7748 | 3617.4327 | 27 | 28 | 0.2357%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.14 | Disjuntores e CD | 18.Disjuntores e CD | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-02-21 | 2022-02-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 350 | 1400 | 28 | 28 | 0.09123%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.16 | Pintura Interna - 1ªdmão | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 476.7389 | 31.0435 | 14799.6482 | 29 | 30 | 0.9644%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.24 | Esquadria de Ferro | 22.Esquadria de Ferro | GERAL | TIPO | 2.00 dias | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4.1748 | 492 | 2054.0171 | 29 | 29 | 0.1338%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.18 | Louças | 20.Louças | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-09 | 2022-03-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 16 | 327.2515 | 5236.0235 | 30 | 31 | 0.3412%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.19 | Portas de Madeira | 21.Portas de Madeira | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-16 | 2022-03-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 20 | 520 | 10400 | 31 | 32 | 0.6777%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.15 | Piso Vinilico | 23.Piso Vinilico | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-23 | 2022-03-30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 80.8758 | 162.8579 | 13171.2555 | 32 | 33 | 0.8583%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.20 | Metais | 24.Metais | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-04-04 | 2022-04-06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 12 | 111.67 | 1340.04 | 34 | 34 | 0.08732%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.21 | Acabamentos Elétricos | 25.Acabamentos Elétricos | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-04-04 | 2022-04-06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.22 | Pintura Final | 26.Pintura Final | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-04-13 | 2022-04-20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 614.563 | 6 | 3687.3778 | 35 | 36 | 0.2403%
TORRE | PAV3 | 1.4.2.23 | Complementação e Limpeza | 27.Complementação e Limpeza | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0.25 | 2000 | 500 | 37 | 37 | 0.03258%
|  | 1.5 | PAV4 |  |  |  | 125.00 dias | 2021-11-08 | 2022-04-29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 13 | 37
TORRE | PAV4 | 1.5.2.3 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-08 | 2021-11-12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 390.6983 | 247.894 | 96851.7398 | 13 | 13 | 6.311%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.4 | Estrutura Moldado in Loco | 07.Estrutura Moldado in Loco | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-15 | 2021-11-19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 26.732 | 2550.802 | 68188.0409 | 14 | 14 | 4.443%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.5 | Instalações | 08.Instalações | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 1 | 13455.8892 | 13455.8892 | 15 | 15 | 0.8768%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.6 | Reboco Interno | 09.Reboco Interno | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2021-12-06 | 2021-12-10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 140.5918 | 7 | 984.1425 | 17 | 17 | 0.06413%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.7 | Shaft | 10.Shaft | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2021-12-29 | 2021-12-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 10.6928 | 295.4681 | 3159.372 | 20 | 20 | 0.2059%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.8 | Impermeabilização do WC | 11.Impermeabilização do WC | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-12 | 2022-01-19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 6.0832 | 39.3 | 239.0703 | 22 | 23 | 0.01558%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.9 | Cerâmica | 12.Cerâmica | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-19 | 2022-01-26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 86.2594 | 236.9094 | 20435.6632 | 23 | 24 | 1.332%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.10 | Gesso Liso | 13.Gesso Liso | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-01-26 | 2022-02-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 447.4511 | 15.2224 | 6811.2793 | 24 | 25 | 0.4438%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.11 | Esquadria de Aluminio | 14.Esquadria de Aluminio | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-02 | 2022-02-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 21 | 1261.9048 | 26500 | 25 | 26 | 1.727%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.12 | Fiação | 15.Fiação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 1283.6298 | 5134.5192 | 26 | 27 | 0.3346%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.13 | Forro | 16.Forro | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-16 | 2022-02-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 29.2878 | 78.4453 | 2297.4941 | 27 | 28 | 0.1497%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.14 | Disjuntores e CD | 18.Disjuntores e CD | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-02-23 | 2022-02-25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 350 | 1400 | 28 | 28 | 0.09123%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.17 | Revestimento da Circulação | 17.Revestimento da Circulação | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-02-23 | 2022-03-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 22.5 | 160.7748 | 3617.4327 | 28 | 29 | 0.2357%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.24 | Esquadria de Ferro | 22.Esquadria de Ferro | GERAL | TIPO | 2.00 dias | 2022-03-02 | 2022-03-04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4.1748 | 492 | 2054.0171 | 29 | 29 | 0.1338%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.16 | Pintura Interna - 1ªdmão | 19.Pintura Interna - 1ªdmão | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-09 | 2022-03-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 476.7389 | 31.0435 | 14799.6482 | 30 | 31 | 0.9644%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.18 | Louças | 20.Louças | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-16 | 2022-03-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 16 | 327.2515 | 5236.0235 | 31 | 32 | 0.3412%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.19 | Portas de Madeira | 21.Portas de Madeira | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-23 | 2022-03-30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 20 | 520 | 10400 | 32 | 33 | 0.6777%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.15 | Piso Vinilico | 23.Piso Vinilico | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-03-30 | 2022-04-06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 80.8758 | 162.8579 | 13171.2555 | 33 | 34 | 0.8583%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.20 | Metais | 24.Metais | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-04-06 | 2022-04-08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 12 | 111.67 | 1340.04 | 34 | 34 | 0.08732%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.21 | Acabamentos Elétricos | 25.Acabamentos Elétricos | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-04-06 | 2022-04-08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 4 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.22 | Pintura Final | 26.Pintura Final | GERAL | TIPO | 5.00 dias | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 614.563 | 6 | 3687.3778 | 36 | 37 | 0.2403%
TORRE | PAV4 | 1.5.2.23 | Complementação e Limpeza | 27.Complementação e Limpeza | GERAL | TIPO | 2.50 dias | 2022-04-27 | 2022-04-29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0.25 | 2000 | 500 | 37 | 37 | 0.03258%
|  | 1.6 | COB |  |  |  | 25.00 dias | 2021-11-22 | 2021-12-24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 15 | 19
TORRE | PCOB | 1.6.3.1 | Alvenaria Estrutural | 06.Alvenaria Estrutural | GERAL | COBERTURA | 5.00 dias | 2021-11-22 | 2021-11-26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 81.6996 | 247.894 | 20252.8383 | 15 | 15 | 1.32%
TORRE | PCOB | 1.6.3.2 | Instalações Cob | 28.Instalações Cob | GERAL | COBERTURA | 5.00 dias | 2021-11-29 | 2021-12-03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 16 | 16 | 0%
TORRE | PCOB | 1.6.3.3 | Impermeabilização do Telhado | 29.Impermeabilização do Telhado | GERAL | COBERTURA | 5.00 dias | 2021-12-06 | 2021-12-10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 17 | 17
TORRE | PCOB | 1.6.3.4 | Telhado | 30.Telhado | GERAL | COBERTURA | 5.00 dias | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 243.6953 | 209.6595 | 51093.0292 | 18 | 18 | 3.329%
TORRE | PCOB | 1.6.3.5 | Algerosas + Rufos | 31.Algerosas + Rufos | GERAL | COBERTURA | 5.00 dias | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 75.18 | 134.2414 | 10092.2642 | 19 | 19 | 0.6576%
|  | 3 | FACHADA |  |  |  | 84.00 dias | 2021-11-26 | 2022-03-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 15 | 32
|  | 3.1 | PANO 1 |  |  |  | 59.00 dias | 2021-11-26 | 2022-02-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 15 | 27
FACHADA | PANO 1 | 3.1.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2021-11-26 | 2021-12-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 126.2175 | 111.2257 | 14038.6357 | 15 | 16 | 0.9148%
FACHADA | PANO 1 | 3.1.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2022-02-10 | 2022-02-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 126.2175 | 49.7071 | 6273.9034 | 26 | 27 | 0.4088%
|  | 3.2 | PANO 2 |  |  |  | 59.00 dias | 2021-12-03 | 2022-02-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 16 | 28
FACHADA | PANO 2 | 3.2.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2021-12-03 | 2021-12-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 142.5068 | 111.2257 | 15850.4222 | 16 | 17 | 1.033%
FACHADA | PANO 2 | 3.2.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2022-02-17 | 2022-02-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 142.5068 | 49.7071 | 7083.5955 | 27 | 28 | 0.4616%
|  | 3.3 | PANO 3 |  |  |  | 59.00 dias | 2021-12-10 | 2022-03-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 17 | 29
FACHADA | PANO 3 | 3.3.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2021-12-10 | 2021-12-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 113.4126 | 111.2257 | 12614.397 | 17 | 18 | 0.822%
FACHADA | PANO 3 | 3.3.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2022-02-24 | 2022-03-02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 113.4126 | 49.7071 | 5637.4073 | 28 | 29 | 0.3673%
|  | 3.4 | PANO 4 |  |  |  | 59.00 dias | 2021-12-17 | 2022-03-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 18 | 30
FACHADA | PANO 4 | 3.4.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2021-12-17 | 2021-12-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 124.8411 | 111.2257 | 13885.5468 | 18 | 19 | 0.9048%
FACHADA | PANO 4 | 3.4.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2022-03-03 | 2022-03-09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 124.8411 | 49.7071 | 6205.4875 | 29 | 30 | 0.4044%
|  | 3.5 | PANO 5 |  |  |  | 59.00 dias | 2021-12-24 | 2022-03-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 19 | 31
FACHADA | PANO 5 | 3.5.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2021-12-24 | 2021-12-30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 138.4386 | 111.2257 | 15397.9371 | 19 | 20 | 1.003%
FACHADA | PANO 5 | 3.5.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2022-03-10 | 2022-03-16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 138.4386 | 49.7071 | 6881.3788 | 30 | 31 | 0.4484%
|  | 3.6 | PANO 6 |  |  |  | 59.00 dias | 2021-12-31 | 2022-03-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 20 | 32
FACHADA | PANO 6 | 3.6.4.1 | Reboco Externo | 32.Reboco Externo | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2021-12-31 | 2022-01-06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 99.8472 | 111.2257 | 11105.5746 | 20 | 21 | 0.7237%
FACHADA | PANO 6 | 3.6.4.2 | Pintura Externa | 33.Pintura Externa | GERAL | FACHADA | 5.00 dias | 2022-03-17 | 2022-03-23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 99.8472 | 49.7071 | 4963.1106 | 31 | 32 | 0.3234%
[19 empty] | 1534646.8795 |  |  | 100%

## TD - Curva S
Macro Etapa | GERAL
Rótulos de Linha | Soma de R$ Total
1 | 2720.5459
3 | 34356.1884
4 | 70046.6874
5 | 350
6 | 34912.206
7 | 96573.6135
8 | 64892.0278
9 | 96851.7398
10 | 64892.0278
11 | 96851.7398
12 | 78347.917
13 | 110307.629
14 | 82628.0725
15 | 34692.87
16 | 15022.7782
17 | 16834.5647
18 | 63707.4262
19 | 30296.555
20 | 21955.7514
21 | 31780.3081
22 | 27486.0128
23 | 53986.0128
24 | 58881.4617
25 | 40743.2926
26 | 37549.3142
27 | 20123.3494
28 | 30598.1706
29 | 37506.5799
30 | 36641.1592
31 | 50488.306
32 | 33770.3896
33 | 26251.3355
34 | 19538.7134
35 | 3687.3778
36 | 4687.3778
37 | 4687.3778
Total Geral | 1534646.8795

## CURVA S
Data de Status |  | PLANEJADO |  |  |  | EXECUTADO |  |  |  | PREVISÃO
| SEMANA | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado
| 1 | 2720.5459 | 2720.5459 | 0.1773% | 0.1773%
| 2 | 0 | 2720.5459 | 0% | 0.1773%
| 3 | 34356.1884 | 37076.7343 | 2.239% | 2.416%
| 4 | 70046.6874 | 107123.4217 | 4.564% | 6.98%
| 5 | 350 | 107473.4217 | 0.02281% | 7.003%
| 6 | 34912.206 | 142385.6277 | 2.275% | 9.278%
| 7 | 96573.6135 | 238959.2412 | 6.293% | 15.57%
| 8 | 64892.0278 | 303851.2689 | 4.228% | 19.8%
| 9 | 96851.7398 | 400703.0087 | 6.311% | 26.11%
| 10 | 64892.0278 | 465595.0365 | 4.228% | 30.34%
| 11 | 96851.7398 | 562446.7763 | 6.311% | 36.65%
| 12 | 78347.917 | 640794.6932 | 5.105% | 41.76%
| 13 | 110307.629 | 751102.3222 | 7.188% | 48.94%
| 14 | 82628.0725 | 833730.3948 | 5.384% | 54.33%
| 15 | 34692.87 | 868423.2648 | 2.261% | 56.59%
| 16 | 15022.7782 | 883446.0429 | 0.9789% | 57.57%
| 17 | 16834.5647 | 900280.6076 | 1.097% | 58.66%
| 18 | 63707.4262 | 963988.0338 | 4.151% | 62.81%
| 19 | 30296.555 | 994284.5888 | 1.974% | 64.79%
| 20 | 21955.7514 | 1016240.3402 | 1.431% | 66.22%
| 21 | 31780.3081 | 1048020.6483 | 2.071% | 68.29%
| 22 | 27486.0128 | 1075506.6611 | 1.791% | 70.08%
| 23 | 53986.0128 | 1129492.6739 | 3.518% | 73.6%
| 24 | 58881.4617 | 1188374.1356 | 3.837% | 77.44%
| 25 | 40743.2926 | 1229117.4282 | 2.655% | 80.09%
| 26 | 37549.3142 | 1266666.7423 | 2.447% | 82.54%
| 27 | 20123.3494 | 1286790.0917 | 1.311% | 83.85%
| 28 | 30598.1706 | 1317388.2623 | 1.994% | 85.84%
| 29 | 37506.5799 | 1354894.8423 | 2.444% | 88.29%
| 30 | 36641.1592 | 1391536.0015 | 2.388% | 90.67%
| 31 | 50488.306 | 1442024.3075 | 3.29% | 93.96%
| 32 | 33770.3896 | 1475794.6971 | 2.201% | 96.17%
| 33 | 26251.3355 | 1502046.0326 | 1.711% | 97.88%
| 34 | 19538.7134 | 1521584.746 | 1.273% | 99.15%
| 35 | 3687.3778 | 1525272.1238 | 0.2403% | 99.39%
| 36 | 4687.3778 | 1529959.5017 | 0.3054% | 99.69%
| 37 | 4687.3778 | 1534646.8795 | 0.3054% | 100%
1534646.8795