## ORÇAMENTO GERAL
definição | TIPO | ITEM | grupo | DESCRIÇÃO | Und | Quant. | Valor Unit | Total | CLASSIFICAÇÃO 1 | CLASSIFICAÇÃO 2 | CLASSIFICAÇÃO 3 | EVENTO/PROCESSO LOB | Data
GRUPO | CUSTO | 1 | Edificação (Vico ou Orçafascio) | Edificação (Vico ou Orçafascio) |  | 1 |  | 1534647 |  | Quantidade |  |  | desembolso curva s
GRUPO | CUSTO | 2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |  | 37200
|  | 2.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ESCAVAÇÃO |  |  |  | 11000
| CUSTO | 2.1.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Retroescavadeira | mês | 1 | 11000 | 11000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Locação até Contrapiso | verifical manual
| CUSTO | 2.1.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Bobcat | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
|  | 2.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 14000
| CUSTO | 2.2.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime Fachadeiro - Montagem + Frete | evento | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Processo | Alvenaria Estrutural - Início | 2021-09-27
| CUSTO | 2.2.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime Fachadeiro - Locação | mês | 4 | 3000 | 12000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Alvenaria Estrutural até Reboco Externo | verifical manual
| CUSTO | 2.2.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime Fachadeiro - Desmontagem + Frete | evento | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Término | Processo | Reboco Externo - Término | 2022-01-14
|  | 2.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  | 9000
| CUSTO | 2.3.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Caminhão Munck | mês | 6 | 1500 | 9000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Alvenaria até Gesso Liso | verifical manual
| CUSTO | 2.3.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Skytrack | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
|  | 2.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ELEVADOR CREMALHEIRA
| CUSTO | 2.4.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Elevador Cremalheira - Mobilização | evento |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.4.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Elevador Cremalheira - Locação | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.4.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Elevador Cremalheira - Desmobilização | evento |  |  |  | Fixo | Término | Processo
|  | 2.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | BALANCIM |  |  |  | 2300
| CUSTO | 2.5.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Locação | mês | 2 | 500 | 1000 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Pintura Externa | verifical manual
| CUSTO | 2.5.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Troca de Fachada | evento | 11 | 100 | 1100 | Fixo | Início | Processo | Pintura Externa - Início | 2022-03-10
| CUSTO | 2.5.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Montagem | evento | 1 | 100 | 100 | Fixo | Início | Processo | Pintura Externa - Início | 2022-03-10
| CUSTO | 2.5.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Andaime suspenso elétrico (balancim) - Desmontagem | evento | 1 | 100 | 100 | Fixo | Término | Processo | Pintura Externa - Término | 2022-04-21
|  | 2.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS |  |  |  | 900
| CUSTO | 2.6.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Escoras Metálicas | mês | 2 | 150 | 300 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Estrutura Moldado in Loco | verifical manual
| CUSTO | 2.6.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Lava Jato | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.6.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Betoneira | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.6.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Serra circular | mês | 3 | 200 | 600 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Fundação - Estrutura Moldado in Loco | verifical manual
| CUSTO | 2.6.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Bomba de recalque e submersa | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
| CUSTO | 2.6.6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Locação de Martelo Rompedor | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Processo | Processo
|  | 2.7 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS
| CUSTO | 2.7.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Lava Jato | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Betoneira | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Serra circular | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.4 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Bomba de recalque e submersa | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.7.5 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Aquisição de Martelo Rompedor | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
|  | 2.8 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
| CUSTO | 2.8.1 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Carrinho de Mão | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
| CUSTO | 2.8.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Nível à Laser | und |  |  |  | Fixo | Início | Processo
GRUPO | CUSTO | 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS |  |  |  | 70520
|  | 3.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 18500
| CUSTO | 3.1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Limpeza do terreno (em frente do empreendimento) | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Tapume da obra | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Construção das instalações provisórias (escritório/refeitório/almoxarifado) - material | vb | 1 | 5000 | 5000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Construção das instalações provisórias (escritório/refeitório/almoxarifado) - mão de obra | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Instalações elétricas provisórias canteiro - material | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Instalações elétricas provisórias canteiro - mão de obra | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Aquisição de mobiliário para escritório e refeitório | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.8 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Aquisição de equipamentos de informatica e telefonia | vb | 1 | 5000 | 5000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.9 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Frete para importação de materiais de outras obras | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.10 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Bases de concreto armado (silo, elevador cremalheira, carpintaria) | vb | 1 | 500 | 500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.11 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Desmobilização do canteiro de obras | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | tÉRMINO | Evento | Desmobilização do Canteiro | 2022-07-01
| CUSTO | 3.1.12 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Rachão - Acesso | vb | 1 | 250 | 250 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| CUSTO | 3.1.13 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Placa de Obra | vb | 1 | 250 | 250 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
|  | 3.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 3550
| CUSTO | 3.2.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Locação de entulho | mês | 11 | 300 | 3300 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.2.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Dutos para retirada de entulhos | vb | 1 | 250 | 250 | Fixo | Início | Processo | Gesso Liso - Início | 2022-01-19
|  | 3.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | DESPESAS MENSAIS |  |  |  | 7370
| CUSTO | 3.3.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Aluguel de container sanitário | mês | 11 | 150 | 1650 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Material de escritorio de obra (expediente) | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Despesas com Farmácia | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Conta de Água | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Conta de Luz | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Contas de Telefone e Internet | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.8 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Locação gerador | mês |  |  |  | Variável | Tempo - Prazo Total | Total
| CUSTO | 3.3.9 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Plotagem de projetos | mês | 11 | 100 | 1100 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.3.10 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Motoboy | mês | 11 | 80 | 880 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 3.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  |  |  | 12000
| CUSTO | 3.4.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Custo mensal da Vigilância Terceirizada | mês | 11 | 1000 | 11000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.4.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Gastos com câmeras de segurança, alarme de segurança, sensores de presença etc | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
|  | 3.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | EPI's |  |  |  | 11000
| CUSTO | 3.5.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Capacetes, botas, calças, camisetas, jaquetas e capas de chuvas | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.5.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Protetor auricular, facial, protetor solar, máscara e óculos | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.5.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Luvas aventais e abafador | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.5.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Cintos de segurança, talabarte e travaquedas | mês | 11 | 250 | 2750 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 3.6 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  |  | 1600
| CUSTO | 3.6.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Controle tecnológico das estacas | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Término | Processo | Estacas Helice Continua - Término | 2021-09-06
| CUSTO | 3.6.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Controle tecnológico de qualidade de concreto e grout | mês | 2 | 150 | 300 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Estrutura Moldado in Loco | verifical manual
| CUSTO | 3.6.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Controle tecnológico de qualidade de alvenaria estrutural | mês | 2 | 150 | 300 | Variável | Tempo - Processo | Processo | Alvenaria Estrutural | verifical manual
|  | 3.7 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | CONSULTORIAS |  |  |  | 16500
| CUSTO | 3.7.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Consultoria de Segurança | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.7.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Consultoria de Qualidade | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 3.7.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | Consultoria de Planejamento | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
GRUPO | CUSTO | 4 | Administração Central | Administração Central |  |  |  | 242000
|  | 4.1 | Administração Central | Engenheiro Residente |  |  |  | 66000
| CUSTO | 4.1.1 | Administração Central | Engenheiro Residente - Mês | mês | 11 | 6000 | 66000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 4.1.2 | Administração Central | Engenheiro Residente - Hora Extra | mês
| CUSTO | 4.1.3 | Administração Central | Engenheiro Residente - Vale Transporte | mês
| CUSTO | 4.1.4 | Administração Central | Engenheiro Residente - Vale Refeição | mês
| CUSTO | 4.1.5 | Administração Central | Engenheiro Residente - INSS ¦ FGTS ¦ Receita Federal | mês
| CUSTO | 4.1.6 | Administração Central | Engenheiro Residente - Sindicatos ¦ Assessorias ¦ Seguros | mês
| CUSTO | 4.1.7 | Administração Central | Engenheiro Residente - Exames admissionais, periódicos, demissionais | mês
| CUSTO | 4.1.8 | Administração Central | Engenheiro Residente - 13º salário | mês
| CUSTO | 4.1.9 | Administração Central | Engenheiro Residente - Férias (1/3) | mês
| CUSTO | 4.1.10 | Administração Central | Engenheiro Residente - Venda de férias | mês
| CUSTO | 4.1.11 | Administração Central | Engenheiro Residente - Rescisão | mês
|  | 4.2 | Administração Central | Mestre de Obras |  |  |  | 110000
| CUSTO | 4.2.1 | Administração Central | Mestre de Obras - Mês | mês | 11 | 10000 | 110000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 4.2.2 | Administração Central | Mestre de Obras - Hora Extra | mês
| CUSTO | 4.2.3 | Administração Central | Mestre de Obras - Vale Transporte | mês
| CUSTO | 4.2.4 | Administração Central | Mestre de Obras - Vale Refeição | mês
| CUSTO | 4.2.5 | Administração Central | Mestre de Obras - INSS ¦ FGTS ¦ Receita Federal | mês
| CUSTO | 4.2.6 | Administração Central | Mestre de Obras - Sindicatos ¦ Assessorias ¦ Seguros | mês
| CUSTO | 4.2.7 | Administração Central | Mestre de Obras - Exames admissionais, periódicos, demissionais | mês
| CUSTO | 4.2.8 | Administração Central | Mestre de Obras - 13º salário | mês
| CUSTO | 4.2.9 | Administração Central | Mestre de Obras - Férias (1/3) | mês
| CUSTO | 4.2.10 | Administração Central | Mestre de Obras - Venda de férias | vb
| CUSTO | 4.2.11 | Administração Central | Mestre de Obras - Rescisão | vb
|  | 4.3 | Administração Central | Encarregado |  |  |  | 66000
| CUSTO | 4.3.1 | Administração Central | Encarregado 01 - Mês | mês | 11 | 6000 | 66000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| CUSTO | 4.3.2 | Administração Central | Encarregado 01 - Hora Extra | mês
| CUSTO | 4.3.3 | Administração Central | Encarregado 01 - Vale Transporte | mês
| CUSTO | 4.3.4 | Administração Central | Encarregado 01 - Vale Refeição | mês
| CUSTO | 4.3.5 | Administração Central | Encarregado 01 - INSS ¦ FGTS ¦ Receita Federal | mês
| CUSTO | 4.3.6 | Administração Central | Encarregado 01 - Sindicatos ¦ Assessorias ¦ Seguros | mês
| CUSTO | 4.3.7 | Administração Central | Encarregado 01 - Exames admissionais, periódicos, demissionais | mês
| CUSTO | 4.3.8 | Administração Central | Encarregado 01 - 13º salário | mês
| CUSTO | 4.3.9 | Administração Central | Encarregado 01 - Férias (1/3) | mês
| CUSTO | 4.3.10 | Administração Central | Encarregado 01 - Venda de férias | mês
| CUSTO | 4.3.11 | Administração Central | Encarregado 01 - Rescisão | vb
GRUPO | DESPESA | 5 | Projetos e Aprovações | Projetos e Aprovações |  |  |  | 16400
|  | 5.1 | Projetos e Aprovações | Elaboração de Projetos |  |  |  | 15000
| DESPESA | 5.1.1 | Projetos e Aprovações | Projeto Arquitetônico | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.2 | Projetos e Aprovações | Projeto Estrutural | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.3 | Projetos e Aprovações | Projeto Instalações Hidrossanitário Predial | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.4 | Projetos e Aprovações | Projeto Instalações Elétrico Predial | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.5 | Projetos e Aprovações | Projeto de Ar Condicionado | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.6 | Projetos e Aprovações | Projeto de Gás | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.7 | Projetos e Aprovações | Projeto de PPCI | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.8 | Projetos e Aprovações | Projeto Paisagístico | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.9 | Projetos e Aprovações | Planialtimetrico | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.1.10 | Projetos e Aprovações | Sondagem | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
|  | 5.2 | Projetos e Aprovações | Licenciamento |  |  |  | 600
| DESPESA | 5.2.1 | Projetos e Aprovações | Licenciamento Ambiental | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.2.2 | Projetos e Aprovações | Compensação Ambiental | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.2.3 | Projetos e Aprovações | Transplante de árvores | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
|  | 5.3 | Projetos e Aprovações | Taxas |  |  |  | 800
| DESPESA | 5.3.1 | Projetos e Aprovações | Taxa de aprovação de projeto legal | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 5.3.2 | Projetos e Aprovações | Taxa de ligação de água | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
| DESPESA | 5.3.3 | Projetos e Aprovações | Taxa de vistoria de bombeirs | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
| DESPESA | 5.3.4 | Projetos e Aprovações | Taxa de habite-se | vb | 1 | 200 | 200 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
GRUPO | DESPESA | 6 | Sede | Sede |  |  |  | 93300
|  | 6.1 | Sede | Assessorias |  |  |  | 15400
| DESPESA | 6.1.1 | Sede | Assessoria Contábil | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.1.2 | Sede | Assessoria de Site | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.1.3 | Sede | Assessoria de RH | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.1.4 | Sede | Assessoria Jurídica | mês | 11 | 350 | 3850 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 6.2 | Sede | Despesas Bancárias |  |  |  | 2100
| DESPESA | 6.2.1 | Sede | Tarifa de manutenção de conta corrente | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.2.2 | Sede | Taxa de acompanhamento de operação | mês | 11 | 50 | 550 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.2.3 | Sede | Taxa da construtora | vb | 1 | 1000 | 1000 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
|  | 6.3 | Sede | Seguros |  |  |  | 4500
| DESPESA | 6.3.1 | Sede | Seguro risco de engenharia | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.3.2 | Sede | Seguro multirisco | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.3.3 | Sede | Seguro infra | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
|  | 6.4 | Sede | Incorporação |  |  |  | 7500
| DESPESA | 6.4.1 | Sede | Honorários para incorporação | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.4.2 | Sede | Certidões e narratórias para incorporação | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.4.3 | Sede | Autenticações e Reconhecimentos | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Início | Evento | Projeto | 2021-07-31
| DESPESA | 6.4.4 | Sede | Registro de incorporação | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
| DESPESA | 6.4.5 | Sede | Averbação da construção | vb | 1 | 1500 | 1500 | Fixo | Término | Evento | Vistoria | 2022-06-01
|  | 6.5 | Sede | Despesas do escritório central |  |  |  | 63800
| DESPESA | 6.5.1 | Sede | Rateio de custos do escritório central | mês | 11 | 5000 | 55000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.5.2 | Sede | Reembolsos visitas obra | mês | 11 | 300 | 3300 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 6.5.3 | Sede | Softwares | mês | 11 | 500 | 5500 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
GRUPO | DESPESA | 7 | Comercialização | Comercialização |  |  |  | 529200
|  | 7.1 | Comercialização | Impostos |  |  |  | 288000
| DESPESA | 7.1.1 | Comercialização | Impostos sobre o Faturamento | apto | 16 | 18000 | 288000 | Variável | Vendas |  |  | vendas
|  | 7.2 | Comercialização | Comissões de vendas |  |  |  | 192000
| DESPESA | 7.2.1 | Comercialização | Imobiliárias - Comissão de vendas | apto | 16 | 12000 | 192000 | Variável | Vendas |  |  | vendas
|  | 7.3 | Comercialização | Plantão de Vendas e Decorado |  |  |  | 16000
| DESPESA | 7.3.1 | Comercialização | Construção do Plantão de Vendas | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| DESPESA | 7.3.2 | Comercialização | Construção do Decorado | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Início | Evento | Mobilização do Canteiro | 2021-08-01
| DESPESA | 7.3.3 | Comercialização | Limpeza e manutenção do Plantão de Vendas e Decorado | mês | 11 | 1000 | 11000 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 7.4 | Comercialização | Marketing |  |  |  | 6600
| DESPESA | 7.4.1 | Comercialização | Agencia de Comunicação | mês | 11 | 200 | 2200 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 7.4.2 | Comercialização | Mídia Convencional | mês | 11 | 200 | 2200 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
| DESPESA | 7.4.3 | Comercialização | Mídia Digital | mês | 11 | 200 | 2200 | Variável | Tempo - Prazo Total | Total | prazo total | prazo total
|  | 7.5 | Comercialização | Entrega dos Apartamentos |  |  |  | 7400
| DESPESA | 7.5.1 | Comercialização | Evento de Vistorias | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
| DESPESA | 7.5.2 | Comercialização | Evento de entrega das chaves | vb | 1 | 2500 | 2500 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
| DESPESA | 7.5.3 | Comercialização | Chaves e Acionadores de Portão | apto | 16 | 50 | 800 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
| DESPESA | 7.5.4 | Comercialização | Manuais | apto | 16 | 50 | 800 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
| DESPESA | 7.5.5 | Comercialização | Brindes | apto | 16 | 50 | 800 | Fixo | Término | Evento | Entrega | 2022-07-01
|  | 7.6 | Comercialização | Custo dos Clientes |  |  |  | 19200
| DESPESA | 7.6.1 | Comercialização | ITBI Clientes | apto | 16 | 600 | 9600 | Variável | Vendas |  |  | vendas
| DESPESA | 7.6.2 | Comercialização | Registro de Imóveis Clientes | apto | 16 | 600 | 9600 | Variável | Vendas |  |  | vendas
GRUPO | DESPESA | 8 | Terreno | Terreno |  |  |  | 100000
|  | 8.1 | Terreno | Aquisição do Terreno
| DESPESA | 8.1.2 | Terreno | Aquisição do terreno | vb | 1 | 100000 | 100000 | Fixo | Início | Evento | Terreno | 2021-07-31
| DESPESA | 8.1.3 | Terreno | Remuneração do proprietário do terreno | vb
| DESPESA | 8.1.4 | Terreno | Reembolso aos investidores do terreno | vb
| DESPESA | 8.1.5 | Terreno | Comissão de venda terreno | vb
| DESPESA | 8.1.6 | Terreno | Correção valor do terreno (INCC) | mês
| DESPESA | 8.1.7 | Terreno | ITBI | vb
|  | 8.2 | Terreno | Regularização do Terreno
| DESPESA | 8.2.1 | Terreno | Horas Técnicas de Advogado | horas
| DESPESA | 8.2.2 | Terreno | Regularização (custo de desocupação) do terreno | vb
| DESPESA | 8.2.3 | Terreno | Pagamento de IPTU atrasado | vb
|  | 8.3 | Terreno | Despesas Iniciais do Terreno
| DESPESA | 8.3.1 | Terreno | Limpeza Inicial do Terreno | vb
| DESPESA | 8.3.2 | Terreno | Demolição | vb
| DESPESA | 8.3.3 | Terreno | Fechamento/Cercamento | vb
|  | 8.4 | Terreno | Cmpra de Inície Construtivo
| DESPESA | 8.4.1 | Terreno | Compra de Índice Construtivo | vb
|  | 8.5 | Terreno | Despesas Mensais do Terreno
| DESPESA | 8.5.1 | Terreno | Manutenção do terreno pré-obra (limpeza) | mês
| DESPESA | 8.5.2 | Terreno | IPTU do Terreno (após a compra) | mês
| DESPESA | 8.5.3 | Terreno | Conta de Água do Terreno | mês
| DESPESA | 8.5.4 | Terreno | Conta de Luz do Terreno | mês
| DESPESA | 8.5.5 | Terreno | Vigia do Terreno | mês
[8 empty] | 1884367 | 71.83%
[8 empty] | 738900 | 28.17%
2623267
Formulas:
Data = VLOOKUP([EVENTO/PROCESSO LOB],'FC - outros'!$B2:C21,2,0)

## Vico Edificação
nível | classificação | código | ATIVIDADE | item | qtde | unidade | R$ unitário | R$ total | MO/MT
-1 | ATIVIDADE | 1 |  | LOCAÇÃO E GABARITO | 74.74 | HR | 36.4 | 2721
-1.1 | serviço | 01.01.01. | LOCAÇÃO E GABARITO | Locação e Gabarito - Material | 74.74 | M | 15.83 | 1183
1.1.1 | insumo | 10567 | LOCAÇÃO E GABARITO | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 41.11 | M | 5.71 | 235 | material
1.1.2 | insumo | 4417 | LOCAÇÃO E GABARITO | Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | 55.64 | M | 4.32 | 240 | material
1.1.3 | insumo | 4433 | LOCAÇÃO E GABARITO | Caibro nao aparelhado *7,5 x 7,5* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | 30.83 | M | 15.54 | 479 | material
1.1.4 | insumo | 5068 | LOCAÇÃO E GABARITO | Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11) | 8.3 | KG | 21.7 | 180 | material
1.1.5 | insumo | 7356 | LOCAÇÃO E GABARITO | Tinta acrilica premium, cor branco fosco | 1.91 | L | 25.53 | 49 | material
-1.2 | serviço | 01.01.02. | LOCAÇÃO E GABARITO | Locação e Gabarito - Mão de Obra (1P + 1A) - 5 dias | 74.74 | HR | 20.57 | 1537
1.2.1 | insumo | 01N | LOCAÇÃO E GABARITO | Leis Sociais | 74.74 | VB | 4.36 | 326 | mão de obra
1.2.2 | insumo | 1213 | LOCAÇÃO E GABARITO | Carpinteiro de formas | 40 | HR | 16.95 | 678 | mão de obra
1.2.3 | insumo | 6117 | LOCAÇÃO E GABARITO | Carpinteiro auxiliar | 40 | HR | 13.34 | 534 | mão de obra
-2 | ATIVIDADE | 2 |  | ESTACAS | 1 | TORRE | 34356.19 | 34356
-2.1 | serviço | 01.02.01.01 | ESTACAS | Estaca Hélice Contínua - Concreto fck 30 Mpa | 14.82 | M³ | 716.67 | 10622
2.1.1 | insumo | 43360 | ESTACAS | Concreto Usinado Bombeavel 30MPa | 23.71 | M³ | 447.92 | 10622 | mão de obra
-2.2 | serviço | 01.02.01.02 | ESTACAS | Estaca Hélice Contínua - Aço CA-50 | 518.76 | KG | 13.94 | 7234
2.2.1 | insumo | 02N | ESTACAS | Corte e dobra Aço CA 50 | 518.76 | KG | 0.5 | 259 | material
2.2.2 | insumo | 03N | ESTACAS | Montagem Aço CA 50 | 518.76 | KG | 1 | 519 | material
2.2.3 | insumo | 32 | ESTACAS | Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhao | 51.36 | KG | 12.78 | 656 | material
2.2.4 | insumo | 39017 | ESTACAS | Espaçador em plastico cobrimento 20 mm | 157.15 | UN | 0.13 | 20 | material
2.2.5 | insumo | 43055 | ESTACAS | Aço CA-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao | 519.28 | KG | 10.49 | 5447 | material
2.2.6 | insumo | 43132 | ESTACAS | Arame Recozido 16 BWG | 12.84 | KG | 25.83 | 332 | material
-2.3 | serviço | 01.02.02. | ESTACAS | Estacas Hélice Contínua - Mão de Obra | 1 | TORRE | 16500 | 16500
2.3.1 | insumo | 01.02.02.01. | ESTACAS | Empresa Especialista Estaca Helice - Mobilização | 1 | EVENTO | 1500 | 1500 | mão de obra
2.3.2 | insumo | 01.02.02.02. | ESTACAS | Empresa Especialista Estaca Helice - Execução das estacas | 1 | TORRE | 15000 | 15000 | mão de obra
-3 | ATIVIDADE | 3 |  | VIGAS BALDRAMES | 36.23 | M³ | 1933.5 | 70047
-3.1 | serviço | 01.03.01.01. | VIGAS BALDRAMES | Vigas Baldrames - Aço CA-50 | 1449.12 | KG | 14.1 | 20426
3.1.1 | insumo | 02N | VIGAS BALDRAMES | Corte e dobra Aço CA 50 | 1449.12 | KG | 0.5 | 725 | material
3.1.2 | insumo | 03N | VIGAS BALDRAMES | Montagem Aço CA 50 | 1449.12 | KG | 1 | 1449 | material
3.1.3 | insumo | 32 | VIGAS BALDRAMES | Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhao | 239.1 | KG | 12.78 | 3056 | material
3.1.4 | insumo | 39017 | VIGAS BALDRAMES | Espaçador em plastico cobrimento 20 mm | 439 | UN | 0.13 | 57 | material
3.1.5 | insumo | 43055 | VIGAS BALDRAMES | Aço CA-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao | 1354.93 | KG | 10.49 | 14213 | material
3.1.6 | insumo | 43132 | VIGAS BALDRAMES | Arame Recozido 16 BWG | 35.87 | KG | 25.83 | 926 | material
-3.2 | serviço | 01.03.01.02. | VIGAS BALDRAMES | Vigas Baldrames - Concreto fck 30Mpa | 18.11 | M³ | 492.71 | 8925
3.2.1 | insumo | 43360 | VIGAS BALDRAMES | Concreto Usinado Bombeavel 30MPa | 19.93 | M³ | 447.92 | 8925 | mão de obra
-3.3 | serviço | 01.03.01.03. | VIGAS BALDRAMES | Vigas Baldrames - Formas Compensado | 185.2 | M² | 43.03 | 7969
3.3.1 | insumo | 1358 | VIGAS BALDRAMES | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm | 109.82 | M² | 46.86 | 5146 | material
3.3.2 | insumo | 20247 | VIGAS BALDRAMES | Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) | 1.3 | KG | 24.02 | 31 | material
3.3.3 | insumo | 2692 | VIGAS BALDRAMES | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | 1.85 | L | 5.29 | 10 | material
3.3.4 | insumo | 40304 | VIGAS BALDRAMES | Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) | 1.85 | KG | 26.78 | 50 | material
3.3.5 | insumo | 4491 | VIGAS BALDRAMES | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 424.85 | M | 5.05 | 2145 | material
3.3.6 | insumo | 4517 | VIGAS BALDRAMES | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 251.69 | M | 1.76 | 443 | material
3.3.7 | insumo | 5073 | VIGAS BALDRAMES | Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11) | 6.48 | KG | 22.11 | 143 | material
-3.4 | serviço | 01.03.02.01. | VIGAS BALDRAMES | Vigas Baldrames - Empreiteiro | 18.11 | M³ | 400 | 7246
3.4.1 | insumo | 04N | VIGAS BALDRAMES | Empreiteiro de Estrutura de Concreto | 18.11 | M³ | 400 | 7246 | mão de obra
-3.5 | serviço | 04.01.01. | VIGAS BALDRAMES | Impermeabilização das vigas de fundação - Material | 185.2 | M² | 127.59 | 23629
3.5.1 | insumo | 4014 | VIGAS BALDRAMES | Manta asfaltica elastomerica em poliester 3 mm | 208.35 | M² | 46.87 | 9765 | material
3.5.2 | insumo | 4015 | VIGAS BALDRAMES | Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm | 208.35 | M² | 57.56 | 11993 | material
3.5.3 | insumo | 511 | VIGAS BALDRAMES | Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicação a frio | 113.9 | L | 16.43 | 1871 | material
-3.6 | serviço | 04.01.02. | VIGAS BALDRAMES | Impermeabilização das vigas de fundação - Mão de Obra | 185.2 | M² | 10 | 1852
3.6.1 | insumo | 08N | VIGAS BALDRAMES | Empreiteiro Impermeabilização das Vigas | 185.2 | M² | 10 | 1852 | mão de obra
-4 | ATIVIDADE | 4 |  | INSTALAçõES ENTERRADAS | 2 | TORRE | 175 | 350
-4.1 | serviço | 09.01.01.01. | INSTALAçõES ENTERRADAS | Instalações Hidrossanitárias - Enterradas - Mão de Obra | 1 | TORRE | 100 | 100
4.1.1 | insumo | 26N | INSTALAçõES ENTERRADAS | Empreiteiro - Instalações Hidrossanitárias - Enterradas | 1 | TORRE | 100 | 100 | mão de obra
-4.2 | serviço | 09.02.01.01. | INSTALAçõES ENTERRADAS | Instalações Elétricas - Enterradas - Mão de Obra | 1 | TORRE | 250 | 250
4.2.1 | insumo | 32N | INSTALAçõES ENTERRADAS | Empriteiro - Instalações Elétricas - Enterradas | 1 | TORRE | 250 | 250 | mão de obra
-5 | ATIVIDADE | 5 | CONTRAPISO | CONTRAPISO | 456.3 | M² | 76.51 | 34912
-5.1 | serviço | 01.04.01.01. | CONTRAPISO | Contrapiso - Brita e Lona | 224.41 | M² | 5.64 | 1265
5.1.1 | insumo | 42408 | CONTRAPISO | Lona Plastica Preta | 269.29 | M² | 2.15 | 579 | material
5.1.2 | insumo | 4718 | CONTRAPISO | Brita 2 | 12.34 | M³ | 55.6 | 686 | material
-5.2 | serviço | 01.04.01.02. | CONTRAPISO | Contrapiso - Tela Q159 | 565.52 | KG | 25.49 | 14414
5.2.1 | insumo | 42406 | CONTRAPISO | Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-159, (2,52 kg/m2), diametro do fio = 4,5 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm | 273.71 | M² | 42.19 | 11548 | material
5.2.2 | insumo | 42407 | CONTRAPISO | Trelica nervurada (Espaçador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonal = 4,2 mm | 224.51 | M | 12.05 | 2705 | material
5.2.3 | insumo | 43132 | CONTRAPISO | Arame Recozido 16 BWG | 6.22 | KG | 25.83 | 161 | material
-5.3 | serviço | 01.04.01.03. | CONTRAPISO | Contrapiso - Concreto fck 30Mpa | 22.44 | M³ | 492.71 | 11057
5.3.1 | insumo | 43360 | CONTRAPISO | Concreto Usinado Bombeavel 30MPa | 24.69 | M³ | 447.92 | 11057 | mão de obra
-5.4 | serviço | 01.04.01.04. | CONTRAPISO | Contrapiso - Formas Compensado | 7.47 | M² | 43.03 | 322
5.4.1 | insumo | 1358 | CONTRAPISO | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm | 4.43 | M² | 46.86 | 208 | material
5.4.2 | insumo | 20247 | CONTRAPISO | Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) | 0.05 | KG | 24.02 | 1 | material
5.4.3 | insumo | 2692 | CONTRAPISO | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | 0.07 | L | 5.29 | 0.3703 | material
5.4.4 | insumo | 40304 | CONTRAPISO | Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) | 0.07 | KG | 26.78 | 2 | material
5.4.5 | insumo | 4491 | CONTRAPISO | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 17.15 | M | 5.05 | 87 | material
5.4.6 | insumo | 4517 | CONTRAPISO | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 10.16 | M | 1.76 | 18 | material
5.4.7 | insumo | 5073 | CONTRAPISO | Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11) | 0.26 | KG | 22.11 | 6 | material
-5.5 | serviço | 01.04.02.01. | CONTRAPISO | Contrapiso- Empreiteiro | 224.41 | M² | 35 | 7854
5.5.1 | insumo | 05N | CONTRAPISO | Empreiteiro de Execução de Contrapiso | 224.41 | M² | 35 | 7854 | mão de obra
-6 | ATIVIDADE | 6 |  | ALVENARIA ESTRUTURAL | 1684.46 | M³ | 241.85 | 407382
-6.1 | serviço | 02.03.01.01. |  | Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmico familia 14 fbk 6MPa | 27444.29 | UN | 9.75 | 267446
6.1.1 | insumo | 34547 | ALVENARIA ESTRUTURAL | Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm | 26264.19 | M | 7.39 | 194092 | material
6.1.2 | insumo | 34588 | ALVENARIA ESTRUTURAL | Bloco estrutural ceramico 14 x 19 x 39 cm 6,0 MPA | 14852.85 | UN | 2.7 | 40103 | material
6.1.3 | insumo | 34655 | ALVENARIA ESTRUTURAL | Canaleta estrutural ceramica, 14 x 19 x 39 cm 6,0 MPA | 3954.72 | UN | 3.22 | 12734 | material
6.1.4 | insumo | 34781 | ALVENARIA ESTRUTURAL | Meio bloco estrutural ceramico 14 x 19 x 19 cm 6,0 MPA | 7909.44 | UN | 1.54 | 12181 | material
6.1.5 | insumo | 38548 | ALVENARIA ESTRUTURAL | Canaleta estrutural ceramica, 14 x 19 x 19 cm 6,0 MPA | 483.02 | UN | 1.79 | 865 | material
6.1.6 | insumo | 38603 | ALVENARIA ESTRUTURAL | Bloco estrutural ceramico 14 x 19 x 34 cm 6,0 MPA | 2988.68 | UN | 2.5 | 7472 | material
-6.2 | serviço | 02.03.01.02. | ALVENARIA ESTRUTURAL | Alvenaria Estrutural - Argamassa de Assentamento | 41084.27 | KG | 0.61 | 24856
6.2.1 | insumo | 371 | ALVENARIA ESTRUTURAL | Argamassa Industrialziada | 45192.7 | KG | 0.55 | 24856 | material
-6.3 | serviço | 02.03.01.03. | ALVENARIA ESTRUTURAL | Alvenaria Estrutural - Aço CA-50 | 2793.73 | KG | 12.04 | 33634
6.3.1 | insumo | 02N | ALVENARIA ESTRUTURAL | Corte e dobra Aço CA 50 | 2793.73 | KG | 0.5 | 1397 | material
6.3.2 | insumo | 43055 | ALVENARIA ESTRUTURAL | Aço CA-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao | 3073.1 | KG | 10.49 | 32237 | material
-6.4 | serviço | 02.03.01.04. | ALVENARIA ESTRUTURAL | Alvenaria Estrutural - Grout Usinado | 41.08 | M³ | 550 | 22596
6.4.1 | insumo | 06N | ALVENARIA ESTRUTURAL | Grout Usinado | 45.19 | M³ | 500 | 22596 | material
-6.5 | serviço | 02.03.02.01.(1) | ALVENARIA ESTRUTURAL | Alvenaria Estrutural - Empreiteiro | 1643.37 | M³ | 29 | 47658
6.5.1 | insumo | 07N | ALVENARIA ESTRUTURAL | Empreiteiro de Alvenaria Estrutural | 1643.37 | M³ | 29 | 47658 | mão de obra
-6.6 | serviço | 09.02.02.01. | ALVENARIA ESTRUTURAL | Instalações Elétricas - Eletrodutos - Material | 1328.76 | M | 1.8 | 2392
6.6.1 | insumo | 2687 | ALVENARIA ESTRUTURAL | Eletroduto PVC flexivel corrugado, cor amarela, de 16 mm | 1328.76 | M | 1.8 | 2392 | material
-6.7 | serviço | 09.02.02.02. | ALVENARIA ESTRUTURAL | Instalações Elétricas - Eletrodutos - Mão de Obra | 16 | APTO | 550 | 8800
6.7.1 | insumo | 33N | ALVENARIA ESTRUTURAL | Empreiteiro instalações de eletrodutos alvenaria/laje | 17.6 | APTO | 500 | 8800 | mão de obra
-7 | ATIVIDADE | 7 |  | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | 219.93 | M³ | 1195.24 | 262864
-7.1 | serviço | 02.01.01.01. | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Laje Moldada In loco - Aço CA-50 | 8244.12 | KG | 14.1 | 116205
7.1.1 | insumo | 02N | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Corte e dobra Aço CA 50 | 8244.12 | - | 0.5 | 4122 | material
7.1.2 | insumo | 03N | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Montagem Aço CA 50 | 8244.12 | - | 1 | 8244 | material
7.1.3 | insumo | 32 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhao | 1360.28 | - | 12.78 | 17384 | material
7.1.4 | insumo | 39017 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Espaçador em plastico cobrimento 20 mm | 2497.48 | - | 0.13 | 325 | material
7.1.5 | insumo | 43055 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Aço CA-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao | 7708.26 | - | 10.49 | 80860 | material
7.1.6 | insumo | 43132 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Arame Recozido 16 BWG | 204.04 | - | 25.83 | 5270 | material
-7.2 | serviço | 02.01.01.02. | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Laje Moldada In loco - Concreto fck 30Mpa | 103.05 | M³ | 492.71 | 50775
7.2.1 | insumo | 43360 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Concreto Usinado Bombeavel 30MPa | 113.36 | M³ | 447.92 | 50775 | mão de obra
-7.3 | serviço | 02.01.01.03. | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Laje Moldada In loco - Formas Compensado (2x) | 895.65 | M² | 41.01 | 36733
7.3.1 | insumo | 1358 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm | 492.61 | M² | 46.86 | 23084 | material
7.3.2 | insumo | 20247 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) | 6.27 | KG | 24.02 | 151 | material
7.3.3 | insumo | 2692 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | 8.96 | L | 5.29 | 47 | material
7.3.4 | insumo | 40304 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) | 8.96 | KG | 26.78 | 240 | material
7.3.5 | insumo | 4491 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 2054.62 | M | 5.05 | 10376 | material
7.3.6 | insumo | 4517 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 1217.19 | M | 1.76 | 2142 | material
7.3.7 | insumo | 5073 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11) | 31.35 | KG | 22.11 | 693 | material
-7.4 | serviço | 02.01.02.01 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Laje Moldada in Loco - Empreiteiro | 103.05 | M³ | 400 | 41221
7.4.1 | insumo | 04N | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Empreiteiro de Estrutura de Concreto | 103.05 | M³ | 400 | 41221 | mão de obra
-7.5 | serviço | 02.02.01.01. | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Escada Moldada in Loco - Aço CA-50 | 414.67 | KG | 14.1 | 5845
7.5.1 | insumo | 02N | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Corte e dobra Aço CA 50 | 414.67 | - | 0.5 | 207 | material
7.5.2 | insumo | 03N | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Montagem Aço CA 50 | 414.67 | - | 1 | 415 | material
7.5.3 | insumo | 32 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhao | 68.42 | - | 12.78 | 874 | material
7.5.4 | insumo | 39017 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Espaçador em plastico cobrimento 20 mm | 125.62 | - | 0.13 | 16 | material
7.5.5 | insumo | 43055 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Aço CA-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao | 387.71 | - | 10.49 | 4067 | material
7.5.6 | insumo | 43132 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Arame Recozido 16 BWG | 10.26 | - | 25.83 | 265 | material
-7.6 | serviço | 02.02.01.02. | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Escada Moldada in Loco - Concreto fck 30Mpa | 6.91 | M³ | 492.71 | 3405
7.6.1 | insumo | 43360 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Concreto Usinado Bombeavel 30MPa | 7.6 | M³ | 447.92 | 3405 | mão de obra
-7.7 | serviço | 02.02.01.03. | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Escada Moldada in Loco - Formas Compensado (2x) | 48.42 | M² | 65.09 | 3152
7.7.1 | insumo | 1358 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm | 26.63 | M² | 46.86 | 1248 | material
7.7.2 | insumo | 20247 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) | 1.5 | KG | 24.02 | 36 | material
7.7.3 | insumo | 2692 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | 0.48 | L | 5.29 | 3 | material
7.7.4 | insumo | 4491 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 324.61 | M | 5.05 | 1639 | material
7.7.5 | insumo | 4517 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 85.22 | M | 1.76 | 150 | material
7.7.6 | insumo | 5073 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11) | 3.44 | KG | 22.11 | 76 | material
-7.8 | serviço | 02.03.02.01. | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Escada Moldada in Loco - Empreiteiro | 6.91 | M³ | 800 | 5529
7.8.1 | insumo | 05NA | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | Empreiteiro de Execução de Escada | 6.91 | M³ | 800 | 5529 | mão de obra
-8 | ATIVIDADE | 8 |  | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | 6 | TORRE | 8970.59 | 53824
-8.1 | serviço | 09.01.02.01. | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tubulações e Conexões - Esgoto (Ramal e Coluna) | 1 | TORRE | 28121.47 | 28121
8.1.1 | insumo | 27N | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Adaptador saída para vaso sanitário 100mm | 16 | UN | 79 | 1264 | material
8.1.2 | insumo | 28N | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Bucha de reducao longa - serie reforcada - esgoto | 16 | UN | 60 | 960 | material
8.1.3 | insumo | 29N | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Cap PVC para esgoto 75mm | 8 | UN | 12.5 | 100 | material
8.1.4 | insumo | 3516 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Joelho PVC, soldavel, bb, 45 graus, DN 40 mm, para esgoto predial | 20 | UN | 1.35 | 27 | material
8.1.5 | insumo | 3518 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Joelho PVC, soldavel, pb, 45 graus, DN 50 mm, para esgoto predial | 230 | UN | 4.03 | 927 | material
8.1.6 | insumo | 3519 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Joelho PVC, soldavel, pb, 45 graus, DN 75 mm, para esgoto predial | 8 | UN | 9.53 | 76 | material
8.1.7 | insumo | 3528 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Joelho PVC, soldavel, pb, 45 graus, DN 100 mm, para esgoto predial | 90 | UN | 10.61 | 955 | material
8.1.8 | insumo | 9835 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tubo PVC serie normal, DN 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | 57.03 | M | 6.77 | 386 | material
8.1.9 | insumo | 9836 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tubo PVC serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | 231.42 | M | 18.79 | 4348 | material
8.1.10 | insumo | 9837 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tubo PVC serie normal, DN 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | 72.76 | M | 16.65 | 1211 | material
8.1.11 | insumo | 9838 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tubo PVC serie normal, DN 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | 118.31 | M | 11.53 | 1364 | material
8.1.12 | insumo | N01 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Caixa Sinfonada | 32 | UN | 21.9 | 701 | material
8.1.13 | insumo | N02 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Prolongamento - Caixa Sinfonada | 32 | UN | 18.36 | 588 | material
8.1.14 | insumo | N03 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Bucha de Redução Longa_Série Reforçada-Ø50mm-Ø50mm | 12 | UN | 10 | 120 | material
8.1.15 | insumo | N04 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Joelho 45_90 - Série Normal-Ø100mm | 4 | UN | 12 | 48 | material
8.1.16 | insumo | N05 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Joelho 45_90 - Série Normal-Ø40mm | 54 | UN | 5 | 270 | material
8.1.17 | insumo | N06 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Joelho 45_90 - Série Normal-Ø50mm | 30 | UN | 5 | 150 | material
8.1.18 | insumo | N07 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Luva Simples Série Normal-Ø100mm | 2 | UN | 12 | 24 | material
8.1.19 | insumo | N08 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Luva Simples Série Normal-Ø50mm | 26 | UN | 5 | 130 | material
8.1.20 | insumo | N09 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Luva Simples Série Reforçada-Ø100mm | 156 | UN | 15 | 2340 | material
8.1.21 | insumo | N10 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Luva Simples Série Reforçada-Ø50mm | 170 | UN | 8 | 1360 | material
8.1.22 | insumo | N11 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Luva Simples Série Reforçada-Ø75mm | 32 | UN | 8 | 256 | material
8.1.23 | insumo | N12 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tê Junção Série Normal-Ø50mm | 2 | UN | 8 | 16 | material
8.1.24 | insumo | N13 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tê Junção Série Reforçada-Ø100mm | 28 | UN | 80 | 2240 | material
8.1.25 | insumo | N14 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tê Junção Série Reforçada-Ø100mm-Ø100mm-Ø50mm | 32 | UN | 70 | 2240 | material
8.1.26 | insumo | N15 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tê Junção Série Reforçada-Ø100mm-Ø100mm-Ø75mm | 8 | UN | 70 | 560 | material
8.1.27 | insumo | N16 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tê Junção Série Reforçada-Ø50mm | 46 | UN | 70 | 3220 | material
8.1.28 | insumo | N17 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tê Junção Série Reforçada-Ø75mm-Ø75mm-Ø50mm | 32 | UN | 70 | 2240 | material
-8.2 | serviço | 09.01.02.02. | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tubulações e Conexões - Água fria (Ramal e Coluna) | 1 | TORRE | 6502.09 | 6502
8.2.1 | insumo | 30N | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tê de redução PVC branco roscável 1x3/4" 32x25mm | 10 | UN | 21.9 | 219 | material
8.2.2 | insumo | 3501 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Joelho, PVC soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial | 4 | UN | 5.83 | 23 | material
8.2.3 | insumo | 3529 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Joelho PVC, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial | 304 | UN | 0.98 | 298 | material
8.2.4 | insumo | 41N | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tê de redução PVC branco roscável Ø25mm | 50 | UN | 23 | 1150 | material
8.2.5 | insumo | 6019 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | 48 | UN | 58.23 | 2795 | material
8.2.6 | insumo | 9868 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tubo PVC, soldavel, DN 25 mm, agua fria (nbr-5648) | 322.59 | M | 5 | 1613 | material
8.2.7 | insumo | 9869 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Tubo PVC, soldavel, DN 32 mm, agua fria (nbr-5648) | 35.96 | M | 11.23 | 404 | material
-8.3 | serviço | 09.01.02.03. | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Instalações Hidrossanitárias - Ramal e Coluna - Mão de obra | 4 | TORRE | 4800 | 19200
8.3.1 | insumo | 31N | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | Empreiteiro instalações hidrossanitárias (ramal e coluna) | 16 | PVTO | 1200 | 19200 | mão de obra
-9 | ATIVIDADE | 9 | REBOCO INTERNO | REBOCO INTERNO | 562.37 | M² | 26.43 | 14863
-9.1 | serviço | 06.01.01. | REBOCO INTERNO | Reboco Interno - Argamassa | 16555.52 | KG | 0.66 | 10927
9.1.1 | insumo | 371 | REBOCO INTERNO | Argamassa Industrialziada | 19866.63 | KG | 0.55 | 10927 | material
-9.2 | serviço | 06.01.02. | REBOCO INTERNO | Reboco Interno - Mão de Obra | 562.37 | M² | 7 | 3937
9.2.1 | insumo | 39N | REBOCO INTERNO | Empreiteiro - Reboco Interno | 562.37 | M² | 7 | 3937 | mão de obra
-10 | ATIVIDADE | 10 |  | SHAFT | 85.54 | M² | 20 | 1711
10.1 | serviço | 06.02.01. | SHAFT | Fechamento do Shaft - Material | 42.77 | M² | 15 | 642
| insumo |  | SHAFT | Fechamento do Shaft - Material |  |  |  | 642 | material
-10.2 | serviço | 06.02.02. | SHAFT | Fechamento do Shaft - Mão de Obra | 42.77 | M² | 25 | 1069
10.2.1 | insumo | 11NA | SHAFT | Empreiterio - Shaft | 42.77 | M² | 25 | 1069 | mão de obra
-11 | ATIVIDADE | 11 |  | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | 24.33 | M² | 39.3 | 956
-11.1 | serviço | 04.02.01. | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | Impermeabilização do box do banheiro - Material | 24.33 | KG | 21.3 | 518
11.1.1 | insumo | 43147 | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | Membrana impermeabilizante acrilica monocomponente | 29.2 | KG | 17.75 | 518 | material
-11.2 | serviço | 04.02.02. | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | Impermeabilização do box do banheiro - Mão de Obra | 24.33 | M² | 18 | 438
11.2.1 | insumo | 09N | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | Empreiteiro Impermeabilização do box do banheiro | 29.2 | M² | 15 | 438 | mão de obra
-12 | ATIVIDADE | 12 |  | CERâMICA APTOS | 2693.28 | M² | 30.35 | 81743
-12.1 | serviço | 06.03.01.01. | CERâMICA APTOS | Azulejo dos apartamentos | 523.83 | M² | 27.5 | 14405
12.1.1 | insumo | 12NA | CERâMICA APTOS | Azulejo Branco 20 x 20 |  | M² | 25 | 14405 | material
-12.2 | serviço | 06.03.01.02. | CERâMICA APTOS | Piso cerâmico dos aparatamentos | 345.04 | M² | 38.5 | 13284
12.2.1 | insumo | 13N | CERâMICA APTOS | Piso Cerâmico Cinza 40x40 | 379.54 | M² | 35 | 13284 | material
-12.3 | serviço | 06.03.01.03. | CERâMICA APTOS | Soleiras | 9.68 | M² | 291.65 | 2822
12.3.1 | insumo | 25981 | CERâMICA APTOS | Piso/ revestimento em granito, polido | 9.68 | M² | 291.65 | 2822 | material
-12.4 | serviço | 06.03.01.04. | CERâMICA APTOS | Régua de Basalto Box | 1.57 | M² | 291.65 | 457
12.4.1 | insumo | 25981 | CERâMICA APTOS | Piso/ revestimento em granito, polido | 1.57 | M² | 291.65 | 457 | material
-12.5 | serviço | 06.03.01.05. | CERâMICA APTOS | Cimento Cola, Espaçador e Rejunte para rev cerâmicos dos aptos | 868.87 | M² | 4.1 | 3559
12.5.1 | insumo | 1381 | CERâMICA APTOS | Argamassa Colante - AC II | 4222.69 | KG | 0.51 | 2154 | material
12.5.2 | insumo | 14N | CERâMICA APTOS | Espaçadores para Cerâmica/Porcelanato | 13032.98 | UN | 0.05 | 652 | material
12.5.3 | insumo | 34357 | CERâMICA APTOS | Rejunte | 251.97 | KG | 2.99 | 753 | material
-12.6 | serviço | 06.03.02.01. | CERâMICA APTOS | Empreiteiro - Revestimentos Cerâmicos | 944.31 | M² | 50 | 47215
12.6.1 | insumo | 15N | CERâMICA APTOS | Empreiterio - Revestimento Cerâmico | 944.31 | M² | 50 | 47215 | mão de obra
-13 | ATIVIDADE | 13 |  | GESSO LISO | 1789.8 | M² | 15.22 | 27245
-13.1 | serviço | 06.07.01. | GESSO LISO | Gesso Liso - Material | 30659.35 | KG | 0.48 | 14716
13.1.1 | insumo | 3315 | GESSO LISO | Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral | 30659.35 | KG | 0.48 | 14716 | material
-13.2 | serviço | 06.07.02. | GESSO LISO | Gesso Liso - Mão de Obra | 1789.8 | M² | 7 | 12529
13.2.1 | insumo | 19AN | GESSO LISO | Empreiterio - Gesso Liso | 1789.8 | M² | 7 | 12529 | mão de obra
-14 | ATIVIDADE | 14 |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO | 84 | UN | 1261.9 | 106000
-14.1 | serviço | 03.01.02. | ESQUADRIA DE ALUMINIO | Esquadrias de Alumínio - Fornecimento/Instalação | 84 | UN | 1261.9 | 106000
14.1.1 | insumo | 03.01.02.01. | ESQUADRIA DE ALUMINIO | Esquadria de Alumínio 150x120 - 2 folhas de correr com veneziana | 16 | UN | 1500 | 24000 | material
14.1.2 | insumo | 03.01.02.02. | ESQUADRIA DE ALUMINIO | Esquadria de Alumínio - 60x80 - Maxim-Air | 16 | UN | 350 | 5600 | material
14.1.3 | insumo | 03.01.02.03. | ESQUADRIA DE ALUMINIO | Esquadria de Alumínio - 180 x 120 - 2 folhas de correr sem veneziana | 16 | UN | 1200 | 19200 | material
14.1.4 | insumo | 03.01.02.04. | ESQUADRIA DE ALUMINIO | Esquadria de Alumínio - 105 x 120 - 2 folhas de correr sem veneziana | 19 | UN | 800 | 15200 | material
14.1.5 | insumo | 03.01.02.05. | ESQUADRIA DE ALUMINIO | Esquadria de Alumínio - 120 x 120 - 2 folhas de correr com veneziana | 16 | UN | 1200 | 19200 | material
14.1.6 | insumo | 03.01.02.06. | ESQUADRIA DE ALUMINIO | Porta de Entrada | 1 | UN | 1800 | 1800 | material
14.1.7 | insumo | 03.01.02.07. | ESQUADRIA DE ALUMINIO | MO Instalação de Esquadrias de Alumínio | 84 | UN | 250 | 21000 | mão de obra
-15 | ATIVIDADE | 15 |  | FIAçãO | 16 | APTO | 1283.63 | 20538
-15.1 | serviço | 09.02.03.01. | FIAçãO | Instalações Elétricas - Fiação - Material | 3908.12 | TORRE | 1.98 | 7738
15.1.1 | insumo | 91929 | FIAçãO | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 4298.93 | M | 1.8 | 7738 | material
-15.2 | serviço | 09.02.03.02. | FIAçãO | Instalações Elétricas - Fiação - Mão de Obra | 16 | APTO | 800 | 12800
15.2.1 | insumo | 34N | FIAçãO | Empreiteiro instalações fiação | 16 | APTO | 450 | 7200 | mão de obra
15.2.2 | insumo | 36N | FIAçãO | Empreiteiro Elétrico - Acabamentos | 16 | APTO | 350 | 5600 | mão de obra
-16 | ATIVIDADE | 16 |  | FORRO | 234.3 | M² | 39.22 | 9190
-16.1 | serviço | 06.06.01. | FORRO | Forro dos Apartamentos - Material | 117.15 | M² | 53.45 | 6261
16.1.1 | insumo | 39413 | FORRO | Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c) | 124.94 | M² | 16.68 | 2084 | material
16.1.2 | insumo | 39427 | FORRO | Perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m | 281.16 | M | 8.46 | 2379 | material
16.1.3 | insumo | 39430 | FORRO | Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall | 259.16 | UN | 3.19 | 827 | material
16.1.4 | insumo | 39432 | FORRO | Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall | 168.74 | M | 2.47 | 417 | material
16.1.5 | insumo | 39434 | FORRO | Massa de rejunte em po para drywall | 60.94 | KG | 3.32 | 202 | material
16.1.6 | insumo | 39435 | FORRO | Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm | 934.16 | UN | 0.06 | 56 | material
16.1.7 | insumo | 40547 | FORRO | Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm | 2.59 | CENTO | 18.05 | 47 | material
16.1.8 | insumo | 43131 | FORRO | Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m) | 8.33 | KG | 30 | 250 | material
-16.2 | serviço | 06.06.02. | FORRO | Forro dos Apartamentos - Mão de Obra | 117.15 | M² | 25 | 2929
16.2.1 | insumo | 19N | FORRO | Empreiteiro - Instalação de Forro de Gesso Acartonado | 117.15 | M² | 25 | 2929 | mão de obra
-17 | ATIVIDADE | 17 |  | DISJUNTORES E CD | 16 | APTO | 350 | 5600
17.1 | serviço | 09.02.04. | DISJUNTORES E CD | Instalações Elétricas -Disjuntores e CDS | 16 | APTO | 350 | 5600
| insumo |  | DISJUNTORES E CD | Instalações Elétricas -Disjuntores e CDS |  |  |  | 5600 | mão de obra
-18 | ATIVIDADE | 18 |  | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | 311.93 | M² | 46.39 | 14469
-18.1 | serviço | 06.04.01.01. | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Porcelanato 30 x 30 da circulação | 90 | M² | 60 | 5400
18.1.1 | insumo | 16N | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Porcelanato 30 x 30 | 108 | M² | 50 | 5400 | material
-18.2 | serviço | 06.04.01.02. | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Cimento Cola, Espaçador e Rejunte para porcelanato da circulação | 103.98 | M² | 4.1 | 426
18.2.1 | insumo | 1381 | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Argamassa Colante - AC II | 505.32 | KG | 0.51 | 258 | material
18.2.2 | insumo | 14N | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Espaçadores para Cerâmica/Porcelanato | 1559.63 | UN | 0.05 | 78 | material
18.2.3 | insumo | 34357 | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Rejunte | 30.15 | KG | 2.99 | 90 | material
-18.3 | serviço | 06.04.01.03. | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Basalto - Escada | 13.98 | M² | 320.82 | 4485
18.3.1 | insumo | 25981 | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Piso/ revestimento em granito, polido | 15.38 | M² | 291.65 | 4485 | material
-18.4 | serviço | 06.04.02.01. | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Mão de Obra - Instalação do porcelanato da circulação | 90 | M² | 40 | 3600
18.4.1 | insumo | 15NA | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Empreiterio - Porcelanato | 90 | M² | 40 | 3600 | mão de obra
-18.5 | serviço | 06.04.02.03. | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Mao de Obra - Instalação do piso da escada | 13.98 | M² | 40 | 559
18.5.1 | insumo | 17N | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | Empreiterio - Piso da Escada | 13.98 | M² | 40 | 559 | mão de obra
-19 | ATIVIDADE | 19 |  | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | 2458.25 | M² | 24.08 | 59199
-19.1 | serviço | 08.01.01.01. | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Pintura Interna - Selador | 393.32 | L | 6.09 | 2395
19.1.1 | insumo | 6085 | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Selador acrilico paredes internas/externas | 393.32 | L | 6.09 | 2395 | material
-19.2 | serviço | 08.01.01.02. | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Pintura Interna - Textura | 628.48 | KG | 7.86 | 4940
19.2.1 | insumo | 38877 | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Massa para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo | 628.48 | KG | 7.86 | 4940 | material
-19.3 | serviço | 08.01.01.03. | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Pintura Interna - Tinta Acrílica Branco - 2 demão | 811.22 | L | 25.53 | 20711
19.3.1 | insumo | 7356 | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Tinta acrilica premium, cor branco fosco | 811.22 | L | 25.53 | 20711 | material
-19.4 | serviço | 08.01.02.01. | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Mão de Obra - Pintura Selador + Textura + Acrilica (1ª demão) | 551.3 | M² | 15 | 8269
19.4.1 | insumo | 23N | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Empreiteiro - Pintura Selador + Textura + Acrilica | 551.3 | M² | 15 | 8269 | mão de obra
-19.5 | serviço | 08.01.02.02. | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Mão de Obra - Pintura Selador + Acrilica (1ª demão) | 1906.96 | M² | 12 | 22883
19.5.1 | insumo | 24N | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | Empreiteiro - Pintura Selador + Acrilica | 1906.96 | M² | 12 | 22883 | mão de obra
-20 | ATIVIDADE | 20 |  | ESQUADRIAS DE FERRO | 16.7 | M | 492 | 8216
-20.1 | serviço | 03.03. | ESQUADRIAS DE FERRO | Esquadrias de Ferro | 16.7 | M | 492 | 8216
20.1.1 | insumo | 03.03.01. | ESQUADRIAS DE FERRO | Guarda Corpo - Material + Instalação | 16.7 | M | 492 | 8216 | material
20.1.2 | insumo | 03.03.02. | ESQUADRIAS DE FERRO | Corrimão - Material + Instalação | 0 | M | 78.12 | 0 | mão de obra
-21 | ATIVIDADE | 21 |  | LOUçAS | 128 | TORRE | 163.63 | 20944
-21.1 | serviço | 09.03.01 | LOUçAS | Louças - Material | 64 | TORRE | 277.25 | 17744
21.1.1 | insumo | 10420 | LOUçAS | Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento) | 16 | UN | 149.9 | 2398 | material
21.1.2 | insumo | 20271 | LOUçAS | Tanque de louca branca, com coluna, *30* l | 16 | UN | 391 | 6256 | material
21.1.3 | insumo | 36794 | LOUçAS | Lavatorio de louca branca, com coluna, dimensoes *44 x 35* cm (l x c) | 16 | UN | 119.46 | 1911 | material
21.1.4 | insumo | 37329 | LOUçAS | Rejunte epoxi, qualquer cor | 5.64 | KG | 63.07 | 356 | material
21.1.5 | insumo | 4351 | LOUçAS | Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8 (tanque e lavatorio) | 192 | UN | 11.01 | 2114 | material
21.1.6 | insumo | 4384 | LOUçAS | Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10 (vaso) | 32 | UN | 14.85 | 475 | material
21.1.7 | insumo | 6138 | LOUçAS | Vedacao PVC, 100 mm, para saida vaso sanitario | 16 | UN | 3.01 | 48 | material
21.1.8 | insumo | 6141 | LOUçAS | Engate/rabicho flexivel plastico (PVC ou abs) branco 1/2 " x 30 cm (lavatorio) | 16 | UN | 5.15 | 82 | material
21.1.9 | insumo | 6142 | LOUçAS | Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude | 16 | UN | 9.73 | 156 | material
21.1.10 | insumo | 6148 | LOUçAS | Sifao plastico flexivel saida vertical para coluna lavatorio, 1 x 1.1/2 " | 48 | UN | 11.44 | 549 | material
21.1.11 | insumo | 6153 | LOUçAS | Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao (tanque e lavatório) | 48 | UN | 4.13 | 198 | material
21.1.12 | insumo | [2] | LOUçAS | Tampo Granilite Cozinha | 16 | UN | 200 | 3200 | material
-21.2 | serviço | 09.03.02 | LOUçAS | Louças - Mão de Obra | 64 | TORRE | 50 | 3200
21.2.1 | insumo | 37N | LOUçAS | Empreiteiro - Instalação das louças | 64 | UN | 50 | 3200 | mão de obra
-22 | ATIVIDADE | 22 |  | PISO VINILICO | 647.01 | M² | 81.43 | 52685
-22.1 | serviço | 06.08.01.01. | PISO VINILICO | Placa de Piso Vinilico | 323.5 | M² | 84.21 | 27242 | 0
22.1.1 | insumo | 4790 | PISO VINILICO | Placa vinilica semiflexivel para revestimento de pisos e paredes, e = 2 mm | 339.68 | M² | 80.2 | 27242 | material
-22.2 | serviço | 06.08.01.02. | PISO VINILICO | Rodapé de Piso Vinilico | 400.93 | M | 20.44 | 8196
22.2.1 | insumo | 4804 | PISO VINILICO | Rodape plano para piso vinilico, h = 5 cm | 420.97 | M | 19.47 | 8196 | material
-22.3 | serviço | 06.08.01.03. | PISO VINILICO | Cola de Contato - Material ( 0,14kg/m2 e 0,07kg/m) | 467.05 | KG | 19.61 | 9159
22.3.1 | insumo | 4791 | PISO VINILICO | Adesivo acrilico/cola de contato | 467.05 | KG | 19.61 | 9159 | material
-22.4 | serviço | 06.08.02.01. | PISO VINILICO | Mão de Obra Terceirizada - Instalação de Rodapé Vinilico | 0 | M | 0 | 0
22.4.1 | insumo | 20N | PISO VINILICO | Empreiteiro - Instalação de Rodapé Vinilico | 0 | M | 12.5 | 0 | mão de obra
-22.5 | serviço | 06.08.02.02. | PISO VINILICO | Mão de Obra Terceirizada - Instalação de Piso Vinilico | 323.5 | M² | 25 | 8088
22.5.1 | insumo | 21N | PISO VINILICO | Empreiteiro - Instalação de Piso Vinilico | 323.5 | M² | 25 | 8088 | mão de obra
-23 | ATIVIDADE | 23 |  | PORTAS DE MADEIRA | 80 | UN | 520 | 41600
-23.1 | serviço | 03.02. | PORTAS DE MADEIRA | Esquadrias de Madeira | 80 | UN | 520 | 41600
23.1.1 | insumo | 03.02.01. | PORTAS DE MADEIRA | Porta interna de madeira 90 x 210 | 16 | UN | 500 | 8000 | material
23.1.2 | insumo | 03.02.02. | PORTAS DE MADEIRA | Porta interna de madeira 70 x 210 | 48 | UN | 450 | 21600 | material
23.1.3 | insumo | 03.02.03. | PORTAS DE MADEIRA | Porta interna de madeira 60 x 210 | 16 | UN | 350 | 5600 | material
23.1.4 | insumo | 03.02.05. | PORTAS DE MADEIRA | MO Instalação de portas internas de madeira | 80 | UN | 80 | 6400 | mão de obra
-24 | ATIVIDADE | 24 |  | METAIS | 96 | TORRE | 55.84 | 5360
-24.1 | serviço | 09.04.01. | METAIS | Torneiras - Aquisição | 48 | TORRE | 61.67 | 2960
24.1.1 | insumo | 13415 | METAIS | Torneira cromada de mesa para lavatorio, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193) | 32 | UN | 79.87 | 2556 | material
24.1.2 | insumo | 7604 | METAIS | Torneira cromada sem bico para tanque, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1126) | 16 | UN | 25.27 | 404 | material
-24.2 | serviço | 09.04.02. | METAIS | Torneiras - Instalação | 48 | TORRE | 50 | 2400
24.2.1 | insumo | 38N | METAIS | Empreiteiro - Instalação das torneiras | 48 | UN | 50 | 2400 | mão de obra
-25 | ATIVIDADE | 26 |  | PINTURA FINAL | 2458.25 | M² | 6 | 14750
-25.1 | serviço | 08.01.02.03 | PINTURA FINAL | Mão de Obra - Pintura Final | 2458.25 | M² | 6 | 14750
25.1.1 | insumo | 42N | PINTURA FINAL | Empreiteiro - Pintura Final | 2458.25 | M² | 6 | 14750 | mão de obra
-26 | ATIVIDADE | 27 |  | TELHADO | 40 | UN | 1277.33 | 51093
-26.1 | serviço | 05.01.01. | TELHADO | Estrutura de Madeira - Material | 20 | UN | 636.33 | 12727
26.1.1 | insumo | 21142 | TELHADO | Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, secao "u", para madeiramento de telhado | 20 | UN | 23.1 | 462 | material
26.1.2 | insumo | 39027 | TELHADO | Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9) | 27 | KG | 21.68 | 585 | material
26.1.3 | insumo | 40552 | TELHADO | Parafuso, auto atarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm | 0.8 | CENTO | 30.95 | 25 | material
26.1.4 | insumo | 4400 | TELHADO | Caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | 100 | M | 12.65 | 1265 | material
26.1.5 | insumo | 4415 | TELHADO | Sarrafo nao aparelhado 2,5 x 5 cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | 50 | M | 3 | 150 | material
26.1.6 | insumo | 4425 | TELHADO | Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | 540 | M | 16.81 | 9077 | material
26.1.7 | insumo | 5075 | TELHADO | Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) | 22.5 | KG | 21.7 | 488 | material
26.1.8 | insumo | 6193 | TELHADO | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | 60 | M | 11.23 | 674 | material
-26.2 | serviço | 05.01.02. | TELHADO | Estrutura de Madeira - Mão de Obra | 20 | UN | 1000 | 20000
26.2.1 | insumo | 11N | TELHADO | Empreiteiro Estrutura de Madeira | 20 | UN | 1000 | 20000 | mão de obra
-26.3 | serviço | 05.02.01. | TELHADO | Telhamento com telha ondulada - Material | 243.7 | M² | 55.37 | 13493
26.3.1 | insumo | 1607 | TELHADO | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela PVC - conicas) | 309.49 | CJ | 0.22 | 68 | material
26.3.2 | insumo | 4302 | TELHADO | Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16 " x 250 mm, para fixacao de telha em madeira | 309.49 | UN | 3.55 | 1099 | material
26.3.3 | insumo | 7194 | TELHADO | Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto) | 310.71 | M² | 39.67 | 12326 | material
-26.4 | serviço | 05.02.02. | TELHADO | Telhamento com telha ondulada - Mão de Obra | 243.7 | M² | 20 | 4874
26.4.1 | insumo | 12N | TELHADO | Empreiteiro Telhamento com telha ondulada | 243.7 | M² | 20 | 4874 | mão de obra
-27 | ATIVIDADE | 28 |  | ALGEROSA + RUFOS | 1 | TORRE | 10092.26 | 10092
-27.1 | serviço | 05.03.01. | ALGEROSA + RUFOS | Rufo - Material | 75.18 | M/M | 54.52 | 4099
27.1.1 | insumo | 13388 | ALGEROSA + RUFOS | Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 | 3.38 | KG | 216.55 | 733 | material
27.1.2 | insumo | 142 | ALGEROSA + RUFOS | Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas | 14.89 | 310ML | 26.42 | 393 | material
27.1.3 | insumo | 40873 | ALGEROSA + RUFOS | Rufo interno/externo de chapa de aço galvanizada num 24, corte 25 cm | 78.94 | M | 37.45 | 2956 | material
27.1.4 | insumo | 5061 | ALGEROSA + RUFOS | Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) | 0.45 | KG | 21.33 | 10 | material
27.1.5 | insumo | 5104 | ALGEROSA + RUFOS | Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) | 0.09 | KG | 77.63 | 7 | material
-27.2 | serviço | 05.03.02. | ALGEROSA + RUFOS | Calha - Material | 37.59 | M/M | 92.94 | 3493
27.2.1 | insumo | 13388 | ALGEROSA + RUFOS | Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 | 3.38 | KG | 216.55 | 733 | material
27.2.2 | insumo | 142(1) | ALGEROSA + RUFOS | Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) | 0.49 | KG | 21.33 | 10 | material
27.2.3 | insumo | 40873(1) | ALGEROSA + RUFOS | Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas | 3.04 | 310ML | 26.42 | 80 | material
27.2.4 | insumo | 5061(1) | ALGEROSA + RUFOS | Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) | 0.09 | KG | 77.63 | 7 | material
27.2.5 | insumo | 5104(1) | ALGEROSA + RUFOS | Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm | 39.47 | M | 67.47 | 2663 | material
-27.3 | serviço | 05.03.03. | ALGEROSA + RUFOS | Rufo + Calha - Mão de Obra | 1 | TORRE | 2500 | 2500
27.3.1 | insumo | 10N | ALGEROSA + RUFOS | Empreiteiro instalação de rufo + calha | 1 | TORRE | 2500 | 2500 | mão de obra
-28 | ATIVIDADE | 29 |  | COMPLEMENTAçãO E LIMPEZA | 1 | TORRE | 2000 | 2000
28.1 | insumo | 10 | COMPLEMENTAçãO E LIMPEZA | COMPLEMENTAÇÃO E LIMPEZA | 1 | TORRE | 2000 | 2000 | mão de obra
-29 | ATIVIDADE | 30 |  | REBOCO EXTERNO | 745.27 | M² | 111.23 | 82893
-29.1 | serviço | 03.01.01. | REBOCO EXTERNO | Esquadrias de Alumínio - Contramarcos | 84 | UN | 200 | 16800
29.1.1 | insumo | 03.01.01.01. | REBOCO EXTERNO | Fornecimento de Contramarcos | 84 | UN | 150 | 12600 | material
29.1.2 | insumo | 03.01.01.02. | REBOCO EXTERNO | Instalação de Contramarcos | 84 | UN | 50 | 4200 | mão de obra
-29.2 | serviço | 06.05.01. | REBOCO EXTERNO | Revestimento de Basalto - Peitoril - Material | 238.08 | M | 81.05 | 19296
29.2.1 | insumo | 34747 | REBOCO EXTERNO | Peitoril em marmore, polido, branco comum, l= *15* cm, e= *2,0* cm, com pingadeira | 247.61 | M | 77.93 | 19296 | material
-29.3 | serviço | 06.05.02. | REBOCO EXTERNO | Revestimento de Basalto - Peitoril - Mão de Obra | 238.08 | M | 15 | 3571
29.3.1 | insumo | 18N | REBOCO EXTERNO | Empreiteiro - Instalação de Peitoril | 238.08 | M | 15 | 3571 | mão de obra
-29.4 | serviço | 07.01.01 | REBOCO EXTERNO | Reboco Externo - Argamassa | 37263.26 | KG | 0.66 | 24594
29.4.1 | insumo | 371 | REBOCO EXTERNO | Argamassa Industrialziada | 44715.91 | KG | 0.55 | 24594 | material
-29.5 | serviço | 07.01.02 | REBOCO EXTERNO | Reboco Externo - Mão de Obra | 745.27 | M² | 25 | 18632
29.5.1 | insumo | 22N | REBOCO EXTERNO | Empreiteiro - Execução de Reboco Externo | 745.27 | M² | 25 | 18632 | mão de obra
-30 | ATIVIDADE | 31 |  | PINTURA EXTERNA | 745.27 | M²/M² | 49.71 | 37045
-30.1 | serviço | 08.02.01.01. | PINTURA EXTERNA | Pintura Externa - Selador | 119.24 | L | 6.09 | 726
30.1.1 | insumo | 6085 | PINTURA EXTERNA | Selador acrilico paredes internas/externas | 119.24 | L | 6.09 | 726 | material
-30.2 | serviço | 08.02.01.02. | PINTURA EXTERNA | Pintura Externa - Textura | 1444.32 | KG | 7.86 | 11352
30.2.1 | insumo | 38877 | PINTURA EXTERNA | Massa para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo | 1444.32 | KG | 7.86 | 11352 | material
-30.3 | serviço | 08.02.01.03. | PINTURA EXTERNA | Pintura Externa - Tinta Acrílica Verde - 2 demão | 372.63 | L | 27 | 10061
30.3.1 | insumo | 7356a | PINTURA EXTERNA | Tinta acrilica premium, cor verde | 372.63 | L | 27 | 10061 | material
-30.4 |  | 08.02.02.01. | PINTURA EXTERNA | Mão de Obra - Pintura Externa (Selador+Textura+2demão) | 745.27 | M²/M² | 20 | 14905
30.4.1 | insumo | 25N | PINTURA EXTERNA | Empreiteiro - Pintura Externa (Selador+Textura+2demão) | 745.27 | M² | 20 | 14905 | mão de obra

## VICO
[5 empty] | Target | [8 empty] | Atual |  |  |  |  | Predicted |  |  |  | Difference |  |  |  | FLUXO DE CAIXA
Hierarchy | TIPO | Code | PROCESSO | Name | Quantity | Unit | by Progress | Start time | End point | SEMANA | Duration | Costs | Costs Plan | EXE by Progress | EXE Start | EXE End | EXE Duration | Executado | Start time | End point | Duration | Costs | by Progress | Start time | End point | Duration | %MO | %MAT | R$ MO | R$ MAT | DATA MAT | DATA MO
-1 | PROCESSO | 1 |  | LOCAçãO E GABARITO | 74.74 | HR | 0 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 1 | 5 | 2720.5 |  | 100% | 4444900% | 4445200% | 2 |  | 4444900% | 4445200% | 2 | 2720.5 | 100.0% | -25 | -24 | -1
1.1 | atividade | FUND | LOCAçãO E GABARITO | EST/ACAB->FUND | 74.74 | HR | 0 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 1 | 5 | 2720.5 | 0 | 100% | 4444900% | 4445200% | 2 | 2720.5 | 4444900% | 4445200% | 2 | 2720.5 | 100.0% | -25 | -24 | -1 | 56.52% | 43.48% | 1537.7174 | 1182.7826 | 4440900% | 4444300% | 11309.55
-2 | PROCESSO | 2 |  | ESTACAS | 1 | TORRE | 0 | 2021-08-23 | 2021-09-06 | 4 | 10 | 34356.2 | [6 empty] | 4445300% | 4446700% | 10 | 34356.2 | 0.0% | [9 empty] | 0.7369%
2.1 | atividade | FUND | ESTACAS | EST/ACAB->FUND | 1 | TORRE | 0 | 2021-08-23 | 2021-09-06 | 4 | 10 | 34356.2 | 0 | 25% | 4445300% |  |  | 8589.05 | 4445300% | 4446700% | 10 | 34356.2 | 0.0% |  |  |  | 78.95% | 21.05% | 27122.9474 | 7233.2526 | 4441600% | 4446000%
-3 | PROCESSO | 3 |  | VIGAS BALDRAMES | 36.23 | M³ | 0 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 5 | 5 | 70046.7 | [6 empty] | 4446700% | 4447400% | 5 | 70046.7 | 0.0%
3.1 | atividade | FUND | VIGAS BALDRAMES | EST/ACAB->FUND | 36.23 | M³ | 0 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 5 | 5 | 70046.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4446700% | 4447400% | 5 | 70046.7 | 0.0% |  |  |  | 25.73% | 74.27% | 18023.1801 | 52023.5199 | 4443000% | 4446700%
-4 | PROCESSO | 4 |  | INSTALAçõES ENTERRADAS | 2 | TORRE | 0 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 6 | 5 | 350 | [6 empty] | 4447400% | 4448200% | 5 | 350 | 0.0%
4.1 | atividade | FUND | INSTALAçõES ENTERRADAS | EST/ACAB->FUND | 2 | TORRE | 0 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 6 | 5 | 350 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4447400% | 4448200% | 5 | 350 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 350 | 0 | 4443700% | 4447400%
-5 | PROCESSO | 5 |  | CONTRAPISO | 456.3 | M² | 0 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 7 | 5 | 34912.2 | [6 empty] | 4448200% | 4448900% | 5 | 34912.2 | 0.0%
5.1 | atividade | FUND | CONTRAPISO | EST/ACAB->FUND | 456.3 | M² | 0 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 7 | 5 | 34912.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4448200% | 4448900% | 5 | 34912.2 | 0.0% |  |  |  | 54.17% | 45.83% | 18910.9078 | 16001.2922 | 4444400% | 4448100%
-6 | PROCESSO | 6 |  | ALVENARIA ESTRUTURAL | 1684.46 | M³ | 0 | 2021-09-27 | 2021-12-03 | 16 | 25 | 407381.7 | [6 empty] | 4448900% | 4455700% | 25 | 407381.7 | 0.0%
6.5 | atividade | COB | ALVENARIA ESTRUTURAL | EST/ACAB->COB | 83.84 | M³ | 0 | 2021-11-26 | 2021-12-03 | 16 | 5 | 19719.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4455000% | 4455700% | 5 | 19719.7 | 0.0% |  |  |  | 13.86% | 86.14% | 2732.8947 | 16986.8053 | 4451100% | 4454800%
6.1 | atividade | PAV 1 | ALVENARIA ESTRUTURAL | EST/ACAB->PAV 1 | 399.29 | M³ | 0 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 8 | 5 | 96711 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4448900% | 4449600% | 5 | 96711 | 0.0% |  |  |  | 13.86% | 86.14% | 13402.8902 | 83308.1098 | 4445100% | 4448800%
6.2 | atividade | PAV 2 | ALVENARIA ESTRUTURAL | EST/ACAB->PAV 2 | 400.44 | M³ | 0 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 10 | 5 | 96983.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4450400% | 4451200% | 5 | 96983.7 | 0.0% |  |  |  | 13.86% | 86.14% | 13440.6829 | 83543.0171 | 4446600% | 4450300%
6.3 | atividade | PAV 3 | ALVENARIA ESTRUTURAL | EST/ACAB->PAV 3 | 400.44 | M³ | 0 | 2021-10-26 | 2021-11-03 | 12 | 5 | 96983.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4451900% | 4452900% | 5 | 96983.7 | 0.0% |  |  |  | 13.86% | 86.14% | 13440.6829 | 83543.0171 | 4448000% | 4451800%
6.4 | atividade | PAV 4 | ALVENARIA ESTRUTURAL | EST/ACAB->PAV 4 | 400.44 | M³ | 0 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | 14 | 5 | 96983.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4453600% | 4454300% | 5 | 96983.7 | 0.0% |  |  |  | 13.86% | 86.14% | 13440.6829 | 83543.0171 | 4449500% | 4453300%
-7 | PROCESSO | 7 |  | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | 219.93 | M³ | 0 | 2021-10-04 | 2021-11-26 | 15 | 20 | 262864.1 | [6 empty] | 4449600% | 4455000% | 20 | 262864.1 | 0.0%
7.1 | atividade | PAV 1 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | EST/ACAB->PAV 1 | 55.49 | M³ | 0 | 2021-10-04 | 2021-10-12 | 9 | 5 | 66451 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4449600% | 4450400% | 5 | 66451 | 0.0% |  |  |  | 38.4% | 61.6% | 25514.7127 | 40936.2873 | 4445800% | 4449600%
7.2 | atividade | PAV 2 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | EST/ACAB->PAV 2 | 55.49 | M³ | 0 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 11 | 5 | 66451 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4451200% | 4451900% | 5 | 66451 | 0.0% |  |  |  | 38.4% | 61.6% | 25514.7127 | 40936.2873 | 4447300% | 4451000%
7.3 | atividade | PAV 3 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | EST/ACAB->PAV 3 | 55.49 | M³ | 0 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 13 | 5 | 66451 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4452900% | 4453600% | 5 | 66451 | 0.0% |  |  |  | 38.4% | 61.6% | 25514.7127 | 40936.2873 | 4448800% | 4452500%
7.4 | atividade | PAV 4 | ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | EST/ACAB->PAV 4 | 53.46 | M³ | 0 | 2021-11-18 | 2021-11-26 | 15 | 5 | 63511.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4454300% | 4455000% | 5 | 63511.1 | 0.0% |  |  |  | 38.4% | 61.6% | 24385.9004 | 39125.1996 | 4450300% | 4454100%
-8 | PROCESSO | 8 |  | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | 6 | TORRE | 0 | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 17 | 24.8 | 53823.6 | [6 empty] | 4450300% | 4456100% | 24.8 | 53823.6 | 0.0%
8.6 | atividade | COB | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | EST/ACAB->COB | 0.33 | TORRE | 0 | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 17 | 4.8 | 5770.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4455700% | 4456100% | 4.8 | 5770.6 | 0.0% |  |  |  | 35.67% | 64.33% | 2058.5162 | 3712.0838 | 4451800% | 4455400%
8.1 | atividade | FUND | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | EST/ACAB->FUND | 0.33 | TORRE | 0 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 12 | 0 | 5770.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4450300% | 4450300% | 0 | 5770.6 | 0.0% |  |  |  | 35.67% | 64.33% | 2058.5162 | 3712.0838 | 4448800% | 4451800%
8.2 | atividade | PAV 1 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | EST/ACAB->PAV 1 | 1.33 | TORRE | 0 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 13 | 5 | 10570.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4450400% | 4451200% | 5 | 10570.6 | 0.0% |  |  |  | 35.67% | 64.33% | 3770.7954 | 6799.8046 | 4448800% | 4452500%
8.3 | atividade | PAV 2 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | EST/ACAB->PAV 2 | 1.33 | TORRE | 0 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | 14 | 5 | 10570.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4451900% | 4452900% | 5 | 10570.6 | 0.0% |  |  |  | 35.67% | 64.33% | 3770.7954 | 6799.8046 | 4449500% | 4453300%
8.4 | atividade | PAV 3 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | EST/ACAB->PAV 3 | 1.33 | TORRE | 0 | 2021-11-18 | 2021-11-26 | 15 | 5 | 10570.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4453600% | 4454300% | 5 | 10570.6 | 0.0% |  |  |  | 35.67% | 64.33% | 3770.7954 | 6799.8046 | 4450300% | 4454100%
8.5 | atividade | PAV 4 | INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | EST/ACAB->PAV 4 | 1.33 | TORRE | 0 | 2021-11-26 | 2021-12-03 | 16 | 5 | 10570.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4455000% | 4455700% | 5 | 10570.6 | 0.0% |  |  |  | 35.67% | 64.33% | 3770.7954 | 6799.8046 | 4451100% | 4454800%
-9 | PROCESSO | 9 |  | REBOCO INTERNO | 562.37 | M² | 0 | 2021-11-26 | 2021-12-24 | 19 | 20 | 14863.2 | [6 empty] | 4454300% | 4457900% | 20 | 14863.2 | 0.0%
9.1 | atividade | PAV 1 | REBOCO INTERNO | EST/ACAB->PAV 1 | 140.59 | M² | 0 | 2021-11-26 | 2021-12-03 | 16 | 5 | 3715.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4454300% | 4455000% | 5 | 3715.8 | 0.0% |  |  |  | 26.49% | 73.51% | 984.197 | 2731.603 | 4451100% | 4454800%
9.2 | atividade | PAV 2 | REBOCO INTERNO | EST/ACAB->PAV 2 | 140.59 | M² | 0 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 17 | 5 | 3715.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4455700% | 4456400% | 5 | 3715.8 | 0.0% |  |  |  | 26.49% | 73.51% | 984.197 | 2731.603 | 4451800% | 4455500%
9.3 | atividade | PAV 3 | REBOCO INTERNO | EST/ACAB->PAV 3 | 140.59 | M² | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 18 | 5 | 3715.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4456400% | 4457100% | 5 | 3715.8 | 0.0% |  |  |  | 26.49% | 73.51% | 984.197 | 2731.603 | 4452500% | 4456200%
9.4 | atividade | PAV 4 | REBOCO INTERNO | EST/ACAB->PAV 4 | 140.59 | M² | 0 | 2021-12-17 | 2021-12-24 | 19 | 5 | 3715.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4457100% | 4457900% | 5 | 3715.8 | 0.0% |  |  |  | 26.49% | 73.51% | 984.197 | 2731.603 | 4453200% | 4456900%
-10 | PROCESSO | 10 |  | SHAFT | 85.54 | M² | 0 | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 20 | 10 | 1710.8 | [6 empty] | 4456800% | 4458500% | 10 | 1710.8 | 0.0%
10.1 | atividade | PAV 1 | SHAFT | EST/ACAB->PAV 1 | 21.39 | M² | 0 | 2021-12-16 | 2021-12-21 | 19 | 2.5 | 427.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4456800% | 4457300% | 2.5 | 427.7 | 0.0% |  |  |  | 62.48% | 37.52% | 267.2188 | 160.4812 | 4453100% | 4456600%
10.2 | atividade | PAV 2 | SHAFT | EST/ACAB->PAV 2 | 21.39 | M² | 0 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 19 | 2.5 | 427.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4457300% | 4457500% | 2.5 | 427.7 | 0.0% |  |  |  | 62.48% | 37.52% | 267.2188 | 160.4812 | 4453600% | 4456800%
10.3 | atividade | PAV 3 | SHAFT | EST/ACAB->PAV 3 | 21.39 | M² | 0 | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 20 | 2.5 | 427.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4457500% | 4458100% | 2.5 | 427.7 | 0.0% |  |  |  | 62.48% | 37.52% | 267.2188 | 160.4812 | 4453800% | 4457300%
10.4 | atividade | PAV 4 | SHAFT | EST/ACAB->PAV 4 | 21.39 | M² | 0 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 20 | 2.5 | 427.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4458100% | 4458500% | 2.5 | 427.7 | 0.0% |  |  |  | 62.48% | 37.52% | 267.2188 | 160.4812 | 4454300% | 4457500%
-11 | PROCESSO | 11 |  | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | 24.33 | M² | 0 | 2021-12-21 | 2022-01-19 | 23 | 19.9 | 956.3 | [6 empty] | 4455100% | 4460200% | 19.9 | 956.3 | 0.0%
11.1 | atividade | FUND | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | EST/ACAB->FUND | 5.17 | M² | 0 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 19 | 0 | 203.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4455100% | 4455100% | 0 | 203.1 | 0.0% |  |  |  | 45.82% | 54.18% | 93.0521 | 110.0479 | 4453600% | 4456600%
11.2 | atividade | PAV 1 | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | EST/ACAB->PAV 1 | 6.08 | M² | 0 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 20 | 5 | 239.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4457300% | 4458100% | 5 | 239.1 | 0.0% |  |  |  | 45.82% | 54.18% | 109.5458 | 129.5542 | 4453600% | 4457300%
11.3 | atividade | PAV 2 | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | EST/ACAB->PAV 2 | 6.08 | M² | 0 | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 21 | 5 | 239.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4458100% | 4458800% | 5 | 239.1 | 0.0% |  |  |  | 45.82% | 54.18% | 109.5458 | 129.5542 | 4454300% | 4458000%
11.4 | atividade | PAV 3 | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | EST/ACAB->PAV 3 | 6.08 | M² | 0 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 22 | 5 | 239.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4458800% | 4459500% | 5 | 239.1 | 0.0% |  |  |  | 45.82% | 54.18% | 109.5458 | 129.5542 | 4455000% | 4458700%
11.5 | atividade | PAV 4 | IMPERMEABILIZAçãO DO WC | EST/ACAB->PAV 4 | 0.92 | M² | 0 | 2022-01-11 | 2022-01-19 | 23 | 5 | 36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4459500% | 4460200% | 5 | 36 | 0.0% |  |  |  | 45.82% | 54.18% | 16.4937 | 19.5063 | 4455700% | 4459500%
-12 | PROCESSO | 12 |  | CERâMICA APTOS | 2693.28 | M² | 0 | 2022-01-04 | 2022-02-02 | 25 | 20 | 81742.7 | [6 empty] | 4458800% | 4461700% | 20 | 81742.7 | 0.0%
12.1 | atividade | PAV 1 | CERâMICA APTOS | EST/ACAB->PAV 1 | 673.38 | M² | 0 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 22 | 5 | 20437.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4458800% | 4459500% | 5 | 20437.4 | 0.0% |  |  |  | 57.76% | 42.24% | 11804.8475 | 8632.5525 | 4455000% | 4458700%
12.2 | atividade | PAV 2 | CERâMICA APTOS | EST/ACAB->PAV 2 | 673.38 | M² | 0 | 2022-01-11 | 2022-01-19 | 23 | 5 | 20437.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4459500% | 4460200% | 5 | 20437.4 | 0.0% |  |  |  | 57.76% | 42.24% | 11804.8475 | 8632.5525 | 4455700% | 4459500%
12.3 | atividade | PAV 3 | CERâMICA APTOS | EST/ACAB->PAV 3 | 673.15 | M² | 0 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 24 | 5 | 20430.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4460200% | 4460900% | 5 | 20430.6 | 0.0% |  |  |  | 57.76% | 42.24% | 11800.9197 | 8629.6803 | 4456500% | 4460200%
12.4 | atividade | PAV 4 | CERâMICA APTOS | EST/ACAB->PAV 4 | 673.38 | M² | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 25 | 5 | 20437.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4460900% | 4461700% | 5 | 20437.4 | 0.0% |  |  |  | 57.76% | 42.24% | 11804.8475 | 8632.5525 | 4457200% | 4460900%
-13 | PROCESSO | 13 |  | GESSO LISO | 1789.8 | M² | 0 | 2022-01-19 | 2022-02-16 | 27 | 20 | 27245.1 | [6 empty] | 4460200% | 4463100% | 20 | 27245.1 | 0.0%
13.1 | atividade | PAV 1 | GESSO LISO | EST/ACAB->PAV 1 | 446.62 | M² | 0 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 24 | 5 | 6798.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4460200% | 4460900% | 5 | 6798.7 | 0.0% |  |  |  | 45.99% | 54.01% | 3126.4787 | 3672.2213 | 4456500% | 4460200%
13.2 | atividade | PAV 2 | GESSO LISO | EST/ACAB->PAV 2 | 447.73 | M² | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 25 | 5 | 6815.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4460900% | 4461700% | 5 | 6815.5 | 0.0% |  |  |  | 45.99% | 54.01% | 3134.2044 | 3681.2956 | 4457200% | 4460900%
13.3 | atividade | PAV 3 | GESSO LISO | EST/ACAB->PAV 3 | 447.73 | M² | 0 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 26 | 5 | 6815.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4461700% | 4462400% | 5 | 6815.5 | 0.0% |  |  |  | 45.99% | 54.01% | 3134.2044 | 3681.2956 | 4457900% | 4461600%
13.4 | atividade | PAV 4 | GESSO LISO | EST/ACAB->PAV 4 | 447.73 | M² | 0 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 27 | 5 | 6815.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4462400% | 4463100% | 5 | 6815.5 | 0.0% |  |  |  | 45.99% | 54.01% | 3134.2044 | 3681.2956 | 4458600% | 4462300%
-14 | PROCESSO | 14 |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO | 84 | UN | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-24 | 28 | 20 | 106000 | [6 empty] | 4460900% | 4463800% | 20 | 106000 | 0.0%
14.1 | atividade | PAV 1 | ESQUADRIA DE ALUMINIO | EST/ACAB->PAV 1 | 21 | UN | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 25 | 5 | 26500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4460900% | 4461700% | 5 | 26500 | 0.0% |  |  |  | 19.81% | 80.19% | 5250 | 21250 | 4457200% | 4460900%
14.2 | atividade | PAV 2 | ESQUADRIA DE ALUMINIO | EST/ACAB->PAV 2 | 21 | UN | 0 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 26 | 5 | 26500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4461700% | 4462400% | 5 | 26500 | 0.0% |  |  |  | 19.81% | 80.19% | 5250 | 21250 | 4457900% | 4461600%
14.3 | atividade | PAV 3 | ESQUADRIA DE ALUMINIO | EST/ACAB->PAV 3 | 21 | UN | 0 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 27 | 5 | 26500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4462400% | 4463100% | 5 | 26500 | 0.0% |  |  |  | 19.81% | 80.19% | 5250 | 21250 | 4458600% | 4462300%
14.4 | atividade | PAV 4 | ESQUADRIA DE ALUMINIO | EST/ACAB->PAV 4 | 21 | UN | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 28 | 5 | 26500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4463100% | 4463800% | 5 | 26500 | 0.0% |  |  |  | 19.81% | 80.19% | 5250 | 21250 | 4459300% | 4463100%
-15 | PROCESSO | 15 |  | FIAçãO | 16 | APTO | 0 | 2022-02-02 | 2022-03-03 | 29 | 20 | 20538.1 | [6 empty] | 4461700% | 4464500% | 20 | 20538.1 | 0.0%
15.1 | atividade | PAV 1 | FIAçãO | EST/ACAB->PAV 1 | 4 | APTO | 0 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 26 | 5 | 5130.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4461700% | 4462400% | 5 | 5130.3 | 0.0% |  |  |  | 62.32% | 37.68% | 3197.3824 | 1932.9176 | 4457900% | 4461600%
15.2 | atividade | PAV 2 | FIAçãO | EST/ACAB->PAV 2 | 4 | APTO | 0 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 27 | 5 | 5135.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4462400% | 4463100% | 5 | 5135.9 | 0.0% |  |  |  | 62.32% | 37.68% | 3200.8725 | 1935.0275 | 4458600% | 4462300%
15.3 | atividade | PAV 3 | FIAçãO | EST/ACAB->PAV 3 | 4 | APTO | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 28 | 5 | 5135.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4463100% | 4463800% | 5 | 5135.9 | 0.0% |  |  |  | 62.32% | 37.68% | 3200.8725 | 1935.0275 | 4459300% | 4463100%
15.4 | atividade | PAV 4 | FIAçãO | EST/ACAB->PAV 4 | 4 | APTO | 0 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 29 | 5 | 5135.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4463800% | 4464500% | 5 | 5135.9 | 0.0% |  |  |  | 62.32% | 37.68% | 3200.8725 | 1935.0275 | 4460100% | 4463800%
-16 | PROCESSO | 16 |  | FORRO | 234.3 | M² | 0 | 2022-02-16 | 2022-03-17 | 31 | 20 | 9190 | [6 empty] | 4463100% | 4465900% | 20 | 9190 | 0.0%
16.1 | atividade | PAV 1 | FORRO | EST/ACAB->PAV 1 | 58.58 | M² | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-24 | 28 | 5 | 2297.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 44631 | 4463800% | 500% | 2297.5 | 0.0% |  |  |  | 31.87% | 68.13% | 732.1703 | 1565.3297 | 4459300% | 4463100%
16.2 | atividade | PAV 2 | FORRO | EST/ACAB->PAV 2 | 58.58 | M² | 0 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 29 | 5 | 2297.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 44638 | 4464500% | 500% | 2297.5 | 0.0% |  |  |  | 31.87% | 68.13% | 732.1703 | 1565.3297 | 4460100% | 4463800%
16.3 | atividade | PAV 3 | FORRO | EST/ACAB->PAV 3 | 58.58 | M² | 0 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 30 | 5 | 2297.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 44645 | 4465200% | 500% | 2297.5 | 0.0% |  |  |  | 31.87% | 68.13% | 732.1703 | 1565.3297 | 4460800% | 4464500%
16.4 | atividade | PAV 4 | FORRO | EST/ACAB->PAV 4 | 58.58 | M² | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 31 | 5 | 2297.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 44652 | 4465900% | 500% | 2297.5 | 0.0% |  |  |  | 31.87% | 68.13% | 732.1703 | 1565.3297 | 4461500% | 4465200%
-17 | PROCESSO | 17 |  | DISJUNTORES E CD | 16 | APTO | 0 | 2022-02-24 | 2022-03-24 | 32 | 20 | 5600 | [6 empty] | 4463800% | 4466600% | 20 | 5600 | 0.0%
17.1 | atividade | PAV 1 | DISJUNTORES E CD | EST/ACAB->PAV 1 | 4 | APTO | 0 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 29 | 5 | 1400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4463800% | 4464500% | 5 | 1400 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 1400 | 0 | 4460100% | 4463800%
17.2 | atividade | PAV 2 | DISJUNTORES E CD | EST/ACAB->PAV 2 | 4 | APTO | 0 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 30 | 5 | 1400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4464500% | 4465200% | 5 | 1400 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 1400 | 0 | 4460800% | 4464500%
17.3 | atividade | PAV 3 | DISJUNTORES E CD | EST/ACAB->PAV 3 | 4 | APTO | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 31 | 5 | 1400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465200% | 4465900% | 5 | 1400 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 1400 | 0 | 4461500% | 4465200%
17.4 | atividade | PAV 4 | DISJUNTORES E CD | EST/ACAB->PAV 4 | 4 | APTO | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 32 | 5 | 1400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465900% | 4466600% | 5 | 1400 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 1400 | 0 | 4462200% | 4465900%
-18 | PROCESSO | 18 |  | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | 311.93 | M² | 0 | 2022-02-24 | 2022-03-24 | 32 | 20 | 14469.2 | [6 empty] | 4463800% | 4466600% | 20 | 14469.2 | 0.0%
18.1 | atividade | PAV 1 | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | EST/ACAB->PAV 1 | 106.44 | M² | 0 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 29 | 5 | 4908.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4463800% | 4464500% | 5 | 4908.7 | 0.0% |  |  |  | 28.74% | 71.26% | 1410.8696 | 3497.8304 | 4460100% | 4463800%
18.2 | atividade | PAV 2 | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | EST/ACAB->PAV 2 | 77.15 | M² | 0 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 30 | 5 | 3892.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4464500% | 4465200% | 5 | 3892.2 | 0.0% |  |  |  | 28.74% | 71.26% | 1118.7049 | 2773.4951 | 4460800% | 4464500%
18.3 | atividade | PAV 3 | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | EST/ACAB->PAV 3 | 77.15 | M² | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 31 | 5 | 3892.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465200% | 4465900% | 5 | 3892.2 | 0.0% |  |  |  | 28.74% | 71.26% | 1118.7049 | 2773.4951 | 4461500% | 4465200%
18.4 | atividade | PAV 4 | REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | EST/ACAB->PAV 4 | 51.19 | M² | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 32 | 5 | 1776.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465900% | 4466600% | 5 | 1776.1 | 0.0% |  |  |  | 28.74% | 71.26% | 510.4907 | 1265.6093 | 4462200% | 4465900%
-19 | PROCESSO | 19 |  | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | 2458.25 | M² | 0 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 33 | 20 | 59198.6 | [6 empty] | 4464500% | 4467300% | 20 | 59198.6 | 0.0%
19.1 | atividade | PAV 1 | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | EST/ACAB->PAV 1 | 613.75 | M² | 0 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 30 | 5 | 14782.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4464500% | 4465200% | 5 | 14782.4 | 0.0% |  |  |  | 52.62% | 47.38% | 7779.0014 | 7003.3986 | 4460800% | 4464500%
19.2 | atividade | PAV 2 | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | EST/ACAB->PAV 2 | 614.85 | M² | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 31 | 5 | 14806.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465200% | 4465900% | 5 | 14806.1 | 0.0% |  |  |  | 52.62% | 47.38% | 7791.4731 | 7014.6269 | 4461500% | 4465200%
19.3 | atividade | PAV 3 | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | EST/ACAB->PAV 3 | 614.85 | M² | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 32 | 5 | 14806.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465900% | 4466600% | 5 | 14806.1 | 0.0% |  |  |  | 52.62% | 47.38% | 7791.4731 | 7014.6269 | 4462200% | 4465900%
19.4 | atividade | PAV 4 | PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | EST/ACAB->PAV 4 | 614.79 | M² | 0 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 33 | 5 | 14804 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4466600% | 4467300% | 5 | 14804 | 0.0% |  |  |  | 52.62% | 47.38% | 7790.3681 | 7013.6319 | 4462900% | 4466600%
-20 | PROCESSO | 20 |  | ESQUADRIAS DE FERRO | 16.7 | M | 0 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 32 | 3 | 8216.1 | [6 empty] | 4465200% | 4466900% | 3 | 8216.1 | 0.0%
20.1 | atividade | PAV 2 | ESQUADRIAS DE FERRO | EST/ACAB->PAV 2 | 5.57 | M | 0 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 32 | 1 | 2738.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465200% | 4465500% | 1 | 2738.7 | 0.0% |  |  |  | 0% | 100% | 0 | 2738.7 | 4462700% | 4465800%
20.2 | atividade | PAV 3 | ESQUADRIAS DE FERRO | EST/ACAB->PAV 3 | 5.57 | M | 0 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 32 | 1 | 2738.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465900% | 4466200% | 1 | 2738.7 | 0.0% |  |  |  | 0% | 100% | 0 | 2738.7 | 4462800% | 4465900%
20.3 | atividade | PAV 4 | ESQUADRIAS DE FERRO | EST/ACAB->PAV 4 | 5.57 | M | 0 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 32 | 1 | 2738.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4466600% | 4466900% | 1 | 2738.7 | 0.0% |  |  |  | 0% | 100% | 0 | 2738.7 | 4462900% | 4466000%
-21 | PROCESSO | 21 |  | LOUçAS | 128 | TORRE | 0 | 2022-03-10 | 2022-04-07 | 34 | 20 | 20944.1 | [6 empty] | 4465200% | 4468000% | 20 | 20944.1 | 0.0%
21.1 | atividade | PAV 1 | LOUçAS | EST/ACAB->PAV 1 | 32 | TORRE | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 31 | 5 | 5236 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465200% | 4465900% | 5 | 5236 | 0.0% |  |  |  | 15.28% | 84.72% | 800.0382 | 4435.9618 | 4461500% | 4465200%
21.2 | atividade | PAV 2 | LOUçAS | EST/ACAB->PAV 2 | 32 | TORRE | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 32 | 5 | 5236 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465900% | 4466600% | 5 | 5236 | 0.0% |  |  |  | 15.28% | 84.72% | 800.0382 | 4435.9618 | 4462200% | 4465900%
21.3 | atividade | PAV 3 | LOUçAS | EST/ACAB->PAV 3 | 32 | TORRE | 0 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 33 | 5 | 5236 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4466600% | 4467300% | 5 | 5236 | 0.0% |  |  |  | 15.28% | 84.72% | 800.0382 | 4435.9618 | 4462900% | 4466600%
21.4 | atividade | PAV 4 | LOUçAS | EST/ACAB->PAV 4 | 32 | TORRE | 0 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 34 | 5 | 5236 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4467300% | 4468000% | 5 | 5236 | 0.0% |  |  |  | 15.28% | 84.72% | 800.0382 | 4435.9618 | 4463600% | 4467300%
-22 | PROCESSO | 22 |  | PISO VINILICO | 647.01 | M² | 0 | 2022-04-07 | 2022-05-05 | 38 | 20 | 52685 | [6 empty] | 4467700% | 4470500% | 20 | 52685 | 0.0%
22.1 | atividade | PAV 1 | PISO VINILICO | EST/ACAB->PAV 1 | 161.75 | M² | 0 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 35 | 5 | 13171.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 44677 | 4468400% | 500% | 13171.3 | 0.0% |  |  |  | 15.35% | 84.65% | 2022.0077 | 11149.2923 | 4464300% | 4468000%
22.2 | atividade | PAV 2 | PISO VINILICO | EST/ACAB->PAV 2 | 161.75 | M² | 0 | 2022-04-14 | 2022-04-21 | 36 | 5 | 13171.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 44684 | 4469100% | 500% | 13171.3 | 0.0% |  |  |  | 15.35% | 84.65% | 2022.0077 | 11149.2923 | 4465000% | 4468700%
22.3 | atividade | PAV 3 | PISO VINILICO | EST/ACAB->PAV 3 | 161.75 | M² | 0 | 2022-04-21 | 2022-04-28 | 37 | 5 | 13171.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 44691 | 4469800% | 500% | 13171.3 | 0.0% |  |  |  | 15.35% | 84.65% | 2022.0077 | 11149.2923 | 4465700% | 4469400%
22.4 | atividade | PAV 4 | PISO VINILICO | EST/ACAB->PAV 4 | 161.75 | M² | 0 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 38 | 5 | 13171.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 44698 | 4470500% | 500% | 13171.3 | 0.0% |  |  |  | 15.35% | 84.65% | 2022.0077 | 11149.2923 | 4466400% | 4470100%
-30 | PROCESSO | 23 |  | PORTAS DE MADEIRA | 80 | UN | 0 | 2022-03-31 | 2022-04-14 | 35 | 10 | 41600 | [6 empty] | 4466600% | 4468700% | 10 | 41600 | 0.0%
30.1 | atividade | PAV 1 | PORTAS DE MADEIRA | EST/ACAB->PAV 1 | 20 | UN | 0 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 34 | 2.5 | 10400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4466600% | 4467000% | 2.5 | 10400 | 0.0% |  |  |  | 15.38% | 84.62% | 1600 | 8800 | 4463600% | 4467000%
30.2 | atividade | PAV 2 | PORTAS DE MADEIRA | EST/ACAB->PAV 2 | 20 | UN | 0 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 34 | 2.5 | 10400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4467300% | 4467700% | 2.5 | 10400 | 0.0% |  |  |  | 15.38% | 84.62% | 1600 | 8800 | 4464000% | 4467300%
30.3 | atividade | PAV 3 | PORTAS DE MADEIRA | EST/ACAB->PAV 3 | 20 | UN | 0 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 35 | 2.5 | 10400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4468000% | 4468400% | 2.5 | 10400 | 0.0% |  |  |  | 15.38% | 84.62% | 1600 | 8800 | 4464300% | 4467700%
30.4 | atividade | PAV 4 | PORTAS DE MADEIRA | EST/ACAB->PAV 4 | 20 | UN | 0 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 35 | 2.5 | 10400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4468400% | 4468700% | 2.5 | 10400 | 0.0% |  |  |  | 15.38% | 84.62% | 1600 | 8800 | 4464700% | 4468000%
-23 | PROCESSO | 24 |  | METAIS | 96 | TORRE | 0 | 2022-04-25 | 2022-05-09 | 39 | 10 | 5360.2 | [6 empty] | 4468400% | 4470800% | 10 | 5360.2 | 0.0%
23.1 | atividade | PAV 1 | METAIS | EST/ACAB->PAV 1 | 24 | TORRE | 0 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 37 | 2.5 | 1340 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4468400% | 4468700% | 2.5 | 1340 | 0.0% |  |  |  | 44.78% | 55.22% | 600 | 740 | 4466100% | 4469400%
23.2 | atividade | PAV 2 | METAIS | EST/ACAB->PAV 2 | 24 | TORRE | 0 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 38 | 2.5 | 1340 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4469100% | 4469400% | 2.5 | 1340 | 0.0% |  |  |  | 44.78% | 55.22% | 600 | 740 | 4466400% | 4469800%
23.3 | atividade | PAV 3 | METAIS | EST/ACAB->PAV 3 | 24 | TORRE | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 38 | 2.5 | 1340 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4469800% | 4470100% | 2.5 | 1340 | 0.0% |  |  |  | 44.78% | 55.22% | 600 | 740 | 4466800% | 4470100%
23.4 | atividade | PAV 4 | METAIS | EST/ACAB->PAV 4 | 24 | TORRE | 0 | 2022-05-05 | 2022-05-09 | 39 | 2.5 | 1340 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4470500% | 4470800% | 2.5 | 1340 | 0.0% |  |  |  | 44.78% | 55.22% | 600 | 740 | 4467100% | 4470500%
-24 | PROCESSO | 26 |  | PINTURA FINAL | 2458.25 | M² | 0 | 2022-04-28 | 2022-05-26 | 41 | 20 | 14749.5 | [6 empty] | 4468700% | 4471800% | 20 | 14749.5 | 0.0%
24.1 | atividade | PAV 1 | PINTURA FINAL | EST/ACAB->PAV 1 | 613.75 | M² | 0 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 38 | 5 | 3682.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4468700% | 4469400% | 5 | 3682.5 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 3682.5 | 0 | 4466400% | 4470100%
24.2 | atividade | PAV 2 | PINTURA FINAL | EST/ACAB->PAV 2 | 614.85 | M² | 0 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 39 | 5 | 3689.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4469400% | 4470100% | 5 | 3689.1 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 3689.1 | 0 | 4467100% | 4470800%
24.3 | atividade | PAV 3 | PINTURA FINAL | EST/ACAB->PAV 3 | 614.85 | M² | 0 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 40 | 5 | 3689.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4470100% | 4470800% | 5 | 3689.1 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 3689.1 | 0 | 4467800% | 4471500%
24.4 | atividade | PAV 4 | PINTURA FINAL | EST/ACAB->PAV 4 | 614.79 | M² | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-26 | 41 | 5 | 3688.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4470800% | 4471800% | 5 | 3688.8 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 3688.8 | 0 | 4468500% | 4472200%
-25 | PROCESSO | 27 |  | TELHADO | 40 | UN | 0 | 2021-12-09 | 2021-12-16 | 18 | 5 | 51093 | [6 empty] | 4456100% | 4456800% | 5 | 51093 | 0.0%
25.1 | atividade | COB | TELHADO | EST/ACAB->COB | 40 | UN | 0 | 2021-12-09 | 2021-12-16 | 18 | 5 | 51093 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4456100% | 4456800% | 5 | 51093 | 0.0% |  |  |  | 48.68% | 51.32% | 24874 | 26219 | 4452400% | 4456100%
-26 | PROCESSO | 28 |  | ALGEROSA + RUFOS | 1 | TORRE | 0 | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 19 | 5 | 10092.3 | [6 empty] | 4456800% | 4457500% | 5 | 10092.3 | 0.0%
26.1 | atividade | COB | ALGEROSA + RUFOS | EST/ACAB->COB | 1 | TORRE | 0 | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 19 | 5 | 10092.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4456800% | 4457500% | 5 | 10092.3 | 0.0% |  |  |  | 24.77% | 75.23% | 2500.0743 | 7592.2257 | 4453100% | 4456800%
-27 | PROCESSO | 29 |  | COMPLEMENTAçãO E LIMPEZA | 1 | TORRE | 0 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 42 | 5 | 2000 | [6 empty] | 4471800% | 4472500% | 5 | 2000 | 0.0%
27.1 | atividade | EST/ACAB | COMPLEMENTAçãO E LIMPEZA | EST/ACAB | 1 | TORRE | 0 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 42 | 5 | 2000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4471800% | 4472500% | 5 | 2000 | 0.0% |  |  |  | 100% | 0% | 2000 | 0 | 4469200% | 4473000%
-28 | PROCESSO | 30 |  | REBOCO EXTERNO | 745.27 | M² | 0 | 2021-12-03 | 2022-01-14 | 22 | 30 | 82892.7 | [6 empty] | 4455700% | 4460000% | 30 | 82892.7 | 0.0%
28.3 | atividade | DIREITA | REBOCO EXTERNO | FAC->DIREITA | 124.93 | M² | 0 | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 20 | 5 | 11086.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4457900% | 4458600% | 5 | 11086.4 | 0.0% |  |  |  | 31.85% | 68.15% | 3531.2296 | 7555.1704 | 4453900% | 4457600%
28.1 | atividade | ESQUERDA | REBOCO EXTERNO | FAC->ESQUERDA | 126.24 | M² | 0 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 17 | 5 | 11162.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4455700% | 4456400% | 5 | 11162.8 | 0.0% |  |  |  | 31.85% | 68.15% | 3555.5645 | 7607.2355 | 4451800% | 4455500%
28.4 | atividade | FRONTAL | REBOCO EXTERNO | FAC->FRONTAL | 255.83 | M² | 0 | 2021-12-31 | 2022-01-14 | 22 | 10 | 31231 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4458600% | 4460000% | 10 | 31231 | 0.0% |  |  |  | 31.85% | 68.15% | 9947.6686 | 21283.3314 | 4454600% | 4459000%
28.2 | atividade | FUNDOS | REBOCO EXTERNO | FAC->FUNDOS | 238.27 | M² | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | 19 | 10 | 29412.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4456400% | 4457900% | 10 | 29412.4 | 0.0% |  |  |  | 31.85% | 68.15% | 9368.4098 | 20043.9902 | 4452500% | 4456900%
-29 | PROCESSO | 31 |  | PINTURA EXTERNA | 745.27 | M²/M² | 0 | 2022-03-10 | 2022-04-21 | 36 | 30 | 37045 | [6 empty] | 4463800% | 4468000% | 30 | 37045 | 0.0%
29.3 | atividade | DIREITA | PINTURA EXTERNA | FAC->DIREITA | 124.93 | M²/M² | 0 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 34 | 5 | 6209.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4465900% | 4466600% | 5 | 6209.8 | 0.0% |  |  |  | 40.24% | 59.76% | 2498.5711 | 3711.2289 | 4463600% | 4467300%
29.1 | atividade | ESQUERDA | PINTURA EXTERNA | FAC->ESQUERDA | 126.24 | M²/M² | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 31 | 5 | 6275.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4463800% | 4464500% | 5 | 6275.3 | 0.0% |  |  |  | 40.24% | 59.76% | 2524.9257 | 3750.3743 | 4461500% | 4465200%
29.4 | atividade | FRONTAL | PINTURA EXTERNA | FAC->FRONTAL | 255.83 | M²/M² | 0 | 2022-04-07 | 2022-04-21 | 36 | 10 | 12716.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4466600% | 4468000% | 10 | 12716.4 | 0.0% |  |  |  | 40.24% | 59.76% | 5116.5625 | 7599.8375 | 4464300% | 4468700%
29.2 | atividade | FUNDOS | PINTURA EXTERNA | FAC->FUNDOS | 238.27 | M²/M² | 0 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 33 | 10 | 11843.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4464500% | 4465900% | 10 | 11843.5 | 0.0% |  |  |  | 40.24% | 59.76% | 4765.343 | 7078.157 | 4462200% | 4466600%
37076.7
2.416%

## Classificação
Rótulos de Linha | Soma de Total
Início | 151750 | 5.785%
Término | 14100 | 0.5375%
Vendas | 499200 | 19.03%
Quantidade | 1534647 | 58.5%
Tempo - Processo | 34500 | 1.315%
Tempo - Prazo Total | 389070 | 14.83%
Total Geral | 2623267

## Classificação 2
Rótulos de Linha | Soma de Total
CUSTO | 1884367
Início | 20950
Término | 3100
Quantidade | 1534647
Tempo - Processo | 34500
Tempo - Prazo Total | 291170
DESPESA | 738900
Início | 130800
Término | 11000
Vendas | 499200
Tempo - Prazo Total | 97900
Total Geral | 2623267

## classificação dos custos - graf
GRUPO | %
EDIFICAÇÃO | 59%
COMERCIALIZAÇÃO | 20%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 9%
SEDE | 4%
TERRENO | 4%
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CONSUMOS | 3%
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1%
PROJETOS E APROVAÇÕES | 1%
PRODUÇÃO | 1900767 | 72.01%
TERRENO | 100000 | 3.788%
COMERCIALIZAÇÃO | 529200 | 20.05%
DESPESAS INDIRETAS | 93300 | 3.535%
PROJETOS | 16400 | 0.6213%
2639667
QUANTIDADES | 58.5%
VENDAS | 19%
TEMPO | 16.1%
INÍCIO | 5.8%
TÉRMINO | 0.5%
99.9%
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.

## SEMANAS
2021-08-16 | 1 | Segunda
2021-08-17 | 1 | Terca
2021-08-18 | 1 | Quarta
2021-08-19 | 1 | Quinta
2021-08-20 | 1 | Sexta
2021-08-21 | 1 | Sabado
2021-08-22 | 1 | Domingo
2021-08-23 | 2 | Segunda
2021-08-24 | 2 | Terca
2021-08-25 | 2 | Quarta
2021-08-26 | 2 | Quinta
2021-08-27 | 2 | Sexta
2021-08-28 | 2 | Sabado
2021-08-29 | 2 | Domingo
2021-08-30 | 3 | Segunda
2021-08-31 | 3 | Terca
2021-09-01 | 3 | Quarta
2021-09-02 | 3 | Quinta
2021-09-03 | 3 | Sexta
2021-09-04 | 3 | Sabado
2021-09-05 | 3 | Domingo
2021-09-06 | 4 | Segunda
2021-09-07 | 4 | Terca
2021-09-08 | 4 | Quarta
2021-09-09 | 4 | Quinta
2021-09-10 | 4 | Sexta
2021-09-11 | 4 | Sabado
2021-09-12 | 4 | Domingo
2021-09-13 | 5 | Segunda
2021-09-14 | 5 | Terca
2021-09-15 | 5 | Quarta
2021-09-16 | 5 | Quinta
2021-09-17 | 5 | Sexta
2021-09-18 | 5 | Sabado
2021-09-19 | 5 | Domingo
2021-09-20 | 6 | Segunda
2021-09-21 | 6 | Terca
2021-09-22 | 6 | Quarta
2021-09-23 | 6 | Quinta
2021-09-24 | 6 | Sexta
2021-09-25 | 6 | Sabado
2021-09-26 | 6 | Domingo
2021-09-27 | 7 | Segunda
2021-09-28 | 7 | Terca
2021-09-29 | 7 | Quarta
2021-09-30 | 7 | Quinta
2021-10-01 | 7 | Sexta
2021-10-02 | 7 | Sabado
2021-10-03 | 7 | Domingo
2021-10-04 | 8 | Segunda
2021-10-05 | 8 | Terca
2021-10-06 | 8 | Quarta
2021-10-07 | 8 | Quinta
2021-10-08 | 8 | Sexta
2021-10-09 | 8 | Sabado
2021-10-10 | 8 | Domingo
2021-10-11 | 9 | Segunda
2021-10-12 | 9 | Terca
2021-10-13 | 9 | Quarta
2021-10-14 | 9 | Quinta
2021-10-15 | 9 | Sexta
2021-10-16 | 9 | Sabado
2021-10-17 | 9 | Domingo
2021-10-18 | 10 | Segunda
2021-10-19 | 10 | Terca
2021-10-20 | 10 | Quarta
2021-10-21 | 10 | Quinta
2021-10-22 | 10 | Sexta
2021-10-23 | 10 | Sabado
2021-10-24 | 10 | Domingo
2021-10-25 | 11 | Segunda
2021-10-26 | 11 | Terca
2021-10-27 | 11 | Quarta
2021-10-28 | 11 | Quinta
2021-10-29 | 11 | Sexta
2021-10-30 | 11 | Sabado
2021-10-31 | 11 | Domingo
2021-11-01 | 12 | Segunda
2021-11-02 | 12 | Terca
2021-11-03 | 12 | Quarta
2021-11-04 | 12 | Quinta
2021-11-05 | 12 | Sexta
2021-11-06 | 12 | Sabado
2021-11-07 | 12 | Domingo
2021-11-08 | 13 | Segunda
2021-11-09 | 13 | Terca
2021-11-10 | 13 | Quarta
2021-11-11 | 13 | Quinta
2021-11-12 | 13 | Sexta
2021-11-13 | 13 | Sabado
2021-11-14 | 13 | Domingo
2021-11-15 | 14 | Segunda
2021-11-16 | 14 | Terca
2021-11-17 | 14 | Quarta
2021-11-18 | 14 | Quinta
2021-11-19 | 14 | Sexta
2021-11-20 | 14 | Sabado
2021-11-21 | 14 | Domingo
2021-11-22 | 15 | Segunda
2021-11-23 | 15 | Terca
2021-11-24 | 15 | Quarta
2021-11-25 | 15 | Quinta
2021-11-26 | 15 | Sexta
2021-11-27 | 15 | Sabado
2021-11-28 | 15 | Domingo
2021-11-29 | 16 | Segunda
2021-11-30 | 16 | Terca
2021-12-01 | 16 | Quarta
2021-12-02 | 16 | Quinta
2021-12-03 | 16 | Sexta
2021-12-04 | 16 | Sabado
2021-12-05 | 16 | Domingo
2021-12-06 | 17 | Segunda
2021-12-07 | 17 | Terca
2021-12-08 | 17 | Quarta
2021-12-09 | 17 | Quinta
2021-12-10 | 17 | Sexta
2021-12-11 | 17 | Sabado
2021-12-12 | 17 | Domingo
2021-12-13 | 18 | Segunda
2021-12-14 | 18 | Terca
2021-12-15 | 18 | Quarta
2021-12-16 | 18 | Quinta
2021-12-17 | 18 | Sexta
2021-12-18 | 18 | Sabado
2021-12-19 | 18 | Domingo
2021-12-20 | 19 | Segunda
2021-12-21 | 19 | Terca
2021-12-22 | 19 | Quarta
2021-12-23 | 19 | Quinta
2021-12-24 | 19 | Sexta
2021-12-25 | 19 | Sabado
2021-12-26 | 19 | Domingo
2021-12-27 | 20 | Segunda
2021-12-28 | 20 | Terca
2021-12-29 | 20 | Quarta
2021-12-30 | 20 | Quinta
2021-12-31 | 20 | Sexta
2022-01-01 | 20 | Sabado
2022-01-02 | 20 | Domingo
2022-01-03 | 21 | Segunda
2022-01-04 | 21 | Terca
2022-01-05 | 21 | Quarta
2022-01-06 | 21 | Quinta
2022-01-07 | 21 | Sexta
2022-01-08 | 21 | Sabado
2022-01-09 | 21 | Domingo
2022-01-10 | 22 | Segunda
2022-01-11 | 22 | Terca
2022-01-12 | 22 | Quarta
2022-01-13 | 22 | Quinta
2022-01-14 | 22 | Sexta
2022-01-15 | 22 | Sabado
2022-01-16 | 22 | Domingo
2022-01-17 | 23 | Segunda
2022-01-18 | 23 | Terca
2022-01-19 | 23 | Quarta
2022-01-20 | 23 | Quinta
2022-01-21 | 23 | Sexta
2022-01-22 | 23 | Sabado
2022-01-23 | 23 | Domingo
2022-01-24 | 24 | Segunda
2022-01-25 | 24 | Terca
2022-01-26 | 24 | Quarta
2022-01-27 | 24 | Quinta
2022-01-28 | 24 | Sexta
2022-01-29 | 24 | Sabado
2022-01-30 | 24 | Domingo
2022-01-31 | 25 | Segunda
2022-02-01 | 25 | Terca
2022-02-02 | 25 | Quarta
2022-02-03 | 25 | Quinta
2022-02-04 | 25 | Sexta
2022-02-05 | 25 | Sabado
2022-02-06 | 25 | Domingo
2022-02-07 | 26 | Segunda
2022-02-08 | 26 | Terca
2022-02-09 | 26 | Quarta
2022-02-10 | 26 | Quinta
2022-02-11 | 26 | Sexta
2022-02-12 | 26 | Sabado
2022-02-13 | 26 | Domingo
2022-02-14 | 27 | Segunda
2022-02-15 | 27 | Terca
2022-02-16 | 27 | Quarta
2022-02-17 | 27 | Quinta
2022-02-18 | 27 | Sexta
2022-02-19 | 27 | Sabado
2022-02-20 | 27 | Domingo
2022-02-21 | 28 | Segunda
2022-02-22 | 28 | Terca
2022-02-23 | 28 | Quarta
2022-02-24 | 28 | Quinta
2022-02-25 | 28 | Sexta
2022-02-26 | 28 | Sabado
2022-02-27 | 28 | Domingo
2022-02-28 | 29 | Segunda
2022-03-01 | 29 | Terca
2022-03-02 | 29 | Quarta
2022-03-03 | 29 | Quinta
2022-03-04 | 29 | Sexta
2022-03-05 | 29 | Sabado
2022-03-06 | 29 | Domingo
2022-03-07 | 30 | Segunda
2022-03-08 | 30 | Terca
2022-03-09 | 30 | Quarta
2022-03-10 | 30 | Quinta
2022-03-11 | 30 | Sexta
2022-03-12 | 30 | Sabado
2022-03-13 | 30 | Domingo
2022-03-14 | 31 | Segunda
2022-03-15 | 31 | Terca
2022-03-16 | 31 | Quarta
2022-03-17 | 31 | Quinta
2022-03-18 | 31 | Sexta
2022-03-19 | 31 | Sabado
2022-03-20 | 31 | Domingo
2022-03-21 | 32 | Segunda
2022-03-22 | 32 | Terca
2022-03-23 | 32 | Quarta
2022-03-24 | 32 | Quinta
2022-03-25 | 32 | Sexta
2022-03-26 | 32 | Sabado
2022-03-27 | 32 | Domingo
2022-03-28 | 33 | Segunda
2022-03-29 | 33 | Terca
2022-03-30 | 33 | Quarta
2022-03-31 | 33 | Quinta
2022-04-01 | 33 | Sexta
2022-04-02 | 33 | Sabado
2022-04-03 | 33 | Domingo
2022-04-04 | 34 | Segunda
2022-04-05 | 34 | Terca
2022-04-06 | 34 | Quarta
2022-04-07 | 34 | Quinta
2022-04-08 | 34 | Sexta
2022-04-09 | 34 | Sabado
2022-04-10 | 34 | Domingo
2022-04-11 | 35 | Segunda
2022-04-12 | 35 | Terca
2022-04-13 | 35 | Quarta
2022-04-14 | 35 | Quinta
2022-04-15 | 35 | Sexta
2022-04-16 | 35 | Sabado
2022-04-17 | 35 | Domingo
2022-04-18 | 36 | Segunda
2022-04-19 | 36 | Terca
2022-04-20 | 36 | Quarta
2022-04-21 | 36 | Quinta
2022-04-22 | 36 | Sexta
2022-04-23 | 36 | Sabado
2022-04-24 | 36 | Domingo
2022-04-25 | 37 | Segunda
2022-04-26 | 37 | Terca
2022-04-27 | 37 | Quarta
2022-04-28 | 37 | Quinta
2022-04-29 | 37 | Sexta
2022-04-30 | 37 | Sabado
2022-05-01 | 37 | Domingo
2022-05-02 | 38 | Segunda
2022-05-03 | 38 | Terca
2022-05-04 | 38 | Quarta
2022-05-05 | 38 | Quinta
2022-05-06 | 38 | Sexta
2022-05-07 | 38 | Sabado
2022-05-08 | 38 | Domingo
2022-05-09 | 39 | Segunda
2022-05-10 | 39 | Terca
2022-05-11 | 39 | Quarta
2022-05-12 | 39 | Quinta
2022-05-13 | 39 | Sexta
2022-05-14 | 39 | Sabado
2022-05-15 | 39 | Domingo
2022-05-16 | 40 | Segunda
2022-05-17 | 40 | Terca
2022-05-18 | 40 | Quarta
2022-05-19 | 40 | Quinta
2022-05-20 | 40 | Sexta
2022-05-21 | 40 | Sabado
2022-05-22 | 40 | Domingo
2022-05-23 | 41 | Segunda
2022-05-24 | 41 | Terca
2022-05-25 | 41 | Quarta
2022-05-26 | 41 | Quinta
2022-05-27 | 41 | Sexta
2022-05-28 | 41 | Sabado
2022-05-29 | 41 | Domingo
2022-05-30 | 42 | Segunda
2022-05-31 | 42 | Terca
2022-06-01 | 42 | Quarta
2022-06-02 | 42 | Quinta
2022-06-03 | 42 | Sexta
2022-06-04 | 42 | Sabado
2022-06-05 | 42 | Domingo
2022-06-06 | 43 | Segunda
2022-06-07 | 43 | Terca
2022-06-08 | 43 | Quarta
2022-06-09 | 43 | Quinta
2022-06-10 | 43 | Sexta
2022-06-11 | 43 | Sabado
2022-06-12 | 43 | Domingo

## MTMO
classificação | insumo
Soma de R$ total | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | mão de obra | material | Total Geral
ALGEROSA + RUFOS | 24.77% | 75.23% | 100%
ALVENARIA ESTRUTURAL | 13.86% | 86.14% | 100%
CERâMICA APTOS | 57.76% | 42.24% | 100%
COMPLEMENTAçãO E LIMPEZA | 100% | 0% | 100%
DISJUNTORES E CD | 100% | 0% | 100%
ESQUADRIA DE ALUMINIO | 19.81% | 80.19% | 100%
ESQUADRIAS DE FERRO | 0% | 100% | 100%
ESTACAS | 78.95% | 21.05% | 100%
ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | 38.4% | 61.6% | 100%
FIAçãO | 62.32% | 37.68% | 100%
FORRO | 31.87% | 68.13% | 100%
GESSO LISO | 45.99% | 54.01% | 100%
INSTALAçõES ENTERRADAS | 100% | 0% | 100%
INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | 35.67% | 64.33% | 100%
LOCAÇÃO E GABARITO | 56.52% | 43.48% | 100%
LOUçAS | 15.28% | 84.72% | 100%
METAIS | 44.78% | 55.22% | 100%
PINTURA EXTERNA | 40.24% | 59.76% | 100%
PINTURA FINAL | 100% | 0% | 100%
PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | 52.62% | 47.38% | 100%
PISO VINILICO | 15.35% | 84.65% | 100%
PORTAS DE MADEIRA | 15.38% | 84.62% | 100%
REBOCO EXTERNO | 31.85% | 68.15% | 100%
REBOCO INTERNO | 26.49% | 73.51% | 100%
REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | 28.74% | 71.26% | 100%
SHAFT | 62.48% | 37.52% | 100%
TELHADO | 48.68% | 51.32% | 100%
VIGAS BALDRAMES | 25.73% | 74.27% | 100%
CONTRAPISO | 54.17% | 45.83% | 100%
IMPERMEABILIZAçãO DO WC | 45.82% | 54.18% | 100%
Total Geral | 31.99% | 68.01% | 100%

## peso tarefas
LOCAçãO E GABARITO | 2720.5 | 0.1773%
ESTACAS | 34356.2 | 2.239%
VIGAS BALDRAMES | 70046.7 | 4.564%
INSTALAçõES ENTERRADAS | 350 | 0.02281%
CONTRAPISO | 34912.2 | 2.275%
ALVENARIA ESTRUTURAL | 407381.7 | 26.55%
ESTRUTURA MOLDADO IN LOCO | 262864.1 | 17.13%
INSTALAçõES HIDROSSANITáRIAS | 53823.6 | 3.507%
REBOCO INTERNO | 14863.2 | 0.9685%
SHAFT | 1710.8 | 0.1115%
IMPERMEABILIZAçãO DO WC | 956.3 | 0.06231%
CERâMICA APTOS | 81742.7 | 5.326%
GESSO LISO | 27245.1 | 1.775%
ESQUADRIA DE ALUMINIO | 106000 | 6.907%
FIAçãO | 20538.1 | 1.338%
FORRO | 9190 | 0.5988%
DISJUNTORES E CD | 5600 | 0.3649%
REVESTIMENTO DA CIRCULAçãO | 14469.2 | 0.9428%
PINTURA INTERNA - 1ªDMãO | 59198.6 | 3.857%
ESQUADRIAS DE FERRO | 8216.1 | 0.5354%
LOUçAS | 20944.1 | 1.365%
PISO VINILICO | 52685 | 3.433%
PORTAS DE MADEIRA | 41600 | 2.711%
METAIS | 5360.2 | 0.3493%
PINTURA FINAL | 14749.5 | 0.9611%
TELHADO | 51093 | 3.329%
ALGEROSA + RUFOS | 10092.3 | 0.6576%
COMPLEMENTAçãO E LIMPEZA | 2000 | 0.1303%
REBOCO EXTERNO | 82892.7 | 5.401%
PINTURA EXTERNA | 37045 | 2.414%
CUSTO DIRETO | 1534646.9 | 100%

## PLANEJADO
TIPO | atividade
Rótulos de Linha | Soma de Costs
1 | 2720.5
4 | 34356.2
5 | 70046.7
6 | 350
7 | 34912.2
8 | 96711
9 | 66451
10 | 96983.7
11 | 66451
12 | 102754.3
13 | 77021.6
14 | 107554.3
15 | 74081.7
16 | 34006.1
17 | 20649.2
18 | 54808.8
19 | 44279
20 | 12180.9
21 | 239.1
22 | 51907.5
23 | 20473.4
24 | 27229.3
25 | 53752.9
26 | 38445.8
27 | 38451.4
28 | 33933.4
29 | 13742.1
30 | 22372.1
31 | 33907.1
32 | 31434.3
33 | 31883.5
34 | 32245.8
35 | 33971.3
36 | 25887.7
37 | 14511.3
38 | 19533.8
39 | 5029.1
40 | 3689.1
41 | 3688.8
42 | 2000
Total Geral | 1534647

## EXECUTADO
Rótulos de Linha | Soma de Executado
1 | 272050%
4 | 0%
5 | 0%
6 | 0%
7 | 0%
8 | 0%
9 | 0%
10 | 0%
11 | 0%
12 | 0%
13 | 0%
14 | 0%
15 | 0%
16 | 0%
17 | 0%
18 | 0%
19 | 0%
20 | 0%
21 | 0%
22 | 0%
23 | 0%
24 | 0%
25 | 0%
26 | 0%
27 | 0%
28 | 0%
29 | 0%
30 | 0%
31 | 0%
32 | 0%
33 | 0%
34 | 0%
35 | 0%
36 | 0%
37 | 0%
38 | 0%
39 | 0%
40 | 0%
41 | 0%
42 | 0%
Total Geral | 272050%

## CURVA S
Data de Status |  | PLANEJADO |  |  |  | EXECUTADO |  |  |  | PREVISÃO
| SEMANA | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado | R$ semana | R$ acumulado | % semana | % acumulado
| 1 | 2720.5 | 2720.5 | 0.1773% | 0.1773%
| 2 | 0 | 2720.5 | 0% | 0.1773%
| 3 | 0 | 2720.5 | 0% | 0.1773%
| 4 | 34356.2 | 37076.7 | 2.239% | 2.416%
| 5 | 70046.7 | 107123.4 | 4.564% | 6.98%
| 6 | 350 | 107473.4 | 0.02281% | 7.003%
| 7 | 34912.2 | 142385.6 | 2.275% | 9.278%
| 8 | 96711 | 239096.6 | 6.302% | 15.58%
| 9 | 66451 | 305547.6 | 4.33% | 19.91%
| 10 | 96983.7 | 402531.3 | 6.32% | 26.23%
| 11 | 66451 | 468982.3 | 4.33% | 30.56%
1 | 12 | 102754.3 | 571736.6 | 6.696% | 37.26%
| 13 | 77021.6 | 648758.2 | 5.019% | 42.27%
| 14 | 107554.3 | 756312.5 | 7.008% | 49.28%
| 15 | 74081.7 | 830394.2 | 4.827% | 54.11%
| 16 | 34006.1 | 864400.3 | 2.216% | 56.33%
| 17 | 20649.2 | 885049.5 | 1.346% | 57.67%
| 18 | 54808.8 | 939858.3 | 3.571% | 61.24%
| 19 | 44279 | 984137.3 | 2.885% | 64.13%
| 20 | 12180.9 | 996318.2 | 0.7937% | 64.92%
| 21 | 239.1 | 996557.3 | 0.01558% | 64.94%
| 22 | 51907.5 | 1048464.8 | 3.382% | 68.32%
| 23 | 20473.4 | 1068938.2 | 1.334% | 69.65%
| 24 | 27229.3 | 1096167.5 | 1.774% | 71.43%
| 25 | 53752.9 | 1149920.4 | 3.503% | 74.93%
| 26 | 38445.8 | 1188366.2 | 2.505% | 77.44%
| 27 | 38451.4 | 1226817.6 | 2.506% | 79.94%
| 28 | 33933.4 | 1260751 | 2.211% | 82.15%
| 29 | 13742.1 | 1274493.1 | 0.8955% | 83.05%
| 30 | 22372.1 | 1296865.2 | 1.458% | 84.51%
| 31 | 33907.1 | 1330772.3 | 2.209% | 86.72%
| 32 | 31434.3 | 1362206.6 | 2.048% | 88.76%
| 33 | 31883.5 | 1394090.1 | 2.078% | 90.84%
| 34 | 32245.8 | 1426335.9 | 2.101% | 92.94%
| 35 | 33971.3 | 1460307.2 | 2.214% | 95.16%
| 36 | 25887.7 | 1486194.9 | 1.687% | 96.84%
| 37 | 14511.3 | 1500706.2 | 0.9456% | 97.79%
| 38 | 19533.8 | 1520240 | 1.273% | 99.06%
| 39 | 5029.1 | 1525269.1 | 0.3277% | 99.39%
| 40 | 3689.1 | 1528958.2 | 0.2404% | 99.63%
| 41 | 3688.8 | 1532647 | 0.2404% | 99.87%
| 42 | 2000 | 1534647 | 0.1303% | 100%
1534647

## Planilha15
Rótulos de Linha | Soma de R$ MAT | Rótulos de Linha | Soma de R$ MO
<01/08/2021 |  | <04/09/2021
2021 |  | 2021
ago | 79987.0154 | set | 27136.3846
set | 248542.1464 | out | 33425.0707
out | 293663.2896 | nov | 56347.115
nov | 148579.2713 | dez | 71237.8001
dez | 57587.5772 | 2022
2022 |  | jan | 40611.1885
jan | 99596.2859 | fev | 58519.3783
fev | 62630.5558 | mar | 38541.9089
mar | 112705.6615 | abr | 49945.6805
abr | 25258.5846 | mai | 20954.1855
mai | 0 | jun | 9377.9
Total Geral | 1128550.3878 | Total Geral | 406096.6122

## FC- edificação
Rótulos de Linha | Soma de R$ MAT | Rótulos de Linha | Soma de R$ MO |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01
<01/08/2021 |  | <04/09/2021 |  | 1534647 | 79987.0154 | 275678.531 | 327088.3603 | 204926.3863 | 128825.3773 | 140207.4744 | 121149.9341 | 151247.5704 | 75204.2652 | 20954.1855 | 9377.9
(vazio) |  | 2021 | 188146.3704
2021 | 828359.2999 | set | 27136.3846
ago | 79987.0154 | out | 33425.0707
set | 248542.1464 | nov | 56347.115
out | 293663.2896 | dez | 71237.8001
nov | 148579.2713 | 2022 | 217950.2418
dez | 57587.5772 | jan | 40611.1885
2022 | 300191.0879 | fev | 58519.3783
jan | 99596.2859 | mar | 38541.9089
fev | 62630.5558 | abr | 49945.6805
mar | 112705.6615 | mai | 20954.1855
abr | 25258.5846 | jun | 9377.9
mai | 0 | Total Geral | 406096.6122
Total Geral | 1128550.3878

## Planilha4
Quant. | (Vários itens)
Soma de Total | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | prazo total | vendas | verifical manual | 4440800% | 4440900% | 4444500% | 4446600% | 4457500% | 4458000% | 4463000% | 4467200% | 4471300% | 4474300% | desembolso curva s | Total Geral
CUSTO | 291170 |  | 34500 |  | 18500 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 1200 | 100 |  | 1000 | 1534647 | 1884367
Início |  |  |  |  | 18500 |  | 1000 |  | 250 | 1200 |  |  |  |  | 20950
Quantidade | [13 empty] | 1534647 | 1534647
Tempo - Prazo Total | 291170 | [13 empty] | 291170
Tempo - Processo |  |  | 34500 | [11 empty] | 34500
Término | [5 empty] | 1000 |  | 1000 |  |  | 100 |  | 1000 |  | 3100
DESPESA | 97900 | 499200 |  | 125800 | 5000 | [6 empty] | 3600 | 7400 |  | 738900
Total Geral | 389070 | 499200 | 34500 | 125800 | 23500 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 1200 | 100 | 3600 | 8400 | 1534647 | 2623267
CLASSIFICAÇÃO 2 | Tempo - Processo
CLASSIFICAÇÃO 3 | (Tudo)
Rótulos de Linha | Mín. de Valor Unit | Soma de Total
Alvenaria até Gesso Liso | 1500 | 9000
Alvenaria Estrutural | 150 | 300
Alvenaria Estrutural até Reboco Externo | 3000 | 12000
Estrutura Moldado in Loco | 150 | 600
Fundação - Estrutura Moldado in Loco | 200 | 600
Locação até Contrapiso | 11000 | 11000
Pintura Externa | 500 | 1000
Total Geral | 150 | 34500

## FC - outros
EVENTOS |  | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
Terreno | 2021-07-31 | bar: 2021-07-31
Projeto | 2021-07-31 | bar: 2021-07-31
Mobilização do Canteiro | 2021-08-01 | bar: 2021-08-01
Alvenaria Estrutural - Início | 2021-09-27
Reboco Externo - Término | 2022-01-14
Pintura Externa - Início | 2022-03-10
Pintura Externa - Término | 2022-04-21
Gesso Liso - Início | 2022-01-19
Estacas Helice Continua - Término | 2021-09-06
Locação até Contrapiso |  | 2021-08-01: 5500; 2021-09-01: 5500
Alvenaria Estrutural até Reboco Externo |  | 2021-10-01: 3000; 2021-11-01: 3000; 2021-12-01: 3000; 2022-01-01: 3000
Alvenaria até Gesso Liso |  | 2021-09-01: 1500; 2021-10-01: 1500; 2021-11-01: 1500; 2021-12-01: 1500; 2022-01-01: 1500; 2022-02-01: 1500
Pintura Externa |  | 2022-03-01: 500; 2022-04-01: 500
Estrutura Moldado in Loco |  | 2021-10-01: 300; 2021-11-01: 300
Fundação - Estrutura Moldado in Loco |  | 2021-08-01: 150; 2021-09-01: 150; 2021-10-01: 150; 2021-11-01: 150
Alvenaria Estrutural |  | 2021-10-01: 100; 2021-11-01: 100; 2021-12-01: 100
Total - Custo Tempo - Processos |  |  | 5650 | 7150 | 5050 | 5050 | 4600 | 4500 | 1500 | 500 | 500 | 0 | 0
Vistoria | 2022-06-01 | bar: 2022-06-01
Desmobilização do Canteiro | 2022-07-01 | bar: 2022-07-01
Entrega | 2022-07-01 | bar: 2022-07-01

## FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA - EMPREENDIMENTO NATBIM
| Data de Referência: | 2021-08-01
|  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL
| ENTRADA (+) | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 600000 | 600000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000
| SAÍDA (-) | 125800 | 175707.0154 | 351398.531 | 429908.3603 | 338946.3863 | 262395.3773 | 243727.4744 | 189219.9341 | 219517.5704 | 142374.2652 | 87524.1855 | 48347.9 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623267
| SALDO OPERACIONAL | -125800 | 24292.9846 | -151398.531 | -29908.3603 | 261053.6137 | 337604.6227 | 156272.5256 | 10780.0659 | -19517.5704 | 57625.7348 | 112475.8145 | -48347.9 | -8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576733
| SALDO FINAL | -125800 | -101507.0154 | -252905.5464 | -282813.9067 | -21760.293 | 315844.3297 | 472116.8553 | 482896.9211 | 463379.3507 | 521005.0855 | 633480.9 | 585133 | 576733 | 576733 | 576733 | 576733 | 576733 | 576733
| ENTRADA | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 600000 | 600000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000
| Nº APTOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 16
| PREÇO MÉDIO DE VENDA | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL
| SAÍDA | 125800 | 175707.0154 | 351398.531 | 429908.3603 | 338946.3863 | 262395.3773 | 243727.4744 | 189219.9341 | 219517.5704 | 142374.2652 | 87524.1855 | 48347.9 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623267
DESPESAS | FIXO (INÍCIO) | 2021-07-01: 125800; 2021-08-01: 5000 | 130800
| FIXO (TÉRMINO) | 2022-06-01: 3600; 2022-07-01: 7400 | 11000
| TEMPO - PRAZO TOTAL |  | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | [6 empty] | 97900
| VENDAS | 0 | 31200 | 31200 | 62400 | 93600 | 93600 | 62400 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499200 | 31200
CUSTO | QUANTIDADES (BIM) |  | 79987.0154 | 275678.531 | 327088.3603 | 204926.3863 | 128825.3773 | 140207.4744 | 121149.9341 | 151247.5704 | 75204.2652 | 20954.1855 | 9377.9 | [6 empty] | 1534647
| FIXO (INÍCIO) | 2021-08-01: 18500; 2021-09-01: 1000; 2022-01-01: 250; 2022-03-01: 1200 | 20950
| FIXO (TÉRMINO) | 2021-09-01: 1000; 2022-01-01: 1000; 2022-04-01: 100; 2022-07-01: 1000 | 3100
| TEMPO - PRAZO TOTAL |  | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | 26470 | [6 empty] | 291170
| TEMPO - PRODUÇÃO |  | 5650 | 7150 | 5050 | 5050 | 4600 | 4500 | 1500 | 500 | 500 | 0 | 0 | [6 empty] | 34500

## DASHBOARD (hidden)
ANALISE DE LONGO PRAZO
Inicio da Obra |  | 4442400% |  | Prazo Total | 291
Termino da Obra |  | 4471500% |  |  | 112
Data de Status |  | 4453600% |  | Dias Faltantes | 179
DURACAO DECORRIDA |  |  | 38.49%
AVANCO FISICO
Planejado
Executado
Desvio
IDP | #DIV/0!
DESVIO
ZSREW
TERMINALIDADE
ADERENCIA AO LOTE