## Plan1
| A | B | C | D
E | 10 | 10 | 20 | 20 | 10
N | 10 | 20 | 20 | 10 | 10

## Plan2
Cód. | Atividade | Predecessoras | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A | Locação da Fundação | - | 1 | bar: 1
B | Escavação da Fundação | A | 1 | bar: 2
C | Montagem das formas | B | 1 | bar: 3
D | Obtenção do aço | - | 3 | bar: 1 to 3
E | Preparo da armação | D | 2 | bar: 4 to 5
F | Montagem da armadura | C,E | 1 | bar: 6
G | Mobilização da Betoneira | - | 3 | bar: 1 to 3
H | Concretagem | F,G | 1 | bar: 7
CAMINHOS | DURAÇÃO
ABCFH | 5
DEFH | 7
GH | 4
A1
D3
G3
B1
C1
E2
F1
H1