## Cronograma
item | CODIGO | Nome
1 |  | ESTRUTURA/ACABAMENTO
1.1 |  | FUND
1.1.1 | REVIT - m | Locação e Gabarito
1.1.2 | REVIT - m³ | Estacas
1.1.3 | REVIT - m³ | Vigas Baldrames
1.1.4 | REVIT - un | Instalações Enterradas
1.1.5 | REVIT - m² | Contrapiso
1.2 |  | PAV1
1.2.1 | REVIT - m² | Alvenaria Estrutural
1.2.2 | REVIT - m³ | Estrutura Moldado in Loco
1.2.3 | REVIT - un | Instalações Hidrossanitárias
1.2.4 | REVIT - m² | Reboco Interno
1.2.5 | REVIT - m² | Shaft
1.2.6 | REVIT - m² | Impermeabilização
1.2.7 | REVIT - m² | Cerâmica
1.2.8 | REVIT - m² | Gesso Liso
1.2.9 | REVIT - un | Esquadria
1.2.10 | REVIT - un | Fiação
1.2.11 | REVIT - m² | Forro
1.2.12 | REVIT - m² | Rev. da Circulação
1.2.13 | REVIT - un | Disjuntores e CD
1.2.14 | REVIT - m² | Pintura Interna - 1ªdmão
1.2.15 | REVIT - un | Louças
1.2.16 | REVIT - un | Portas de Madeira
1.2.17 | REVIT - m² | Piso Laminado + Rodapé
1.2.18 | REVIT - un | Metais
1.2.19 | REVIT - un | Acabamentos Elétricos
1.2.20 | REVIT - m² | Pintura Final
1.2.21 | REVIT - un | Complementação e Limpeza
1.3 |  | PAV2
1.3.1 | REVIT - m² | Alvenaria Estrutural
1.3.2 | REVIT - m³ | Estrutura Moldado in Loco
1.3.3 | REVIT - un | Instalações Hidrossanitárias
1.3.4 | REVIT - m² | Reboco Interno
1.3.5 | REVIT - m² | Shaft
1.3.6 | REVIT - m² | Impermeabilização
1.3.7 | REVIT - m² | Cerâmica
1.3.8 | REVIT - m² | Gesso Liso
1.3.9 | REVIT - un | Esquadria
1.3.10 | REVIT - un | Fiação
1.3.11 | REVIT - m² | Forro
1.3.12 | REVIT - m² | Rev. da Circulação
1.3.13 | REVIT - un | Disjuntores e CD
1.3.14 | REVIT - m² | Pintura Interna - 1ªdmão
1.3.15 | REVIT - un | Louças
1.3.16 | REVIT - un | Portas de Madeira
1.3.17 | REVIT - m² | Piso Laminado + Rodapé
1.3.18 | REVIT - un | Metais
1.3.19 | REVIT - un | Acabamentos Elétricos
1.3.20 | REVIT - m² | Pintura Final
1.3.21 | REVIT - un | Complementação e Limpeza
1.4 |  | PAV3
1.4.1 | REVIT - m² | Alvenaria Estrutural
1.4.2 | REVIT - m³ | Estrutura Moldado in Loco
1.4.3 | REVIT - un | Instalações Hidrossanitárias
1.4.4 | REVIT - m² | Reboco Interno
1.4.5 | REVIT - m² | Shaft
1.4.6 | REVIT - m² | Impermeabilização
1.4.7 | REVIT - m² | Cerâmica
1.4.8 | REVIT - m² | Gesso Liso
1.4.9 | REVIT - un | Esquadria
1.4.10 | REVIT - un | Fiação
1.4.11 | REVIT - m² | Forro
1.4.12 | REVIT - m² | Rev. da Circulação
1.4.13 | REVIT - un | Disjuntores e CD
1.4.14 | REVIT - m² | Pintura Interna - 1ªdmão
1.4.15 | REVIT - un | Louças
1.4.16 | REVIT - un | Portas de Madeira
1.4.17 | REVIT - m² | Piso Laminado + Rodapé
1.4.18 | REVIT - un | Metais
1.4.19 | REVIT - un | Acabamentos Elétricos
1.4.20 | REVIT - m² | Pintura Final
1.4.21 | REVIT - un | Complementação e Limpeza
1.5 |  | PAV4
1.5.1 | REVIT - m² | Alvenaria Estrutural
1.5.2 | REVIT - m³ | Estrutura Moldado in Loco
1.5.3 | REVIT - un | Instalações Hidrossanitárias
1.5.4 | REVIT - m² | Reboco Interno
1.5.5 | REVIT - m² | Shaft
1.5.6 | REVIT - m² | Impermeabilização
1.5.7 | REVIT - m² | Cerâmica
1.5.8 | REVIT - m² | Gesso Liso
1.5.9 | REVIT - un | Esquadria
1.5.10 | REVIT - un | Fiação
1.5.11 | REVIT - m² | Forro
1.5.12 | REVIT - m² | Rev. da Circulação
1.5.13 | REVIT - un | Disjuntores e CD
1.5.14 | REVIT - m² | Pintura Interna - 1ªdmão
1.5.15 | REVIT - un | Louças
1.5.16 | REVIT - un | Portas de Madeira
1.5.17 | REVIT - m² | Piso Laminado + Rodapé
1.5.18 | REVIT - un | Metais
1.5.19 | REVIT - un | Acabamentos Elétricos
1.5.20 | REVIT - m² | Pintura Final
1.5.21 | REVIT - un | Complementação e Limpeza
1.6 |  | COB
1.6.1 | REVIT - m² | Alvenaria Estrutural
1.6.2 | REVIT - un | Instalações Hidrossanitárias
1.6.3 | REVIT - m² | Telhado
1.6.4 | REVIT - m | Algerosas + Rufos
2 |  | FACHADA
2.1 |  | PANO1
2.1.1 | REVIT - m² | Reboco Externo
2.1.2 | REVIT - m² | Pintura Externa
2.2 |  | PANO2
2.2.1 | REVIT - m² | Reboco Externo
2.2.2 | REVIT - m² | Pintura Externa
2.3 |  | PANO3
2.3.1 | REVIT - m² | Reboco Externo
2.3.2 | REVIT - m² | Pintura Externa
2.4 |  | PANO4
2.4.1 | REVIT - m² | Reboco Externo
2.4.2 | REVIT - m² | Pintura Externa
2.5 |  | PANO5
2.5.1 | REVIT - m² | Reboco Externo
2.5.2 | REVIT - m² | Pintura Externa
2.6 |  | PANO6
2.6.1 | REVIT - m² | Reboco Externo
2.6.2 | REVIT - m² | Pintura Externa