## SEMANAS (hidden)
2021-08-16 | 1 | Segunda
2021-08-17 | 1 | Terca
2021-08-18 | 1 | Quarta
2021-08-19 | 1 | Quinta
2021-08-20 | 1 | Sexta
2021-08-21 | 1 | Sabado
2021-08-22 | 1 | Domingo
2021-08-23 | 2 | Segunda
2021-08-24 | 2 | Terca
2021-08-25 | 2 | Quarta
2021-08-26 | 2 | Quinta
2021-08-27 | 2 | Sexta
2021-08-28 | 2 | Sabado
2021-08-29 | 2 | Domingo
2021-08-30 | 3 | Segunda
2021-08-31 | 3 | Terca
2021-09-01 | 3 | Quarta
2021-09-02 | 3 | Quinta
2021-09-03 | 3 | Sexta
2021-09-04 | 3 | Sabado
2021-09-05 | 3 | Domingo
2021-09-06 | 4 | Segunda
2021-09-07 | 4 | Terca
2021-09-08 | 4 | Quarta
2021-09-09 | 4 | Quinta
2021-09-10 | 4 | Sexta
2021-09-11 | 4 | Sabado
2021-09-12 | 4 | Domingo
2021-09-13 | 5 | Segunda
2021-09-14 | 5 | Terca
2021-09-15 | 5 | Quarta
2021-09-16 | 5 | Quinta
2021-09-17 | 5 | Sexta
2021-09-18 | 5 | Sabado
2021-09-19 | 5 | Domingo
2021-09-20 | 6 | Segunda
2021-09-21 | 6 | Terca
2021-09-22 | 6 | Quarta
2021-09-23 | 6 | Quinta
2021-09-24 | 6 | Sexta
2021-09-25 | 6 | Sabado
2021-09-26 | 6 | Domingo
2021-09-27 | 7 | Segunda
2021-09-28 | 7 | Terca
2021-09-29 | 7 | Quarta
2021-09-30 | 7 | Quinta
2021-10-01 | 7 | Sexta
2021-10-02 | 7 | Sabado
2021-10-03 | 7 | Domingo
2021-10-04 | 8 | Segunda
2021-10-05 | 8 | Terca
2021-10-06 | 8 | Quarta
2021-10-07 | 8 | Quinta
2021-10-08 | 8 | Sexta
2021-10-09 | 8 | Sabado
2021-10-10 | 8 | Domingo
2021-10-11 | 9 | Segunda
2021-10-12 | 9 | Terca
2021-10-13 | 9 | Quarta
2021-10-14 | 9 | Quinta
2021-10-15 | 9 | Sexta
2021-10-16 | 9 | Sabado
2021-10-17 | 9 | Domingo
2021-10-18 | 10 | Segunda
2021-10-19 | 10 | Terca
2021-10-20 | 10 | Quarta
2021-10-21 | 10 | Quinta
2021-10-22 | 10 | Sexta
2021-10-23 | 10 | Sabado
2021-10-24 | 10 | Domingo
2021-10-25 | 11 | Segunda
2021-10-26 | 11 | Terca
2021-10-27 | 11 | Quarta
2021-10-28 | 11 | Quinta
2021-10-29 | 11 | Sexta
2021-10-30 | 11 | Sabado
2021-10-31 | 11 | Domingo
2021-11-01 | 12 | Segunda
2021-11-02 | 12 | Terca
2021-11-03 | 12 | Quarta
2021-11-04 | 12 | Quinta
2021-11-05 | 12 | Sexta
2021-11-06 | 12 | Sabado
2021-11-07 | 12 | Domingo
2021-11-08 | 13 | Segunda
2021-11-09 | 13 | Terca
2021-11-10 | 13 | Quarta
2021-11-11 | 13 | Quinta
2021-11-12 | 13 | Sexta
2021-11-13 | 13 | Sabado
2021-11-14 | 13 | Domingo
2021-11-15 | 14 | Segunda
2021-11-16 | 14 | Terca
2021-11-17 | 14 | Quarta
2021-11-18 | 14 | Quinta
2021-11-19 | 14 | Sexta
2021-11-20 | 14 | Sabado
2021-11-21 | 14 | Domingo
2021-11-22 | 15 | Segunda
2021-11-23 | 15 | Terca
2021-11-24 | 15 | Quarta
2021-11-25 | 15 | Quinta
2021-11-26 | 15 | Sexta
2021-11-27 | 15 | Sabado
2021-11-28 | 15 | Domingo
2021-11-29 | 16 | Segunda
2021-11-30 | 16 | Terca
2021-12-01 | 16 | Quarta
2021-12-02 | 16 | Quinta
2021-12-03 | 16 | Sexta
2021-12-04 | 16 | Sabado
2021-12-05 | 16 | Domingo
2021-12-06 | 17 | Segunda
2021-12-07 | 17 | Terca
2021-12-08 | 17 | Quarta
2021-12-09 | 17 | Quinta
2021-12-10 | 17 | Sexta
2021-12-11 | 17 | Sabado
2021-12-12 | 17 | Domingo
2021-12-13 | 18 | Segunda
2021-12-14 | 18 | Terca
2021-12-15 | 18 | Quarta
2021-12-16 | 18 | Quinta
2021-12-17 | 18 | Sexta
2021-12-18 | 18 | Sabado
2021-12-19 | 18 | Domingo
2021-12-20 | 19 | Segunda
2021-12-21 | 19 | Terca
2021-12-22 | 19 | Quarta
2021-12-23 | 19 | Quinta
2021-12-24 | 19 | Sexta
2021-12-25 | 19 | Sabado
2021-12-26 | 19 | Domingo
2021-12-27 | 20 | Segunda
2021-12-28 | 20 | Terca
2021-12-29 | 20 | Quarta
2021-12-30 | 20 | Quinta
2021-12-31 | 20 | Sexta
2022-01-01 | 20 | Sabado
2022-01-02 | 20 | Domingo
2022-01-03 | 21 | Segunda
2022-01-04 | 21 | Terca
2022-01-05 | 21 | Quarta
2022-01-06 | 21 | Quinta
2022-01-07 | 21 | Sexta
2022-01-08 | 21 | Sabado
2022-01-09 | 21 | Domingo
2022-01-10 | 22 | Segunda
2022-01-11 | 22 | Terca
2022-01-12 | 22 | Quarta
2022-01-13 | 22 | Quinta
2022-01-14 | 22 | Sexta
2022-01-15 | 22 | Sabado
2022-01-16 | 22 | Domingo
2022-01-17 | 23 | Segunda
2022-01-18 | 23 | Terca
2022-01-19 | 23 | Quarta
2022-01-20 | 23 | Quinta
2022-01-21 | 23 | Sexta
2022-01-22 | 23 | Sabado
2022-01-23 | 23 | Domingo
2022-01-24 | 24 | Segunda
2022-01-25 | 24 | Terca
2022-01-26 | 24 | Quarta
2022-01-27 | 24 | Quinta
2022-01-28 | 24 | Sexta
2022-01-29 | 24 | Sabado
2022-01-30 | 24 | Domingo
2022-01-31 | 25 | Segunda
2022-02-01 | 25 | Terca
2022-02-02 | 25 | Quarta
2022-02-03 | 25 | Quinta
2022-02-04 | 25 | Sexta
2022-02-05 | 25 | Sabado
2022-02-06 | 25 | Domingo
2022-02-07 | 26 | Segunda
2022-02-08 | 26 | Terca
2022-02-09 | 26 | Quarta
2022-02-10 | 26 | Quinta
2022-02-11 | 26 | Sexta
2022-02-12 | 26 | Sabado
2022-02-13 | 26 | Domingo
2022-02-14 | 27 | Segunda
2022-02-15 | 27 | Terca
2022-02-16 | 27 | Quarta
2022-02-17 | 27 | Quinta
2022-02-18 | 27 | Sexta
2022-02-19 | 27 | Sabado
2022-02-20 | 27 | Domingo
2022-02-21 | 28 | Segunda
2022-02-22 | 28 | Terca
2022-02-23 | 28 | Quarta
2022-02-24 | 28 | Quinta
2022-02-25 | 28 | Sexta
2022-02-26 | 28 | Sabado
2022-02-27 | 28 | Domingo
2022-02-28 | 29 | Segunda
2022-03-01 | 29 | Terca
2022-03-02 | 29 | Quarta
2022-03-03 | 29 | Quinta
2022-03-04 | 29 | Sexta
2022-03-05 | 29 | Sabado
2022-03-06 | 29 | Domingo
2022-03-07 | 30 | Segunda
2022-03-08 | 30 | Terca
2022-03-09 | 30 | Quarta
2022-03-10 | 30 | Quinta
2022-03-11 | 30 | Sexta
2022-03-12 | 30 | Sabado
2022-03-13 | 30 | Domingo
2022-03-14 | 31 | Segunda
2022-03-15 | 31 | Terca
2022-03-16 | 31 | Quarta
2022-03-17 | 31 | Quinta
2022-03-18 | 31 | Sexta
2022-03-19 | 31 | Sabado
2022-03-20 | 31 | Domingo
2022-03-21 | 32 | Segunda
2022-03-22 | 32 | Terca
2022-03-23 | 32 | Quarta
2022-03-24 | 32 | Quinta
2022-03-25 | 32 | Sexta
2022-03-26 | 32 | Sabado
2022-03-27 | 32 | Domingo
2022-03-28 | 33 | Segunda
2022-03-29 | 33 | Terca
2022-03-30 | 33 | Quarta
2022-03-31 | 33 | Quinta
2022-04-01 | 33 | Sexta
2022-04-02 | 33 | Sabado
2022-04-03 | 33 | Domingo
2022-04-04 | 34 | Segunda
2022-04-05 | 34 | Terca
2022-04-06 | 34 | Quarta
2022-04-07 | 34 | Quinta
2022-04-08 | 34 | Sexta
2022-04-09 | 34 | Sabado
2022-04-10 | 34 | Domingo
2022-04-11 | 35 | Segunda
2022-04-12 | 35 | Terca
2022-04-13 | 35 | Quarta
2022-04-14 | 35 | Quinta
2022-04-15 | 35 | Sexta
2022-04-16 | 35 | Sabado
2022-04-17 | 35 | Domingo
2022-04-18 | 36 | Segunda
2022-04-19 | 36 | Terca
2022-04-20 | 36 | Quarta
2022-04-21 | 36 | Quinta
2022-04-22 | 36 | Sexta
2022-04-23 | 36 | Sabado
2022-04-24 | 36 | Domingo
2022-04-25 | 37 | Segunda
2022-04-26 | 37 | Terca
2022-04-27 | 37 | Quarta
2022-04-28 | 37 | Quinta
2022-04-29 | 37 | Sexta
2022-04-30 | 37 | Sabado
2022-05-01 | 37 | Domingo
2022-05-02 | 38 | Segunda
2022-05-03 | 38 | Terca
2022-05-04 | 38 | Quarta
2022-05-05 | 38 | Quinta
2022-05-06 | 38 | Sexta
2022-05-07 | 38 | Sabado
2022-05-08 | 38 | Domingo
2022-05-09 | 39 | Segunda
2022-05-10 | 39 | Terca
2022-05-11 | 39 | Quarta
2022-05-12 | 39 | Quinta
2022-05-13 | 39 | Sexta
2022-05-14 | 39 | Sabado
2022-05-15 | 39 | Domingo
2022-05-16 | 40 | Segunda
2022-05-17 | 40 | Terca
2022-05-18 | 40 | Quarta
2022-05-19 | 40 | Quinta
2022-05-20 | 40 | Sexta
2022-05-21 | 40 | Sabado
2022-05-22 | 40 | Domingo
2022-05-23 | 41 | Segunda
2022-05-24 | 41 | Terca
2022-05-25 | 41 | Quarta
2022-05-26 | 41 | Quinta
2022-05-27 | 41 | Sexta
2022-05-28 | 41 | Sabado
2022-05-29 | 41 | Domingo
2022-05-30 | 42 | Segunda
2022-05-31 | 42 | Terca
2022-06-01 | 42 | Quarta
2022-06-02 | 42 | Quinta
2022-06-03 | 42 | Sexta
2022-06-04 | 42 | Sabado
2022-06-05 | 42 | Domingo
2022-06-06 | 43 | Segunda
2022-06-07 | 43 | Terca
2022-06-08 | 43 | Quarta
2022-06-09 | 43 | Quinta
2022-06-10 | 43 | Sexta
2022-06-11 | 43 | Sabado
2022-06-12 | 43 | Domingo

## CONTROLE VISUAL
STATUS
FACHADA | PANO1 | PLAN | [61 empty] | ATRASADO
|  | EXE | [61 empty] | EXECUTADO
| PANO2 | PLAN | [61 empty] | EM ANDAMENTO
|  | EXE | [61 empty] | EM ESPERA
| PANO3 | PLAN
EXE
| PANO4 | PLAN
EXE
| PANO5 | PLAN
EXE
| PANO6 | PLAN
EXE
TORRE | COB | PLAN
EXE
| PAV4 | PLAN
EXE
| PAV3 | PLAN
EXE
| PAV2 | PLAN
EXE
| PAV1 | PLAN
EXE
| FUND | PLAN
EXE
|  |  | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término | Início | Término
|  |  | 01.Locação e Gabarito |  | 02.Estacas |  | 03.Vigas Baldrames |  | 04.Instalações Enterradas |  | 05.Contrapiso |  | 06.Alvenaria Estrutural |  | 07.Estrutura Moldado in Loco |  | 08.Instalações |  | 09.Reboco Interno |  | 30.Telhado |  | 31.Algerosas + Rufos |  | 10.Shaft |  | 11.Impermeabilização do WC |  | 12.Cerâmica |  | 13.Gesso Liso |  | 14.Esquadria de Aluminio |  | 15.Fiação |  | 16.Forro |  | 17.Revestimento da Circulação |  | 18.Disjuntores e CD |  | 19.Pintura Interna - 1ªdmão |  | 20.Louças |  | 21.Portas de Madeira |  | 23.Piso Vinilico |  | 24.Metais |  | 25.Acabamentos Elétricos |  | 26.Pintura Final |  | 27.Complementação e Limpeza |  | 32.Reboco Externo |  | 33.Pintura Externa

## Planilha2 (hidden)
Macro Etapa | GERAL
Progresso do Projeto | (Vários itens)
Soma de CUSTO REPLAN
Nome 2 | Localização | TÉRMINO REPLAN | Total
10.Shaft | PAV3 | 2022-01-05 | 3159.37
| PAV4 | 2022-01-07 | 3159.37
10.Shaft Total |  |  | 6318.74
11.Impermeabilização do WC | PAV1 | executado | 0
| PAV2 | 2022-01-12 | 239.07
| PAV3 | 2022-01-19 | 239.07
| PAV4 | 2022-01-26 | 239.07
11.Impermeabilização do WC Total |  |  | 717.21
12.Cerâmica | PAV1 | 2022-01-12 | 20435.66
| PAV2 | 2022-01-19 | 20435.66
| PAV3 | 2022-01-26 | 20435.66
| PAV4 | 2022-02-02 | 20435.66
12.Cerâmica Total |  |  | 81742.64
13.Gesso Liso | PAV1 | 2022-01-19 | 6811.28
| PAV2 | 2022-01-26 | 6811.28
| PAV3 | 2022-02-02 | 6811.28
| PAV4 | 2022-02-09 | 6811.28
13.Gesso Liso Total |  |  | 27245.12
14.Esquadria de Aluminio | PAV1 | 2022-01-31 | 26500
| PAV2 | 2022-02-03 | 26500
| PAV3 | 2022-02-07 | 26500
| PAV4 | 2022-02-14 | 26500
14.Esquadria de Aluminio Total |  |  | 106000
15.Fiação | PAV1 | 2022-02-07 | 5134.52
| PAV2 | 2022-02-14 | 5134.52
| PAV3 | 2022-02-21 | 5134.52
| PAV4 | 2022-02-28 | 5134.52
15.Fiação Total |  |  | 20538.08
16.Forro | PAV1 | 2022-02-14 | 2297.49
| PAV2 | 2022-02-21 | 2297.49
| PAV3 | 2022-02-28 | 2297.49
| PAV4 | 2022-03-07 | 2297.49
16.Forro Total |  |  | 9189.96
17.Revestimento da Circulação | PAV1 | 2022-02-21 | 3617.3
| PAV2 | 2022-02-28 | 3617.43
| PAV3 | 2022-03-07 | 3617.43
| PAV4 | 2022-03-14 | 3617.43
17.Revestimento da Circulação Total |  |  | 14469.59
18.Disjuntores e CD | PAV1 | 2022-02-21 | 1400
| PAV2 | 2022-02-24 | 1400
| PAV3 | 2022-02-28 | 1400
| PAV4 | 2022-03-03 | 1400
18.Disjuntores e CD Total |  |  | 5600
19.Pintura Interna - 1ªdmão | PAV1 | 2022-02-28 | 14799.65
| PAV2 | 2022-03-07 | 14799.65
| PAV3 | 2022-03-14 | 14799.65
| PAV4 | 2022-03-21 | 14799.65
19.Pintura Interna - 1ªdmão Total |  |  | 59198.6
20.Louças | PAV1 | 2022-03-14 | 5236.02
| PAV2 | 2022-03-17 | 5236.02
| PAV3 | 2022-03-21 | 5236.02
| PAV4 | 2022-03-24 | 5236.02
20.Louças Total |  |  | 20944.08
21.Portas de Madeira | PAV1 | 2022-03-17 | 10400
| PAV2 | 2022-03-21 | 10400
| PAV3 | 2022-03-24 | 10400
| PAV4 | 2022-03-28 | 10400
21.Portas de Madeira Total |  |  | 41600
22.Esquadria de Ferro | PAV1 | 2022-03-14 | 2054.02
| PAV2 | 2022-03-14 | 2054.02
| PAV3 | 2022-03-14 | 2054.02
| PAV4 | 2022-03-14 | 2054.02
22.Esquadria de Ferro Total |  |  | 8216.08
23.Piso Vinilico | PAV1 | 2022-03-28 | 13171.26
| PAV2 | 2022-04-04 | 13171.26
| PAV3 | 2022-04-11 | 13171.26
| PAV4 | 2022-04-18 | 13171.26
23.Piso Vinilico Total |  |  | 52685.04
24.Metais | PAV1 | 2022-03-21 | 1340.04
| PAV2 | 2022-03-24 | 1340.04
| PAV3 | 2022-03-28 | 1340.04
| PAV4 | 2022-03-31 | 1340.04
24.Metais Total |  |  | 5360.16
26.Pintura Final | PAV1 | 2022-04-04 | 3687.38
| PAV2 | 2022-04-11 | 3687.38
| PAV3 | 2022-04-18 | 3687.38
| PAV4 | 2022-04-25 | 3687.38
26.Pintura Final Total |  |  | 14749.52
27.Complementação e Limpeza | PAV1 | 2022-04-07 | 500
| PAV2 | 2022-04-14 | 500
| PAV3 | 2022-04-21 | 500
| PAV4 | 2022-04-28 | 500
27.Complementação e Limpeza Total |  |  | 2000
32.Reboco Externo | PANO1 | 2022-01-07 | 14038.64
| PANO2 | 2022-01-07 | 15850.42
| PANO3 | 2022-01-14 | 12614.4
| PANO4 | 2022-01-14 | 13885.55
| PANO5 | 2022-01-21 | 15397.94
| PANO6 | 2022-01-21 | 11105.57
32.Reboco Externo Total |  |  | 82892.52
33.Pintura Externa | PANO1 | 2022-02-16 | 6273.9
| PANO2 | 2022-02-23 | 7083.6
| PANO3 | 2022-03-02 | 5637.41
| PANO4 | 2022-03-09 | 6205.49
| PANO5 | 2022-03-16 | 6881.38
| PANO6 | 2022-03-23 | 4963.11
33.Pintura Externa Total |  |  | 37044.89
Total Geral |  |  | 596512.23

## DASHBOARDS_custo (hidden)
ANÁLISE DE CUSTO PRESENTE |  |  |  | ANÁLISE DE CUSTO FUTURA
| #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | -17663.0241 |  | #REF!
PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Avanço Físico Executado
Avanço Financeiro Executado
Desembolso
Agregado x Executado
Avanço Executado Físico x Financeiro
Avanço Financeiro Agregado
Indicador de Custo
Desembolso (CUSTO) Acumulado
(R$) Desvio de Custo
Indicador de Custo
(R$) Desvio de Custo