## Plano de Ação 5W2H comercial
Plano de Ação 5W2H | [6 empty] | www.empresaautogerenciavel.com.br |  |  |  |  | @dropdown
Ogra Oficina Gráfica | Departamento comercial
Responsável pelo plano: | Ana Cristina Suriani |  | Atualizado em: | 2023-06-05
PLAN (planejar)
Aumentar a Visibilidade da Empresa: mudar a maneira de vender nossos produtos e serviços | [7 empty] | DO (fazer) |  | CHECK (verificar)
O que fazer? | Porque? | Quem? |  | Onde? | Como? | Quanto? | Quando? | Quando? | STATUS | Resultados Alcançados | Problemas Ocorridos
| Motivo | Responsável | Envolvidos | Local | Método, ferramentas, consultoria, etc. | Valor ou tempo | Data fim prevista | Data finalizada | Selecionar | Ao final de cada ação | Durante a execução da ação
Criar conteúdo para as redes sociais: Intagram, Linked In, whats app (criar uma reputação) | Para divulgar nossos produtos e servições | Ana Cristina | Equipe comercial + ajuda externa | redes sociais da empresa | Agencia de mkt digital? | ? | segundo semestre/2023 |  | Não iniciada | Alcançar mais numero x de seguidores
Criar conteúdo impresso (p clientes e prospects) | para engajar nossos clientes | Ana Cristina | Equipe comercial + jornalista + Azul publicidade | na empresa | levantando pauta, passando para jornalista e depois para a agencia diagramar |  | segundo semestre/2023 | Fazer rodar anuncios Facebook | Em andamento
atualizar site com os conteúdos criados (contar a nossa história) quem somos ... etc...fundação em 1956 | porque o site é a primeira impressão do cliente e prospect | Ana Cristina | Equipe comercial + ajuda externa | no site da empresa | aproveitando os conteúdos gerados e publicando no nosso site |  | segundo semestre/2023
Participar de Eventos/Lançamentos de Eventos Editoriais/ fazer networking | Para melhorar o relacionamento com os clientes | Ana Cristina | Equipe Comercial | Região Sudeste | fazer uma busca de eventos e dividir a equipe |  | segundo semestre/2022
Promover um encontro com editoras para entender as Dores e as necessidades | Para entender melhor a necessidade e propor melhorias no nosso processo | Ana Cristina | Equipe Comercial | Região Sudeste | fazer um levantamento das editoras, selecionar palestrantes, encontrar um local adequado e formato do evento |  | segundo semestre/2023 |  | Não iniciada
Definir (IPC) (Perfil Ideal de Cliente) | para direcionar nossa comunicação e sermos + acertivos | Ana Cristina | Equipe Comercial | Região Sudeste | Fazer um levantamento de itens orçados, quais produtos? Quem são?Tem compra recorrente? Tiquet médio..etc... |  | segundo semestre/2023 |  | Não iniciada
Uniformizar o atendimento ao cliente- todos da equipe devem ter autonimia e proatividade para auxiliar na jornada do cliente | porque é importante padronizar, criar uma identidade | Ana Cristina | Equipe Comercial | na empresa | montar um script |  | segundo semestre/2023 |  | Não iniciada
Aumentar panfletagem | Para alcançar mais clientes | Pedro | Zidane/Gabriel | Regiões atendidas | Panfleto/roteiro | 110 cliente 3 meses | 2023-12-01
Retenção de cancelamento | Para não perder o faturamento | Juliana | Bianca/Beatriz | Escritorio | Argumentos/Benefícios/Suporte | Reduzir 5% | 2023-12-01
Organização de rede externa | Para expansão de maior área a ser atendida | Marcio | Equipe externa | Regiões pendentes | Earth | 15 dias | 2023-10-18
Aumentar trafego | Para alcance maior nas redes sociais | Pedro | Pedro/Ana/Josue | Web | ADS | 1 mes | 2023-11-03
Note on A8: ====== ID#AAAAwqyr1I8 ASN (2023-05-12 19:16:33) Iniciar sempre com um VERBO, tal como nesta frase. O que = WHAT.
Note on B8: ====== ID#AAAAwqyr1JI ASN (2023-05-12 19:16:33) Por que motivo fazer a ação? Fale da situação atual que precisa ser melhorada ou do que deseja alcançar. Exemplos: - Hoje não temos X e isto causa perda de produtividade. - Precisamos ter X para melhorar as vendas. Por que = WHY.
Note on C8: ====== ID#AAAAwqyr1JA ASN (2023-05-12 19:16:33) Nome da pessoa responsável pela ação e das demais pessoas ou áreas envolvidas na execução. Quem = WHO.
Note on E8: ====== ID#AAAAwqyr1JE ASN (2023-05-12 19:16:33) Em que local será feita a ação, se pessoalmente ou remotamente (via Skype ou outro meio). Onde = WHERE.
Note on F8: ====== ID#AAAAwqyr1JU ASN (2023-05-12 19:16:33) Informar como será feita a ação, com que recursos, em quais sistemas, se haverá contratação de outras empresas ou parceiros. Como = HOW.
Note on G8: ====== ID#AAAAwqyr1JQ ASN (2023-05-12 19:16:33) Informar valor necessário para custear a atividade ou o total de horas necessárias para realizar a atividade. Exemplo: 1.000,00 ou 20 horas ou 2h/dia. Quanto = HOW MUCH.
Note on H8: ====== ID#AAAAwqyr1Jc ASN (2023-05-12 19:16:33) Quando = WHEN.
Note on K8: ====== ID#AAAAwqyr1I4 ASN (2023-05-12 19:16:33) Informar como será feita a ação, com que recursos, em quais sistemas, se haverá contratação de outras empresas ou parceiros. Como = HOW.
Note on L8: ====== ID#AAAAwqyr1JM ASN (2023-05-12 19:16:33) Informar como será feita a ação, com que recursos, em quais sistemas, se haverá contratação de outras empresas ou parceiros. Como = HOW.
Note on M8: ====== ID#AAAAwqyr1I0 ASN (2023-05-12 19:16:33) Informar como será feita a ação, com que recursos, em quais sistemas, se haverá contratação de outras empresas ou parceiros. Como = HOW.

## Geral Plano de Ação 5W2H
Plano de Ação 5W2H | [6 empty] | www.empresaautogerenciavel.com.br |  |  |  |  | 5W2W
Mais Fibra | Departamento produção
Responsável pelo plano: |  |  | Atualizado em:
PLAN (planejar)
Aumentar a quantidade de clientes | [7 empty] | DO (fazer) |  | CHECK (verificar)
O que fazer? | Porque? | Quem? |  | Onde? | Como? | Quanto? | Quando? | Quando? | STATUS | Resultados Alcançados | Problemas Ocorridos
| Motivo | Responsável | envolvido | Local | Método, ferramentas, consultoria, etc. | Valor ou tempo | Data fim prevista | Data finalizada | Selecionar | Ao final de cada ação | Durante a execução da ação
|  |  |  | Speed Master | medições com espectofotometro | 10 dias | 2 semestre 2023 |  | Em andamento