## Planilha1
Prazos de Entrega
Etapa | Prazo (dias úteis após a entrega da etapa anterior) | Data de entrega - equipe | Data de entrega - cliente
Assinatura de contrato e pagamento |  |  | 2024-02-01
Enviar manual de boas-vindas | 1 |  | 2024-02-01
Resposta do briefing | 1 |  | 2024-02-04
Pedir acesso ao perfil |  |  | 2024-02-04
Linha editorial | 2 | 2023-12-06 | 2023-12-07
Calendário editorial | 2 | 2023-12-08 | 2023-12-11
Criar quadro no Trello |  |  | 2023-12-14
Legendas - semana 1 | 3 | 2024-02-23 | 2024-03-01
Artes - semana 1 | 2 | 2023-12-18 | 2023-12-18
Agendamento - semana 1 | 2 |  | 2023-12-20
Legendas - semana 2 | Manter dia da semana definido na semana 1. Ex: terça | 2023-12-20 | 2023-12-21
Artes - semana 2 | Manter dia da semana definido na semana 1. Ex: quinta | 22/12/2023 *Entrega antecipada por conta do feriado | 22/12/2023 *Entrega antecipada por conta do feriado
Agendamento - semana 2 | Manter dia da semana definido na semana 1. Ex: segunda |  | 2023-12-27
Legendas - semana 3 | Manter dia da semana definido na semana 1. Ex: terça | 2023-12-27 | 2023-12-28
Artes - semana 3 | Manter dia da semana definido na semana 1. Ex: quinta | 29/12/2023 *Entrega antecipada por conta do feriado | 29/12/2023 *Entrega antecipada por conta do feriado
Agendamento - semana 3 | Manter dia da semana definido na semana 1. Ex: segunda |  | 2024-01-03
Legendas - semana 4 | Manter dia da semana definido na semana 1. Ex: terça | 2024-01-03 | 2023-01-04
Artes - semana 4 | Manter dia da semana definido na semana 1. Ex: quinta | 2024-01-08 | 2024-01-08
Agendamento - semana 4 | Manter dia da semana definido na semana 1. Ex: segunda |  | 2024-01-10
*Observações:
Em caso de ajustes em alguma etapa, comunique o cliente do prazo.
Caso o cliente tenha contratado edição de vídeos, programe-se para entregar todos os roteiros no dia da entrega de LEGENDAS da semana 1. Inclua na planilha o seu prazo de edição.